## 1
广元市财政评审中心预算评审项目进度表
2018年8月20日
序号 | 送审项目明细 |  |  |  |  | 完成情况
| 评审性质 | 项目单位 | 项目名称 | 评审计划下达日期 | 送评额 (万元) | 审定额 (万元) | 报告出 具日期 | 备注
1 | 工程 | 广元市文化产业旅游集团 | 广元市黑石坡森林公园改造提升工程-百松园护林防火通道改造提升工程 | 2018.1.3 | 4797.72 | 4018.95 | 2018.1.19
2 | 工程 | 广元和信房地产开发有限公司 | 广元和信.凤凰世纪城市政工程（附属工程）-龙城大道、凤翔路 | 2018.1.5 | 10608.69 | 6787.28 | 2018.3.21
3 | 工程 | 广元国成投资有限公司 | 广元市利州西路改造工程（K0+00-K0+140） | 2018.1.15 | 999.59 | 402.05 | 2018.5.02
4 | 工程 | 广元市城建投资有限公司 | 如意湖公园柴油发电机采购与安装 | 2018.1.22 | 30.93 | 21.42 | 2018.3.5
5 | 工程 | 广元市中心医院 | 广元市中心医院儿科住院综合楼医疗污水处理站 | 2018.1.22 | 341.47 | 272.66 | 2018.3.6
6 | 工程 | 广元国成投资有限公司 | 广元市利州西路棚户区改造一期项目一号安置点地下停车场标识标线 | 2018.2.27 | 41.9 | 41.22 | 2018.3.27
7 | 工程 | 广元市春和园林有限公司 | 广元市城区园林绿地“增彩添香"工程一标段 | 2018.3.13 | 246.87 | 258.93 | 2018.3.16
8 | 工程 | 广元市春和园林有限公司 | 广元市城区园林绿地“增彩添香"工程二标段 | 2018.3.15 | 240.82 | 232 | 2018.3.19
9 | 工程 | 广元市春和园林有限公司 | 广元市城区园林绿地“增彩添香"工程三标段 | 2018.3.16 | 324.59 | 309.28 | 2018.3.19
10 | 工程 | 广元市城建投资有限公司 | 新民棚户区改造项目（1#地块）农贸市场 | 2018.3.7 | 2930.34 | 2879.11 | 2018.3.23
11 | 工程 | 广元和信房地产开发有限公司 | 广元和信.凤凰世纪城市政工程(安置房一期）总平项目 | 2018.3.23 | 1296.02 | 1226.41 | 2018.5.16
12 | 工程 | 广元市文化产业旅游集团 | 广元市黑石坡森林公园改造提升工程-百松园护林防火通道改造提升工程（黑石坡路、松顶路、红岩路、青林观路） | 2018.3.23 | 8515.2 | 7232.28 | 2018.4.10
13 | 工程 | 广元市城市建设综合开发公司 | 如意湖商业步行街 | 2018.4.12 | 16245.64 | 14933.37 | 2018.6.4
14 | 工程 | 广元市文化产业旅游集团 | 广元市黑石坡森林公园改造提升工程-百草园建设项目（一期道路工程） | 2018.4.13 | 2610.99 | 2160.96 | 2018.4.27
15 | 工程 | 广元大一污水处理有限公司 | 广元大一污水处理厂B升A提标项目（土建） | 2018.4.16 | 1057.85 | 1032.9 | 2018.5.15
16 | 工程 | 四川信息职业技术学院 | 第五届残运会盲人门球场地改造 | 2018.4.20 | 105.06 | 90.55 | 2018.4.28
17 | 工程 | 广元市城建投资有限公司 | 育才北路跨线桥工程（道路工程） | 2018.4.20 | 3171.36 | 2103.85 | 2018.4.28
18 | 工程 | 广元市城建投资有限公司 | 广元市城北片区改造工程建设项目四项目区二期工程 | 2018.4.20 | 4598.19 | 4577.83 | 2018.06.26
19 | 工程 | 广元市社会福利院 | 广元市社会福利院老年公寓维修工程 | 2018.4.25 | 283.83 | 262.16 | 2018.6.20
20 | 工程 | 广元市社会福利院 | 广元市社会福利院（儿童福利院）综合楼及附属工程 | 2018.4.25 | 627.79 | 585.12 | 2018.6.20
21 | 工程 | 中共广元市纪律检查委员会 | 广元市纪委纪律审查业务用房改扩建项目-大门变更 | 2018.5.2 | 73.21 | 65.48 | 2018.6.1
22 | 工程 | 广元市中心血站 | 业务楼建设项目空调、电梯工程 | 2018.5.3 | 330.82 | 256.99 | 2018.6.25
24 | 工程 | 广元市城市管理行政执法局 | 城市管理行政执法局办公楼维修及机关大院改造工程 | 2018.5.3 | 48.43 | 37.36 | 2018.5.15
25 | 工程 | 广元市城建投资有限公司 | 瓷莲路北二环安置房联系道路 | 2018.5.16 | 966.91 | 794.71 | 2018.6.14
26 | 工程 | 广元市城市建设综合开发公司 | 2018年主城区节点改造项目（东坝、南河交通缓堵保畅工程） | 2018.5.23 | 1170.23 | 1044.9 | 2018.6.15
27 | 工程 | 广元市利州中等专业学校 | 市利州中专多功能综合实训基地建设项目 | 2018.6.4 | 2004.83 | 1885.48 | 2018.6.20
28 | 工程 | 广元市城建投资有限公司 | 中央森林康养大道工程 | 2018.6.14 | 16975.07 | 12783.78 | 2018.7.20
29 | 工程 | 中铁广元市投资有限公司 | 广元市西二环三段道路工程（连接线A、B匝道） | 2018.6.14 | 5306.27
30 | 工程 | 中铁广元市投资有限公司 | 陵江枢纽工程（K0+400-A0+499.75） | 2018.6.14 | 736.29
31 | 工程 | 广元市城建投资有限公司 | 宝轮环线道路工程（南线） | 2018.6.15 | 33820.71
32 | 工程 | 广元市城建投资有限公司 | 广元市则天路延伸段道路工程（路灯工程） | 2018.6.15 | 442.48 | 376.98 | 2018.7.23
33 | 工程 | 广元市公路管理局 | 摆宴坝嘉陵江大桥工程（摆宴渡口改公路桥） | 2018.6.27 | 43250
34 | 工程 | 广元市千润实业有限公司 | 嘉陵江流域上游（广元段）水环境治理一期工程（马家沟西段） | 2018.6.28 | 1055.08 | 913.37 | 2018.7.5
35 | 工程 | 广元市不动产登记中心 | 市不动产登记信息档案馆维修加固 | 2018.7.6 | 479.71 | 449.54 | 2018.8.1
36 | 工程 | 广元市城建投资有限公司 | 西二环延伸段道路工程（连接线及景观工程） | 2018.7.16 | 18598.41
37 | 工程 | 广元市城建投资有限公司 | 西二环延伸段道路工程（主线工程） | 2018.7.16 | 35933.78
38 | 工程 | 广元龙亭湖泊投资开发有限公司 | 白龙水厂饮用水源保护工程 | 2018.7.19 | 355.22
39 | 工程 | 广元市城建投资有限公司 | 2016年10KV城市配电网通道建设工程 | 2018.7.25 | 1438.7
40 | 工程 | 广元市投资（集团）有限公司 | 081产业新区1号安置点安置还房项目二标段（南地块）室外附属工程 | 2018.8.1 | 601.05
41 | 工程 | 广元市投资（集团）有限公司 | 081产业新区1号安置点安置还房项目一标段（北地块）室外附属工程 | 2018.8.1 | 952.36
42 | 工程 | 广元市投资（集团）有限公司 | 081产业新区1号安置点安置还房项目一标段地下室及基坑支护（增加部分） | 2018.8.1 | 729.7
43 | 工程 | 广元市利州中等专业学校 | 利州中专校门前庭和校园道路工程 | 2018.8.1 | 648.78