广元市环境空气质量持续改善污染防治项目

2018年实施方案

根据《广元市环境空气质量持续改善污染防治总体方案（2017—2019年）（省级审定本）》《四川省重点区域（流域）污染防治项目管理实施细则》（川环发〔2015〕38号）、《四川省财政厅关于下达2018年第一批环境保护专项资金预算的通知》（川财建〔2018〕27号）和《广元市重点区域（流域）污染防治项目管理办法（试行）》（广环发〔2015〕17号）要求，制定本实施方案。

一、实施方案概况

（一）实施方案范围

广元市全境，具体为：苍溪县、旺苍县、剑阁县、青川县、利州区、昭化区、朝天区、广元经济技术开发区。

（二）实施期限：2018年度。

（三）主要内容

1．强化源头治理。广元市城区及辖区禁止新建除热电联产以外的煤电、钢铁、建材、焦化、有色金属、石油、化工等行业的高污染项目。严格控制建材产能扩张，实施等量或减量置换落后产能。提高挥发性有机物排放类项目建设要求，对汽车制造、汽修、家具、木材加工等行业企业严格落实包括挥发性有机物收集处理设施的环保措施。

2．淘汰落后产能。加大落后产能淘汰力度，严格按照国家发布的工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录以及产业结构调整指导目录，加快落后产能淘汰步伐。

3．控制煤炭使用。进一步提高城市及近郊乡镇居民生活用气普及率，加快燃煤小锅炉淘汰进度。

4．深化污染治理。加大砖瓦等行业二氧化硫、氮氧化物排放控制力度。深化水泥行业氮氧化物污染治理。强化工业烟粉尘治理，大力削减颗粒物排放。开展重点行业治理，完善挥发性有机物污染防治体系，对家具、汽车制造、汽修、木材加工、餐饮等行业企业严格落实挥发性有机物收集处理设施，实行全面达标整治。强化机动车污染防治，有效控制移动源排放。开展非道路移动源污染防治。加强扬尘控制，深化面源污染管理。

5．提升监管效能。构建区域一体化的大气污染联防联控体系。始终保持大气污染执法高压态势。环保、城管执法、规划建设和住房、质监、公安、工商、发展改革、交通运输、农业、安全监管、食品药品监管等部门依据职责分工，加大大气污染执法力度，建立和完善以城市区域为重点的大气环境监控体系。

二、重点工程与投资概算

（一）重点工程

1．燃煤锅炉淘汰、清洁能源替代改造项目。2018年全市56家企业的74台、107.86蒸吨锅炉进行燃煤锅炉清洁能源替代改造或淘汰退出。其中：利州区17家企业、18台、30.14蒸吨；昭化区2家企业、2台、4.5蒸吨；朝天区18家企业、19台、24.91蒸吨；青川县3家企业、19台、32.8蒸吨；苍溪县2家企业、2台、2.3蒸吨；剑阁县12家企业、12台、10.71蒸吨；旺苍县2家企业、2台、2.5蒸吨。

2．重点行业脱硫、脱硝、除尘改造项目

（1）砖瓦行业：全市70家砖瓦企业进行脱硫、脱硝、除尘改造，其中：苍溪县14家、剑阁县9家、旺苍县18家、青川县3家、利州区17家、昭化区3家、朝天区1家、广元经济技术开发区5家。

（2）其他重点行业脱硫脱硝除尘改造项目10个，涉及水泥制造、碳素、电解铝、商混等行业，其中：利州区1个、昭化区1个、朝天区2个、广元经济技术开发区6个。

3．挥发性有机物治理项目

全市实施工业挥发性有机物治理（含汽修）127家，其中：苍溪县19家汽修企业和1家家具企业挥发性有机物治；旺苍县13家汽修企业和1家焦化公司挥发性有机物治理；剑阁县13家汽修企业和1家家具企业挥发性有机物治理；青川县10家汽修企业挥发性有机物治理；利州区53家汽修企业（含广元经济技术开发区）和3家工业企业有机废气治理；昭化区7家汽修企业挥发性有机物收集处理，2家工业企业挥发性有机物治理；朝天区3家汽修企业挥发性有机物收集处理；广元经济技术开发区1家工业企业挥发性有机物治理。

全面推进市城区餐饮企业饮食油烟治理，对重点区域、重点街道打造餐饮企业饮食油烟污染治理示范片、示范街，加快解决城市饮食油烟污染环境问题。2018年计划实施餐饮企业饮食油烟治理示范工程200家。

4．城市扬尘治理项目

（1）完善市城区道路洒水、机械化清扫、行道树绿化带冲洗等设施，购置各类洒水车、机械化清扫车、清洗降尘车等12台套。

（2）全面落实市城区及周边建设工地施工现场封闭围挡、进出口及场内主要道路硬化、进出口冲洗设施、装卸及开挖喷淋降尘、裸土全覆盖等措施，彻底控制工地扬尘污染。

（3）设置市城区网格化扬尘防治视频监控和在线监测设施设备，建设市城区扬尘防治视频监控30套，与市城管执法指挥平台联网，实行全天候监控；建设市城区网格化大气在线监测（空气微站）设备20套，与市环境信息中心联网运行，实行主要大气污染物实时在线监测，为有针对性落实防治措施提供依据。

5．秸秆禁烧和综合利用项目。实行秸秆粉粹还田、基料化、肥料化、饲料化综合利用，购置秸秆粉粹机具约500台套，实施秸秆发酵生产有机肥和就地腐熟还田，推进秸秆饲料化利用。

6．淘汰落后产能项目。淘汰砖瓦企业37家，其中：苍溪县淘汰关闭砖瓦企业8家，旺苍县淘汰关闭砖瓦企业6家，剑阁县淘汰关闭砖瓦企业14家，利州区淘汰关闭砖瓦企业1家，昭化区淘汰关闭砖瓦企业5家，朝天区淘汰关闭砖瓦企业2家，广元经济技术开发区淘汰关闭砖瓦企业1家。

7．重点行业清洁生产技术改造项目。实施重点行业清洁生产技术改造项目2个，分别为剑阁四川川煤水泥股份有限公司清洁生产技术改造项目和广元市高力水泥实业有限公司清洁生产技术改造项目。

8．大气污染物来源解析研究项目。针对广元市的大气污染现状，通过调查和监测，深入分析广元市环境空气质量现状，识别颗粒物、氮氧化物、二氧化硫等主要大气污染物来源，梳理污染源及其分布，建立污染源清单，提出空气质量持续改善目标和技术路径，制定空气质量持续改善措施，编制广元市环境空气质量持续改善规划。

（二）投资估算及资金筹措

1．投资估算。2018年共实施重点项目9类520个，投资估算23719万元。

项目投资估算汇总表

| 序号 | 项目类别 | 项目数量（个） | 投资估算（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 燃煤锅炉淘汰、清洁能源替代改造 | 56 | 1733 |
| 2 | 砖瓦企业整治和淘汰关闭 | 107 | 9134 |
| 3 | 其他重点行业脱硫、脱硝、除尘改造 | 10 | 2373 |
| 4 | 挥发性有机物治理（不含饮食油烟污染治理） | 127 | 3910 |
| 5 | 饮食油烟污染治理 | 200 | 850 |
| 6 | 城市扬尘治理 | 7 | 3524 |
| 7 | 秸秆禁烧和综合利用 | 10 | 1190 |
| 8 | 重点行业清洁生产技术改造 | 2 | 895 |
| 9 | 区域大气污染物来源解析研究 | 1 | 110 |
|  | 合计 | 520 | 23719 |

2．资金筹措。2018年项目投资估算合计：23719万元，省级大气污染防治专项资金3000万元，地方配套和企业自筹20719万元。

资金筹措表

| 序号 | 项目类别 | 投资额 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 总投资（万元） | 专项资金（万元） | 自筹部分（万元） |  |
| 1 | 燃煤锅炉淘汰、清洁能源替代改造 | 1733 | 215.72 | 1517.28 | 按2万元/蒸吨补贴 |
| 2 | 砖瓦企业整治和淘汰关闭 | 9134 | 580 | 8554 | 淘汰关停砖瓦企业按10万元/家补贴，达标整治按3万元/家补贴 |
| 3 | 其他重点行业脱硫、脱硝、除尘改造 | 2373 | 190 | 2183 |  |
| 4 | 挥发性有机物治理（不含饮食油烟污染治理） | 3910 | 386 | 3524 | 以企业投入为主，实行以奖促治 |
| 5 | 饮食油烟污染治理 | 850 | 500 | 350 |  |
| 6 | 城市扬尘治理 | 3524 | 713.28 | 2810.72 | 专项资金重点支持公用设备、监控能力建设 |
| 7 | 秸秆禁烧和综合利用 | 1190 | 335 | 855 |  |
| 8 | 重点行业清洁生产技术改造 | 895 | 80 | 815 |  |
| 9 | 区域大气污染物来源解析研究 | 110 | 0 | 110万元 | 已落实资金并开始实施 |
|  | 合计 | 23719 | 3000 | 20719 |  |

三、保障措施

（一）组织保障。推进工作由市大气、水、土壤污染防治“三大战役”领导小组负责统筹协调，定期组织召开会议，研究解决项目实施中的重大问题。市环保局负责项目的申报、质量进度调度、业务指导、督促检查，指导督促相关部门单位对重点污染治理项目竣工验收；市发展改革委负责有关项目招投标支持配合工作；市经济和信息化委负责推进工业污染治理项目实施；市财政局负责项目实施资金调配保障和专项资金监督管理；市规划建设和住房局负责督促城市建设工地扬尘整治工作；市城管执法局牵头负责推进城市饮食油烟整治项目、视频监控项目实施，负责城市扬尘整治执法监管；市交通运输局负责推进汽修行业挥发性有机物达标整治项目；其他部门和项目实施单位按规定履行大气污染防治职责，负责本部门单位项目组织实施；各县区政府、广元经济技术开发区管委会是项目实施主体，负责辖区内项目的建设实施和运行管理工作。

（二）资金保障。坚持政府主导、市场运作、社会参与的原则，建立政府、企业、个人、社会多元化投入机制，拓宽融资渠道，落实实施方案项目建设资金。由财政部门牵头，将大气污染防治资金列入年度预算并加强资金使用监管。县区政府和广元经济技术开发区管委会切实落实地方配套和企业自筹治理资金。

（三）加强监管。实行项目实施责任制，严格执行招投标制度、审计核查制度以及项目和资金全过程监督考核制度。项目实施业主要保证项目实施质量，项目建成后及时竣工验收并投入运行，充分发挥项目效益。强化项目建成运营后续维护，接受省、市级相关部门组织的项目实施绩效评估。加强资金管理，规范相关文件及项目建设资料档案管理。

（四）绩效考核。将2018年度环境空气持续改善污染防治项目实施情况纳入年度大气污染防治目标考核，对实施进度差、不能按期完成任务的将严格追究相关责任。

附件：1．广元市环境空气质量持续改善污染防治2018

年实施方案项目及专项资金安排汇总表

2．广元市环境空气质量持续改善污染防治2018

年实施方案项目清单表

附件

广元市环境空气质量持续改善污染防治2018年实施方案

项目及专项资金安排汇总表

| 序号 | 项目类别 | 实施内容 | 投资 估算 （万元） | 省级专 项资金 （万元） | 实施单位 | 实施 期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 燃煤小锅炉淘汰 | 淘汰燃煤锅炉75台、107.86蒸吨 | 1733 | 215.72 | 各县区政府、广元经济技术开发区管委会；市经济和信息化委牵头督促 | 2018.11 | 按2万元/蒸吨补贴 |
| 2 | 砖瓦企业环保整治 | 完成全市砖瓦企业规范整治72家，淘汰关停35家 | 9134 | 580 | 各县区政府、广元经济技术开发区经管委会；市环保局、市经济和信息化委牵头督促 | 2018.6 | 淘汰关停砖瓦企业按10万元/家补贴，达标整治按3万元/家补贴 |
| 3 | 其他重点行业脱硫脱硝除尘改造 | 完成10家企业脱硫脱硝除尘改造（含海螺水泥超低排放改造） | 2373 | 190 | 相关县区政府、广元经济技术开发区管委会；市环保局、市经济和信息化委牵头督促 | 2018.11 |  |
| 4 | 挥发性有机物治理 | 完成全市127家企业挥发性有机物治理，其中重点工业企业9家，二级以上汽修企业118家 | 3910 | 386 | 各县区政府、广元经济技术开发区管委会；市环保局、市交通运输局、市经济和信息化委牵头督促 | 2018.11 | 汽修企业治理安2万元/家补贴，工业企业治理适当补贴 |
| 5 | 市城区饮食油烟治理 | 按集中连片推进，完成饮食油烟整治示范工程200家以上 | 850 | 500 | 市城管执法局牵头，市环保局、市食品药品监管局配合 | 2018.11 | 按投资60%补贴，专项资金含委托第三方验收监测费用 |
| 6 | 城市扬尘治理 | 补充完善市城区洒水降尘设施，购置洒水车、机扫车、抑尘车约15台，建立市城区扬尘防治视频监控约30个、空气微站20个，分别与城管、环保联网运行，完善国控空气自动站隔离设施建设，全天候监控监测；对城区所有建设工地实行绿色施工。 | 3524 | 713.28 | 利州区政府、市城管执法局、市环保局，各建设工地主管单位 | 2018.10 |  |
| 7 | 秸秆综合利用 | 7个县区及经开区实施秸秆综合利用项目10个，实现秸秆全面禁烧，综合利用率全面提高 | 1190 | 335 | 各县区政府、广元经济技术开发区管委会；市农业局牵头督促 | 2018.10 |  |
| 8 | 重点行业企业清洁生产改造 | 高力水泥、剑阁川煤水泥清洁生产改造，高力水泥氮氧化物超低排放改造。 | 895 | 80 | 利州区、剑阁县政府,市环保局、市经济和信息化委牵头督促 | 2018.11 |  |
| 9 | 大气源解析 |  | 110 | 0 |  |  |  |
| 合计 |  |  | 23719 | 3000 |  |  |  |

附件2

广元市环境空气质量持续改善污染防治2018年实施方案

项目清单表

附表1  广元市燃煤锅炉淘汰、清洁能源替代改造项目表

| 序号 | 县区 | 企业名称 | 燃煤锅炉数量 | 蒸吨数量 | 整治内容 （拆除报废/清洁能源替代） | 投资估算 （万元） | 其中：使用省级大气环保专项资金（万元） | 完成时间 | 责任 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 青川县 | 四川唯鸿生物科技股份公司 | 16 | 23.8 | 拆除报废 | 90 | 47.6 | 2018.6 | 青川县政府 |
| 2 | 青川县 | 青川县人民医院竹园分院 | 2 | 3 | 拆除报废 | 18 | 6 | 2018.9 | 青川县政府 |
| 3 | 青川县 | 青川环宇电子材料有限公司 | 1 | 6 | 拆除报废 | 32 | 12 | 2018.9 | 青川县政府 |
| 小计 |  |  | 19 | 32.8 |  | 140 | 65.6 |  |  |
| 4 | 利州区 | 广元市利州区洁白洗涤中心 | 1 | 1 | 煤改气、电或其他清洁能源、拆除 | 40 | 2 | 2018.11 | 利州区政府 |
| 5 | 利州区 | 广元市利州区平溪纸品加工厂 | 1 | 2 | 煤改气、电或其他清洁能源、拆除 | 28 | 4 | 2018.11 | 利州区政府 |
| 6 | 利州区 | 广元市中区荣山镇利源纸品加工厂 | 1 | 2 | 煤改气、电或其他清洁能源、拆除 | 45 | 4 | 2018.11 | 利州区政府 |
| 7 | 利州区 | 广元市利州区吉顺纸品加工厂 | 2 | 6 | 煤改气、电或其他清洁能源、拆除 | 60 | 12 | 2018.11 | 利州区政府 |
| 8 | 利州区 | 广元豪盛木业有限公司 | 1 | 1 | 煤改气、电或其他清洁能源、拆除 | 32 | 2 | 2018.11 | 利州区政府 |
| 9 | 利州区 | 广元市城区洁诚洗染厂 | 1 | 1 | 煤改气、电或其他清洁能源 | 40 | 2 | 2018.11 | 利州区政府 |
| 10 | 利州区 | 广元市和欣木业有限公司 | 1 | 0.7 | 煤改气、电或其他清洁能源、拆除 | 7.5 | 1.4 | 2018.11 | 利州区政府 |
| 11 | 利州区 | 广元天力粘合剂有限责任公司 | 1 | 0.04 | 煤改气、电或其他清洁能源、拆除 | 6 | 0.08 | 2018.11 | 利州区政府 |
| 12 | 利州区 | 广元市利州区宝轮镇红星洗衣店 | 1 | 0.7 | 煤改气、电或其他清洁能源、拆除 | 7.5 | 1.4 | 2018.11 | 利州区政府 |
| 13 | 利州区 | 广元市恒生香料有限公司 | 1 | 4 | 煤改气、电或其他清洁能源 | 40 | 8 | 2018.11 | 利州区政府 |
| 14 | 利州区 | 广元市森华木业有限公司 | 1 | 2 | 煤改气、电或其他清洁能源、拆除 | 30 | 4 | 2018.11 | 利州区政府 |
| 15 | 利州区 | 广元市利州区宝珠饲料厂 | 1 | 2 | 煤改气、电或其他清洁能源 | 30 | 4 | 2018.11 | 利州区政府 |
| 16 | 利州区 | 广元禾润农业开发有限责任公司 | 1 | 0.7 | 煤改气、电或其他清洁能源、拆除 | 7.5 | 1.4 | 2018.11 | 利州区政府 |
| 17 | 利州区 | 广元志通泡沫包装有限公司 | 1 | 2 | 拆除报废 | 0.8 | 4 | 2018.11 | 利州区政府 |
| 18 | 利州区 | 利州区宝轮桥头浴室 | 1 | 1.5 | 煤改气、电或其他清洁能源、拆除 | 8 | 3 | 2018.11 | 利州区政府 |
| 19 | 利州区 | 利州区宝轮泡泡浴室 | 1 | 2.5 | 煤改气、电或其他清洁能源、拆除 | 10 | 5 | 2018.11 | 利州区政府 |
| 20 | 利州区 | 四川川谷酒业有限责任公司 | 1 | 1 | 煤改气、电或其他清洁能源、拆除 | 6 | 2 | 2018.11 | 利州区政府 |
| 小计 |  |  | 18 | 30.14 |  | 398 | 60.28 |  |  |
| 21 | 苍溪县 | 四川川林板业有限公司 | 1 | 0.3 | 拆除报废 | 80 | 0.6 | 2018.6 | 苍溪县政府 |
| 22 | 苍溪县 | 苍溪县森华木业有限公司 | 1 | 2 | 拆除报废 | 20 | 4 | 2018.11 | 苍溪县政府 |
| 小计 |  |  | 2 | 2.3 |  | 100 | 4.6 |  |  |
| 23 | 剑阁县 | 剑阁县涂山小学校 | 1 | 2.05 | 拆除报废 | 18 | 4.1 | 2018.10 | 剑阁县政府 |
| 24 | 剑阁县 | 剑阁县下寺镇母氏豆腐加工坊 | 1 | 0.12 | 拆除报废 | 7.5 | 0.24 | 2018.10 | 剑阁县政府 |
| 25 | 剑阁县 | 剑阁县林源香料有限责任公司 | 1 | 2 | 拆除报废 | 15 | 4 | 2018.10 | 剑阁县政府 |
| 26 | 剑阁县 | 剑阁县田家小学校 | 1 | 1 | 清洁能源替代 | 10 | 2 | 2018.10 | 剑阁县政府 |
| 27 | 剑阁县 | 剑阁县华阳生猪定点屠宰厂 | 1 | 0.08 | 清洁能源替代 | 7.5 | 0.16 | 2018.10 | 剑阁县政府 |
| 28 | 剑阁县 | 剑雄村一组豆腐作坊 | 1 | 0.12 | 清洁能源替代 | 4.5 | 0.24 | 2018.10 | 剑阁县政府 |
| 29 | 剑阁县 | 雄关社区豆腐作坊 | 1 | 0.12 | 清洁能源替代 | 4.5 | 0.24 | 2018.10 | 剑阁县政府 |
| 30 | 剑阁县 | 剑雄村四组豆腐作坊 | 1 | 0.12 | 清洁能源替代 | 4.5 | 0.24 | 2018.10 | 剑阁县政府 |
| 31 | 剑阁县 | 剑阁县公兴镇兴龙 食品有限公司 | 1 | 0.1 | 清洁能源替代 | 4 | 0.2 | 2018.10 | 剑阁县政府 |
| 32 | 剑阁县 | 剑阁蜀鑫木业有限公司 | 1 | 2 | 清洁能源替代 | 20 | 4 | 2018.10 | 剑阁县政府 |
| 33 | 剑阁县 | 剑门木业有限公司 | 1 | 2 | 清洁能源替代 | 30 | 4 | 2018.10 | 剑阁县政府 |
| 34 | 剑阁县 | 四川柏吉木业有限责任公司 | 1 | 1 | 清洁能源替代 | 15 | 2 | 2018.10 | 剑阁县政府 |
| 小计 |  |  | 12 | 10.71 |  | 140 | 21.42 |  |  |
| 35 | 旺苍县 | 旺苍县东河木业有限公司（原三星木业） | 1 | 2 | 报废拆除 | 15 | 4 | 2018.11 | 旺苍县政府 |
| 36 | 旺苍县 | 旺苍县供销社食品厂 | 1 | 0.5 | 报废拆除 | 15 | 1 | 2018.11 | 旺苍县政府 |
| 小计 |  |  | 2 | 2.5 |  | 30 | 5 |  |  |
| 37 | 昭化区 | 广元市家福门业有限责任公司 | 1 | 4 | 清洁能源替代 | 80 | 8 | 2018.11 | 昭化区政府 |
| 38 | 昭化区 | 广元华康食品有限公司 | 1 | 0.5 | 报废拆除 | 15 | 1 | 2018.11 | 昭化区政府 |
| 小计 |  |  | 2 | 4.5 |  | 95 | 9 |  |  |
| 39 | 朝天区 | 广元市朝天区三元茧丝绸有限责任公司 | 1 | 2 | 停用燃煤，实行集中供热 | 40 | 4 | 2018.11 | 朝天区政府 |
| 40 | 朝天区 | 广元市金田农业科技有限公司 | 1 | 4 | 煤改天然气 | 90 | 8 | 2018.11 | 朝天区政府 |
| 41 | 朝天区 | 朝天区之江初级中学 | 2 | 2.41 | 煤改天然气 | 50 | 4.82 | 2018.11 | 朝天区政府 |
| 42 | 朝天区 | 朝天区沙河小学 | 1 | 0.65 | 煤改天然气或电 | 20 | 1.3 | 2018.11 | 朝天区政府 |
| 43 | 朝天区 | 朝天区大滩中学 | 1 | 0.5 | 煤改天然气或电 | 20 | 1 | 2018.11 | 朝天区政府 |
| 44 | 朝天区 | 朝天区临溪乡小学 | 1 | 0.5 | 煤改天然气 | 20 | 1 | 2018.11 | 朝天区政府 |
| 45 | 朝天区 | 朝天区中子实验小校 | 1 | 0.65 | 煤改天然气 | 20 | 1.3 | 2018.12 | 朝天区政府 |
| 46 | 朝天区 | 朝天区羊木初级中学 | 1 | 0.8 | 煤改天然气 | 30 | 1.6 | 2018.12 | 朝天区政府 |
| 47 | 朝天区 | 朝天区平溪乡小学 | 1 | 0.65 | 煤改天然气 | 20 | 1.3 | 2018.4 | 朝天区政府 |
| 48 | 朝天区 | 朝天区两河乡小学 | 1 | 0.8 | 煤改天然气 | 20 | 1.6 | 2018.4 | 朝天区政府 |
| 49 | 朝天区 | 朝天区汪家乡小学 | 1 | 0.65 | 煤改天然气 | 20 | 1.3 | 2018.4 | 朝天区政府 |
| 50 | 朝天区 | 朝天区李家乡小学 | 1 | 0.65 | 煤改天然气 | 20 | 1.3 | 2018.4 | 朝天区政府 |
| 51 | 朝天区 | 朝天区曾家初级中学 | 1 | 1 | 煤改天然气 | 20 | 2 | 2018.11 | 朝天区政府 |
| 52 | 朝天区 | 朝天区曾家小学 | 1 | 0.5 | 煤改天然气 | 20 | 1 | 2018.11 | 朝天区政府 |
| 53 | 朝天区 | 曾家镇中心卫生院 | 1 | 5 | 煤改天然气 | 200 | 10 | 2018.4 | 朝天区政府 |
| 54 | 朝天区 | 朝天火车站 | 1 | 2 | 煤改天然气 | 100 | 4 | 2018.11 | 朝天区政府 |
| 55 | 朝天区 | 朝天职业中学 | 1 | 1.5 | 煤改天然气 | 100 | 3 | 2018.4 | 朝天区政府 |
| 56 | 朝天区 | 朝天陈家乡小学 | 1 | 0.65 | 煤改天然气 | 20 | 1.3 | 2018.4 | 朝天区政府 |
| 小计 |  |  | 19 | 24.91 |  | 830 | 49.82 |  |  |
| 合计 |  |  | 74 | 107.86 |  | 1733 | 215.72 |  |  |

附表2—1  广元市砖瓦行业环保整治项目表

| 序号 | 县区 | 企业名称 | 产能 （窑型） | 年生 产量 （万块） | 煤炭年用量 （吨） | 存在问题 | 整治内容 | 投资 概算 （万元） | 其中：使用省级大气环保专项资金（万元） | 完成 时间 | 责任 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 青川县 | 四川升元光正实业集团有限责任公司青川分公司 | 隧道窑 | 3800 | 3500 | 未配套除尘、脱硫设施 | 配套建设除尘、脱硫设施 | 75 | 3 | 2018.3 | 青川县政府 |
| 2 | 青川县 | 青川大禹建材有限公司 | 轮窑 | 700 | 3000 | 未配套除尘、脱硫设施 | 配套建设除尘、脱硫设施 | 80 | 3 | 2018.6 | 青川县政府 |
| 3 | 青川县 | 青川县远达页岩砖厂 | 轮窑 | 1300 | 2600 | 未配套除尘、脱硫设施 | 新建生产车间、加工车间、陈化库、隧道窑、烧结区、成品库、配电室、其他辅助用房，新购置生产及辅助生产设备60台（套）；配套除尘、脱硫设施。 | 96 | 3 | 2018.6 | 青川县政府 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  | 251 | 9 |  |  |
| 4 | 利州区 | 广元市利州区宏兴砖厂 | 隧道窑 | 700 | 10000 | 制备成型工段无除尘设施 | 建设制备成型工段除尘设施 | 60 | 3 | 2018.4 | 利州区政府 |
| 5 | 利州区 | 广元市长乐建材有限责任公司 | 隧道窑 | 1100 | 20000 | 未建设除尘脱硫设施、制备成型工段除尘设施 | 建设除尘脱硫设施、制备成型工段除尘设施 | 60 | 3 | 2018.4 | 利州区政府 |
| 6 | 利州区 | 广元市广合建材有限责任公司 | 隧道窑 | 800 | 15000 | 未建设除尘脱硫设施、制备成型工段除尘设施 | 建设除尘脱硫设施、制备成型工段除尘设施 | 60 | 3 | 2018.4 | 利州区政府 |
| 7 | 利州区 | 广元市涌泉机砖厂 | 隧道窑 | 700 | 11000 | 未建设除尘脱硫设施、破碎工段除尘设施、制备成型工段除尘设施 | 建设除尘脱硫设施、破碎工段除尘设施、制备成型工段除尘设施 | 60 | 3 | 2018.4 | 利州区政府 |
| 8 | 利州区 | 广元市一步新型建材有限责任公司 | 隧道窑 | 1000 | 10000 | 未建设制备成型工段除尘设施 | 建设制备成型工段除尘设施 | 65 | 3 | 2018.4 | 利州区政府 |
| 9 | 利州区 | 广元市联益页岩机砖厂 | 隧道窑 | 1000 | 10000 | 未建设除尘脱硫设施、破碎工段除尘设施、制备成型工段除尘设施 | 建设除尘脱硫设施、破碎工段除尘设施、制备成型工段除尘设施 | 45 | 3 | 2018.4 | 利州区政府 |
| 10 | 利州区 | 广元市城辉页岩砖厂 | 隧道窑 | 700 | 11000 | 未建设除尘脱硫设施、制备成型工段除尘设施 | 建设除尘脱硫设施、制备成型工段除尘设施 | 60 | 3 | 2018.4 | 利州区政府 |
| 11 | 利州区 | 广元市鑫业建材有限责任公司 | 隧道窑 | 500 | 10000 | 未建设除尘脱硫设施、制备成型工段除尘设施 | 建设除尘脱硫设施、制备成型工段除尘设施 | 65 | 3 | 2018.4 | 利州区政府 |
| 12 | 利州区 | 广元市百盛建材有限责任公司 | 轮窑36门 | 1000 | 10000 | 未建设除尘脱硫设施、制备成型工段除尘设施 | 建设除尘脱硫设施、制备成型工段除尘设施 | 120 | 3 | 2018.4 | 利州区政府 |
| 13 | 利州区 | 广元市东山建材有限责任公司 | 隧道窑 | 800 | 15000 | 未建设除尘脱硫设施、破碎工段除尘设施、制备成型工段除尘设施 | 建设除尘脱硫设施、破碎工段除尘设施、制备成型工段除尘设施 | 60 | 3 | 2018.4 | 利州区政府 |
| 14 | 利州区 | 广元市利州区紫兰建材厂 | 隧道窑 | 1100 | 20000 | 未建设制备成型工段除尘设施 | 建设制备成型工段除尘设施 | 60 | 3 | 2018.4 | 利州区政府 |
| 15 | 利州区 | 广元市利州区赤化镇利民页岩机砖厂石羊分厂 | 轮窑24门 | 800 | 15000 | 未建设除尘脱硫设施、制备成型工段除尘设施，干燥和焙烧窑排放口不规范 | 建设除尘脱硫设施、制备成型工段除尘设施，规整干燥和焙烧窑排放口 | 42 | 3 | 2018.4 | 利州区政府 |
| 16 | 利州区 | 广元市利州区利民页岩砖厂 | 隧道窑 | 700 | 11000 | 未建设除尘脱硫设施、未建设除尘设施 | 建设除尘脱硫设施、未建设除尘设施 | 45 | 3 | 2018.4 | 利州区政府 |
| 17 | 利州区 | 广元市科威建材有限公司 | 隧道窑 | 1000 | 10000 | 未建设除尘脱硫设施、未建设除尘设施 | 建设除尘脱硫设施、未建设除尘设施 | 45 | 3 | 2018.4 | 利州区政府 |
| 18 | 利州区 | 广元市耘洲建材有限公司 | 隧道窑 | 1000 | 10000 | 未建设除尘脱硫设施、未建设除尘设施 | 建设除尘脱硫设施、未建设除尘设施 | 45 | 3 | 2018.4 | 利州区政府 |
| 19 | 利州区 | 广元市四联页岩机砖厂 | 轮窑32门 | 700 | 11000 | 未建设除尘脱硫设施、未建设除尘设施 | 建设除尘脱硫设施、未建设除尘设施 | 120 | 3 | 2018.3 | 利州区政府 |
| 20 | 利州区 | 广元市利州区杨家浩页岩砖厂 | 轮窑24门 | 500 | 10000 | 未建设除尘脱硫设施、未建设除尘设施 | 建设除尘脱硫设施、未建设除尘设施 | 72 | 3 | 2018.4 | 利州区政府 |
| 21 | 利州区 | 广元市戴中页岩砖厂 | 轮窑22门 | 300 | 8000 | 未办理环评手续，不符合产业政策，未建设除尘脱硫设施、未建设除尘设施 | 淘汰关停 | 36 | 10 | 2018.6 | 利州区政府 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  | 1120 | 61 |  |  |
| 22 | 苍溪县 | 苍溪县白山乡跃进垭砖厂 | 敞口窑 | 1000 | 2500 | 未建设除尘、脱硫设施 | 建设脱硫塔等大气污染防治设施 | 50 | 3 | 2018.6 | 苍溪县政府 |
| 23 | 苍溪县 | 苍溪县歧坪镇四通页岩机砖厂 | 隧道窑 | 1500 | 3700 | 未建设除尘、脱硫设施 | 建设脱硫塔等大气污染防治设施 | 50 | 3 | 2018.6 | 苍溪县政府 |
| 24 | 苍溪县 | 苍溪县龙山镇永新页岩砖厂 | 敞口窑 | 700 | 3000 | 未建设除尘、脱硫设施 | 建设脱硫塔等大气污染防治设施 | 50 | 3 | 2018.6 | 苍溪县政府 |
| 25 | 苍溪县 | 苍溪县东溪镇芙蓉页岩砖厂 | 隧道窑 | 1000 | 5000 | 未建设除尘、脱硫设施 | 建设脱硫塔等大气污染防治设施 | 50 | 3 | 2018.6 | 苍溪县政府 |
| 26 | 苍溪县 | 苍溪县高坡镇皮螺寺页岩砖厂 | 24门 | 400 | 3000 | 未建设除尘、脱硫设施 | 建设脱硫塔等大气污染防治设施 | 50 | 3 | 2018.6 | 苍溪县政府 |
| 27 | 苍溪县 | 苍溪元坝镇玉台页岩砖厂 | 隧道窑 | 500 | 2000 | 未建设除尘、脱硫设施 | 建设脱硫塔等大气污染防治设施 | 60 | 3 | 2018.6 | 苍溪县政府 |
| 28 | 苍溪县 | 苍溪县白驿宏鑫砖厂 | 隧道窑 | 1200 | 4000 | 未建设除尘、脱硫设施 | 建设脱硫塔等大气污染防治设施 | 50 | 3 | 2018.6 | 苍溪县政府 |
| 29 | 苍溪县 | 苍溪县华宇建材厂 | 隧道窑 | 300 | 1200 | 未建设除尘、脱硫设施 | 建设脱硫塔等大气污染防治设施 | 60 | 3 | 2018.6 | 苍溪县政府 |
| 30 | 苍溪县 | 亭子福星页岩砖厂 | 32门 | 1500 | 1500 | 未建设除尘、脱硫设施 | 建设脱硫塔等大气污染防治设施 | 50 | 3 | 2018.6 | 苍溪县政府 |
| 31 | 苍溪县 | 五龙镇新梁页岩砖厂 | 轮窑26门 | 2000 | 10000 | 未建设除尘、脱硫设施 | 建设脱硫塔等大气污染防治设施 | 50 | 3 | 2018.6 | 苍溪县政府 |
| 32 | 苍溪县 | 兰池砖厂 | 隧道窑 | 2100 | 13870 | 未建设除尘、脱硫设施 | 建设脱硫塔等大气污染防治设施 | 60 | 3 | 2018.6 | 苍溪县政府 |
| 33 | 苍溪县 | 岳东镇文双页岩砖厂 | 隧道窑 | 2500 | 22000 | 未建设除尘、脱硫设施 | 建设脱硫塔等大气污染防治设施 | 50 | 3 | 2018.6 | 苍溪县政府 |
| 34 | 苍溪县 | 岳东镇解元页岩砖厂 | 轮窑28门 | 1000 | 8000 | 未建设除尘、脱硫设施 | 建设脱硫塔等大气污染防治设施 | 50 | 3 | 2018.6 | 苍溪县政府 |
| 35 | 苍溪县 | 张王页岩砖厂 | 轮窑26门 | 1800 | 15000 | 未建设除尘、脱硫设施 | 建设脱硫塔等大气污染防治设施 | 50 | 3 | 2018.6 | 苍溪县政府 |
| 36 | 苍溪县 | 龙山镇玉皇页岩砖厂 | 轮窑24门 | 2800 | 8000 | 不符合产业政策；未落实“三同时”制度 | 淘汰落后生产线 （该厂于2017年9月拆除落后生产线并技改） | 240 | 10 | 2018.6 | 苍溪县政府 |
| 37 | 苍溪县 | 陵江镇木林页岩砖厂 | 轮窑16门 | 1500 | 5000 | 不符合产业政策；未落实“三同时”制度 | 淘汰落后生产线 | 160 | 10 | 2018.2 | 苍溪县政府 |
| 38 | 苍溪县 | 苍溪鑫月砖厂 | 轮窑22门 | 2000 | 5000 | 不符合产业政策；未落实“三同时”制度 | 淘汰落后生产线 | 220 | 10 | 2018.6 | 苍溪县政府 |
| 39 | 苍溪县 | 苍溪县宏山页岩砖厂 | 轮窑12门 | 1500 | 5000 | 不符合产业政策；未落实“三同时”制度； | 淘汰落后生产线 | 120 | 10 | 2018.6 | 苍溪县政府 |
| 40 | 苍溪县 | 苍溪县黄猫乡呈元页岩砖厂 | 轮窑22门 | 2500 | 8000 | 不符合产业政策；未落实“三同时”制度 | 淘汰落后生产线 | 220 | 10 | 2018.6 | 苍溪县政府 |
| 41 | 苍溪县 | 苍溪县四通建材有限责任公司（东溪） | 轮窑18门 | 2000 | 6000 | 不符合产业政策；未落实“三同时”制度 | 淘汰落后生产线 | 180 | 10 | 2018.6 | 苍溪县政府 |
| 42 | 苍溪县 | 苍溪县陵江镇石板河砖厂 | 轮窑12门 | 1500 | 2000 | 不符合产业政策；未落实“三同时”制度 | 淘汰落后生产线 | 120 | 10 | 2018.2 | 苍溪县政府 |
| 43 | 苍溪县 | 六怀建材有限公司 | 轮窑16门 | 1500 | 2800 | 不符合产业政策；未落实“三同时”制度 | 淘汰落后生产线 | 160 | 10 | 2018.6 | 苍溪县政府 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  | 2150 | 122 |  |  |
| 44 | 剑阁县 | 剑阁县金石建材有限公司 | 隧道窑 | 1300 | 2000 | 未配套收尘除尘设施，未安装脱硫设施。 | 配套收尘除尘设施，安装脱硫设施 | 65 | 3 | 2018.2 | 剑阁县政府 |
| 45 | 剑阁县 | 剑阁县田家页岩机砖厂 | 隧道窑 | 1000 | 800 | 未配套收尘除尘设施，未安装脱硫设施，无技改环评。 | 配套收尘除尘设施，安装脱硫设施 | 65 | 3 | 2018.2 | 剑阁县政府 |
| 46 | 剑阁县 | 剑阁县武连镇幸福机砖厂 | 隧道窑 | 2600 | 4600 | 未配套收尘除尘设施，未安装脱硫设施，未验收。 | 配套收尘除尘设施，安装脱硫设施 | 65 | 3 | 2018.2 | 剑阁县政府 |
| 47 | 剑阁县 | 剑阁县柳沟镇柳林页岩机砖厂 | 隧道窑 | 1000 | 1000 | 未配套收尘除尘设施，未安装脱硫设施。 | 配套收尘除尘设施，安装脱硫设施 | 65 | 3 | 2018.2 | 剑阁县政府 |
| 48 | 剑阁县 | 剑阁县白龙镇大众页岩机砖厂 | 轮窑 | 1000 | 600 | 未配套收尘除尘设施，未安装脱硫设施，无技改环评。 | 配套收尘除尘设施，安装脱硫设施 | 65 | 3 | 2018.2 | 剑阁县政府 |
| 49 | 剑阁县 | 剑阁县再荣建材有限公司 | 轮窑 | 600 | 1500 | 未配套收尘除尘设施，未安装脱硫设施，未验收。 | 配套收尘除尘设施，安装脱硫设施 | 65 | 3 | 2018.2 | 剑阁县政府 |
| 50 | 剑阁县 | 剑阁县龙源镇永红页岩机砖厂 | 轮窑 | 1500 | 2000 | 未配套收尘除尘设施，未安装脱硫设施，无技改环评。 | 配套收尘除尘设施，安装脱硫设施 | 65 | 3 | 2018.2 | 剑阁县政府 |
| 51 | 剑阁县 | 剑阁县义兴乡旭日页岩机砖厂 | 轮窑 | 600 | 1500 | 未配套收尘除尘设施，未安装脱硫设施，无技改环评。 | 配套收尘除尘设施，安装脱硫设施 | 65 | 3 | 2018.2 | 剑阁县政府 |
| 52 | 剑阁县 | 剑阁县江石乡天堂机砖厂 | 轮窑 | 1000 | 600 | 未配套收尘除尘设施，未安装脱硫设施，采矿许可证已过期 | 配套收尘除尘设施，安装脱硫设施 | 65 | 3 | 2018.2 | 剑阁县政府 |
| 53 | 剑阁县 | 剑阁县王河镇永德页岩机砖厂 | 新建隧道窑 | 600 | 1500 | 不符合产业政策，未配套收尘除尘设施，未安装脱硫设施。 | 淘汰落后生产线 | 260 | 10 | 2018.6 | 剑阁县政府 |
| 54 | 剑阁县 | 剑阁县演圣镇双海村页岩机砖厂 | 新建隧道窑 | 1300 | 2200 | 不符合产业政策，未配套收尘除尘设施，未安装脱硫设施。 | 淘汰落后生产线 | 260 | 10 | 2018.6 | 剑阁县政府 |
| 55 | 剑阁县 | 剑阁县永兴页岩机砖厂（鹤龄镇） | 新建隧道窑 | 2000 | 2500 | 不符合产业政策，未配套收尘除尘设施，未安装脱硫设施。 | 淘汰落后生产线 | 260 | 10 | 2018.6 | 剑阁县政府 |
| 56 | 剑阁县 | 剑阁县羊岭镇玉鹤岭页岩机砖厂 | 新建隧道窑 | 1500 | 2000 | 不符合产业政策，未配套收尘除尘设施，未安装脱硫设施。 | 淘汰落后生产线 | 260 | 10 | 2018.6 | 剑阁县政府 |
| 57 | 剑阁县 | 剑阁县公兴镇永发机砖厂 | 新建旋转式隧道窑 | 2600 | 2800 | 不符合产业政策，未配套收尘除尘设施，未安装脱硫设施。 | 淘汰落后生产线 | 800 | 10 | 2018.6 | 剑阁县政府 |
| 58 | 剑阁县 | 剑阁县白龙镇鑫得普通页岩机砖厂 | 轮窑 | 2000 | 1500 | 不符合产业政策，未配套收尘除尘设施，未安装脱硫设施。 | 淘汰落后生产线 | 120 | 10 | 2018.6 | 剑阁县政府 |
| 59 | 剑阁县 | 剑阁县胤安页岩砖厂（汉阳镇） | 轮窑 | 3000 | 5200 | 不符合产业政策，未配套收尘除尘设施，未安装脱硫设施。 | 淘汰落后生产线 | 120 | 10 | 2018.6 | 剑阁县政府 |
| 60 | 剑阁县 | 剑阁县开封镇明星页岩机砖厂 | 轮窑 | 1000 | 800 | 不符合产业政策，未配套收尘除尘设施，未安装脱硫设施。 | 淘汰落后生产线 | 150 | 10 | 2018.6 | 剑阁县政府 |
| 61 | 剑阁县 | 剑阁县王河镇永德页岩机砖厂元山分厂 | 轮窑 | 1000 | 1000 | 不符合产业政策，未配套收尘除尘设施，未安装脱硫设施。 | 淘汰落后生产线 | 180 | 10 | 2018.6 | 剑阁县政府 |
| 62 | 剑阁县 | 剑阁县高观乡运通砖厂 | 轮窑 | 2000 | 1500 | 不符合产业政策，未配套收尘除尘设施，未安装脱硫设施。 | 淘汰落后生产线 | 160 | 10 | 2018.6 | 剑阁县政府 |
| 63 | 剑阁县 | 剑阁县广坪乡拱桥页岩机砖厂 | 轮窑 | 1200 | 2000 | 未配套收尘除尘设施，未安装脱硫设施。 | 淘汰落后生产线 | 160 | 10 | 2018.6 | 剑阁县政府 |
| 64 | 剑阁县 | 剑阁县金仙镇荣盛机砖厂 | 轮窑 | 1000 | 1200 | 未配套收尘除尘设施，未安装脱硫设施。 | 淘汰落后生产线 | 180 | 10 | 2018.6 | 剑阁县政府 |
| 65 | 剑阁县 | 剑阁县柏林页岩机砖厂 | 轮窑 | 1500 | 2000 | 不符合产业政策，未配套收尘除尘设施，未安装脱硫设施。采矿许可证已过期 | 淘汰落后生产线 | 160 | 10 | 2018.6 | 剑阁县政府 |
| 66 | 剑阁县 | 剑阁县锦屏乡分水岭页岩机砖厂 | 轮窑 | 1000 | 1200 | 不符合产业政策，未配套收尘除尘设施，未安装脱硫设施。采矿许可证已过期 | 淘汰落后生产线 | 160 | 10 | 2018.6 | 剑阁县政府 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  | 3815 | 167 |  |  |
| 67 | 旺苍县 | 旺苍县永兴页岩砖厂 | 隧道窑 | 800 | 1320 | 无脱硫脱硝设施 | 增加脱硫脱硝设施 | 46 | 3 | 2018.2 | 旺苍县政府 |
| 68 | 旺苍县 | 旺苍县灵溪页岩砖厂 | 隧道窑 | 700 | 1155 | 无脱硫脱硝设施 | 增加脱硫脱硝设施 | 50 | 3 | 2018.2 | 旺苍县政府 |
| 69 | 旺苍县 | 旺苍县金慧页岩砖厂 | 隧道窑 | 800 | 1320 | 无脱硫脱硝设施 | 增加脱硫脱硝设施 | 43 | 3 | 2018.2 | 旺苍县政府 |
| 70 | 旺苍县 | 旺苍县建辉工贸有限公司 | 隧道窑 | 800 | 1320 | 无脱硫脱硝设施 | 增加脱硫脱硝设施 | 35 | 3 | 2018.2 | 旺苍县政府 |
| 71 | 旺苍县 | 旺苍县建兴页岩砖厂 | 隧道窑 | 800 | 1320 | 无脱硫脱硝设施 | 增加脱硫脱硝设施 | 50 | 3 | 2018.2 | 旺苍县政府 |
| 72 | 旺苍县 | 旺苍县嘉乐页岩砖厂 | 30门 | 500 | 825 | 无脱硫脱硝设施 | 增加脱硫脱硝设施 | 61 | 3 | 2018.2 | 旺苍县政府 |
| 73 | 旺苍县 | 旺苍县白水建材有限责任公司 | 20门 | 200 | 330 | 属淘汰落后工艺 | 淘汰落后生产线 | 58 | 10 | 2018.6 | 旺苍县政府 |
| 74 | 旺苍县 | 旺苍县明鑫建材有限公司 （原白水天源矸砖厂） | 隧道窑 | 800 | 1320 | 无脱硫脱硝设施 | 增加脱硫脱硝设施 | 43 | 3 | 2018.2 | 旺苍县政府 |
| 75 | 旺苍县 | 旺苍县蓉兵建材有限公司 | 隧道窑 | 100 | 165 | 无脱硫脱硝设施 | 增加脱硫脱硝设施 | 49 | 3 | 2018.2 | 旺苍县政府 |
| 76 | 旺苍县 | 旺苍县鑫固页岩制砖有限公司 | 隧道窑 | 280 | 462 | 无脱硫脱硝设施 | 增加脱硫脱硝设施 | 48 | 3 | 2018.2 | 旺苍县政府 |
| 77 | 旺苍县 | 旺苍县霄华建材有限公司 | 隧道窑 | 300 | 495 | 无脱硫脱硝设施 | 增加脱硫脱硝设施 | 42 | 3 | 2018.2 | 旺苍县政府 |
| 78 | 旺苍县 | 旺苍县红源矸砖厂 | 14门 | 300 | 495 | 属淘汰落后工艺 | 淘汰落后生产线 | 52 | 10 | 2018.6 | 旺苍县政府 |
| 79 | 旺苍县 | 旺苍县顺发页岩机砖厂 | 16门 | 200 | 330 | 属淘汰落后工艺 | 淘汰落后生产线 | 55 | 10 | 2018.6 | 旺苍县政府 |
| 80 | 旺苍县 | 旺苍县众心建材有限公司 | 隧道窑 | 50 | 82 | 无脱硫脱硝设施 | 增加脱硫脱硝设施 | 50 | 3 | 2018.2 | 旺苍县政府 |
| 81 | 旺苍县 | 旺苍县陈家岭建材有限公司 | 隧道窑 | 300 | 495 | 无脱硫脱硝设施 | 增加脱硫脱硝设施 | 57 | 3 | 2018.2 | 旺苍县政府 |
| 82 | 旺苍县 | 旺苍县黄洋镇金利砖厂 | 隧道窑 | 700 | 1155 | 无脱硫脱硝设施 | 增加脱硫脱硝设施 | 42 | 3 | 2018.2 | 旺苍县政府 |
| 83 | 旺苍县 | 旺苍县兴阳页岩砖厂 | 隧道窑 | 100 | 165 | 无脱硫脱硝设施 | 增加脱硫脱硝设施 | 66 | 3 | 2018.2 | 旺苍县政府 |
| 84 | 旺苍县 | 旺苍县兴达页岩砖厂 | 隧道窑 | 280 | 462 | 无脱硫脱硝设施 | 增加脱硫脱硝设施 | 51 | 3 | 2018.2 | 旺苍县政府 |
| 85 | 旺苍县 | 旺苍县三江德峰页岩砖厂 | 14门 | 300 | 495 | 属淘汰落后工艺 | 淘汰落后生产线 | 53 | 10 | 2018.2 | 旺苍县政府 |
| 86 | 旺苍县 | 旺苍县万鑫页岩砖厂 | 24门 | 300 | 495 | 无脱硫脱硝设施 | 增加脱硫脱硝设施 | 51 | 3 | 2018.6 | 旺苍县政府 |
| 87 | 旺苍县 | 旺苍县三江红洋建材有限责任公司 | 隧道窑 | 200 | 330 | 无脱硫脱硝设施 | 增加脱硫脱硝设施 | 41 | 3 | 2018.2 | 旺苍县政府 |
| 88 | 旺苍县 | 旺苍县普济代池矸砖厂 | 隧道窑 | 200 | 300 | 无脱硫脱硝设施 | 增加脱硫脱硝设施 | 53 | 3 | 2017.12 | 旺苍县政府 |
| 89 | 旺苍县 | 旺苍县九龙先锋页岩砖厂 | 轮窑8门 | 100 | 150 | 属淘汰落后工艺 | 淘汰落后生产线 | 50 | 10 | 2018.6 | 旺苍县政府 |
| 90 | 旺苍县 | 旺苍县木门腾达页岩砖厂 | 轮窑14门 | 50 | 100 | 属淘汰落后工艺 | 淘汰落后生产线 | 52 | 10 | 2018.6 | 旺苍县政府 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  | 1198 | 114 |  |  |
| 91 | 昭化区 | 广元市昭化区廻兵砖厂 | 隧道窑 | 120 | 200 | 脱硫、脱硝、收尘除尘设施不完善 | 完善脱硫、脱硝、收尘除尘设施建设，加强无组织排放控制等 | 40 | 3 | 2018.6 | 昭化区政府 |
| 92 | 昭化区 | 广元市昭化区唐凯砖厂 | 隧道窑 | 200 | 300 | 未配套建设脱硫、脱硝等装置 | 完成脱硫、脱硝、收尘除尘设施建设和无组织排放控制等 | 40 | 3 | 2018.6 | 昭化区政府 |
| 93 | 昭化区 | 广元市昭化区石井佳铭砖厂 | 隧道窑 | 320 | 640 | 未配套建设脱硫、脱硝等装置 | 完成脱硫、脱硝、收尘除尘设施建设和无组织排放控制等 | 40 | 3 | 2018.6 | 昭化区政府 |
| 94 | 昭化区 | 广元市昭化区卫子新荣砖厂 | 轮窑18门 | 200 | 400 | 不符合国家产业政策，采矿许可证已过期，未配套建设脱硫、脱硝等装置。 | 淘汰关闭 | 30 | 10 | 2018.6 | 昭化区政府 |
| 95 | 昭化区 | 广元市元坝区柏林沟镇明安页岩砖厂 | 轮窑16门 | 320 | 640 | 不符合国家产业政策，采矿许可证已过期，未配套建设脱硫、脱硝等装置。 | 淘汰关闭 | 30 | 10 | 2018.6 | 昭化区政府 |
| 96 | 昭化区 | 广元市昭化区太公镇页岩机砖厂 | 轮窑18门 | 320 | 640 | 不符合国家产业政策，采矿许可证已过期，未配套建设脱硫、脱硝等装置。 | 淘汰关闭 | 30 | 10 | 2018.6 | 昭化区政府 |
| 97 | 昭化区 | 广元融华建筑材料有限公司 | 轮窑28门 | 320 | 640 | 不符合昭化城市总体规划，采矿许可证已过期，未配套建设脱硫、脱硝等装置。 | 淘汰关闭 | 30 | 10 | 2018.6 | 昭化区政府 |
| 98 | 昭化区 | 广元市元坝区马踏石砖厂 | 轮窑22门 | 640 | 1280 | 不符合国家产业政策，采矿许可证已过期，未配套建设脱硫、脱硝等装置。 | 淘汰关闭 | 30 | 10 | 2018.6 | 昭化区政府 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  | 270 | 59 |  |  |
| 99 | 朝天区 | 广元市朝天区铭信页岩砖瓦厂 | 10万 隧道窑 | 800 | 1900 | 采矿许可证已过期，城区规划范围内，未建设除尘和脱硫设施 | 淘汰关闭 | 50 | 10 | 2018.6 | 朝天区政府 |
| 100 | 朝天区 | 广元市朝天区名义页岩砖瓦厂 | 15万 隧道窑 | 800 | 1900 | 采矿许可证已过期，城区规划范围内，未办理环评 | 淘汰关闭 | 60 | 10 | 2018.6 | 朝天区政府 |
| 101 | 朝天区 | 广元市川宜建材有限公司 | 10万 隧道窑 | 246 | 1095 | 未建设除尘和脱硫设施 | 安装脱硫、脱硝、除尘设施 | 50 | 3 | 2018.4 | 朝天区政府 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  | 160 | 23 |  |  |
| 102 | 经开区 | 广元市旭德建材有限公司 | 隧道窑 3500万匹 | 2000 | 100 | 脱硫除尘设施老化 | 安装脱硫、脱硝、除尘设施 | 20 | 3 | 2018.6 | 广元经济技术开发区管委会 |
| 103 | 经开区 | 广元市红光砖厂 | 轮窑 | 500 | 1500 | 未安脱硫、脱硝、收尘除尘设施 | 淘汰落后生产线 | 30 | 10 | 2018.6 | 广元经济技术开发区管委会 |
| 104 | 经开区 | 广元市榕航砖厂 | 轮窑 | 2000 | 50000 | 未安脱硫、脱硝、收尘除尘设施 | 安装脱硫、脱硝、收尘除尘设施 | 30 | 3 | 2018.6 | 广元经济技术开发区管委会 |
| 105 | 经开区 | 广元市永清砖厂 | 轮窑 | 1000 | 2500 | 未安脱硫、脱硝、收尘除尘设施 | 安装脱硫、脱硝、收尘除尘设施 | 30 | 3 | 2018.6 | 广元经济技术开发区管委会 |
| 106 | 经开区 | 广元市龙威砖厂 | 轮窑 | 1500 | 40000 | 未安脱硫、脱硝、收尘除尘设施 | 安装脱硫、脱硝、收尘除尘设施 | 30 | 3 | 2018.6 | 广元经济技术开发区管委会 |
| 107 | 经开区 | 广元市富广砖厂 | 隧道 | 1000 | 5000 | 未安脱硫、脱硝、收尘除尘设施 | 安装脱硫、脱硝、收尘除尘设施 | 30 | 3 | 2018.6 | 广元经济技术开发区管委会 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  | 170 | 25 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 9134 | 580 |  |  |

附表2—2  广元市其他重点行业脱硫、脱硝、除尘改造项目表

| 序号 | 县区 |  | 项目名称 | 建设内容 | 投资概算 （万元） | 其中：使用省级大气环保专项资金（万元） | 完成时间 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 利州区 |  | 四川昭钢炭素有限公司 沥青融化烟气除尘改造、焙烧烟气除尘改造、烟气改善治理项目 | 1、新增二级烟气吸附装置；2、新增一套电捕焦油器；3、建立备用环保处理的管道； 4、更换一套在线监测设备；5、新增烟气吸附装置； 6、管道优化改造； 7、RTO项目、污水管网项目、RF+AF作业粉尘改造、上料除尘系统改造、沥青库烟气改造、RF+AF有毒气体监控完善 | 862.8 | 30 | 2018.10 | 利州区政府 |
| 小计 |  |  |  |  | 862.8 | 30 |  |  |
| 2 | 昭化区 |  | 中纺粮油(广元)有限公司脱硫除尘改造项目 | 对原有锅炉废气脱硫、脱硝、除尘系统进行改造和低氮燃烧改造，增加SNCR 技术脱硝工序，除尘系统由原来的静电除尘改造为电袋复合除尘，对脱硫塔进行提标改造。 | 200 | 10 | 2018.11 | 昭化区政府 |
| 小计 |  |  |  |  | 200 | 10 |  |  |
| 3 | 朝天区 |  | 广元源利商砼有限责任公司除尘改造项目 | 生产线除尘设备，料场水泵除尘 | 36 | —— | 2018.10 | 朝天区政府 |
| 4 | 朝天区 |  | 广元海螺水泥有限公司氮氧化物超低排放改造 | 改造氨水给料系统，增加氨水流量，将水泥熟料生产线氮氧化物排放控制浓度由400mg/m3降低到300mg/m3以下，在厂区外设置颗粒物和二氧化氮环境质量在线监测设施（微站） | 300 | 100 | 2018.10 | 朝天区政府 |
| 小计 |  |  |  |  | 336 | 100 |  |  |
| 5 |  | 经开区 | 广元市龙德预拌砂浆有限责任公司除尘、煤改气工程 | 烘干除尘系统旋风除尘、气箱脉冲除尘，主机楼除尘系统、滤筒式除尘和除尘管路 | 226 | —— | 2018.10 | 广元经济技术开发区管委会 |
| 6 |  | 经开区 | 广元市豪华建材有限公司布袋除尘、脱硫脱硝改造 | 除尘改造、脱硫改造 | 122 | —— | 2018.9 | 广元经济技术开发区管委会 |
| 7 |  | 经开区 | 广元启弘碳素有限责任公司焙烧工段烟气净化系统 | 烟气净化循环水池及管道维修防腐改造，烟气管道改造及环保基础设施改造，布袋除尘器更换一台、改造一台，成型及焙烧电捕焦油器制作、改造。 | 410 | 30 | 2018.4 | 广元经济技术开发区管委会 |
| 8 |  | 经开区 | 广元启明星铝业有限责任公司电解工艺除尘改造 | 电解天车加料除尘改造 破碎工艺防尘密闭改造 | 57 | 20 | 2018.4 | 广元经济技术开发区管委会 |
| 9 |  | 经开区 | 广元三瑞科技有限公司厂区除尘改造 | 砂浆站全封闭，增加除尘设备 | 100 | —— | 2018.5 | 广元经济技术开发区管委会 |
| 10 |  | 经开区 | 广元万方商品混凝土有限责任公司搅拌站除尘改造项目 | 1、新增砂仓、上料仓彩钢瓦围挡，安装彩钢棚，安装喷淋降尘系统一套，更换水泥筒仓及粉煤灰筒仓收尘器 | 60 | —— | 2018.3 | 广元经济技术开发区管委会 |
| 小计 |  |  |  |  | 975 | 50 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  | 2373 | 190 |  |  |

附表3—1 广元市工业挥发性有机物污染治理项目表

| 序号 | 县区 |  |  | 项目名称 | 建设内容 |  | 投资 概算 (万元) | 其中：使用省级大气环保专项资金（万元） | 完成时间 | 责任 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 青川县 |  |  | 青川县交运汽车修理厂 | 建立挥发性有机物废气集中收集、处置系统 |  | 50 | 20 （10家汽修企业，每家汽修企业治理补贴原则上不高于2万元） | 2018.10 | 青川县政府 |
| 2 | 青川县 |  |  | 青川县阳光汽车修理厂 | 建立挥发性有机物废气集中收集、处置系统 |  | 50 |  | 2018.10 | 青川县政府 |
| 3 | 青川县 |  |  | 青川县乔庄镇金扳手轿车维修中心 | 建立挥发性有机物废气集中收集、处置系统 |  | 50 |  | 2018.10 | 青川县政府 |
| 4 | 青川县 |  |  | 青川县鸿兴汽车修理厂 | 建立挥发性有机物废气集中收集、处置系统 |  | 50 |  | 2018.10 | 青川县政府 |
| 5 | 青川县 |  |  | 青川县竹园镇雄娃子汽修厂 | 建立挥发性有机物废气集中收集、处置系统 |  | 50 |  | 2018.10 | 青川县政府 |
| 6 | 青川县 |  |  | 青川县方圆汽车修理厂 | 建立挥发性有机物废气集中收集、处置系统 |  | 50 |  | 2018.10 | 青川县政府 |
| 7 | 青川县 |  |  | 青川县雄风汽车修理厂 | 建立挥发性有机物废气集中收集、处置系统 |  | 50 |  | 2018.10 | 青川县政府 |
| 8 | 青川县 |  |  | 青川县木鱼镇鑫晶汽车修理厂 | 建立挥发性有机物废气集中收集、处置系统 |  | 50 |  | 2018.10 | 青川县政府 |
| 9 | 青川县 |  |  | 青川县青溪镇东升汽车修理厂 | 建立挥发性有机物废气集中收集、处置系统 |  | 50 |  | 2018.10 | 青川县政府 |
| 10 | 青川县 |  |  | 青川县恒昌汽车修理厂 | 建立挥发性有机物废气集中收集、处置系统 |  | 50 |  | 2018.10 | 青川县政府 |
| 小计 | 汽修行业挥发性有机物整治10家 |  |  |  |  |  | 500 | 20 |  |  |
| 11 | 苍溪县 |  | 四川广运集团苍溪有限公司汽车修理厂挥发性有机物治理项目 |  | 建立和完善喷漆车间挥发性有机物收集处理系统 |  | 50 | 38 （19家汽修企业，每家汽修企业治理补贴原则上不高于2万元） | 2018.6 | 苍溪县政府 |
| 12 | 苍溪县 |  | 苍溪县广运小汽车维修有限公司挥发性有机物治理项目 |  | 建立和完善喷漆车间挥发性有机物收集处理系统 |  | 50 |  | 2018.6 | 苍溪县政府 |
| 13 | 苍溪县 |  | 陶氏汽修厂挥发性有机物治理项目 |  | 建立和完善喷漆车间挥发性有机物收集处理系统 |  | 50 |  | 2018.6 | 苍溪县政府 |
| 14 | 苍溪县 |  | 苍溪县川宁汽车维修厂挥发性有机物治理项目 |  | 建立和完善喷漆车间挥发性有机物收集处理系统 |  | 50 |  | 2018.6 | 苍溪县政府 |
| 15 | 苍溪县 |  | 苍溪县神龙汽车修理厂挥发性有机物治理项目 |  | 建立和完善喷漆车间挥发性有机物收集处理系统 |  | 50 |  | 2018.6 | 苍溪县政府 |
| 16 | 苍溪县 |  | 苍溪县程力汽车修理厂挥发性有机物治理项目 |  | 建立和完善喷漆车间挥发性有机物收集处理系统 |  | 50 |  | 2018.6 | 苍溪县政府 |
| 17 | 苍溪县 |  | 苍溪恒顺汽贸经营部挥发性有机物治理项目 |  | 建立和完善喷漆车间挥发性有机物收集处理系统 |  | 50 |  | 2018.6 | 苍溪县政府 |
| 18 | 苍溪县 |  | 苍溪县兴华汽车修理厂挥发性有机物治理项目 |  | 建立和完善喷漆车间挥发性有机物收集处理系统 |  | 50 |  | 2018.6 | 苍溪县政府 |
| 19 | 苍溪县 |  | 苍溪县陵江镇鑫宇汽车维修厂挥发性有机物治理项目 |  | 建立和完善喷漆车间挥发性有机物收集处理系统 |  | 50 |  | 2018.6 | 苍溪县政府 |
| 20 | 苍溪县 |  | 苍溪县洪兵奔宝汽车修理厂挥发性有机物治理项目 |  | 建立和完善喷漆车间挥发性有机物收集处理系统 |  | 50 |  | 2018.6 | 苍溪县政府 |
| 21 | 苍溪县 |  | 苍溪县四达汽车修理厂挥发性有机物治理项目 |  | 建立和完善喷漆车间挥发性有机物收集处理系统 |  | 50 |  | 2018.6 | 苍溪县政府 |
| 22 | 苍溪县 |  | 苍溪县万通汽车修理厂 挥发性有机物治理项目 |  | 建立和完善喷漆车间挥发性有机物收集处理系统 |  | 50 |  | 2018.6 | 苍溪县政府 |
| 23 | 苍溪县 |  | 苍溪县博瀚汽车修理厂 挥发性有机物治理项目 |  | 建立和完善喷漆车间挥发性有机物收集处理系统 |  | 50 |  | 2018.6 | 苍溪县政府 |
| 24 | 苍溪县 |  | 苍溪县金豪汽车修理厂 挥发性有机物治理项目 |  | 建立和完善喷漆车间挥发性有机物收集处理系统 |  | 50 |  | 2018.6 | 苍溪县政府 |
| 25 | 苍溪县 |  | 苍溪县家园汽修厂 挥发性有机物治理项目 |  | 建立和完善喷漆车间挥发性有机物收集处理系统 |  | 50 |  | 2018.6 | 苍溪县政府 |
| 26 | 苍溪县 |  | 苍溪县顺心汽车修理厂 挥发性有机物治理项目 |  | 建立和完善喷漆车间挥发性有机物收集处理系统 |  | 50 |  | 2018.6 | 苍溪县政府 |
| 27 | 苍溪县 |  | 苍溪县元坝钜龙汽车维修有限公司挥发性有机物治理项目 |  | 建立和完善喷漆车间挥发性有机物收集处理系统 |  | 50 |  | 2018.6 | 苍溪县政府 |
| 28 | 苍溪县 |  | 苍溪县百川汽车修理厂 挥发性有机物治理项目 |  | 建立和完善喷漆车间挥发性有机物收集处理系统 |  | 50 |  | 2018.6 | 苍溪县政府 |
| 29 | 苍溪县 |  | 苍溪县建鑫汽车服务中心 挥发性有机物治理项目 |  | 建立和完善喷漆车间挥发性有机物收集处理系统 |  | 50 |  | 2018.6 | 苍溪县政府 |
| 30 | 苍溪县 |  | 苍溪县兴龙木业家具厂 |  | 建立和完善喷漆车间挥发性有机物收集处理系统 |  | 50 | 10 | 2018.6 | 苍溪县政府 |
| 小计 |  |  | 整治汽修企业19家，木质家具企业1家 |  |  |  | 1000 | 48 |  |  |
| 31 | 剑阁县 |  | 四川柏吉木业有限责任公司 |  | 对原厂区喷漆区进行治理，新建除尘设施和挥发性有机物收集及处理设施，确保挥发性有机物达标排放。 |  | 98 | 20 | 2018.10 | 剑阁县政府 |
| 32 | 剑阁县 |  | 剑阁县剑门天宝实业有限责任公司汽修厂挥发性有机物治理 |  | 建立和完善喷漆车间挥发性有机物收集处理系统 |  | 15 | 26 （13家汽修企业，每家汽修企业治理补贴原则上不高于2万元） | 2018.10 | 剑阁县政府 |
| 33 | 剑阁县 |  | 剑阁县豪霈汽车修理厂挥发性有机物治理 |  | 建立和完善喷漆车间挥发性有机物收集处理系统 |  | 15 |  | 2018.10 | 剑阁县政府 |
| 34 | 剑阁县 |  | 剑阁县金运汽车修理厂普安分厂挥发性有机物治理 |  | 建立和完善喷漆车间挥发性有机物收集处理系统 |  | 10 |  | 2018.10 | 剑阁县政府 |
| 35 | 剑阁县 |  | 剑阁县俊发汽车修理厂挥发性有机物治理 |  | 建立和完善喷漆车间挥发性有机物收集处理系统 |  | 10 |  | 2018.10 | 剑阁县政府 |
| 36 | 剑阁县 |  | 剑阁县古道汽修厂挥发性有机物治理 |  | 建立和完善喷漆车间挥发性有机物收集处理系统 |  | 15 |  | 2018.10 | 剑阁县政府 |
| 37 | 剑阁县 |  | 广元市励志汽车服务有限公司挥发性有机物治理 |  | 建立和完善喷漆车间挥发性有机物收集处理系统 |  | 15 |  | 2018.10 | 剑阁县政府 |
| 38 | 剑阁县 |  | 剑阁县建鑫汽车修理厂挥发性有机物治理 |  | 建立和完善喷漆车间挥发性有机物收集处理系统 |  | 15 |  | 2018.10 | 剑阁县政府 |
| 39 | 剑阁县 |  | 四川广运集团汽车维修有限公司剑阁修理厂挥发性有机物治理 |  | 建立和完善喷漆车间挥发性有机物收集处理系统 |  | 20 |  | 2018.10 | 剑阁县政府 |
| 40 | 剑阁县 |  | 剑阁县众达汽车修理厂挥发性有机物治理 |  | 建立和完善喷漆车间挥发性有机物收集处理系统 |  | 15 |  | 2018.10 | 剑阁县政府 |
| 41 | 剑阁县 |  | 剑阁县东林汽车修理厂挥发性有机物治理 |  | 建立和完善喷漆车间挥发性有机物收集处理系统 |  | 15 |  | 2018.10 | 剑阁县政府 |
| 42 | 剑阁县 |  | 剑阁县铭鑫汽车专业维修中心挥发性有机物治理 |  | 建立和完善喷漆车间挥发性有机物收集处理系统 |  | 10 |  | 2018.10 | 剑阁县政府 |
| 43 | 剑阁县 |  | 剑阁县金运汽车修理厂挥发性有机物治理 |  | 建立和完善喷漆车间挥发性有机物收集处理系统 |  | 15 |  | 2018.10 | 剑阁县政府 |
| 44 | 剑阁县 |  | 剑阁县恒利修理厂挥发性有机物治理 |  | 建立和完善喷漆车间挥发性有机物收集处理系统 |  | 10 |  | 2018.10 | 剑阁县政府 |
| 小计 |  |  | 整治木质家具企业1家，汽修企业13家 |  |  |  | 278 | 46 |  |  |
| 45 | 旺苍县 |  | 旺苍攀成钢焦化有限公司挥发性有机物治理 |  |  | 建立和完善挥发性有机物收集处理系统 | 60 | 20 | 2018.6 | 旺苍县政府 |
| 46 | 旺苍县 |  | 旺苍县众望汽修厂 |  |  | 建设挥发性有机物集中收集、处置系统 | 10 | 26 （13家汽修企业，每家汽修企业治理补贴原则上不高于2万元） | 2018.6 | 旺苍县政府 |
| 47 | 旺苍县 |  | 广元国新联程有限公司旺苍分公司 |  |  | 建设挥发性有机物集中收集、处置系统 | 7 |  | 2017.9 | 旺苍县政府 |
| 48 | 旺苍县 |  | 旺苍县宏明汽车销售服务有限公司 |  |  | 建设挥发性有机物集中收集、处置系统 | 6.16 |  | 2017.7 | 旺苍县政府 |
| 49 | 旺苍县 |  | 旺苍县宏图汽车修理厂 |  |  | 建设挥发性有机物集中收集、处置系统 | 8 |  | 2017.9 | 旺苍县政府 |
| 50 | 旺苍县 |  | 旺苍县三洋汽车修理厂 |  |  | 建设挥发性有机物集中收集、处置系统 | 10 |  | 2017.9 | 旺苍县政府 |
| 51 | 旺苍县 |  | 旺苍县大众汽车修理厂 |  |  | 建设挥发性有机物集中收集、处置系统 | 8 |  | 2017.9 | 旺苍县政府 |
| 52 | 旺苍县 |  | 旺苍县宏旺汽车服务有限公司 |  |  | 建设挥发性有机物集中收集、处置系统 | 30 |  | 2017.8 | 旺苍县政府 |
| 53 | 旺苍县 |  | 旺苍县阳光汽车修理厂 |  |  | 建设挥发性有机物集中收集、处置系统 | 6 |  | 2017.9 | 旺苍县政府 |
| 54 | 旺苍县 |  | 四川广运集团有限公司修理厂 |  |  | 建设挥发性有机物集中收集、处置系统 | 8 |  | 2018.10 | 旺苍县政府 |
| 55 | 旺苍县 |  | 旺苍县弘扬汽修厂 |  |  | 建设挥发性有机物集中收集、处置系统 | 7 |  | 2017.10 | 旺苍县政府 |
| 56 | 旺苍县 |  | 旺苍县宏飞汽车修理厂 |  |  | 建设挥发性有机物集中收集、处置系统 | 25 |  | 2018.5 | 旺苍县政府 |
| 57 | 旺苍县 |  | 旺苍县二红汽修厂 |  |  | 建设挥发性有机物集中收集、处置系统 | 5 |  | 2017.10 | 旺苍县政府 |
| 58 | 旺苍县 |  | 旺苍县盛唐汽车贸易有限公司 |  |  | 建设挥发性有机物集中收集、处置系统 | 13.76 |  | 2017.6 | 旺苍县政府 |
| 小计 |  |  | 整治工业企业1家，汽修企业13家 |  |  |  | 204 | 46 |  |  |
| 59 | 利州区 |  | 广元市创卓家具厂新建喷漆房处理设备 |  |  | 建设喷漆车间挥发性有机物收集处理系统 | 50 | 10 | 2018.8 | 利州区政府 |
| 60 | 利州区 |  | 四川澳度家具有限公司新建喷漆房处理设备及除尘系统 |  |  | 建设喷漆车间挥发性有机物收集处理系统、中央除尘系统 | 60 | 15 | 2018.8 | 利州区政府 |
| 61 | 利州区 |  | 四川海聚环保科技有限责任公司喷涂烘房建造、除尘设备升级改造 |  |  | 烘箱、输送、烘干系统等自动化设备购置安装、购置新型除尘设备及除尘系统，原有除尘设备改造 | 150 | 20 | 2018.8 | 利州区政府 |
| 62 | 利州区 |  | 广元市卓众汽车技术服务有限责任公司挥发性有机物治理 |  |  | 建立和完善喷漆车间挥发性有机物收集处理系统 | 20 | 106 （53家汽修企业，每家汽修企业治理补贴原则上不高于2万元,含经开区境内汽修企业） | 2018.10 | 利州区政府 |
| 63 | 利州区 |  | 广元市残疾人汽车技术有限公司挥发性有机物治理 |  |  | 建立和完善喷漆车间挥发性有机物收集处理系统 | 20 |  | 2018.10 | 利州区政府 |
| 64 | 利州区 |  | 广元市城区宏发进口汽车修配部挥发性有机物治理 |  |  | 建立和完善喷漆车间挥发性有机物收集处理系统 | 20 |  | 2018.10 | 利州区政府 |
| 65 | 利州区 |  | 广元市阳晨汽车修理厂挥发性有机物治理 |  |  | 建立和完善喷漆车间挥发性有机物收集处理系统 | 20 |  | 2018.10 | 利州区政府 |
| 66 | 利州区 |  | 成都万友汽贸服务有限公司广元分公司挥发性有机物治理 |  |  | 建立和完善喷漆车间挥发性有机物收集处理系统 | 20 |  | 2018.10 | 利州区政府 |
| 67 | 利州区 |  | 广元市城区城东汽车修理厂挥发性有机物治理 |  |  | 建立和完善喷漆车间挥发性有机物收集处理系统 | 20 |  | 2018.10 | 利州区政府 |
| 68 | 利州区 |  | 广元市城区新盛汽修厂挥发性有机物治理 |  |  | 建立和完善喷漆车间挥发性有机物收集处理系统 | 20 |  | 2018.10 | 利州区政府 |
| 69 | 利州区 |  | 广元市三江汽车修理有限公司挥发性有机物治理 |  |  | 建立和完善喷漆车间挥发性有机物收集处理系统 | 20 |  | 2018.10 | 利州区政府 |
| 70 | 利州区 |  | 广元市新奇汽车技术有限公司挥发性有机物治理 |  |  | 建立和完善喷漆车间挥发性有机物收集处理系统 | 20 |  | 2018.10 | 利州区政府 |
| 71 | 利州区 |  | 广元市金枪汽车枝术服务有限公司挥发性有机物治理 |  |  | 建立和完善喷漆车间挥发性有机物收集处理系统 | 20 |  | 2018.10 | 利州区政府 |
| 72 | 利州区 |  | 广元市城区吉瑞汽车修理厂挥发性有机物治理 |  |  | 建立和完善喷漆车间挥发性有机物收集处理系统 | 20 |  | 2018.10 | 利州区政府 |
| 73 | 利州区 |  | 广元市利州区金旭汽修厂挥发性有机物治理 |  |  | 建立和完善喷漆车间挥发性有机物收集处理系统 | 20 |  | 2018.10 | 利州区政府 |
| 74 | 利州区 |  | 广元市全志汽车技术服务中心挥发性有机物治理 |  |  | 建立和完善喷漆车间挥发性有机物收集处理系统 | 20 |  | 2018.10 | 利州区政府 |
| 75 | 利州区 |  | 广元市海程汽车技术服务有限公司挥发性有机物治理 |  |  | 建立和完善喷漆车间挥发性有机物收集处理系统 | 20 |  | 2018.10 | 利州区政府 |
| 76 | 利州区 |  | 广元市利州区筑机汽修厂挥发性有机物治理 |  |  | 建立和完善喷漆车间挥发性有机物收集处理系统 | 20 |  | 2018.10 | 利州区政府 |
| 77 | 利州区 |  | 广元市恒鑫汽车修配有限公司挥发性有机物治理 |  |  | 建立和完善喷漆车间挥发性有机物收集处理系统 | 20 |  | 2018.10 | 利州区政府 |
| 78 | 利州区 |  | 广元市广友汽车摩托车俱乐部服务有限公司南河服务站挥发性有机物治理 |  |  | 建立和完善喷漆车间挥发性有机物收集处理系统 | 20 |  | 2018.10 | 利州区政府 |
| 79 | 利州区 |  | 广元大丰汽车销售服务有限责任公司挥发性有机物治理 |  |  | 建立和完善喷漆车间挥发性有机物收集处理系统 | 20 |  | 2018.10 | 利州区政府 |
| 80 | 利州区 |  | 广元市吉顺汽修技术服务有限公司挥发性有机物治理 |  |  | 建立和完善喷漆车间挥发性有机物收集处理系统 | 20 |  | 2018.10 | 利州区政府 |
| 81 | 利州区 |  | 广元灵佳汽车修理有限公司挥发性有机物治理 |  |  | 建立和完善喷漆车间挥发性有机物收集处理系统 | 20 |  | 2018.10 | 利州区政府 |
| 82 | 利州区 |  | 广元市迅达汽车修理厂挥发性有机物治理 |  |  | 建立和完善喷漆车间挥发性有机物收集处理系统 | 20 |  | 2018.10 | 利州区政府 |
| 83 | 利州区 |  | 广元和丰汽贸有限公司挥发性有机物治理 |  |  | 建立和完善喷漆车间挥发性有机物收集处理系统 | 20 |  | 2018.10 | 利州区政府 |
| 84 | 利州区 |  | 广元市精锐车业有限责任公司挥发性有机物治理 |  |  | 建立和完善喷漆车间挥发性有机物收集处理系统 | 20 |  | 2018.10 | 利州区政府 |
| 85 | 利州区 |  | 广元市新奇汽车技术服务有限公司上西分公司挥发性有机物治理 |  |  | 建立和完善喷漆车间挥发性有机物收集处理系统 | 20 |  | 2018.10 | 利州区政府 |
| 86 | 利州区 |  | 广元市畅达汽车维修服务有限公司挥发性有机物治理 |  |  | 建立和完善喷漆车间挥发性有机物收集处理系统 | 20 |  | 2018.10 | 利州区政府 |
| 87 | 利州区 |  | 广元市旭辉汽修有限公司挥发性有机物治理 |  |  | 建立和完善喷漆车间挥发性有机物收集处理系统 | 20 |  | 2018.10 | 利州区政府 |
| 88 | 利州区 |  | 广元市城区苏宏汽车修理厂挥发性有机物治理 |  |  | 建立和完善喷漆车间挥发性有机物收集处理系统 | 20 |  | 2018.10 | 利州区政府 |
| 89 | 利州区 |  | 广元市万高汽车销售服务有限公司挥发性有机物治理 |  |  | 建立和完善喷漆车间挥发性有机物收集处理系统 | 20 |  | 2018.10 | 利州区政府 |
| 90 | 利州区 |  | 广元市星光汽修服务有限公司挥发性有机物治理 |  |  | 建立和完善喷漆车间挥发性有机物收集处理系统 | 20 |  | 2018.10 | 利州区政府 |
| 91 | 利州区 |  | 广元灵通金源汽车销售服务有限公司挥发性有机物治理 |  |  | 建立和完善喷漆车间挥发性有机物收集处理系统 | 20 |  | 2018.10 | 利州区政府 |
| 92 | 利州区 |  | 广元市致远汽车租赁有限公司挥发性有机物治理 |  |  | 建立和完善喷漆车间挥发性有机物收集处理系统 | 20 |  | 2018.10 | 利州区政府 |
| 93 | 利州区 |  | 广元市城区车动力汽车维修服务中心挥发性有机物治理 |  |  | 建立和完善喷漆车间挥发性有机物收集处理系统 | 20 |  | 2018.10 | 利州区政府 |
| 94 | 利州区 |  | 广元市友诚汽车贸易有限公司挥发性有机物治理 |  |  | 建立和完善喷漆车间挥发性有机物收集处理系统 | 20 |  | 2018.10 | 利州区政府 |
| 95 | 利州区 |  | 广元锦润弘达汽车销售服务有限公司挥发性有机物治理 |  |  | 建立和完善喷漆车间挥发性有机物收集处理系统 | 20 |  | 2018.10 | 利州区政府 |
| 96 | 利州区 |  | 广元中鸿汽车销售服务有限公司挥发性有机物治理 |  |  | 建立和完善喷漆车间挥发性有机物收集处理系统 | 20 |  | 2018.10 | 利州区政府 |
| 97 | 利州区 |  | 广元市城区豪森汽车修理厂挥发性有机物治理 |  |  | 建立和完善喷漆车间挥发性有机物收集处理系统 | 20 |  | 2018.10 | 利州区政府 |
| 98 | 利州区 |  | 广元市利成汽车服务有限公司挥发性有机物治理 |  |  | 建立和完善喷漆车间挥发性有机物收集处理系统 | 20 |  | 2018.10 | 利州区政府 |
| 99 | 利州区 |  | 广元市德奥汽车服务有限公司挥发性有机物治理 |  |  | 建立和完善喷漆车间挥发性有机物收集处理系统 | 20 |  | 2018.10 | 利州区政府 |
| 100 | 利州区 |  | 广元华星锦业汽车销售服务有限公司挥发性有机物治理 |  |  | 建立和完善喷漆车间挥发性有机物收集处理系统 | 20 |  | 2018.10 | 利州区政府 |
| 101 | 利州区 |  | 广元市城区泰杰汽车服务中心挥发性有机物治理 |  |  | 建立和完善喷漆车间挥发性有机物收集处理系统 | 20 |  | 2018.10 | 利州区政府 |
| 102 | 利州区 |  | 四川省众诚实业有限责任公司广元分公司挥发性有机物治理 |  |  | 建立和完善喷漆车间挥发性有机物收集处理系统 | 20 |  | 2018.10 | 利州区政府 |
| 103 | 利州区 |  | 广元长润汽车销售服务有限公司挥发性有机物治理 |  |  | 建立和完善喷漆车间挥发性有机物收集处理系统 | 20 |  | 2018.10 | 利州区政府 |
| 104 | 利州区 |  | 广元冠鑫汽车销售服务有限公司挥发性有机物治理 |  |  | 建立和完善喷漆车间挥发性有机物收集处理系统 | 20 |  | 2018.10 | 利州区政府 |
| 105 | 利州区 |  | 四川广运集团汽车维修有限公司挥发性有机物治理 |  |  | 建立和完善喷漆车间挥发性有机物收集处理系统 | 20 |  | 2018.10 | 利州区政府 |
| 106 | 利州区 |  | 广元市公共交通公司挥发性有机物治理 |  |  | 建立和完善喷漆车间挥发性有机物收集处理系统 | 20 |  | 2018.10 | 利州区政府 |
| 107 | 利州区 |  | 中国水利水电第五工程局有限公司职业培训学院维修中心挥发性有机物治理 |  |  | 建立和完善喷漆车间挥发性有机物收集处理系统 | 20 |  | 2018.10 | 利州区政府 |
| 108 | 利州区 |  | 广元市工商联汽车技术服务有限公司挥发性有机物治理 |  |  | 建立和完善喷漆车间挥发性有机物收集处理系统 | 20 |  | 2018.10 | 利州区政府 |
| 109 | 利州区 |  | 广元佳兴汽车销售服务有限公司挥发性有机物治理 |  |  | 建立和完善喷漆车间挥发性有机物收集处理系统 | 20 |  | 2018.10 | 利州区政府 |
| 110 | 利州区 |  | 广元市红亮汽车销售有限公司挥发性有机物治理 |  |  | 建立和完善喷漆车间挥发性有机物收集处理系统 | 20 |  | 2018.10 | 利州区政府 |
| 111 | 利州区 |  | 金顺汽贸挥发性有机物治理 |  |  | 建设汽修喷漆、烤漆车间挥发性有机物收集处理系统，确保削减率达到80% | 20 |  | 2018.10 | 利州区政府 |
| 112 | 利州区 |  | 波鸿汽贸挥发性有机物治理 |  |  | 建设汽修喷漆、烤漆车间挥发性有机物收集处理系统，确保削减率达到80% | 20 |  | 2018.10 | 利州区政府 |
| 113 | 利州区 |  | 广元市旭日汽车贸易有限公司挥发性有机物治理 |  |  | 建设汽修喷漆、烤漆车间挥发性有机物收集处理系统，确保削减率达到80% | 20 |  | 2018.10 | 利州区政府 |
| 114 | 利州区 |  | 广元市翔驰汽车贸易有限责任公司挥发性有机物治理 |  |  | 建设汽修喷漆、烤漆车间挥发性有机物收集处理系统，确保削减率达到80% | 20 |  | 2018.10 | 利州区政府 |
| 小计 |  |  | 汽修企业挥发性有机物整治53家（含经开区汽修企业），工业企业整治3家 |  |  |  | 1320 | 151 |  |  |
| 115 | 昭化区 |  | 广元市家福门业有限责任公司 |  | 建设喷漆漆雾气体经水帘+干式漆雾过滤器预处理设施和活性炭吸收塔；新建活性炭堆料场200平方米，建立活性炭吸附装置一套。 |  | 160 | 30 | 2018.10 | 昭化区政府 |
| 116 | 昭化区 |  | 广元升达林业产业有限责任公司 |  | 1、采用甲醛和尿素按照一定比例、不同时间进行升温反应，最终为尿醛树脂胶，降低胶液中甲醛含量；2、降低胶液生产过程中的反应温度，减少甲醛排放量；3、新增排风机两台(套). |  | 260 | 20 | 2018.10 | 昭化区政府 |
| 117 | 昭化区 |  | 广元市远通汽车配件制造有限公司挥发性有机物治理 |  | 喷漆烤漆车间密闭排出的漆雾去除，有机废气经过活性炭或者水帘洗浴，活性炭定期进行更换，排出的气体经过催化燃烧或者蓄热燃烧后排放 |  | 20 | 14 （7家汽修企业，每家汽修企业治理补贴原则上不高于2万元,含经开区境内汽修企业） | 2018.10 | 昭化区政府 |
| 118 | 昭化区 |  | 广元汇通汽车销售服务有限公司挥发性有机物治理 |  | 建立水性漆系统的末端处理设施，采用吸附法，在烤漆房安装顶棉，地棉和活性炭来吸附VOCs，并定期更换顶棉，地棉和活性炭，使VOCs达标排放。 |  | 20 |  | 2018.10 | 昭化区政府 |
| 119 | 昭化区 |  | 广元得孚宝汽车销售服务有限公司挥发性有机物治理 |  | 完善水性漆系统的末端处理设施，采用吸附法，在烤漆房安装顶棉，地棉，和活性炭来吸附VOCs, 并定期更换顶棉，地棉和活性炭，使VOCs达标排放。 |  | 20 |  | 2018.10 | 昭化区政府 |
| 120 | 昭化区 |  | 广元东孚汽车销售服务有限公司挥发性有机物治理 |  | 建立水性漆系统的末端处理设施，采用吸附法，在烤漆房安装顶棉，地棉和活性炭来吸附VOCs，并定期更换顶棉，地棉和活性炭，使VOCs达标排放。 |  | 20 |  | 2018.10 | 昭化区政府 |
| 121 | 昭化区 |  | 广元富远丰田汽车销售服务有限公司挥发性有机物治理 |  | 顶棉地棉进行专业安装，排气系统安装过滤器、有活性碳，并定期更换保养。 |  | 20 |  | 2018.10 | 昭化区政府 |
| 122 | 昭化区 |  | 广元市万运达汽车服务有限公司挥发性有机物治理 |  | 采用干磨机，打磨升级干磨工艺VOC统一收集处理；色漆升级水性漆替代传统油性漆，喷涂过程中水性漆不产生VOC；喷涂的少量清漆采用超快干清漆，减少VOC的挥发时间；采用环保型烤漆房，烤漆房自带活性炭环保柜过滤系统，装有顶棉、地棉过滤，定期更换过滤材料，降低VOC排放。 |  | 20 |  | 2018.10 | 昭化区政府 |
| 123 | 昭化区 |  | 广元市宇风汽车销售服务有限公司挥发性有机物治理 |  | 1.喷漆和烤漆作业在全密封烤漆风房；2.烤漆房排风管道采用活性炭过滤箱及多层过滤棉，进行过滤处理，定期更换；3，烤漆房顶部与底部都使用漆雾吸附棉，定期更换；4.升温方式：由原来的燃油升温改成电升温，有效的控制了废气排放。 |  | 20 |  | 2018.10 | 昭化区政府 |
| 小计 |  | 工业企业整治2家，汽修企业挥发性有机物整治7家 |  |  |  |  | 560 | 64 |  |  |
| 124 | 朝天区 | 广元市洪光汽车技术服务有限公司挥发性有机物治理 |  |  | 建设汽修喷漆、烤漆车间挥发性有机物收集处理系统，确保削减率达到80% |  | 6 | 6 （3家汽修企业，每家汽修企业治理补贴原则上不高于2万元） | 2018.10 | 朝天区政府 |
| 125 | 朝天区 | 广元市隆胜汽车技术服务有限公司 |  |  | 建设汽修喷漆、烤漆车间挥发性有机物收集处理系统，确保削减率达到80% |  | 6 |  | 2018.10 | 朝天区政府 |
| 126 | 朝天区 | 朝天区瑞达瑞达汽车修理厂 |  |  | 建设汽修喷漆、烤漆车间挥发性有机物收集处理系统，确保削减率达到80% |  | 6 |  | 2018.10 | 朝天区政府 |
| 小计 |  | 汽修企业挥发性有机物整治3家 |  |  |  |  | 18 | 6 |  |  |
| 127 | 经开区 | 和森木业挥发性有机物治理 |  |  | 建设家具制造车间挥发性有机物收集处理系统，确保削减率达到80% |  | 30 | 5 | 2018.10 | 广元经济技术开发区管委会 |
| 小计 |  | 整治工业企业1家 |  |  |  |  | 30 | 5 |  |  |
| 合计 |  | 工业企业挥发性有机物整治9家，汽修企业挥发性有机物整治118家 |  |  |  |  | 3910 | 386 |  |  |

附表3—2 广元市饮食行业挥发性有机物污染治理项目表

| 序号 | 项目名称 | 建设内容 | 投资概算 (万元) | 其中：使用省级环保专项资金（万元 | 完成时间 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 市城区饮食油烟污染治理 | 市城区餐饮企业安装油烟净化设施（200家示范工程） | 850 | 500 | 2018.11 | 牵头单位：市城管执法局，配合单位：市食品药品监管局、市环保局、利州区政府、经广元经济技术开发区管委会 |
| 合计 |  |  | 850 | 500 |  | 含委托第三方验收监测 |

附表4  广元市城市扬尘治理项目表

| 序号 | 项目名称 | 建设内容 | 投资概算 (万元) | 其中：使用省级大气环保专项资金（万元） | 完成时间 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 市城区道路洒水降尘及机械化清扫作业车辆购置项目 | 购置大、中洒水车辆8台，机械化清扫车1台，强化城市道路降尘和机细化清扫，确保机扫率达到90% | 320 | 303.28 | 2018.10 | 利州区政府 |
| 2 | 市城区高压多功能抑尘车辆购置项目 | 购置高压多功能抑尘车辆1台 | 60 | 60 | 2018.10 | 市城管执法局 |
| 3 | 市城区园林绿化清洗降尘设备购置项目 | 购置城市行道树、绿化带洒水清洗除尘车2辆 | 50 | 50 | 2018.12 | 市林业园林局 |
| 4 | 昭化城区建筑工地扬尘治理项目 | 王府井商业小区、卡尔城等10处重点建筑工地扬尘综合治理 | 150 | 0 | 2018.12 | 昭化区政府 |
| 5 | 市城区建设工地扬尘整治项目（约90个工地） | 按照“6不准、6必须和8个100%”规定的要求，实行打围作业、硬化道路、设置冲洗设施、湿法作业、配齐保洁人员、定时清扫施工现场。施工现场围挡、工地砂土(沙场)覆盖、工地路面硬化、拆除工程洒水、出工地运输车辆冲净且密闭、暂不开发的场地绿地100%落实，外脚手架密目式安全网100%安装，以及100%禁止建筑垃圾高空抛洒。 | 2644 | 0 | 2018 | 市规划建设和住房局、市国资委、市交通运输局、市国土资源局、利州区政府、广元经济技术开发区管委会等 |
| 6 | 重点建设工地和交通要道扬尘防治视频监控设施 | 市城区重点建设工地和交通要道安装扬尘防治视频监控30套，与市城管指挥平台联网，实行全天候监控 | 100 | 100 | 2018.11 | 市城管执法局 |
| 7 | 市城区大气环境网格化微站建设项目 | 建设市城区大气网格化在线监测设备（微站）20套及信息平台，与市环境信息中心联网运行，完善国控空气自动站隔离设施建设 | 200 | 200 | 2018 | 市环保局 |
| 合计 |  |  | 3524 | 713.28 |  |  |

附表5  广元市秸秆禁烧和综合利用项目表

| 序号 | 县区 | 项目名称 | 建设内容 | 投资概算 (万元) | 其中：使用省级大气环保专项资金（万元） | 完成时间 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 青川县 | 青川县秸秆粉碎还田项目 | 县内主要交通干线1公里范围内购置投发秸秆粉碎机具约60台 | 30 | 30 | 2018.6 | 青川县政府 |
| 2 | 利州区 | 利州区秸秆粉碎还田肥料化利用项目 | 购买秸秆粉碎机具200台 | 80 | 80 | 2018.6 | 利州区政府 |
| 3 | 昭化区 | 广元市绿山环保科技有限公司秸秆综合利用项目 | 完善布袋除尘系统、喷淋出除臭系统、污水处理系统；新建堆料场5000平方米，生产车间5000平方米，购置秸秆粉粹、传输、运输设备一套。 | 500 | 35 | 2018.10 | 昭化区政府 |
| 4 | 昭化区 | 广元市牛牛生物科技有限公司秸秆综合利用项目 | 新建生产车间1200平方米、改建生产车间2000平方米、新建发酵池3个1130立方；购置发酵翻堆机一套、检测设备一套。 | 350 | 20 | 2018.10 | 昭化区政府 |
| 5 | 昭化区 | 四川古耕生态农业开发有限公司秸秆综合利用项目 | 建设秸秆粗加工车间、秸秆混合拌料间、饲养间、干粪收集发酵池、生态农业综合利用等，年综合利用1万吨。 | 80 | 20 | 2018.10 | 昭化区政府 |
| 6 | 剑阁县 | 剑阁县农作物秸秆粉碎还田项目 | 以国省道沿线35个乡镇的162个村为重点，购置秸秆粉碎机具约60台 | 30 | 30 | 2018.6 | 剑阁县政府 |
| 7 | 苍溪县 | 苍溪县秸秆综合利用项目 | 购买秸秆粉碎机具约60台，实行秸秆粉粹还田 | 30 | 30 | 2018.6 | 苍溪县政府 |
| 8 | 朝天区 | 朝天区秸秆机械粉碎还田项目 | 购买秸秆粉碎机具约80台，实行秸秆粉粹还田 | 40 | 40 | 2018.6 | 朝天区政府 |
| 9 | 旺苍县 | 旺苍县秸秆综合利用项目 | 购买秸秆粉粹机具约60台，实行秸秆粉粹还田 | 30 | 30 | 2018.6 | 旺苍县政府 |
| 10 | 经开区 | 广元经开区秸秆粉粹还田项目 | 购置秸秆集中粉碎还田秸秆粉碎机和收集运输机具40台（套） | 20 | 20 | 2018.6 | 广元经济技术开发区管委会 |
| 合计 |  |  |  | 1190 | 335 |  |  |

附表6  广元市重点行业清洁生产技术改造项目表

| 序号 | 县区 | 项目名称 | 建设内容 | 投资概算 (万元) | 其中：使用省级大气环保专项资金（万元） | 完成时间 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 剑阁县 | 四川川煤水泥股份有限公司清洁生产技术改造项目 | 完成篦冷机节能改造、风机变频改造、窑头燃烧器节能改造、包装车间装车道增加3套除尘设备、熟料卸料工段增加一套除尘设施。 | 435 | 20 | 2018.8 | 剑阁县政府 |
| 2 | 利州区 | 广元市高力水泥实业有限公司清洁生产技术改造项目 | 增加水泥生产线增加布袋除尘器4台，厂区后山公路及堆取料产尘处安装自动喷水装置，）对产尘廊道、堆场、破碎系统等进行密封，新建熟料放料车棚及废旧材料库房；更换高精度在线监测系统，更换高效氨水喷枪，增加独立空气管路、仪器仪表、控制电路等部件，增大脱硝氨水用量，更换低氮燃烧器，新建石灰粉钢罐、输送系统及电气控制。 | 460 | 60 | 2018.8 | 利州区政府 |
| 合计 |  |  |  | 895 | 80 |  |  |

附表7 广元市区域大气污染物来源解析研究项目表

| 序号 | 项目名称 | 建设内容 | 投资概算 (万元) | 其中：使用省级大气环保专项资金（万元） | 完成时间 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广元市大气污染物来源解析及环境空气质量持续改善规划 | 针对广元市的大气污染现状，通过调查和监测，深入分析广元市环境空气质量现状，识别颗粒物、氮氧化物、二氧化硫等主要大气污染物来源，梳理污染源及其分布，建立污染源清单，提出空气质量持续改善目标和技术路径，制定空气质量持续改善措施，编制广元市环境空气质量持续改善规划 | 110 | 0 | 2018.10 | 市环保局 |
| 合计 |  |  | 110 | 0 |  |  |