## 附表2 十三五公路建设项目表
附表2
“十三五”规划公路建设项目表（2016—2020年）
序号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设规模（公里） | 技术等级 | 总投资 （万元） | 开工年 | 完工年 | 规划期投资（万元） | 备注
合计 |  |  | 26383.7829 |  | 18204841.5103 |  |  | 10596664.1303
一、高速公路 |  |  | 312 |  | 4620000 |  |  | 2870000 | 287亿采用PPP融资方式筹集
1 | 广元至平武高速公路 | 新建 | 72 | 高速公路 | 970000 | 2017 | 2020 | 970000
2 | 绵阳至万源高速公路 | 新建 | 110 | 高速公路 | 1400000 | 2017 | 2020 | 1400000
3 | G5京昆高速公路广元至绵阳段扩容改造 | 新建 | 130 | 高速公路 | 2250000 | 2018 | 2021 | 500000
二、普通干线公路 |  |  | 4016.352 |  | 9388913 |  |  | 3577000 | 争取部省补助资金50亿元，其余308亿元由市、县（区）政府配套。
（一）普通国道 |  |  | 462.543 |  | 1983120 |  |  | 623320
1 | 国道108线七盘关至瓷窑铺段公路 | 改建 | 53 | 二级 | 146900 | 2018 | 2021 | 86000
2 | 国道108线瓷窑铺至沙溪坝段公路 | 新改建 | 53.8 | 一级 | 317800 | 2015 | 2018 | 70500 | 续建项目
3 | 国道212线宝轮至卫子段公路（含南山隧道） | 新改建 | 64.079 | 一级 | 331000 | 2015 | 2018 | 69000 | 续建项目
4 | 国道212线苍溪县城过境段公路 | 新改建 | 19.3 | 一级 | 65100 | 2015 | 2017 | 25100 | 续建项目
5 | 国道212线肖家坝经麻岭村至金垭子绕城公路 | 新建 | 15.8 | 二级 | 31600 | 2019 | 2020 | 31600
7 | 国道212线五龙镇、永宁镇、白鹤乡过境段新建工程 | 新建 | 16.31 | 二级 | 32620 | 2017 | 2019 | 32620
8 | 国道347线厚子铺至印盒嘴段公路 | 新改建 | 40.094 | 二级 | 88500 | 2017 | 2019 | 88500
9 | 国道542线广元至旺苍段公路 | 新改建 | 36.16 | 一级 | 216800 | 2017 | 2021 | 80000
10 | 国道542线旺苍段公路 | 新改建 | 75 | 一级 | 387800 | 2018 | 2021 | 100000
11 | 国道543线青川分水垭至乔庄段公路 | 新改建 | 65 | 二级 | 260000 | 2020 | 2022 | 5000
12 | 国道543线木鱼经营盘至金山寺（川陕界）段公路 | 新建 | 24 | 二级 | 105000 | 2017 | 2022 | 35000
（二）普通省道 |  |  | 1449.2 |  | 3364250 |  |  | 1043400
1 | 省道205线（朝天区界）至利州区回龙河段公路 | 新改建 | 11 | 二级 | 38700 | 2019 | 2021 | 25800
2 | 省道205线利州区回龙河至昭化区昭化镇段公路 | 新改建 | 21 | 二级 | 59700 | 2015 | 2018 | 25000 | 续建项目
3 | 省道205线昭化区昭化镇至丁家乡段公路 | 新改建 | 74 | 二级 | 121000 | 2014 | 2018 | 40900 | 续建项目
4 | 省道205线剑阁县江口镇至鹤龄镇段公路 | 新改建 | 50.5 | 二级 | 151500 | 2020 | 2022 | 21300
5 | 省道205线苍溪线白桥镇至博树（阆中界）段公路 | 新改建 | 66 | 二级 | 284000 | 2018 | 2021 | 31600
6 | 省道208线青川县李子坪（川甘界）至金子山段公路 | 新改建 | 74 | 二级 | 155400 | 2020 | 2022 | 7400
7 | 省道208线金子山至元山镇（阆中界）段公路 | 新改建 | 97 | 二级 | 261900 | 2018 | 2021 | 72800
8 | 省道209线青川县前进至（江油界）段公路 | 新改建 | 36.6 | 三级 | 60100 | 2020 | 2022 | 1000
9 | 省道301线旺苍县檬子乡（南江界）至朝天区李家乡段公路 | 新改建 | 83.6 | 二级 | 104700 | 2017 | 2020 | 34700
10 | 省道301线朝天区李家乡至利州区三堆镇羊盘段公路 | 新改建 | 94 | 二级 | 169200 | 2018 | 2020 | 62200
11 | 省道301线利州区三堆镇羊盘至青川县观音店乡段公路 | 新改建 | 26.7 | 二级 | 26800 | 2017 | 2020 | 26800
12 | 省道301线青川县观音店乡至马鬃关（平武界）段公路 | 新改建 | 133 | 二级 | 310000 | 2018 | 2021 | 47300
13 | 省道302线旺苍县木门镇（巴中界）至苍溪县黄猫乡段公路 | 新改建 | 26 | 二级 | 61200 | 2020 | 2022 | 400
14 | 省道302线苍溪县黄猫乡至鸳溪镇段公路 | 新改建 | 121 | 二级 | 252000 | 2015 | 2021 | 51600 | 续建项目
15 | 省道302线剑阁县鹤龄镇至碗泉乡（梓潼界）段公路 | 新改建 | 106.5 | 二级 | 213000 | 2019 | 2022 | 75700
16 | 省道303苍溪县石马镇（巴中界）至龙洞乡段公路 | 新改建 | 37 | 二级 | 70300 | 2020 | 2022 | 500
17 | 省道303线旺苍县龙凤乡至万家乡（川陕界）段公路 | 新改建 | 123 | 二级 | 369000 | 2015 | 2022 | 165400 | 续建项目
18 | 省道410线朝天区大滩镇（川陕界）至朝天镇段公路 | 新改建 | 33 | 二级 | 59400 | 2017 | 2020 | 2000
19 | 省道410线朝天区朝天镇至羊木镇段公路 | 新改建 | 12.3 | 二级 | 35300 | 2014 | 2017 | 11700 | 续建项目
20 | 省道410线朝天区羊木镇至花石乡段公路 | 新改建 | 43 | 二级 | 88150 | 2020 | 2022 | 300
21 | 省道410线朝天区花石乡至青川县姚渡镇段公路 | 新改建 | 64 | 二级 | 134400 | 2020 | 2022 | 500
22 | 省道410线青川县姚渡镇至秦家垭（川陕界）段公路 | 新改建 | 14 | 二级 | 28600 | 2016 | 2017 | 28600
23 | 省道411线苍溪县至旺苍县公路 | 新改建 | 102 | 一级 | 309900 | 2017 | 2020 | 309900
（三）重要经济干线（快速通道、旅游公路、连接线） |  |  | 2104.609 |  | 4041543 |  |  | 1910280
| 旺苍县 |  | 197.7 |  | 474500 |  |  | 220500
1 | 旺苍县城快速通道 | 新建 | 2 | 二级 | 10000 | 2017 | 2019 | 10000
2 | 木门会议旧址至苍溪黄猫垭战役遗址公路改造工程 | 改建 | 27.7 | 二级 | 40000 | 2019 | 2021 | 23000
3 | 旺苍县红军城至鹿亭温泉街景区路新改建工程 | 新改建 | 30 | 二级 | 80000 | 2019 | 2021 | 50000
4 | 旺苍县苍王峡至曾家山旅游公路 | 改建 | 25 | 二级 | 62500 | 2019 | 2021 | 30000
5 | 旺苍县苍王峡至七里峡旅游公路 | 改建 | 24 | 二级 | 60000 | 2018 | 2020 | 40000
6 | 旺苍县七里峡至光雾山旅游公路 | 改建 | 34 | 二级 | 85000 | 2019 | 2021 | 30000
7 | 旺苍县七里峡至南郑旅游公路 | 新建 | 15 | 二级 | 37000 | 2018 | 2019 | 37000
8 | 红军城至木门会议旧址公路改造工程 | 改建 | 40 | 二级 | 100000 | 2020 | 2022 | 500
| 青川县 |  | 133.8 |  | 229382 |  |  | 138200
1 | 白龙湖旅游环线公路 | 新改建 | 56.8 | 三级 | 125182 | 2018 | 2021 | 34000
2 | 青溪镇至官帽顶农村公路+步道建设项目 | 新建 | 25 | 三级 | 38200 | 2016 | 2018 | 38200
3 | 桥楼乡至青溪镇公路新建工程 | 新建 | 17 | 二级 | 38000 | 2017 | 2018 | 38000
4 | 桥楼乡至青溪镇唐家河公路建设工程 | 新建 | 35 | 三级 | 28000 | 2018 | 2020 | 28000
| 剑阁县 |  | 278.061 |  | 385900 |  |  | 224100
1 | 广下快速通道 | 新改建 | 6.3 | 二级 | 19000 | 2016 | 2017 | 19000
2 | 普安至罗家河快速通道（绵万高速公路连接线） | 新改建 | 52.987 | 二级 | 60000 | 2017 | 2019 | 40000
3 | 普安绕城公路 | 新改建 | 6.5 | 二级 | 18000 | 2016 | 2018 | 18000
4 | 龙（王潭）江（口）快速通道 | 新改建 | 31.753 | 二级 | 57000 | 2017 | 2019 | 57000
5 | 国道108线金牛道至双旗村（下普快速通道）旅游公路 | 改建 | 6.696 | 四级 | 4000 | 2017 | 2018 | 4000
6 | 剑门关镇至龙王潭景区 | 新改建 | 8 | 三级 | 4000 | 2017 | 2017 | 4000
7 | 国道108线至拦马墙旅游公路 | 新改建 | 2 | 三级 | 800 | 2017 | 2017 | 800
8 | 亭子湖旅游环线公路 | 新改建 | 90.251 | 二级 | 135000 | 2017 | 2022 | 30000
9 | 武连镇至国光乡快速通道（绵万高速公路连接线） | 新改建 | 31 | 二级 | 66800 | 2018 | 2020 | 30000
10 | 剑阁县茶园沟旅游公路 | 新改建 | 16.774 | 四级 | 8600 | 2017 | 2017 | 8600
11 | 剑门关至梁山寺旅游公路 | 新改建 | 9 | 三级 | 4300 | 2019 | 2019 | 4300
12 | 国道108线至石沟洞景点至下普快速通道 | 新改建 | 2.5 | 三级 | 1250 | 2017 | 2017 | 1250
13 | 国道108线至抄手铺景点至下普快速通道 | 新改建 | 4.6 | 三级 | 2300 | 2017 | 2017 | 2300
14 | 青剑路至马耳山旅游景点公路 | 新改建 | 3.2 | 三级 | 1600 | 2018 | 2018 | 1600
15 | 国道108线至觉苑寺旅游景点公路 | 新改建 | 3.5 | 三级 | 1750 | 2018 | 2018 | 1750
16 | 国道108线汉阳镇场镇绕线公路 | 新改建 | 3 | 二级 | 1500 | 2019 | 2019 | 1500
| 苍溪县 |  | 512.4 |  | 504880 |  |  | 212680
1 | 绵万高速白桥互通连接线 | 新建 | 3 | 二级 | 6000 | 2018 | 2019 | 6000
2 | 绵万高速伏公互通连接线 | 新建 | 5 | 二级 | 10000 | 2018 | 2019 | 10000
3 | 绵万高速歧坪互通连接线 | 新建 | 2 | 二级 | 4000 | 2018 | 2019 | 4000
4 | 绵万高速龙山互通连接线 | 新建 | 4 | 二级 | 8000 | 2018 | 2019 | 8000
5 | 亭子湖旅游环线公路 | 新改建 | 98 | 二级 | 196000 | 2018 | 2020 | 46000
6 | 张家坝作业区至阆中界沿江旅游公路 | 新建 | 15 | 二级 | 27000 | 2017 | 2018 | 27000
7 | 剑苍路苍溪县城至寻乐书岩旅游公路 | 新改建 | 13 | 三级 | 2200 | 2016 | 2017 | 2200
8 | 云峰镇云台山乡村旅游公路 | 改建 | 21.7 | 二级 | 23400 | 2017 | 2019 | 23400
9 | 旺高路高坡镇至龙洞乡旅游公路 | 改建 | 8.8 | 二级 | 17600 | 2017 | 2019 | 17600
10 | 张唤路元坝镇至唤马镇旅游公路 | 改建 | 46.1 | 二级 | 92200 | 2017 | 2021 | 20000
11 | 苍溪文昌现代农业综合园区道路 | 新建 | 25 | 四级 | 3000 | 2017 | 2018 | 3000
12 | 苍溪三会现代园区道路 | 新建 | 14 | 四级 | 1680 | 2017 | 2018 | 1680
13 | 黄猫现代农业园区道路 | 新建 | 16 | 四级 | 1920 | 2017 | 2018 | 1920
14 | 双田现代农业园区道路 | 新建 | 18 | 四级 | 2160 | 2019 | 2020 | 2160
15 | 池口现代农业园区道路 | 新建 | 15 | 四级 | 1800 | 2019 | 2020 | 1800
16 | 大光产业园区道路 | 新建 | 12 | 四级 | 1440 | 2019 | 2020 | 1440
17 | 青龙寨园区道路 | 新建 | 16 | 四级 | 1920 | 2019 | 2020 | 1920
18 | 石唤现代农业园区道路 | 新建 | 23 | 四级 | 2760 | 2019 | 2020 | 2760
19 | 乐园园区道路 | 新建 | 11 | 四级 | 1320 | 2019 | 2020 | 1320
20 | 八庙园区道路 | 新建 | 11 | 四级 | 1320 | 2019 | 2020 | 1320
21 | 云峰现代农业园区道路 | 新建 | 20 | 四级 | 2400 | 2019 | 2020 | 2400
22 | 海螺园区道路 | 新建 | 10 | 四级 | 1200 | 2019 | 2020 | 1200
23 | 鸳浙现代农业园区道路 | 新建 | 19 | 四级 | 2280 | 2019 | 2020 | 2280
24 | 苍溪县登高现代农业综合园区道路 | 新建 | 17 | 四级 | 2040 | 2019 | 2020 | 2040
25 | 白杨园区道路 | 新建 | 12 | 四级 | 1440 | 2019 | 2020 | 1440
26 | 县城经云峰、中土净化厂至金山园天然气开发路 | 新建 | 27 | 二级 | 50000 | 2020 | 2021 | 10000
27 | 龙王至新观天然气开发路 | 新建 | 16 | 三级 | 12800 | 2020 | 2021 | 2800
28 | 太阳湾至新观天然气开发路 | 新建 | 10 | 三级 | 8000 | 2020 | 2021 | 2000
29 | 广元港张家坝作业区进港公路 | 新建 | 3.8 | 一级 | 19000 | 2020 | 2021 | 5000
| 利州区 |  | 198.748 |  | 516518 |  |  | 302700
1 | 白龙湖旅游环线公路 | 新改建 | 26.7 | 三级 | 58818 | 2018 | 2021 | 15000
2 | 广甘高速龙泉互通至宝轮连接线工程 | 续建 | 3.548 | 一级 | 24000 | 2015 | 2016 | 24000
3 | 广元绕城高速大石互通连接线道路工程 | 新建 | 2.6 | 一级 | 26700 | 2016 | 2017 | 26700
4 | 绵广高速复线燕子互通至荣山连接线工程 | 新建 | 20 | 二级 | 100000 | 2018 | 2021 | 30000
5 | 白龙桥至安全村道路工程（陵宝路延伸线） | 新建 | 1.5 | 二级 | 18000 | 2017 | 2019 | 18000
6 | 红星村至鸭浮岩道路工程（宝轮南环线） | 新建 | 4.4 | 二级 | 12000 | 2018 | 2020 | 12000
7 | 龙泉至紫兰道路工程（宝轮北环线） | 新建 | 3.8 | 二级 | 14000 | 2019 | 2020 | 14000
8 | 广元绕城高速上西互通连接线 | 新建 | 2.5 | 一级 | 15000 | 2016 | 2018 | 15000
9 | 严家湾至荣山快速通道（北二环） | 新建 | 20 | 一级 | 80000 | 2018 | 2020 | 40000
10 | 上西火车站至石龙快速通道（西二环） | 新建 | 20 | 一级 | 82000 | 2018 | 2021 | 42000
11 | 广甘高速金洞至青川观音乡互通连接线工程 | 新建 | 20.5 | 二级 | 41000 | 2018 | 2020 | 21000
12 | 广元宝轮龙泉至白朝至新房至月坝公路改建工程 | 改建 | 32 | 三级 | 15500 | 2016 | 2018 | 15500
13 | 大稻坝物流园区道路 | 新建 | 3.1 | 二级 | 14000 | 2017 | 2019 | 14000
14 | 工农镇至三颗至大石至黑石坡道路工程 | 改建 | 26.1 | 四级 | 13100 | 2017 | 2018 | 13100
15 | 回龙河群心村至杨家岩公路工程 | 改建 | 12 | 四级 | 2400 | 2017 | 2018 | 2400
| 昭化区 |  | 476.9 |  | 661363 |  |  | 366100
1 | 广元至昭化快速通道 | 改建 | 6 | 一级 | 40200 | 2015 | 2016 | 40200
2 | 三江新区基础设施 | 新改建 | 7.8 | 一级 | 17000 | 2017 | 2020 | 17000
3 | 亭子湖旅游环线公路 | 新改建 | 160 | 二级 | 415263 | 2018 | 2022 | 100000
4 | 昭化城区栖凤峡-平乐寺-紫云湖-工农水库旅游公路 | 新改建 | 85 | 三级 | 68000 | 2017 | 2018 | 68000
5 | 剑门关经大朝（牛头山）至昭化旅游公路 | 新改建 | 29.5 | 三级 | 41000 | 2018 | 2019 | 41000
6 | 王家镇至柏林湖旅游（产业）公路 | 新改建 | 28.6 | 三级 | 28000 | 2018 | 2019 | 28000
7 | 龙潭经射箭乡、梅树乡、卫子镇、王家镇至文村乡快速通道 | 改建 | 85 | 二级 | 10700 | 2017 | 2019 | 10700
8 | 江口经虎跳、太公至文村快速路 | 新改建 | 75 | 二级 | 41200 | 2019 | 2021 | 61200
| 朝天区 |  | 307 |  | 1269000 |  |  | 446000
1 | 曾家山快速通道建设项目 | 新建 | 42 | 二级 | 135000 | 2017 | 2020 | 35000
2 | 朝天区羊木镇至杨家岩公路 | 新建 | 22 | 二级 | 66000 | 2018 | 2020 | 66000
3 | 李家乡经麻柳乡、利州区黑石坡至北延线 | 新建 | 55 | 二级 | 165000 | 2018 | 2021 | 65000
4 | 朝天区中子至马家快速通道 | 新建 | 40 | 二级 | 200000 | 2019 | 2022 | 50000
5 | 广元市曾家山生态旅游环线 | 改建 | 148 | 二级 | 573000 | 2017 | 2022 | 100000
6 | 国道108线朝天枢纽工程 | 新建 | 隧道1座 立交1座 | 二级 | 130000 | 2017 | 2020 | 130000
三、农村公路 |  |  | 22055.4309 |  | 2415907.965 |  |  | 2415907.965 | 争取部省补助资金23亿元，其余219亿元由县（区）政府配套。
（一）县乡公路 |  |  | 5578.806 |  | 1150794.65 |  |  | 1150794.65
1 | 旺苍县 | 改建 | 555.9 | 三、四级 | 138975 | 2016 | 2020 | 138975
2 | 青川县 | 新改建 | 545.247 | 三、四级 | 109049.4 | 2016 | 2020 | 109049.4
3 | 剑阁县 | 改建 | 655.168 | 三、四级 | 131033.6 | 2016 | 2020 | 131033.6
4 | 苍溪县 | 改建 | 1212.811 | 三、四级 | 181921.65 | 2016 | 2020 | 181921.65
5 | 利州区 | 改建 | 600.2 | 三、四级 | 266185 | 2016 | 2020 | 266185
6 | 昭化区 | 新改建 | 823.36 | 二、三级 | 164672 | 2016 | 2020 | 164672
7 | 朝天区 | 新改建 | 1186.12 | 四级 | 158958 | 2016 | 2020 | 158958
（二）村道通畅工程 |  |  | 4750.467 |  | 435260.44 |  |  | 435260.44
1 | 旺苍县 | 新建 | 826.54 | 四级 | 82659 | 2016 | 2020 | 82659
2 | 青川县 | 新建 | 565.572 | 四级 | 56557.2 | 2016 | 2020 | 56557.2
3 | 剑阁县 | 新建 | 685.2 | 四级 | 69488 | 2016 | 2020 | 69488
4 | 苍溪县 | 新建 | 522.227 | 四级 | 52222.7 | 2016 | 2020 | 52222.7
5 | 利州区 | 新建 | 700.96 | 四级 | 53459.9 | 2016 | 2020 | 53459.9
6 | 昭化区 | 新建 | 1206.158 | 四级 | 96492.64 | 2016 | 2020 | 96492.64
7 | 朝天区 | 新建 | 243.81 | 四级 | 24381 | 2016 | 2020 | 24381
（三）村道完善工程 |  |  | 11726.1579 |  | 829852.875 |  |  | 829852.875
1 | 旺苍县 | 改建 | 959.8709 | 四级 | 47993.545 | 2016 | 2020 | 47993.545
2 | 青川县 | 改建 | 485.568 | 四级 | 48556.8 | 2016 | 2020 | 48556.8
3 | 剑阁县 | 改建 | 4160.343 | 四级 | 416034.3 | 2016 | 2020 | 416034.3
4 | 苍溪县 | 改建 | 1108.917 | 四级 | 33267.51 | 2016 | 2020 | 33267.51
5 | 利州区 | 改建 | 550.4 | 四级 | 11008 | 2016 | 2020 | 11008
6 | 昭化区 | 改建 | 2531.6 | 四级 | 148636 | 2016 | 2020 | 148636
7 | 朝天区 | 改建 | 1929.459 | 四级 | 124356.72 | 2016 | 2020 | 124356.72
四、安防工程 |  |  | 8013.586 |  | 216566.783 |  |  | 216566.783 | 争取部省补助资金3亿元，其余19亿元由县（区）政府配套。
1 | 旺苍县 | 新改建 | 862.149 |  | 21553.725 | 2016 | 2020 | 21553.725
2 | 青川县 | 新改建 | 801.375 |  | 14424.75 | 2016 | 2020 | 14424.75
3 | 剑阁县 | 新改建 | 375.881 |  | 23875.438 | 2016 | 2020 | 23875.438
4 | 苍溪县 | 新改建 | 3617.304 |  | 90432.6 | 2016 | 2020 | 90432.6
5 | 利州区 | 新改建 | 461.3 |  | 13839 | 2016 | 2020 | 13839
6 | 昭化区 | 新改建 | 1322.309 |  | 39669.27 | 2017 | 2020 | 39669.27
7 | 朝天区 | 新改建 | 573.268 |  | 12772 | 2016 | 2020 | 12772
序号 | 项目名称 | 建设性质 | 座数 | 桥隧长度 （延米） | 总投资 （万元） | 开工年 | 完工年 | 规划期投资（万元）
五、桥梁隧道 |  |  | 687 | 135602.67 | 919791.2623 |  |  | 906216.8823 | 争取部省补助资金4亿元，其余86亿元由县（区）政府配套。
| 新建桥梁、隧道、渡改桥 |  | 519 | 125593.32 | 858772.4 |  |  | 845198.02
1 | 旺苍县 | 新建 | 97 | 13649 | 43252.8 | 2016 | 2020 | 43252.8
2 | 青川县 | 新建 | 3 | 5860 | 65400 | 2016 | 2020 | 65400
3 | 剑阁县 | 新建 | 25 | 8712.62 | 69399 | 2016 | 2020 | 56324.62
4 | 苍溪县 | 新建 | 83 | 17499.5 | 122820 | 2016 | 2020 | 122820
5 | 利州区 | 新建 | 48 | 8484.2 | 78344 | 2016 | 2020 | 78344 | 隧道4座
6 | 昭化区 | 新建 | 186 | 57886 | 395603.8 | 2016 | 2020 | 395603.8 | 隧道3座
7 | 朝天区 | 新建 | 77 | 13502 | 83952.8 | 2016 | 2020 | 83452.8
| 危桥改造 |  | 168 | 10009.35 | 61018.8623 |  |  | 61018.8623
1 | 旺苍县 | 维修加固 | 11 | 304.4 | 1522 | 2016 | 2020 | 1522
2 | 剑阁县 | 维修加固 | 14 | 1086.88 | 3413 | 2016 | 2020 | 3413
3 | 苍溪县 | 维修加固 | 59 | 2464.05 | 22809.8433 | 2016 | 2020 | 22809.8433
4 | 利州区 | 维修加固 | 10 | 2522.5 | 15140 | 2016 | 2020 | 15140
5 | 昭化区 | 维修加固 | 34 | 1998 | 9950 | 2016 | 2020 | 9950
6 | 朝天区 | 维修加固 | 40 | 1633.52 | 8184.019 | 2016 | 2020 | 8184.019
序号 | 项目名称 | 建设性质 | 个数 | 等级 | 总投资 （万元） | 开工年 | 完工年 | 规划期投资（万元）
六、运输站场 |  |  |  |  | 498732.5 |  |  | 466042.5 | 争取部省补助资金3亿元，其余43亿元由市、县（区）政府配套。
（一）客运站 |  |  | 2801 |  | 216002.5 |  |  | 216002.5
| 市、县级客运站 |  | 27 |  | 146240 |  |  | 146240
1 | 旺苍县 | 新改建 | 2 | 二级 | 5400 | 2018 | 2020 | 5400
2 | 青川县 | 新改建 | 4 | 二、三级 | 24500 | 2016 | 2020 | 24500
3 | 剑阁县 | 新改建 | 3 | 一、二级 | 19600 | 2016 | 2020 | 19600
4 | 苍溪县 | 新改建 | 7 | 二、三级 | 35000 | 2016 | 2020 | 35000
5 | 利州区 | 新改建 | 6 | 一、二、三级 | 39240 | 2016 | 2020 | 39240
6 | 昭化区 | 新改建 | 1 | 二级 | 3000 | 2017 | 2019 | 3000
7 | 朝天区 | 新改建 | 4 | 一、二、三级 | 19500 | 2017 | 2020 | 19500
| 乡镇客运站 |  | 159 |  | 43200 |  |  | 43200
1 | 旺苍县 | 新建 | 23 | 三、四、五级 | 4150 | 2017 | 2020 | 4150
2 | 青川县 | 新改建 | 5 | 三、四级 | 1450 | 2016 | 2020 | 1450
3 | 剑阁县 | 新改建 | 18 | 三、五级 | 4300 | 2016 | 2020 | 4300
4 | 苍溪县 | 改建 | 64 | 三、四级 | 15600 | 2016 | 2020 | 15600
5 | 利州区 | 改建 | 9 | 三、四级 | 3700 | 2016 | 2020 | 3700
6 | 昭化区 | 新改建 | 25 | 三级 | 12500 | 2016 | 2020 | 12500
7 | 朝天区 | 改建 | 15 | 五级 | 1500 | 2016 | 2020 | 1500
| 建制村招呼站 |  | 2615 |  | 26562.5 |  |  | 26562.5
1 | 旺苍县 | 新建 | 247 | 招呼站 | 1235 | 2016 | 2020 | 1235
2 | 青川县 | 新建 | 300 | 招呼站 | 900 | 2016 | 2020 | 900
3 | 剑阁县 | 新建 | 409 | 招呼站 | 1840.5 | 2016 | 2020 | 1840.5
4 | 苍溪县 | 新建 | 648 | 招呼站 | 19440 | 2016 | 2020 | 19440
5 | 利州区 | 新建 | 191 | 招呼站 | 955 | 2016 | 2020 | 955
6 | 昭化区 | 新建 | 636 | 招呼站 | 1272 | 2016 | 2020 | 1272
7 | 朝天区 | 新建 | 184 | 招呼站 | 920 | 2016 | 2020 | 920
（二）货运站 |  |  | 111 |  | 282730 |  |  | 250040
| 市、县级货运站、物流中心 | 新建 | 25 |  | 207790 |  |  | 175100
1 | 旺苍县 | 新建 | 5 | 三、四级 | 22700 | 2017 | 2020 | 22700
2 | 青川县 | 新建 | 2 | 二级 | 18000 | 2017 | 2018 | 18000
3 | 剑阁县 | 新建 | 3 | 二、三级 | 5000 | 2017 | 2020 | 5000
4 | 苍溪县 | 新建 | 4 | 一、二、三级 | 21000 | 2016 | 2019 | 21000
5 | 利州区 | 新建 | 5 | 一级 | 95090 | 2016 | 2020 | 62400
6 | 昭化区 | 新建 | 3 | 一、二级 | 35000 | 2016 | 2020 | 35000
7 | 朝天区 | 新建 | 3 | 一、二级 | 11000 | 2016 | 2020 | 11000
| 乡镇货运站 | 新建 | 86 |  | 74940 |  |  | 74940
1 | 旺苍县 | 新建 | 10 | 四级 | 10000 | 2016 | 2020 | 10000
2 | 剑阁县 | 新建 | 3 | 三级 | 3000 | 2016 | 2020 | 3000
3 | 苍溪县 | 新建 | 38 | 五级 | 32940 | 2016 | 2020 | 32940
4 | 昭化区 | 新建 | 24 | 三、四级 | 20200 | 2016 | 2020 | 20200
5 | 朝天区 | 新建 | 11 | 四级 | 8800 | 2016 | 2020 | 8800
序号 | 项目名称 | 建设内容及规模 |  |  | 总投资 （万元） | 开工年 | 完工年 | 规划期投资（万元）
七、相关配套设施 |  | 机养中心、养护管理站、超限检测站等 |  |  | 144930 |  |  | 144930 | 争取部省补助资金5亿元，其余10亿元由县（区）政府配套。
1 | 旺苍县 | 1个机养中心、35个养护管理站 |  |  | 13460 | 2016 | 2020 | 13460
2 | 青川县 | 新改建11养护管理站 |  |  | 1000 | 2016 | 2020 | 1000
3 | 剑阁县 | 6个机养中心、13个养护管理站 |  |  | 8600 | 2016 | 2020 | 8600
4 | 苍溪县 | 1个机养中心、1个应急中心、42个养护管理站、养护机具及设施 |  |  | 50540 | 2016 | 2020 | 50540
5 | 利州区 | 1个机养中心、15个养护管理站、1个拌和场 、大修50公里、中修26公里、养护专业技术人才培训、超限运输检测站点 |  |  | 24510 | 2016 | 2020 | 24510
6 | 昭化区 | 1个机养中心、28个养护管理站、3个超限检测站、养护设施设备 |  |  | 17060 | 2016 | 2020 | 17060
7 | 朝天区 | 1应急指挥中心、12个养护管理站、2超限运输检测站、灾害防治 |  |  | 29760 | 2016 | 2020 | 29760

## 附表3十三五水路建设项目表
附表3
“十三五”规划水路建设项目表（2016—2020年）
序号 | 项目名称 | 等级 | 里程（km） | 主要建设内容 | 投资 （万元） | 开工年 | 完工年 | 备注
合计 |  |  | 260 |  | 206480 |  |  | 争取部省补助资金10亿元，其余10亿元由市、县（区）政府配套。
一、航道整治 |  |  | 260 |  | 108000
1 | 亭子口升船机建设 |  |  | 建设四级升船机一座，承船厢尺度116×11.7×2.5，通行500吨级船舶 | 21000 | 2017 | 2020
2 | 嘉陵江上石盘船闸工程建设 |  |  | 渠化航道15公里、建设Ⅳ级船闸一座 | 13000 | 2017 | 2018
3 | 嘉陵江航运配套工程建设 | Ⅳ级 | 260 | 260公里航道提档升级，障碍物清理整治、航标设置等，文明航道创建，库尾滩险整治、航道支持保障系统建设 | 74000 | 2016 | 2020
二、港口、码头建设 |  |  |  |  | 81500
1 | 广元港张家坝作业区 |  |  | 新建500吨级泊位4个，设计年吞吐能力集装箱30万TEU | 76400 | 2016 | 2019
2 | 客货运码头 |  |  | 新改建客货运码头30个 | 5100 | 2016 | 2020
三、水运配套设施 |  |  |  |  | 16980
（一）养护设施 |  |  |  | 海事工作船码头、AIS船舶识别系统、船舶改造、海事监管站 | 8000 | 2016 | 2020
（二）水上安全设施 |  |  |  | 海事巡逻艇、海事应急抢险救助艇、视频终端建设、视频监控平台建设 | 8980 | 2016 | 2020

## 附表4 十三五铁路建设项目表
附表4
“十三五”规划铁路建设项目表（2016—2020年）
序号 | 项目名称 | 建设性质 | 里程（km） | 设计速度（km/h） | 总投资（万元） | 开工年 | 完工年 | 规划期投资（万元） | 备注
| 合计 |  | 367 |  | 4100000 |  |  | 1580000 | 争取国家投资148亿元，地方政府配套10亿元
1 | 兰渝铁路 | 新建 | 151 | 200 | 1300000 | 2009 | 2016 | 100000 | 续建项目 | 全线166km，206亿元
2 | 西成客运专线 | 新建 | 103 | 250 | 1150000 | 2013 | 2017 | 450000 | 续建项目
3 | 广巴铁路扩能改造 | 改建 | 113 | 160 | 800000 | 2019 |  | 600000
4 | 广元动车运用所 | 新建 |  |  | 300000 | 2018 |  | 150000
5 | 广元动车货物快运物流基地 | 新建 |  |  | 150000 | 2018 |  | 100000
6 | 中欧班列广元组货基地 | 新建 |  |  | 100000 | 2018 |  | 80000
7 | 广元铁路枢纽综合货场物流基地 | 新建 |  |  | 300000 | 2018 |  | 100000

## 附表5 十三五航空建设项目表
附表5
“十三五”规划航空建设项目表（2016—2020年）
序号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设内容 | 总投资（万元） | 开工年 | 完工年 | 规划期投资（万元） | 备注
| 合计 |  |  | 197000 |  |  | 177000 | 争取国家投资2亿元、其余16亿元由市、县（区）政府配套
1 | 广元机场 | 改扩建 | 停机坪改扩建、机场跑道盖被、候机楼扩容改造、南山净空安全处置等 | 57000 | 2017 | 2020 | 57000
2 | 通用机场 | 新建 | 新建剑阁通用机场 | 40000 | 2017 | 2020 | 40000
3 | 广元经济开发区通用航空产业园区 | 新建 | 飞机整件、零部件制造、组装、维修、航空驾驶培训等 | 100000 | 2017 | 2022 | 80000

## 附表6 十三五管道建设项目表
附表6
“十三五”规划管道建设项目表（2016—2020年）
序号 | 项目名称 | 建设性质 | 里程（km） | 规划管径（mm） | 总投资（万元） | 开工年 | 完工年 | 规划期投资（万元） | 备注
| 合计 |  | 390 |  | 200000 |  |  | 200000 | 公司自筹20亿元
1 | 元坝净化厂至德阳末站输气管线 | 新建 | 40 | 711 | 30000 | 2017 | 2018 | 30000 |  | 全线166km，206亿元
2 | 元坝净化厂至广元输气管线 | 新建 | 90 | 323 | 50000 | 2018 | 2020 | 50000
3 | 元坝净化厂至阆中输气管线 | 新建 | 20 | 323 | 20000 | 2017 | 2017 | 20000
4 | 中石油九龙山经剑门区块天然气净化厂至广元输气管线 | 新建 | 60 | 508 | 30000 | 2019 | 2020 | 30000
5 | 中石油九龙山经剑门区块天然气净化厂至江油输气管线 | 新建 | 80 | 660 | 40000 | 2019 | 2020 | 40000
6 | 中石油九龙-剑门区块天然气集输工程 | 新建 | 100 | 273 | 30000 | 2019 | 2020 | 30000