广元市2018年保障企业用工专项行动方案

为贯彻落实《广元市加强企业用工保障服务企业发展六条措施》，加强我市企业人力资源保障服务，切实解决企业用工短缺问题，促进企业健康平稳发展，特制定本方案。

一、行动主题

保障企业用工，助力企业发展。

二、行动目标

建立健全企业用工信息库，搭建多形式企业用工对接平台，开展企业用工定向培训，全面落实保障企业用工政策，举办各类专项招聘会100场，组织一次性招工30人以上的企业开展定向对接活动，建立乡镇（街道）劳务合作基地100个，开展定向培训5000人次，切实解决市内企业用工短缺问题，初步实现企业人力资源供需平衡。

三、行动内容

（一）开展企业用工专项调查。1月底前，按照“乡镇（街道）调查、县区汇总、全市集中”的原则，开展全市吸纳就业30人以上企业用工情况专项调查，建立企业用工信息库，确定重点服务对象，并对企业用工信息库按季动态更新，全面准确掌握企业用工需求。

（二）开展“四大招聘”活动。

1.开展“春风送岗”招聘活动。2-3月，以春节期间外出务工人员集中返乡为契机，开展“春风送岗”活动。市本级、利州区、昭化区、朝天区及广元经济技术开发区在市城区联合举办“春风行动”招聘会，其他县在县城区至少组织开展1次专场招聘会。同时，面向用工企业和劳动者开展“送政策、送岗位、送服务”活动，通过现场招聘、网上招聘、微信推送等方式，做到政策宣传到位、求职登记到位、对接服务到位。

2.开展民营企业招聘活动。4-6月，重点围绕民营企业、小微企业用工需求，市、县区人力资源市场每月举办4次民营企业专场招聘会；组织各类用人单位到四川信息职业技术学院、四川核工业技师学院等市内院校开展校园“双选会”；组织重点民营企业到乡镇开展专场招聘会。

3.开展高校毕业生招聘活动。7-9月，根据教育部门移交的未就业高校毕业生名单，根据毕业报到情况，开展高校毕业生就业情况的走访摸排，主动对未就业毕业生进行实名制信息登记，全面了解未就业高校毕业生就业需求，实施“一对一”对接服务，对有就业需求的及时对接岗位，对有培训需求的及时组织培训，对有见习意愿的及时推荐就业见习。市、县区人力资源市场每月举办4次高校毕业生专场招聘会。

4.开展社会扶贫招聘活动。10月，围绕建档立卡贫困户劳动者就业需求，开展社会扶贫招聘活动。市本级、利州区、昭化区、朝天区及广元经济技术开发区在市城区联合举办“社会扶贫”大型招聘会，其他县在县城区至少组织开展1次专场招聘会。同时，组织就业扶贫基地、爱心企业，通过“招聘下乡、送岗上门”等形式，开展灵活多样的招聘对接活动。

（三）实施乡镇（街道）与企业对接行动。3月底前，组织全市劳动力资源较多的乡镇（街道）与用工需求量较大的企业建立“一对一”劳务合作基地100个，健全对接机制，明确对接人员，定期开展岗位对接活动。

（四）实施校企合作行动。4月底前，组织市内重点企业50家，与四川信息职业技术学院、四川核工业技师学院、四川水利水电技师学院等院校开展校企合作对接活动，签订校企合作协议，指导、督促院校和企业落实合作内容，促进院校定向为企业培养、输送人才，企业定向吸纳本市院校毕业生就业。

（五）实施企业用工定向培训行动。面向社会择优认定10家办学规模大、师资队伍强、培训效果好的培训机构，根据企业岗位技能需求，广泛宣传、动员、组织有培训意愿的劳动者开展“企业订单+劳动者选单+定向培训”，实现劳动者带技定向上岗。

（六）落实保障企业用工政策。全面落实保障企业用工政策措施，建立落实保障企业用工政策的绿色通道，明确专人、强化责任、优化流程、缩短时限，确保政策落地见效。

四、保障措施

（一）强化组织领导。高度重视保障企业用工专项行动，成立推进保障企业用工工作组，针对每项行动内容，细化实施方案，明确工作职责，确保专项行动落到实处。

（二）强化工作责任。落实乡（镇）、村（社）保障企业用工组织责任，开展到户、到人的人力资源组织工作。把市、县区确定的保障企业用工重大招募任务纳入年度工作目标考核，逗硬实施考核。

（三）强化资金保障。认真测算保障企业用工专项行动所需资金，符合就业创业补助政策的，从就业创业补助资金中列支，不符合就业创业补助政策的，纳入同级财政安排。

（四）强化企业用工形势研判。建立全市企业用工监测制度，将用工30人以上企业纳入监测范围，按月汇总企业用工情况，加强用工数据与宏观经济数据的对比分析，提高研判的及时性和准确性。3月、9月召开由人社、经信、商务、工会、工商联等相关部门参加的企业用工会商会议，对企业用工形势进行研判，协商、解决企业用工问题。

（五）强化企业用工指导。开展企业劳动合同签订、工资待遇支付、社会保障等方面的指导服务，及时排查劳动争议隐患，引导企业合理安排生产生活，努力构建和谐劳动关系。

附件：广元市保障企业用工2018年专项行动任务分解表

附件

广元市2018年保障企业用工专项行动任务分解表

| 活动内容 县区 | 组织召开专场招聘会（场） | 建立乡镇（街道）与企业劳务合作基地(个） | 开展定向培训(人) |
| --- | --- | --- | --- |
| 苍溪县 | 15 | 20（其中：对接广元经济技术开发区企业10家） | 800 |
| 旺苍县 | 15 | 16（其中：对接广元经济技术开发区企业5家） | 600 |
| 剑阁县 | 15 | 20（其中：对接广元经济技术开发区企业10家） | 800 |
| 青川县 | 10 | 10（其中：对接广元经济技术开发区企业5家） | 500 |
| 利州区 | 10 | 10 | 800 |
| 朝天区 | 10 | 10 | 500 |
| 昭化区 | 10 | 10 | 500 |
| 经开区 | 15 | 4 | 500 |
| 合计 | 100 | 100 | 5000 |