|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 广元市城镇污水处理新三年实施方案项目责任表 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目  类型 | 项目名称 | 规模（处理能力或长度） | | 总投资（万元） | | 开工时间（年月） | 竣工时间（年月） | 目标任务推进计划 | | | | | | 市级部门、县区分管领导 | 主管部门及责任人 | 具体责任人 | 联系电话 |
| 2017 | | 2018 | | 2019 | |
| 年度计划完成率（%） | 计划投资完成额（万元） | 年度计划完成率（%） | 计划投资完成额  （万元） | 年度计划完成率（%） | 计划投资完成额  （万元） |
|  |  |  | | **367601** | |  |  |  | **54360** |  | **99192** |  | **214049** |  |  |  |  |
| **一、新建污水处理设施（万m3/d）** | | **9.93** | | **43218** | |  |  |  | **100** |  | **13608** |  | **29510** |  |  |  |  |
| **市本级** | 广元市第二污水处理厂二期工程 | 5 | | 12500 | | 2018 | 2019 |  |  |  |  | 100 | 12500 | 市住建局 副局长 韩顺东 | 市住建局  王朝学 | 广元首创  张 钊 | 18908128677 |
| **经开区** | 经开区空港污水处理厂（一期） | 1 | | 7600 | | 2018 | 2019 |  |  | 30 | 2280 | 70 | 5320 | 经开区分管领导 穆培国 | 经开区建环局 周 翼 | 经开区建环局  罗响亮 | 13378171390 |
| **昭化区** | 昭化区中国西部家居产业城污水处理项目 | 0.5 | | 1250 | | 2018 | 2019 |  |  | 30 | 370 | 70 | 880 | 昭化区政府  副区长 刘 强 | 昭化住建局  徐仕刚 | 昭化住建局 王勇基 | 13981275781 |
| **利州区月坝乡等2个污水处理设施项目** | 利州区月坝乡污水处理站建设 | 0.07 | 0.05 | 1722 | 922 | 2018 | 2018 |  |  | 100 | 922 |  |  | 利州区政府 副区长 梁培利 | 利州住建局  尚继新 | 利州住建局 刘 戬 | 13981288002 |
| 利州区三堆镇井田污水处理站建设 | 0.02 | 800 | 2017 | 2018 | 12 | 100 | 88 | 700 |  |  | 利州区政府 副区长 梁培利 | 利州住建局  尚继新 | 三堆镇政府 闫福东 | 13881284941 |
| **昭化区太公镇等12个污水处理设施项目** | 昭化区太公镇污水处理设施项目 | 0.36 | 0.03 | 4000 | 300 | 2017 | 2018 |  |  | 100 | 300 |  |  | 昭化区政府 副区长 刘 强 | 昭化住建局  徐仕刚 | 昭化住建局 王勇基 | 13981275781 |
| 昭化区卫子镇污水处理设施项目 | 0.03 | 300 | 2017 | 2018 |  |  | 100 | 300 |  |  | 昭化区政府 副区长 刘 强 | 昭化住建局  徐仕刚 | 昭化住建局 王勇基 | 13981275781 |
| 昭化区陈江乡污水处理设施项目 | 0.03 | 300 | 2017 | 2018 |  |  | 100 | 300 |  |  | 昭化区政府 副区长 刘 强 | 昭化住建局  徐仕刚 | 昭化住建局 王勇基 | 13981275781 |
| 昭化区朝阳乡污水处理设施项目 | 0.03 | 150 | 2017 | 2018 |  |  | 100 | 150 |  |  | 昭化区政府 副区长 刘 强 | 昭化住建局  徐仕刚 | 昭化住建局 王勇基 | 13981275781 |
| 昭化区磨滩镇污水处理设施项目 | 0.03 | 150 | 2017 | 2018 |  |  | 100 | 150 |  |  | 昭化区政府 副区长 刘 强 | 昭化住建局  徐仕刚 | 昭化住建局 王勇基 | 13981275781 |
| 昭化区张家乡污水处理设施项目 | 0.03 | 400 | 2018 | 2019 |  |  |  |  | 100 | 400 | 昭化区政府 副区长 刘 强 | 昭化住建局  徐仕刚 | 昭化住建局 王勇基 | 13981275781 |
| 昭化区晋贤乡污水处理设施项目 | 0.03 | 400 | 2018 | 2019 |  |  |  |  | 100 | 400 | 昭化区政府 副区长 刘 强 | 昭化住建局  徐仕刚 | 昭化住建局 王勇基 | 13981275781 |
| 昭化区明觉镇污水处理设施项目 | 0.03 | 400 | 2018 | 2019 |  |  |  |  | 100 | 400 | 昭化区政府 副区长 刘 强 | 昭化住建局  徐仕刚 | 昭化住建局 王勇基 | 13981275781 |
| 昭化区梅树乡污水处理设施项目 | 0.03 | 400 | 2018 | 2019 |  |  |  |  | 100 | 400 | 昭化区政府 副区长 刘 强 | 昭化住建局  徐仕刚 | 昭化住建局 王勇基 | 13981275781 |
| 昭化区石井铺镇污水处理设施项目 | 0.03 | 400 | 2018 | 2019 |  |  |  |  | 100 | 400 | 昭化区政府 副区长 刘 强 | 昭化住建局  徐仕刚 | 昭化住建局 王勇基 | 13981275781 |
| 昭化区香溪乡污水处理设施项目 | 0.03 | 400 | 2018 | 2019 |  |  |  |  | 100 | 400 | 昭化区政府 副区长 刘 强 | 昭化住建局  徐仕刚 | 昭化住建局 王勇基 | 13981275781 |
| 昭化区文村乡污水处理设施项目 | 0.03 | 400 | 2018 | 2019 |  |  |  |  | 100 | 400 | 昭化区政府 副区长 刘 强 | 昭化住建局  徐仕刚 | 昭化住建局 王勇基 | 13981275781 |
| **朝天区曾家镇等4个污水处理设施项目** | 朝天区曾家镇污水处理设施项目 | 0.13 | 0.08 | 1720 | 560 | 2018 | 2019 |  |  | 20 | 112 | 100 | 448 | 朝天区政府 副区长 李治成 | 朝天住建局  张 平 | 曾家镇政府 王天君 | 13981239118 |
| 朝天区大滩镇污水处理设施 | 0.02 | 475 | 2018 | 2018 |  |  | 100 | 475 |  |  | 朝天区政府 副区长 李治成 | 朝天住建局  张 平 | 大滩镇政府 何昌生 | 13881279280 |
| 朝天区小安乡污水处理设施项目 | 0.01 | 170 | 2018 | 2018 |  |  | 100 | 170 |  |  | 朝天区政府 副区长 李治成 | 朝天住建局  张 平 | 小安乡政府 张玉恩 | 13908129178 |
| 朝天区陈家乡污水处理设施项目 | 0.02 | 515 | 2018 | 2019 |  |  | 30 | 155 | 100 | 360 | 朝天区政府 副区长 李治成 | 朝天住建局  张 平 | 陈家乡政府 王德东 | 13981229229 |
| **苍溪县云峰镇等9个污水处理设施项目** | 苍溪县云峰镇生活污水处理设施建设项目 | 0.4 | 0.04 | 2400 | 240 | 2018 | 2018 |  |  | 100 | 240 |  |  | 苍溪县政府 副县长 尹国剑 | 苍溪水务局  王晓东 | 云峰镇政府 贺凌风 | 13551940414 |
| 苍溪县运山镇生活污水处理设施建设项目 | 0.04 | 240 | 2018 | 2018 |  |  | 100 | 240 |  |  | 苍溪县政府 副县长 尹国剑 | 苍溪水务局  王晓东 | 运山镇政府 韩波林 | 13981276788 |
| 苍溪县歧坪镇生活污水处理设施建设项目 | 0.1 | 600 | 2018 | 2018 |  |  | 100 | 600 |  |  | 苍溪县政府 副县长 尹国剑 | 苍溪水务局  王晓东 | 歧坪镇政府 陈 星 | 15883566699 |
| 苍溪县月山镇生活污水处理设施建设项目 | 0.03 | 180 | 2018 | 2018 |  |  | 100 | 180 |  |  | 苍溪县政府 副县长 谢龙飞 | 苍溪水务局  王晓东 | 月山镇政府 黄 波 | 13881296192 |
| 苍溪县彭店镇生活污水处理设施建设项目 | 0.03 | 180 | 2018 | 2018 |  |  | 100 | 180 |  |  | 苍溪县政府 副县长 谢龙飞 | 苍溪水务局  王晓东 | 彭店乡政府 杜 鹏 | 13981246608 |
| 苍溪县永宁镇生活污水处理设施建设项目 | 0.03 | 180 | 2018 | 2018 |  |  | 100 | 180 |  |  | 苍溪县政府 副县长 尹国剑 | 苍溪水务局  王晓东 | 永宁镇政府 沈 琦 | 15883576461 |
| 苍溪县东青镇生活污水处理设施建设项目 | 0.05 | 300 | 2018 | 2019 |  |  | 50 | 150 | 50 | 150 | 苍溪县政府 副县长 尹国剑 | 苍溪水务局  王晓东 | 东青镇政府 何 勇 | 15908421818 |
| 苍溪县文昌镇生活污水处理设施建设项目 | 0.05 | 300 | 2019 | 2019 |  |  |  |  | 100 | 300 | 苍溪县政府 副县长 尹国剑 | 苍溪水务局  王晓东 | 文昌镇政府 龙志军 | 13881202200 |
| 苍溪县八庙镇生活污水处理设施建设项目 | 0.03 | 180 | 2019 | 2019 |  |  |  |  | 100 | 180 | 苍溪县政府 副县长 尹国剑 | 苍溪水务局  王晓东 | 八庙镇政府 郭 水 | 15983926688 |
| **旺苍县白水镇等7个镇污水处理设施项目** | 旺苍县白水镇污水处理站 | 0.83 | 0.12 | 5056 | 800 | 2017 | 2019 |  |  | 50 | 400 | 50 | 400 | 旺苍县政府 副县长 王 刚 | 旺苍住建局  李 林 | 白水镇政府 昝 亮 | 13518325951 |
| 旺苍县普济镇污水处理站 | 0.12 | 900 | 2018 | 2019 |  |  | 50 | 450 | 50 | 450 | 旺苍县政府 副县长 王 刚 | 旺苍住建局  李 林 | 普济镇政府 黄榜昌 | 18683905332 |
| 旺苍县檬子乡污水处理站 | 0.02 | 258 | 2018 | 2019 |  |  | 50 | 129 | 50 | 129 | 旺苍县政府 副县长 王 刚 | 旺苍住建局  李 林 | 檬子乡政府 徐明学 | 13696092997 |
| 旺苍县陈家岭社区污水处理站 | 0.02 | 198 | 2018 | 2019 |  |  | 50 | 99 | 50 | 99 | 旺苍县政府 副县长 王 刚 | 旺苍住建局  李 林 | 陈家岭社区 钱 勇 | 13981222973 |
| 旺苍县木门镇污水处理厂 | 0.2 | 1000 | 2018 | 2019 |  |  | 50 | 500 | 50 | 500 | 旺苍县政府 副县长 王 刚 | 旺苍住建局  李 林 | 木门镇政府 李开生 | 15928222199 |
| 旺苍县三江镇污水处理厂 | 0.15 | 800 | 2018 | 2019 |  |  | 50 | 400 | 50 | 400 | 旺苍县政府 副县长 王 刚 | 旺苍住建局  李 林 | 三江镇政府 李正斌 | 13908124187 |
| 旺苍县黄洋镇污水处理厂 | 0.2 | 1100 | 2018 | 2019 |  |  | 50 | 550 | 50 | 550 | 旺苍县政府 副县长 王 刚 | 旺苍住建局  李 林 | 黄洋镇政府 张晓军 | 15983922588 |
| **剑阁县长岭乡等14个污水处理设施项目** | 剑阁县长岭乡污水处理设施 | 1.23 | 0.03 | 4920 | 120 | 2018 | 2019 |  |  | 30 | 36 | 70 | 84 | 剑阁县政府 副县长 钟 瑞 | 剑阁住建局  张 俊 | 长岭乡政府 王凤成 | 13981283862 |
| 剑阁县柘坝乡污水处理设施 | 0.03 | 120 | 2018 | 2019 |  |  | 30 | 36 | 70 | 84 | 剑阁县政府 副县长 钟 瑞 | 剑阁住建局  张 俊 | 柘坝乡政府 杨宗斌 | 13547183152 |
| 剑阁县碑垭乡污水处理设施 | 0.03 | 120 | 2018 | 2019 |  |  | 30 | 36 | 70 | 84 | 剑阁县政府 副县长 钟 瑞 | 剑阁住建局  张 俊 | 碑垭乡政府 罗国宝 | 13508063585 |
| 剑阁县禾丰乡污水处理设施 | 0.05 | 200 | 2018 | 2019 |  |  | 30 | 60 | 70 | 140 | 剑阁县政府 副县长 钟 瑞 | 剑阁住建局  张 俊 | 禾丰乡政府 杨晓聪 | 13518333221 |
| 剑阁县樵店乡污水处理设施 | 0.05 | 200 | 2018 | 2019 |  |  | 30 | 60 | 70 | 140 | 剑阁县政府 副县长 钟 瑞 | 剑阁住建局  张 俊 | 樵店乡政府 张 喆 | 13508063142 |
| 剑阁县香沉镇污水处理设施 | 0.05 | 200 | 2018 | 2019 |  |  | 30 | 60 | 70 | 140 | 剑阁县政府 副县长 钟 瑞 | 剑阁住建局  张 俊 | 香沉镇政府 张贵杰 | 13908123211 |
| 剑阁县羊岭镇污水处理设施 | 0.05 | 200 | 2018 | 2019 |  |  | 30 | 60 | 70 | 140 | 剑阁县政府 副县长 钟 瑞 | 剑阁住建局  张 俊 | 羊岭镇政府 郑玉东 | 13908123010 |
| 剑阁县武连镇污水处理设施 | 0.2 | 800 | 2018 | 2019 |  |  | 30 | 240 | 70 | 560 | 剑阁县政府 副县长 钟 瑞 | 剑阁住建局  张 俊 | 武连镇政府 王成熙 | 13508063560 |
| 剑阁县柳沟镇污水处理设施 | 0.06 | 240 | 2018 | 2019 |  |  | 30 | 72 | 70 | 168 | 剑阁县政府 副县长 钟 瑞 | 剑阁住建局  张 俊 | 柳沟镇政府 何恩志 | 13981243351 |
| 剑阁县金仙镇污水处理设施 | 0.03 | 120 | 2018 | 2019 |  |  | 30 | 36 | 70 | 84 | 剑阁县政府 副县长 钟 瑞 | 剑阁住建局  张 俊 | 金仙镇政府 敬怀宝 | 13981203596 |
| 剑阁县白龙镇污水处理设施 | 0.5 | 2000 | 2018 | 2019 |  |  | 30 | 600 | 70 | 1400 | 剑阁县政府 副县长 钟 瑞 | 剑阁住建局  张 俊 | 白龙镇政府 何建国 | 13808123198 |
| 剑阁县演圣镇污水处理设施 | 0.05 | 200 | 2018 | 2019 |  |  | 30 | 60 | 70 | 140 | 剑阁县政府 副县长 钟 瑞 | 剑阁住建局  张 俊 | 演圣镇政府 马 敏 | 18781226665 |
| 剑阁县东宝镇污水处理设施 | 0.05 | 200 | 2018 | 2019 |  |  | 30 | 60 | 70 | 140 | 剑阁县政府 副县长 钟 瑞 | 剑阁住建局  张 俊 | 东宝镇政府 张登科 | 13981233459 |
| 剑阁县王河镇污水处理设施 | 0.05 | 200 | 2018 | 2019 |  |  | 30 | 60 | 70 | 140 | 剑阁县政府 副县长 钟 瑞 | 剑阁住建局  张 俊 | 王河镇政府 左光明 | 13881223549 |
| **青川县凉水镇等7个镇污水处理设施项目** | 青川县凉水镇污水处理厂及配套设施 | 0.41 | 0.05 | 2050 | 300 | 2018 | 2019 |  |  | 50 | 150 | 50 | 150 | 青川县政府 副县长 张富荣 | 青川住建局  雍天雄 | 凉水镇政府 王根民 | 15892285588 |
| 青川县木鱼镇污水处理厂及配套设施 | 0.05 | 400 | 2018 | 2019 |  |  | 100 | 400 |  |  | 青川县政府 副县长 张富荣 | 青川住建局  雍天雄 | 木鱼镇政府 唐元洪 | 13881255813 |
| 青川县青溪镇污水处理厂及配套设施 | 0.06 | 450 | 2018 | 2019 |  |  | 100 | 450 |  |  | 青川县政府 副县长 张富荣 | 青川住建局  雍天雄 | 青溪镇政府 何 平 | 13981225901 |
| 青川县房石镇污水处理厂及配套设施 | 0.03 | 200 | 2018 | 2019 |  |  | 50 | 100 | 50 | 100 | 青川县政府 副县长 张富荣 | 青川住建局  雍天雄 | 房石镇政府 王荣树 | 13550977333 |
| 青川县三锅镇污水处理厂及配套设施 | 0.05 | 100 | 2018 | 2019 |  |  | 50 | 50 | 50 | 50 | 青川县政府 副县长 张富荣 | 青川住建局  雍天雄 | 三锅镇政府 王 耀 | 13908125566 |
| 青川县沙州镇污水处理厂及配套设施 | 0.12 | 300 | 2018 | 2019 |  |  | 50 | 150 | 50 | 150 | 青川县政府 副县长 张富荣 | 青川住建局  雍天雄 | 沙州镇政府 白培力 | 13881215875 |
| 青川县关庄镇污水处理厂及配套设施 | 0.05 | 300 | 2018 | 2019 |  |  | 50 | 150 | 50 | 150 | 青川县政府 副县长 张富荣 | 青川住建局  雍天雄 | 关庄镇政府 何 飞 | 15883585858 |
| **二、提标升级改造污水处理设施（万m3/d）** | | **8.83** | | **14463** | |  |  |  |  |  | **10913** |  | **3550** |  |  |  |  |
| **市本级** | 广元市大一污水处理厂 | 5 | | 3800 | | 2018 | 2019 |  |  | 100 | 3800 |  |  | 市住建局副局长   韩顺东 | 市住建局 王朝学 | 大一污水厂 徐 松 | 18113688038 |
| **昭化区** | 昭化区泉坝污水处理厂 | 0.5 | | 1000 | | 2019 | 2019 |  |  |  |  | 100 | 1000 | 昭化区政府 副区长 刘 强 | 昭化住建局 徐仕刚 | 昭化住建局 王勇基 | 13981275781 |
| **旺苍县** | 旺苍县污水处理厂 | 0.5 | | 1000 | | 2018 | 2019 |  |  | 50 | 500 | 50 | 500 | 旺苍县政府 副县长 朱明庆 | 旺苍城管局 龚彦文 | 旺苍城管局 龚彦文 | 15908322788 |
| **青川县** | 青川县污水处理厂 | 0.5 | | 1000 | | 2018 | 2019 |  |  | 50 | 500 | 50 | 500 | 青川县政府 副县长 张富荣 | 青川住建局 雍天雄 | 青川洁康水务五兴敏 | 15883955246 |
| **朝天区** | 朝天区小中坝污水处理厂 | 0.5 | | 2180 | | 2018 | 2018 |  |  | 100 | 2180 |  |  | 昭化区政府 副区长 李治成 | 朝天住建局 张 平 | 朝天水务局 杨清明 | 13981218072 |
| **朝天区曾家镇** | 朝天区曾家镇污水处理设施 | 0.03 | | 500 | | 2018 | 2019 |  |  | 30 | 150 | 70 | 350 | 朝天区政府 副区长 李治成 | 朝天水务局 杨清明 | 曾家镇政府 王天君 | 13981239118 |
| **利州区宝轮镇、荣山镇、三堆镇** | 利州区宝轮镇、荣山镇、三堆镇污水处理站提标改造工程项目 | 1.8 | | 4983 | | 2018 | 2019 |  |  | 76 | 3783 | 24 | 1200 | 利州区政府 副区长 梁培利 | 利州住建局 尚继新 | 利州住建局 刘 戬 | 13981288002 |
| **三、新建污水管网（km）** | | **453.46** | | **93770** | |  |  |  | **4040** |  | **48205** |  | **41525** |  |  |  |  |
| **市本级** | 市城区污水配套管网 | 38.5 | | 7700 | | 2017 | 2019 | 20 | 1540 | 40 | 3080 | 40 | 3080 | 市住建局副局长   韩顺东 | 市住建局 王朝学 | 城投公司  刘 波 | 18683994250 |
| **经开区** | 经开区塔山湾污水管网 | 5 | | 4000 | | 2019 | 2019 |  |  |  |  | 100 | 4000 | 经开区分管领导 穆培国 | 经开区建环局 周 翼 | 经开区建环局  罗响亮 | 13378171390 |
| **经开区** | 经开区石龙污水管网 | 22 | | 8000 | | 2018 | 2019 |  |  | 60 | 4800 | 40 | 3200 | 经开区分管领导 穆培国 | 经开区建环局 周 翼 | 经开区建环局  罗响亮 | 13378171390 |
| **朝天区** | 朝天区小中坝污水处理设施配套管网项目 | 11.5 | | 1170 | | 2018 | 2018 |  |  | 100 | 1170 |  |  | 朝天区政府 副区长 李治成 | 朝天住建局 张 平 | 朝天水务局 杨清明 | 13981218072 |
| **昭化区工业园区** | 昭化区工业园区污水管网建设项目 | 9.3 | | 1860 | | 2018 | 2019 |  |  | 100 | 1860 |  |  | 昭化区政府 副区长 刘 强 | 昭化住建局 徐仕刚 | 昭化住建局 王勇基 | 13981275781 |
| **苍溪县** | 苍溪县城区配套污水管网 | 58.0 | | 11200 | | 2018 | 2019 |  |  | 45 | 5040 | 55 | 6160 | 苍溪县政府 副县长 尹国剑 | 苍溪水务局 王晓东 | 苍溪污水厂 段 平 | 13980165938 |
| **旺苍县** | 旺苍县县城污水管网建设项目 | 23.0 | | 4600 | | 2018 | 2019 |  |  | 40 | 1840 | 60 | 2760 | 旺苍县政府 副县长 王 刚 | 旺苍住建局 李 林 | 旺苍住建局 高明坤 | 13881292098 |
| **剑阁县大仓坝** | 剑阁县大仓坝排水管网 | 5.6 | | 1120 | | 2018 | 2019 |  |  | 30 | 336 | 70 | 784 | 剑阁县政府 副县长 钟 瑞 | 剑阁住建局 张 俊 | 剑阁住建局 母向虔 | 13541833999 |
| **剑阁县下寺镇** | 剑阁县下寺镇雨污管网 | 9.8 | | 1960 | | 2018 | 2019 |  |  | 100 | 1960 |  |  | 剑阁县政府 副县长 钟 瑞 | 剑阁住建局 张 俊 | 剑阁住建局 母向虔 | 13541833999 |
| **青川县** | 青川县城下坪至金洞坪污水管网 | 16 | | 2880 | | 2018 | 2019 |  |  | 10 | 288 | 90 | 2592 | 青川县政府 副县长 张富荣 | 青川住建局 雍天雄 | 青川住建局 雍天雄 | 15883955246 |
| **利州区宝轮镇、大石镇、三堆镇** | 利州区白龙江、嘉陵江流域水环境综合治理（荣山、三堆片区地下管网、大石污水处理厂扩容改造及项目土石方工程建设）建设项目 | 18.75 | | 14808 | | 2017 | 2018 | 10 | 1500 | 90 | 13308 |  |  | 利州区政府 副区长 梁培利 | 利州住建局 尚继新 | 利州住建局 李 兵 | 13981228186 |
| **经开区盘龙镇等2个污水管网建设项目** | 经开区盘龙污水管网 | 28 | 5 | 5800 | 1000 | 2016 | 2017 | 100 | 1000 |  |  |  |  | 经开区分管领导 穆培国 | 经开区建环局 周 翼 | 经开区建环局  罗响亮 | 13378171390 |
| 经开区下西及盘龙污水管网 | 23 | 4800 | 2015 | 2018 |  |  | 100 | 4800 |  |  | 经开区分管领导 穆培国 | 经开区建环局 周 翼 | 经开区建环局  罗响亮 | 13378171390 |
| **朝天区大滩镇等4个镇污水管网建设项目** | 朝天区大滩镇和沙河镇污水处理设施配套管网项目 | 14.71 | 3.71 | 1500 | 480 | 2018 | 2019 |  |  | 50 | 240 | 100 | 240 | 朝天区政府 副区长 李治成 | 朝天住建局 张 平 | 大滩镇政府 何昌生 沙河镇政府 王文波 | 13881279280 13981228308 |
| 朝天区陈家乡、曾家镇污水处理设施配套管网项目 | 11 | 1020 | 2018 | 2019 |  |  | 30 | 306 | 100 | 714 | 朝天区政府 副区长 李治成 | 朝天住建局 张 平 | 陈家乡政府 王德东 曾家镇政府 王天君 | 13981229229 13981239118 |
| **昭化区昭化镇等2个污水管网建设项目** | 昭化镇昭化古城污水管网 | 16.7 | 9.7 | 3340 | 1940 | 2018 | 2019 |  |  |  |  | 100 | 1940 | 昭化区政府 副区长 刘 强 | 昭化住建局 徐仕刚 | 昭化住建局 王勇基 | 13981275781 |
| 昭化区温泉康养旅游园污水管网 | 7 | 1400 | 2018 | 2019 |  |  |  |  | 100 | 1400 | 昭化区政府 副区长 刘 强 | 昭化住建局 徐仕刚 | 昭化住建局 王勇基 | 13981275781 |
| **苍溪县云峰镇等8个污水管网** | 苍溪县云峰镇生活污水配套管网建设项目 | 34.6 | 8.0 | 2422 | 560 | 2017 | 2018 |  |  | 100 | 560 |  |  | 苍溪县政府 副县长 尹国剑 | 苍溪水务局 王晓东 | 云峰镇政府 贺凌风 | 13551940414 |
| 苍溪县运山镇生活污水配套管网建设项目 | 5.9 | 410 | 2017 | 2018 |  |  | 100 | 410 |  |  | 苍溪县政府 副县长 尹国剑 | 苍溪水务局 王晓东 | 运山镇政府 韩波林 | 13981276788 |
| 苍溪县月山镇生活污水配套管网建设项目 | 5.2 | 365 | 2017 | 2018 |  |  | 100 | 365 |  |  | 苍溪县政府 副县长 谢龙飞 | 苍溪水务局 王晓东 | 月山镇政府 黄 波 | 13881296192 |
| 苍溪县彭店镇生活污水配套管网建设项目 | 3.4 | 239 | 2017 | 2018 |  |  | 100 | 239 |  |  | 苍溪县政府 副县长 谢龙飞 | 苍溪水务局 王晓东 | 彭店乡政府 杜 鹏 | 13981246608 |
| 苍溪县永宁镇生活污水配套管网建设项目 | 4.2 | 295 | 2018 | 2018 |  |  | 100 | 295 |  |  | 苍溪县政府 副县长 尹国剑 | 苍溪水务局 王晓东 | 永宁镇政府 沈 琦 | 15883576461 |
| 苍溪县东青镇生活污水配套管网建设项目 | 3.0 | 210 | 2018 | 2019 |  |  | 50 | 105 | 50 | 105 | 苍溪县政府 副县长 尹国剑 | 苍溪水务局 王晓东 | 东青镇政府 何 勇 | 15908421818 |
| 苍溪县文昌镇生活污水配套管网建设项目 | 3.2 | 224 | 2019 | 2019 |  |  |  |  | 100 | 224 | 苍溪县政府 副县长 尹国剑 | 苍溪水务局 王晓东 | 文昌镇政府 龙志军 | 13881202200 |
| 苍溪县八庙镇生活污水配套管网建设项目 | 1.7 | 119 | 2019 | 2019 |  |  |  |  | 100 | 119 | 苍溪县政府 副县长 尹国剑 | 苍溪水务局 王晓东 | 八庙镇政府 郭 水 | 15983926688 |
| **旺苍县檬子乡等9个污水管网建设项目** | 旺苍县檬子乡污水管网建设 | 58.2 | 4.2 | 6150 | 800 | 2018 | 2019 |  |  | 50 | 400 | 50 | 400 | 旺苍县政府 副县长 王 刚 | 旺苍住建局 李 林 | 檬子乡政府 徐明学 | 13696092997 |
| 旺苍县陈家岭社区污水管网建设 | 3 | 280 | 2018 | 2019 |  |  | 50 | 140 | 50 | 140 | 旺苍县政府 副县长 王 刚 | 旺苍住建局 李 林 | 陈家岭社区 钱 勇 | 13981222973 |
| 旺苍县白水镇污水管网建设 | 11.6 | 980 | 2018 | 2019 |  |  | 50 | 490 | 50 | 490 | 旺苍县政府 副县长 王 刚 | 旺苍住建局 李 林 | 白水镇政府 昝 亮 | 13518325951 |
| 旺苍县三江镇污水管网建设 | 6 | 900 | 2018 | 2019 |  |  | 50 | 450 | 50 | 450 | 旺苍县政府 副县长 王 刚 | 旺苍住建局 李 林 | 白水镇政府 昝 亮 | 13518325951 |
| 旺苍县木门镇污水管网建设 | 16 | 1200 | 2018 | 2019 |  |  | 50 | 600 | 50 | 600 | 旺苍县政府 副县长 王 刚 | 旺苍住建局 李 林 | 木门镇政府 李开生 | 15928222199 |
| 旺苍县普济镇污水管网建设 | 5.9 | 900 | 2018 | 2019 |  |  | 50 | 450 | 50 | 450 | 旺苍县政府 副县长 王 刚 | 旺苍住建局 李 林 | 普济镇政府 黄榜昌 | 18683905332 |
| 旺苍县黄洋镇污水管网 | 5 | 600 | 2018 | 2019 |  |  | 50 | 300 | 50 | 300 | 旺苍县政府 副县长 王 刚 | 旺苍住建局 李 林 | 黄洋镇政府 张晓军 | 15983922588 |
| 旺苍县国华镇污水管网建设 | 2 | 300 | 2018 | 2019 |  |  | 50 | 150 | 50 | 150 | 旺苍县政府 副县长 王 刚 | 旺苍住建局 李 林 | 国华镇政府 侯俊春 | 13541452006 |
| 旺苍县英萃镇污水管网建设 | 4.5 | 190 | 2018 | 2019 |  |  | 50 | 95 | 50 | 95 | 旺苍县政府 副县长 王 刚 | 旺苍住建局 李 林 | 英萃镇政府 何显常 | 18808391366 |
| **剑阁县长岭乡等15个污水管网建设项目** | 剑阁县长岭乡污水处理设施 | 53.8 | 2.2 | 10760 | 440 | 2018 | 2019 |  |  | 30 | 132 | 70 | 308 | 剑阁县政府 副县长 钟 瑞 | 剑阁住建局 张 俊 | 长岭乡政府 王凤成 | 13981283862 |
| 剑阁县柘坝乡污水处理设施 | 2.4 | 480 | 2018 | 2019 |  |  | 30 | 144 | 70 | 336 | 剑阁县政府 副县长 钟 瑞 | 剑阁住建局 张 俊 | 柘坝乡政府 杨宗斌 | 13547183152 |
| 剑阁县碑垭乡污水处理设施 | 2 | 400 | 2018 | 2019 |  |  | 30 | 120 | 70 | 280 | 剑阁县政府 副县长 钟 瑞 | 剑阁住建局 张 俊 | 碑垭乡政府 罗国宝 | 13508063585 |
| 剑阁县禾丰乡污水处理设施 | 1.8 | 360 | 2018 | 2019 |  |  | 30 | 108 | 70 | 252 | 剑阁县政府 副县长 钟 瑞 | 剑阁住建局 张 俊 | 禾丰乡政府 杨晓聪 | 13518333221 |
| 剑阁县樵店乡污水处理设施 | 2.8 | 560 | 2018 | 2019 |  |  | 30 | 168 | 70 | 392 | 剑阁县政府 副县长 钟 瑞 | 剑阁住建局 张 俊 | 樵店乡政府 张 喆 | 13508063142 |
| 剑阁县龙源镇污水处理设施设备及配套管网项目 | 7.5 | 1500 | 2018 | 2019 |  |  | 30 | 450 | 70 | 1050 | 剑阁县政府 副县长 钟 瑞 | 剑阁住建局 张 俊 | 龙源镇政府 何 昕 | 13981273684 |
| 剑阁县香沉镇污水处理设施配套管网项目 | 3 | 600 | 2018 | 2019 |  |  | 30 | 180 | 70 | 420 | 剑阁县政府 副县长 钟 瑞 | 剑阁住建局 张 俊 | 香沉镇政府 张贵杰 | 13908123211 |
| 剑阁县羊岭镇污水处理设施配套管网项目 | 2.5 | 500 | 2018 | 2019 |  |  | 30 | 150 | 70 | 350 | 剑阁县政府 副县长 钟 瑞 | 剑阁住建局 张 俊 | 羊岭镇政府 郑玉东 | 13908123010 |
| 剑阁县武连镇污水处理设施配套管网项目 | 3 | 600 | 2018 | 2019 |  |  | 30 | 180 | 70 | 420 | 剑阁县政府 副县长 钟 瑞 | 剑阁住建局 张 俊 | 武连镇政府 王成熙 | 13508063560 |
| 剑阁县柳沟镇污水处理设施配套管网项目 | 3 | 600 | 2018 | 2019 |  |  | 30 | 180 | 70 | 420 | 剑阁县政府 副县长 钟 瑞 | 剑阁住建局 张 俊 | 柳沟镇政府 何恩志 | 13981243351 |
| 剑阁县金仙镇污水处理设施配套管网项目 | 3 | 600 | 2018 | 2019 |  |  | 30 | 180 | 70 | 420 | 剑阁县政府 副县长 钟 瑞 | 剑阁住建局 张 俊 | 金仙镇政府 敬怀宝 | 13981203596 |
| 剑阁县白龙镇生活污水处理设施配套管网项目 | 12.5 | 2500 | 2018 | 2019 |  |  | 30 | 750 | 70 | 1750 | 剑阁县政府 副县长 钟 瑞 | 剑阁住建局 张 俊 | 白龙镇政府 何建国 | 13808123198 |
| 剑阁县演圣镇污水处理设施配套管网项目 | 2.5 | 500 | 2018 | 2019 |  |  | 30 | 150 | 70 | 350 | 剑阁县政府 副县长 钟 瑞 | 剑阁住建局 张 俊 | 演圣镇政府 马 敏 | 18781226665 |
| 剑阁县东宝镇污水处理设施配套管网项目 | 2.8 | 560 | 2018 | 2019 |  |  | 30 | 168 | 70 | 392 | 剑阁县政府 副县长 钟 瑞 | 剑阁住建局 张 俊 | 东宝镇政府 张登科 | 13981233459 |
| 剑阁县王河镇污水处理设施配套管网项目 | 2.8 | 560 | 2018 | 2019 |  |  | 30 | 168 | 70 | 392 | 剑阁县政府 副县长 钟 瑞 | 剑阁住建局 张 俊 | 王河镇政府 左光明 | 13881223549 |
| **青川县竹园镇等10个镇污水管网建设项目** | 青川县竹园镇污水管网建设项目 | 30 | 5 | 4500 | 750 | 2018 | 2019 |  |  | 20 | 150 | 80 | 600 | 青川县政府 副县长 张富荣 | 青川住建局 雍天雄 | 竹园镇政府 王立举 | 13541825096 |
| 青川县沙州镇污水管网建设项目 | 3 | 450 | 2018 | 2019 |  |  | 20 | 90 | 80 | 360 | 青川县政府 副县长 张富荣 | 青川住建局 雍天雄 | 沙州镇政府 白培力 | 13881215875 |
| 青川县凉水镇污水管网建设项目 | 3 | 450 | 2018 | 2019 |  |  | 20 | 90 | 80 | 360 | 青川县政府 副县长 张富荣 | 青川住建局 雍天雄 | 凉水镇政府 王根民 | 15892285588 |
| 青川县马鹿镇污水管网建设项目 | 3 | 450 | 2018 | 2019 |  |  | 20 | 90 | 80 | 360 | 青川县政府 副县长 张富荣 | 青川住建局 雍天雄 | 马鹿镇政府 宫定海 | 13908127310 |
| 青川县木鱼镇污水管网建设项目 | 2 | 300 | 2018 | 2019 |  |  | 20 | 60 | 80 | 240 | 青川县政府 副县长 张富荣 | 青川住建局 雍天雄 | 木鱼镇政府 唐元洪 | 13881255813 |
| 青川县关庄镇污水管网建设项目 | 3 | 450 | 2018 | 2019 |  |  | 20 | 90 | 80 | 360 | 青川县政府 副县长 张富荣 | 青川住建局 雍天雄 | 关庄镇政府 何 飞 | 15883585858 |
| 青川县青溪镇污水管网建设项目 | 2 | 300 | 2018 | 2019 |  |  | 20 | 60 | 80 | 240 | 青川县政府 副县长 张富荣 | 青川住建局 雍天雄 | 青溪镇政府 何 平 | 13981225901 |
| 青川县房石镇污水管网建设项目 | 3 | 450 | 2018 | 2019 |  |  | 20 | 90 | 80 | 360 | 青川县政府 副县长 张富荣 | 青川住建局 雍天雄 | 房石镇政府 王荣树 | 13550977333 |
| 青川县姚渡镇污水管网建设项目 | 3 | 450 | 2018 | 2019 |  |  | 20 | 90 | 80 | 360 | 青川县政府 副县长 张富荣 | 青川住建局 雍天雄 | 姚渡镇政府 苟子仲 | 13458135713 |
| 青川县三锅镇污水管网建设项目 | 3 | 450 | 2018 | 2019 |  |  | 20 | 90 | 80 | 360 | 青川县政府 副县长 张富荣 | 青川住建局 雍天雄 | 三锅镇政府 王 耀 | 13908125566 |
| **四、改造老旧污水管网（km）** | | **97.25** | |  | **14990** |  |  |  | **2220** |  | **5070** |  | **7700** |  |  |  |  |
| **市本级** | 嘉陵江流域上游（广元段）水环境综合治理一期工程污水管网 | 6.95 | | 1390 | | 2017 | 2018 | 100 | 1390 |  |  |  |  | 市住建局副局长   韩顺东 | 市住建局 王朝学 | 城投公司  刘 波 | 18683994250 |
| **经开区** | 上石盘库区污水管网提升改造 | 30 | | 4000 | | 2018 | 2019 |  |  | 40 | 1600 | 60 | 2400 | 经开区分管领导 穆培国 | 经开区建环局 周 翼 | 经开区建环局  罗响亮 | 13378171390 |
| **昭化区** | 昭化区城区污水管网改造项目 | 3 | | 600 | | 2018 | 2019 |  |  | 10 | 100 | 90 | 500 | 昭化区政府 副区长 刘 强 | 昭化住建局 徐仕刚 | 昭化住建局 王勇基 | 13981275781 |
| **昭化区** | 昭化区老旧污水管网改造项目 | 20.2 | | 3000 | | 2018 | 2019 |  |  | 30 | 900 | 70 | 2100 | 昭化区政府 副区长 刘 强 | 昭化住建局 徐仕刚 | 昭化住建局 王勇基 | 13981275781 |
| **苍溪县** | 苍溪县旧城区污水管网改造 | 15 | | 2250 | | 2018 | 2019 |  |  | 40 | 900 | 60 | 1350 | 苍溪县政府 副县长 尹国剑 | 苍溪水务局 王晓东 | 苍溪污水厂 段 平 | 13980165938 |
| **青川县** | 青川县城老旧污水管网改造 | 5.5 | | 1000 | | 2017 | 2018 | 50 | 500 | 50 | 500 |  |  | 青川县政府 副县长 张富荣 | 青川住建局 雍天雄 | 青川住建局 雍天雄 | 15883955246 |
| **朝天区羊木镇张家坝** | 朝天区羊木镇张家坝污水管网改造项目 | 0.6 | | 350 | | 2018 | 2019 |  |  | 50 | 200 | 50 | 150 | 朝天区政府 副区长 李治成 | 朝天住建局 张 平 | 羊木镇政府 沈万金 | 15984079806 |
| **青川县竹园镇等5个镇污水管网改造项目** | 竹园镇老旧污水管网改造项目 | 16 | 5 | 2400 | 660 | 2017 | 2019 | 50 | 330 |  |  | 50 | 330 | 青川县政府 副县长 张富荣 | 青川住建局 雍天雄 | 竹园镇政府 王立举 | 13541825096 |
| 凉水镇老旧污水管网改造项目 | 2 | 360 | 2018 | 2019 |  |  | 50 | 180 | 50 | 180 | 青川县政府 副县长 张富荣 | 青川住建局 雍天雄 | 凉水镇政府 王根民 | 15892285588 |
| 青溪镇老旧污水管网改造项目 | 5 | 660 | 2018 | 2019 |  |  | 50 | 330 | 50 | 330 | 青川县政府 副县长 张富荣 | 青川住建局 雍天雄 | 青溪镇政府 何 平 | 13981225901 |
| 木鱼镇老旧污水管网改造项目 | 2 | 360 | 2018 | 2019 |  |  | 50 | 180 | 50 | 180 | 青川县政府 副县长 张富荣 | 青川住建局 雍天雄 | 木鱼镇政府 唐元洪 | 13881255813 |
| 三锅镇老旧污水管网改造项目 | 2 | 360 | 2018 | 2019 |  |  | 50 | 180 | 50 | 180 | 青川县政府 副县长 张富荣 | 青川住建局 雍天雄 | 三锅镇政府 王 耀 | 13908125566 |
| **五、改造合流制污水管网（km）** | | **70.5** | | **14360** | |  |  |  |  |  | **3196** |  | **11164** |  |  |  |  |
| **市本级** | 市城区南河、老城片区雨污分流管道改造 | 30 | | 7000 | | 2018 | 2019 |  |  | 20 | 1400 | 80 | 5600 | 市住建局副局长   韩顺东 | 市住建局 王朝学 | 城投公司  刘 波 | 18683994250 |
| **昭化区任家湾** | 昭化区老城区任家湾片区雨污分流管网改造项目 | 3.5 | | 630 | | 2018 | 2019 |  |  | 40 | 200 | 60 | 430 | 昭化区政府 副区长 刘 强 | 昭化住建局 徐仕刚 | 昭化住建局 王勇基 | 13981275781 |
| **昭化区乔家坡** | 昭化城区乔家坡片区雨污分流管网改造项目 | 2.8 | | 520 | | 2018 | 2019 |  |  | 40 | 210 | 60 | 310 | 昭化区政府 副区长 刘 强 | 昭化住建局 徐仕刚 | 昭化住建局 王勇基 | 13981275781 |
| **苍溪县** | 苍溪县城区雨污合流管网分流制改造 | 10 | | 1800 | | 2018 | 2019 |  |  | 40 | 720 | 60 | 1080 | 苍溪县政府 副县长 尹国剑 | 苍溪水务局 王晓东 | 苍溪污水厂 段 平 | 13980165938 |
| **青川县** | 青川县城合流制管网改造 | 8 | | 1500 | | 2018 | 2019 |  |  | 10 | 150 | 90 | 1350 | 青川县政府 副县长 张富荣 | 青川住建局 雍天雄 | 青川住建局 雍天雄 | 15883955246 |
| **昭化区柳桥乡** | 昭化城区柳桥片区雨污分流管网改造项目 | 4.2 | | 750 | | 2018 | 2019 |  |  | 40 | 300 | 60 | 450 | 昭化区政府 副区长 刘 强 | 昭化住建局 徐仕刚 | 昭化住建局 王勇基 | 13981275781 |
| **青川县房石镇等4个污水管网改造项目** | 房石镇雨污合流管网分流制改造项目 | 12 | 5 | 2160 | 900 | 2018 | 2019 |  |  | 24 | 216 | 76 | 684 | 青川县政府 副县长 张富荣 | 青川住建局 雍天雄 | 房石镇政府 王荣树 | 1355091133 |
| 马鹿镇雨污合流逛网分流制改造项目 | 2 | 360 | 2018 | 2019 |  |  |  |  | 100 | 360 | 青川县政府 副县长 张富荣 | 青川住建局 雍天雄 | 马鹿镇政府 宫定海 | 13908127310 |
| 关庄镇雨污合流逛网分流制改造项目 | 2 | 360 | 2018 | 2019 |  |  |  |  | 100 | 360 | 青川县政府 副县长 张富荣 | 青川住建局 雍天雄 | 关庄镇政府 何 飞 | 15883585858 |
| 沙州镇雨污合流逛网分流制改造项目 | 3 | 540 | 2018 | 2019 |  |  |  |  | 100 | 540 | 青川县政府 副县长 张富荣 | 青川住建局 雍天雄 | 沙州镇政府 白培力 | 13881215875 |
| **六、新建污泥无害化处理处置设施（吨/日）** | | **150** | | **7500** | |  |  |  | **3000** |  | **3000** |  | **1500** |  |  |  |  |
| **市本级** | 市城镇生活污泥及有机废弃物资源化综合利用项目 | 150 | | 7500 | | 2017 | 2019 | 40 | 3000 | 40 | 3000 | 20 | 1500 | 市住建局副局长   韩顺东 | 市住建局  王朝学 | 绿山环保  杨晓蓉 | 13908239029 |
| **七、新建污水再生利用** | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **八、城市黑臭水体治理（条）** | | **19** | | **178300** | | 2017 | 2019 | 25 | **45000** | 10 | **15000** | 65 | **118300** | 市住建局副局长   韩顺东 | 市住建局  王朝学 | 城投公司  刘 波 | 18683994250 |
| **九、新建污水处理监测站（个）** | | **1** | | **300** | |  |  |  |  |  | **60** |  | **240** |  |  |  |  |
| **市本级** | 市污水处理监测站 | 1 | | 300 | | 2018 | 2019 |  |  | 20 | 60 | 80 | 240 | 市住建局副局长   韩顺东 | 市住建局  王朝学 | 市住建局  王朝学 | 13808120977 |
| **十、新建污水处理设施运行监管信息化平台（个）** | | **1** | | **700** | |  |  |  |  |  | **140** |  | **560** |  |  |  |  |
| **市本级** | 市污水处理设施运行监管信息化平台 | 1 | | 700 | | 2018 | 2019 |  |  | 20 | 140 | 80 | 560 | 市住建局副局长   韩顺东 | 市住建局  王朝学 | 市住建局  王朝学 | 13808120977 |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |