关于进一步完善高考综合改革基础保障条件的

实施方案

为贯彻落实《四川省人民政府关于进一步完善高考综合改革基础保障条件的指导意见》（川府发〔2018〕46号）部署，积极稳妥推进高考综合改革，结合我市实际，就进一步完善高考综合改革基础保障条件，制定本实施方案。

一、总体思路

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神和习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，认真落实全国、全省、全市教育大会和省委、市委工作部署，坚持以人民为中心，积极稳妥推进考试招生制度改革。坚持改革的正确方向，增加学生的选择性，促进学生全面而有个性地发展。坚持问题导向，按照缺什么补什么的原则，加强分类指导，实行分类施策，确保刚需，狠补短板，用两年时间在全市实施高中阶段办学条件提升攻坚工程，确保基础保障条件能够满足改革基本需要，推动高考综合改革基础条件进一步完善。

二、实施步骤

第一阶段（2019年12月底前）:制定规划，全面启动。成立全市高考综合改革基础保障条件完善工作领导小组（见附件1），召开全市推进工作会议；排查基础保障条件缺口，落实补充完善规划；完成普通教室、专用教室及公共教学用房新建、改建任务；完成教师补充、教育考试机构人员增配、仪器器材及设施设备增配、标准化考点新建改造、学校运转保障及特殊困难化解2019年度任务；完成普通高中存量大班额年度消除任务；严格执行招生计划、规范招生秩序，确保2019年秋季高一年级不出现56人以上大班额；完成高一年级教师培训，深化高中课程改革，改革高中教学组织管理；加强学生生涯规划指导，完善高中综合素质评价。

第二阶段（2020年1月至2020年8月）:全面实施，保障到位。完成计算机增配、选课走班、信息化管理平台建设任务；完成教师补充、教育考试机构人员增配、标准化考点改造（新建）、学校运转保障及特殊困难化解全部任务；全面完成消除普通高中大班额任务；完成高一、高二年级教师培训；实施选课走班教学；全面实施学生生涯规划指导和学生综合素质评价；建立普通高中学校运转经费保障长效机制。

三、主要措施

（一）实施办学条件提升攻坚工程（具体项目及年度任务安排见附件2）

1．教师队伍保障工程。根据全市高中阶段教师队伍建设实际，科学谋划，统筹推进，落实城乡统一的中小学教职工编制标准。通过动态管理、结构调整、县域统筹等措施，强化教师队伍建设，对教师总量缺员和结构性缺员的普通高中学校补充620名教师，确保2020年8月底前所有普通高中生师比达到国家标准，有条件的县区可适当提高标准。针对选课走班可能引起的结构性缺员情况，逐校制订应对方案，有针对性地采取公开招聘、校际流动、购买服务、退休返聘等办法予以补足配齐。加大县域内教师统筹调配力度，实施“县管校聘”，实现城乡之间、学校之间教师交流制度化，推进县域内教师资源均衡配置，确保选课走班教学有序推进。大力实施高中教师5年一周期全员培训，切实提升高中教师教育教学能力和水平。(责任单位：县区人民政府，市教育局、市委编办、市人力资源社会保障局)

2．办学基础条件攻坚工程。根据人口变化趋势、新型城镇化规划和产业发展需求，合理规划高中阶段学校布局及学校办学规模。2019年，新建、改扩建普通教室737间，确保学校普通教室在2020年8月底前能够满足选课走班的教学需求。充分考虑学校和学生的长远发展需要，按办学规模合理配置常规实验室、实训室和功能教室，结合学校实际情况建设学科教室、心理咨询室、生涯规划指导中心等特色功能教室，2019年，新建、改扩建专用教室及公共教学用房710间，满足学生多样化、个性化的全面发展需求。同时，努力推进生均校舍建筑面积（含教学及辅助用房、行政办公用房和生活服务用房）、生均体育运动场地面积、生均占地面积、生均教学仪器设备值、生均图书等办学条件达标，增配物理、化学、生物、通用技术、信息技术、图书、音乐、体育、美术、卫生、史地、科技、心理咨询、生涯规划等仪器器材和设施设备277套，满足教育教学需求。统筹推进教育信息化（二期）建设，新配计算机6348台，确保普通高中学校的计算机配备达到教学需求。大力推进数字校园建设与应用，充分利用信息化手段促进学校教育教学及管理方式变革，因校制宜，2020年8月底前，所有普通高中学校建好选课走班信息化管理平台并投入使用。(责任单位：县区人民政府，市教育局、市发展改革委、市财政局、市自然资源局、市住房城乡建设局)

3．高中大班额化解工程。推动实施名教育集团工程，创建6—8个普通高中名教育集团，实施集团办学，共建共享资源，提高优质教育资源覆盖面。严格按照学校办学条件确定招生人数，切实控制超大规模普通高中学校，新建普通高中规模原则上不超过3000人。省一级示范高中学校办学规模控制在4200人以内，省二级示范高中学校办学规模控制在3600人以内。建立健全大校额、大班额的监测和长效防控机制，落实高中阶段教育普及攻坚计划（2017—2020年）要求，逐步减少3000人以上超大规模学校，完成普通高中大班额消除年度计划，积极化解存量大班额，原则上从2019年秋季新入学的高中一年级起，不出现56人以上的大班额。（责任单位：县区人民政府，市教育局）

4．考试安全保障条件建设工程。加强对学业水平考试的统筹管理，按照《教育部关于加强普通高中学业水平考试考务管理的意见》（教基二〔2016〕7号）关于“省级统一组织的学业水平考试必须全部安排在标准化考点进行”的要求，2019年12月底前完成1138间标准化考点升级改造任务，2020年8月底前完成867间新建标准化考点任务。保障标准化考点的运行维护，确保标准化考点的数量、设备适应组织统一高考和高中学业水平考试要求。加强国家教育考试机构建设，完善机构功能，市、县招生考试机构完善调整纳入市、县区机构改革统筹考虑，明确市、县区招生考试机构级别、编制及职能职责，确保市、县区招生考试机构名称统一，单位经费列入二级财政预算，配齐配足与高考综合改革要求相适应的工作人员。（责任单位：县区人民政府，市委宣传部、市委统战部、市委编办、市委保密机要局、市发展改革委、市经济和信息化局、市教育局、市公安局、市财政局、市人力资源社会保障局）

（二）落实五项相关配套改革

1．深化高中课程改革。认真落实普通高中国家课程方案和课程标准，按要求做好国家规定课程开设、选修课程建设等工作。贯彻落实我省普通高中新课程方案，严格落实课程设置、课程管理、师资培训、教研工作和学校条件保障等具体要求。（责任单位：县区人民政府，市教育局）

2．改革高中教学组织管理。推动教学管理模式改革，突破传统行政班单一管理模式，探索建立行政班与教学班并存、班主任和导师制结合、学科学业评价与学生综合素质评价、过程性评价与终结性评价并举的教学管理模式。（责任单位：县区人民政府，市教育局）

3．加强学生生涯规划指导。制定全市学生发展指导制度，推动普通高中学校有计划、有步骤地开展生涯规划教育，提高学生生涯规划意识，增强生涯规划能力。加强生涯规划指导教师配备、培养和培训工作，积极聘请生涯规划专业人员对全市相关人员进行培训指导。完善生涯规划教师序列，为生涯规划指导教师评优评先、职称晋升提供通道。（责任单位：县区人民政府，市教育局、市人力资源社会保障局）

4．完善高中综合素质评价。建立学生综合素质评价档案，客观记录学生成长过程中的突出表现，及时准确地将相关信息上传至综合素质评价档案信息管理平台；严格程序，强化监督，确保公开透明，保证内容真实准确。加强各级各类社会实践基地建设，充分发挥市示范性综合实践基地辐射带动作用，积极引导学生开展社会综合实践活动，强化综合素质评价的科学性、客观性、真实性和可操作性。（责任单位：县区人民政府，市教育局）

5．推进中高职教育衔接。不断完善中职学校和高职院校优势互补、衔接贯通的培养体系，深入推进专业、课程和教学安排的相互衔接，畅通中职、高职、本科及以上层次学历教育的衔接发展渠道。积极开展普职融通改革试点。（责任单位：县区人民政府，市教育局）

四、强化保障

（一）明确责任分工。市、县区政府是完善高考综合改革基础保障条件的责任主体，要建立健全高考综合改革工作领导体制，按照属地管理、分级负责的原则，加强对高考综合改革工作的组织领导和统筹协调。市级有关部门（单位）要各司其职、加强协调，合力推进落实高考综合改革工作。市委宣传部要加大宣传力度，加强舆论引导，营造良好氛围。市委编办要落实城乡统一的中小学教职工编制标准，加强高中阶段教职工编制的动态管理,推动“岗编适度分离”新机制，实行“县管校聘”新办法，引导和鼓励优秀教师向基层和一线流动，最大限度发挥编制使用效益。市发展改革委要把高中阶段教育改革发展作为全市经济社会发展规划的重要内容，支持学校建设。市教育局要牵头落实我市高考综合改革实施方案，完善相关政策措施，加强组织协调、过程指导和监督检查。市财政局要健全经费投入机制，强化经费保障。市人力资源社会保障局和市教育局按照有关规定落实高中阶段学校教师招聘、工资待遇等方面的政策。市自然资源局、市住房城乡建设局要确保教育规划用地和已有校点布局规划的落实。（责任单位：县区人民政府，市委宣传部、市委编办、市发展改革委、市教育局、市财政局、市人力资源社会保障局、市自然资源局、市住房城乡建设局）

（二）完善保障机制。落实市、县区政府筹资主体责任，全市普通高中办学条件改善所需资金由市、县区采取调整优化经费支出结构、新增经费投入等多种方式筹集。主动对接，积极争取省级相关部门对我市普通高中学校高考综合改革基础保障条件奖补予以倾斜支持。落实以政府投入为主、多种渠道筹措经费的普通高中投入机制，完善政府、行业、企业及其他社会力量依法筹集经费的中等职业教育投入机制。市、县区要足额保障普通高中学校的公用经费，切实保障学校正常运转和高考改革、课程改革需要。合理确定普通高中学费标准，建立适时动态调整机制。（责任单位：县区人民政府，市发展改革委、市教育局、市财政局）

（三）强化督导考核。把县区政府完善高考综合改革基础保障条件情况纳入地方政府履行教育职责评价范围。从2019年1月至2020年8月底，各县区人民政府于每季度结束前，将本地完善高考综合改革基础保障条件情况报市政府教育督导委员会。市政府教育督导委员会办公室要定期对县区完善高考综合改革基础保障条件推进情况进行抽查，对发现的问题及时进行通报并督促整改。（责任单位：市政府教育督导委，市教育局）

附件：1．广元市完善高考综合改革基础保障条件工作领导

 小组名单

2．广元市完善高考综合改革基础保障条件年度任务

 安排表（2019—2020年）

附件1

广元市完善高考综合改革基础保障条件

工作领导小组名单

组 长：邹自景 市委副书记、市长

副组长：谢晓东 市委常委、市政府常务副市长

 赵文峤 市委常委、宣传部长

 吴桂华 市政府副市长

成 员：王金川 市政府副秘书长

 蒲国春 市委宣传部常务副部长

 邓 勇 市委统战部常务副部长

 杜军昌 市委组织部副部长、市委编办主任

 马艳红 市委保密机要局副局长

 宋明强 市发展改革委主任

 盛 锦 市经济信息化局局长

 杨松林 市教育局局长

 彭广林 市公安局常务副局长

 赵晓春 市财政局局长

 匡顺华 市委组织部副部长、市人力资源社会保障局局长

 孙洪方 市自然资源局局长

 李昱隆 市住房城乡建设局局长

 张 彬 市城乡规划局局长

 各县区政府县区长

领导小组下设办公室，由王金川同志兼任办公室主任。杨松林同志任办公室副主任，负责日常工作。

附件2

广元市完善高考综合改革基础保障条件年度任务安排表（2019—2020年）

|  项目 要求及标准 现状 与计划学校及单位县区 | 教师 | 普通教室 | 专用教室及公共教学用房 | 仪器器材及设施设备 | 计算机 | 选课走班信息化平台 | 考试安全保障 | 学校运转保障 | 学校发展特殊困难 | 合 计  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.保障要求：2020年8月底前，生师比达到国家标准。2.测算标准：学生与教职工比为12.5：1。 | 1.保障要求： 到2020年8月底前，在现有基础上新增教室20%以上， 满足选课走班教学需求。2.测算标准：教室每间建筑面积约100平米，新建单价约2500元/平米，改建单价约10万元/间。 | 1.保障要求：合理配置学科实验室、实训室等常规功能教室和心理咨询室、生涯规划中心等特色功能教室，满足学生多样化、个性化的发展需求。2.测算标准：根据《城市中小学校校舍建设标准》(建标【2002】102号)和《四川省中小学教育技术装备标准》（川教【2011】61号）配置专用教室和公共教学用房。新建单价约2500元/平米，改建单价约10万元/间。 | 1.保障要求：按《四川省高中理科教学仪器配备目录》和《四川省中学音乐、体育、美术教学仪器及卫生器材配备目录》及《四川省中小学教育技术装备标准》执行。2.测算标准：物理、化学、生物、通用技术、信息技术等按50万元/套；音乐、体育、美术、卫生、史地、科技、心理咨询、生涯规划指导中心等按30万元/套配备仪器器材及设施设备。 | 1.保障要求：2020年8月底前，生均计算机达到0.25台。2.测算标准：约3500元/台。 | 1.保障要求：2019年8月底前，建成选课走班信息化管理平台，满足教育教学的实际需要。2.测算标准：每校1套，约60万元/套。 | 1.保障要求：2019年12月底前完成标准化考点升级改造，2020年8月底前完成新建标准化考点目标任务。加强国家教育考试机构建设，完善机构功能，配齐相应工作人员。2.测算标准：升级改造标准化考场1.8万元/间，新建标准化考场1.6万元/间。 | 1.保障要求：切实保障学校正常运转和高考改革需要。2.测算标准：择校费等停收后形成的学校运转经费年度缺口。 |
| 三年招生计划 | 应配教职工数 | 结构性差额 | 现有教室间数 | 应配置教室数 | 需新建教室数 | 需改建教室数 | 所需经费 | 现有间数 | 应建设数 | 需新建数 | 需改建数 | 所需经费 | 现有套数 | 应配置套数 | 需新配套数 | 所需经费 | 现有台数 | 应配置数 | 需新配数 | 所需经费 | 需配置套数 | 所需经费 | 工作人员差额 | 新建考点间数 | 升级改造间数 | 所需经费 | 所需经费 | 主要事由 | 所需经费 | 人员差额 | 所需经费 |
| 小计 | 年度任务 | 小计 | 年度任务 | 小计 | 年度任务 | 小计 | 年度任务 | 小计 | 年度任务 | 小计 | 年度任务 | 小计 | 年度任务 | 小计 | 年度任务 | 小计 | 年度任务 | 小计 | 年度任务 | 小计 | 年度任务 | 小计 | 年度任务 |
| 2019年 | 2020年 | 2019年 | 2020年 | 2019年 | 2020年 | 2019年 | 2020年 | 2019年 | 2020年 | 2019年 | 2020年 | 2019年 | 2020年 | 2019年 | 2020年 | 2019年 | 2020年 | 2019年 | 2020年 | 2019年 | 2020年 | 2019年 | 2020年 |
| 人 | 人 | **人** | 人 | 人 | 间 | 间 | 间 | 间 | 万元 | 万元 | 万元 | 间 | 间 | 间 | 间 | 万元 | 万元 | 万元 | 套 | 套 | 套 | 万元 | 万元 | 万元 | 台 | 台 | 台 | 万元 | 万元 | 万元 | 1套 | 万元 | 万元 | 万元 | 人 | 人 | 人 | 间 | 间 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | **人** | 人 | 人 | 万元 | 万元 | 万元 |
| 市直属 | 广元中学 | 4200 | 336 |  |  |  | 115 | 101 |  | 115 | **470** | 470 |  | 63 | 86 |  | 40 | **400** | 400 |  | 4 | 38 | 34 | **1040** | 1040 |  | 280 | 1050 | 770 | **270** | 270 |  | 1 | 60 | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 市直属学校另行安排资金统筹解决。 |  |  |  | 2240 | 2240 |  |
| 广元实中 | 2400 | 192 |  |  |  | 58 | 58 |  | 58 | **329** | 329 |  | 5 | 55 | 50 | 5 | **1724** | 1724 |  |  | 31 | 22 | **680** |  | 680 | 220 | 600 | 380 | **133** |  | 133 | 1 | 60 |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2926 | 2053 | 873 |
| 821中学 | 1400 | 112 | **29** | 19 | 10 | 14 | 34 | 20 | 14 | **849** | 849 |  | 4 | 60 | 41 |  | **1700** | 1700 |  |  | 19 | 18 | **680** | 425 | 255 | 50 | 350 | 300 | **105** |  | 105 | 1 | 60 | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **29** | 19 | 10 | 3394 | 3034 | 360 |
| 树人中学 | 1400 | 112 | **20** | 10 | 10 | 22 | 34 | 12 | 17 | **1135** | 1135 |  | 11 | 48 | 40 | 5 | **1775** | 1775 |  |  | 16 | 16 | **550** |  | 550 | 50 | 350 | 300 | **105** |  | 105 | 1 | 60 | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **20** | 10 | 10 | 3625 | 2970 | 655 |
| 广元外国语-民 | 1320 | 106 |  |  |  | 37 | 45 | 8 | 37 | **570** | 570 |  | 19 | 22 | 3 | 15 | **225** | 225 |  | 8 | 11 | 3 | **130** | 130 |  | 60 | 330 | 270 | **95** |  | 95 | 1 | 60 |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  | **752** | 376 | 376 | 新增40个财编吸纳稳定优师名师 | 400 | 200 | 200 |  |  |  | 2232 | 1501 | 731 |
| 天立学校.-民 | 1500 | 120 | **38** | 20 | 18 | 25 | 40 | 10 | 5 | **300** | 300 |  | 28 | 45 | 12 | 5 | **350** | 350 |  | 5 | 13 | 8 | **220** | 220 |  | 150 | 375 | 225 | **79** |  | 79 | 1 | 60 |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  | **400** | 200 | 200 |  | 100 | 50 | 50 | **38** | 20 | 18 | 1509 | 1120 | 389 |
| 市教育考试中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 4 | 3 | 292 | 344 | 922 | 922 |  |  |  |  |  |  |  |  | **7** | 4 | 3 | 922 | 922 |  |
| **公办** | 9400 | 752 | **49** | 29 | 20 | 209 | 227 | 32 | 204 | 2783 | 2783 |  | 83 | 249 | 131 | 50 | 5599 | 5599 |  | 4 | 104 | 90 | 2950 | 1465 | 1485 | 600 | 2350 | 1750 | 612.5 | 270.0 | 343.0 | 4 | 240 | 180 | 60 | 7 | 4 | 3 | 292 | 344 | 922 | 922 |  |  |  |  |  |  |  |  | **56** | 33 | 23 | 13107 | 11219 | 1888 |
| **市直属小计** | **12220** | **978** | **87** | **49** | **38** | **271** | **312** | **50** | **246** | **3653** | **3653** |  | **130** | **316** | **146** | **70** | **6174** | **6174** |  | **17** | **128** | **101** | **3300** | **1815** | **1485** | **810** | **3055** | **2245** | **787.0** | **270.0** | **517.0** | **6** | **360** | **180** | **180** | **7** | **4** | **3** | **292** | **344** | **922** | **922** |  | **1152** | **576** | **576** |  | **500** | **250** | **250** | **94** | **53** | **41** | **16848** | **13840** | **3008** |
| 苍溪 | 苍溪中学 | 4200 | 336 | **31** | 20 | 11 | 84 | 101 | 17 | 20 | **625** | 625 |  | 11 | 54 | 40 | 3 | **1030** | 1030 |  | 4 | 21 | 17 | 900 | 450 | 450 | 260 | 1155 | 二期 |  |  |  | 1 | 60 |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  | **1200** | 600 | 600 | 教师培训 | 60 | 30 | 30 | **31** | 20 | 11 | 3875 | 2735 | 1140 |
| 城郊中学 | 3000 | 240 | **26** | 15 | 11 | 60 | 68 | 8 | 17 | **370** | 370 |  | 20 | 45 | 17 | 8 | **505** | 505 |  | 7 | 18 | 11 | 700 | 350 | 350 | 300 | 750 | 二期 |  |  |  | 1 | 60 |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  | **610** | 305 | 305 | 教师培训 | 50 | 25 | 25 | **26** | 15 | 11 | 2295 | 1555 | 740 |
| 实验中学 | 2700 | 216 | **32** | 20 | 12 | 48 | 58 | 10 | 12 | **370** | 370 |  | 12 | 43 | 13 | 18 | **505** | 505 |  | 4 | 18 | 14 | 800 | 400 | 400 | 140 | 675 | 二期 |  |  |  | 1 | 60 |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  | **520** | 260 | 260 | 教师培训 | 40 | 20 | 20 | **32** | 20 | 12 | 2295 | 1555 | 740 |
| 歧坪中学 | 600 | 48 | **7** | 4 | 3 | 15 | 15 |  | 8 | **80** | 80 |  | 16 | 21 |  | 6 | **60** | 60 |  | 3 | 13 | 10 | 500 | 250 | 250 | 55 | 150 | 二期 |  |  |  | 1 | 60 |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  | **100** | 50 | 50 | 教师培训 | 20 | 10 | 10 | **7** | 4 | 3 | 820 | 450 | 370 |
| 文昌中学 | 600 | 48 | **18** | 10 | 8 | 18 | 15 |  | 7 | **70** | 70 |  | 12 | 21 |  | 5 | **50** | 50 |  | 3 | 13 | 10 | 500 | 250 | 250 | 65 | 150 | 二期 |  |  |  | 1 | 60 |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  | **100** | 50 | 50 | 教师培训 | 20 | 10 | 10 | **18** | 10 | 8 | 800 | 430 | 370 |
| 五龙中学 | 600 | 48 | **8** | 5 | 3 | 18 | 15 |  | 6 | **60** | 60 |  | 16 | 21 |  | 6 | **60** | 60 |  | 3 | 13 | 10 | 500 | 250 | 250 | 60 | 150 | 二期 |  |  |  | 1 | 60 |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  | **100** | 50 | 50 | 教师培训 | 20 | 10 | 10 | **8** | 5 | 3 | 800 | 430 | 370 |
| 县区招办 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 | 5 | 4 | 165 | 220 | 750 | 396 | 264 |  |  |  |  |  |  |  | **9** | 5 | 4 | 750 | 396 | 264 |
| **苍溪小计** | **11700** | **936** | **122** | **74** | **48** | **243** | **272** | **35** | **70** | **1575** | **1575** |  | **87** | **205** | **70** | **46** | **2210** | **2210** |  | **24** | **96** | **72** | **3900** | **1950** | **1950** | **880** | **3030** |  |  |  |  | **6** | **360** |  | **360** | **9** | **5** | **4** | **165** | **220** | **750** | **396** | **264** | **2630** | **1315** | **1315** |  | **210** | **105** | **105** | **131** | **79** | **52** | **11635** | **7551** | **3994** |
| 剑阁 | 剑.剑阁中学 | 3400 | 252 | **55** | 25 | 30 | 59 | 86 | 27 |  | **675** | 675 |  | 20 | 52 | 32 |  | **800** | 800 |  | 2 | 10 | 8 | 560 | 280 | 280 | 290 | 875 | 585 | 204.75 |  | 204.75 | 1 | 60 |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  | **580** | 220 | 360 | 学校课程开发、社团建设、艺术楼 | 500 | 200 | 300 | **55** | 25 | 30 | 3379.75 | 2175 | 1204.75 |
| 剑.剑门关高中 | 2700 | 202 | **22** | 10 | 12 | 48 | 68 | 20 |  | **500** | 500 |  | 17 | 52 | 35 |  | 875 | 875 |  | 1 | 9 | 8 | 560 | 280 | 280 | 468 | 675 | 207 | 72.45 |  | 72.45 | 1 | 60 |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  | **370** | 185 | 185 | 学校课程开发、社团建设、图书馆 | 500 | 200 | 300 | **22** | 10 | 12 | 2937.45 | 2040 | 897.45 |
| 剑.剑州中学 | 1400 | 112 |  |  |  | 27 | 35 |  | 8 | **80** | 80 |  | 6 | 36 | 30 |  | 750 | 750 |  | 1 | 6 | 5 | 300 | 150 | 150 | 300 | 350 | 50 | 17.5 |  | 17.5 | 1 | 60 |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  | **190** | 95 | 95 |  |  |  |  |  |  |  | 1397.5 | 1075 | 322.5 |
| 剑.开封中学 | 600 | 48 |  |  |  | 28 | 15 |  |  |  |  |  | 5 | 15 |  | 10 | 100 | 100 |  | 1 | 6 | 5 | 300 | 150 | 150 | 50 | 150 | 100 | 35 |  | 35 | 1 | 60 |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  | **100** | 50 | 50 |  |  |  |  |  |  |  | 595 | 300 | 295 |
| 剑.白龙中学 | 600 | 48 |  |  |  | 20 | 15 |  |  |  |  |  | 5 | 15 |  | 10 | 100 | 100 |  | 1 | 6 | 5 | 300 | 150 | 150 | 75 | 150 | 75 | 26.25 |  | 26.25 | 1 | 60 |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  | **100** | 50 | 50 |  |  |  |  |  |  |  | 586.25 | 300 | 286.25 |
| 县区招办 |  | 5 | 3 | 2 | 90 | 163 | 418 | 274 | 144 |  |  |  |  |  |  |  | **5** | 3 | 2 | 418 | 274 | 144 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **剑阁小计** | **8700** | **662** | **77** | **35** | **42** | **182** | **219** | **47** | **8** | **1255** | **1255** |  | **53** | **170** | **97** | **20** | **2625** | **2625** |  | **6** | **37** | **31** | **2020** | **1010** | **1010** | **1183** | **2200** | **1017** | **356** |  | **356** | **5** | **300** |  | **300** | **5** | **3** | **2** | **90** | **163** | **418** | **274** | **144** | **1340** | **600** | **740** |  | **1000** | **400** | **600** | **82** | **38** | **44** | **9313.95** | **6164** | **3149.95** |
| 旺苍 | 旺苍中学 | 3600 | 288 | **78** | 40 | 38 | 54 | 87 | 33 | 30 | **1125** | 1125 |  | 76 | 124 | 48 | 10 | **1300** | 1300 |  | 6 | 10 | 4 | 200 | 100 | 100 | 300 | 900 | 600 | 210 |  | 210 | 1 | 60 |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  | **720** | 360 | 360 | 课程开发 | 100 | 50 | 50 | **78** | 40 | 38 | 3715 | 2935 | 780 |
| 东城中学 | 3000 | 240 | **61** | 40 | 21 | 60 | 72 | 12 | 30 | **600** | 600 |  | 48 | 104 | 56 |  | **1400** | 1400 |  | 1 | 5 | 4 | 200 | 100 | 100 | 310 | 750 | 440 | 154 |  | 154 | 1 | 60 |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  | **600** | 300 | 300 | 学生宿舍不足 | 1000 | 500 | 500 | **61** | 40 | 21 | 4014 | 2900 | 1114 |
| 博骏公学-民 | 405 | 33 | **33** | 20 | 13 |  | 12 | 12 |  | **300** | 300 |  |  | 30 | 30 |  | **750** | 750 |  |  | 1 | 1 | 50 | 25 | 25 |  | 101 | 101 | 35 |  | 35 | 1 | 60 |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **33** | 20 | 13 | 1195 | 1075 | 120 |
| 县区招办 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 2 | 1 | 100 | 80 | 304 | 144 | 160 |  |  |  |  |  |  |  | **3** | 2 | 1 | 304 | 144 | 160 |
| **旺苍小计** | **7005** | **561** | **172** | **100** | **72** | **114** | **171** | **57** | **60** | **2025** | **2025** |  | **124** | **258** | **134** | **10** | **3450** | **3450** |  | **7** | **16** | **9** | **450** | **225** | **225** | **610** | **1751** | **1141** | **399** |  | **399** | **3** | **180** |  | **180** | **3** | **2** | **1** | **100** | **80** | **304** | **144** | **160** | **1320** | **660** | **660** |  | **1100** | **550** | **550** | **175** | **102** | **73** | **9228** | **7054** | **2174** |
| 青川 | 青.青川中学 | 1350 | 108 |  |  |  | 56 | 33 |  |  |  |  |  | 27 | 27 |  |  |  |  |  | 12 | 27 | 15 | 900 | 450 | 450 | 150 | 340 | 240 | 84 |  | 84 | 1 | 60 |  | 60 |  |  |  |  | 36 | **64.8** | 64.8 |  | **406** | 203 | 203 |  |  |  |  |  |  |  | 1514.8 | 717.8 | 797 |
| 青.青川一中 | 1200 | 96 |  |  |  | 48 | 29 |  |  |  |  |  | 28 | 25 |  |  |  |  |  | 15 | 25 | 10 | 880 | 440 | 440 | 340 | 300 | 200 | 70 |  | 70 | 1 | 60 |  | 60 |  |  |  | 40 |  | **64** |  | 64 | **294** | 147 | 147 | 阅卷系统添置 | 20 | 10 | 10 |  |  |  | 1388 | 597 | 791 |
| 县区招办 |  | 4 | 2 | 2 |  |  | 89.8 |  | 89.8 |  |  |  |  |  |  |  | **4** | 2 | 2 | 89.8 |  | 89.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **青川小计** | **2550** | **204** |  |  |  | **104** | **62** |  |  |  |  |  | **55** | **52** |  |  |  |  |  | **27** | **52** | **25** | **1780** | **890** | **890** | **490** | **640** | **440** | **154** |  | **154** | **2** | **120** |  | **120** | **4** | **2** | **2** | **40** | **36** | **218.6** | **64.8** | **153.8** | **700** | **350** | **350** |  | **20** | **10** | **10** | **4** | **2** | **2** | **2993** | **1315** | **1678** |
| 利州 | 宝轮中学 | 3000 | 240 | **30** | 20 | 10 | 57 | 75 | 18 |  | **450** | 450 |  | 15 | 35 | 20 | 9 | **590** | 590 |  | 5 | 11 | 6 | 240 | 120 | 120 | 210 | 750 | 540 | 135 |  | 135 | 1 | 60 |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  | **400** | 200 | 200 | 无实验教学楼、艺术综合楼。 | 3000 | 1500 | 1500 | **30** | 20 | 10 | 4875 | 2860 | 2015 |
| 万达中学 | 1800 | 144 | **24** | 15 | 9 | 28 | 54 | 26 |  | **650** | 650 |  | 6 | 31 | 25 | 6 | **685** | 685 |  | 4 | 10 | 6 | 240 | 120 | 120 | 90 | 450 | 360 | 90 |  | 90 | 1 | 60 |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  | **400** | 200 | 200 | 建教师办公用房 | 150 | 75 | 75 | **24** | 15 | 9 | 2275 | 1730 | 545 |
| 黄冈中学-民 | 1020 | 82 | **56** | 36 | 20 | 6 | 24 | 30 |  | **750** | 750 |  | 1 | 6 | 5 |  | **125** | 125 |  |  | 1 | 1 | 80 | 40 | 40 | 40 | 255 | 215 | 54 |  | 54 | 1 | 60 |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 新建教学楼、标准运动场 | 2380 | 1190 | 1190 | **56** | 36 | 20 | 3449 | 2105 | 1344 |
| 县区招办 |  | 3 | 2 | 1 | 180 | 146 | 551 | 262.8 | 288 |  |  |  |  |  |  |  | **3** |  |  | 551 | 287 | 288 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **利州小计** | **5820** | **466** | **110** | **71** | **39** | **91** | **153** | **74** |  | **1850** | **1850** |  | **22** | **72** | **50** | **15** | **1400** | **1400** |  | **9** | **22** | **13** | **560** | **280** | **280** | **340** | **1455** | **1115** | **279** |  | **279** | **3** | **180** |  | **180** | **3** | **2** | **1** | **180** | **146** | **551** | **262.8** | **288** | **800** | **400** | **400** |  | **5530** | **2765** | **2765** | **113** | **71** | **39** | **11150** | **6982** | **4192** |
| 昭化 | 元坝中学 | 2400 | 192 | **25** | 15 | 10 | 60 | 70 | 10 | 60 | **850** | 850 |  | 23 | 55 | 24 | 8 | **680** | 680 |  | 9 | 30 | 21 | 830 | 415 | 415 | 210 | 600 | 390 | 136.5 |  | 136.5 | 1 | 60 |  | 60 |  |  |  |  | 71 | **197.8** | 197.8 |  | **844** | 422 | 422 | 新校区运动场及看台维修重建730万元；学生公寓、食堂回购需2400万元。 | 3130 | 1565 | 1565 | **25** | 15 | 10 | 6728.3 | 4129.8 | 2598.5 |
| 县区招办 |  | 5 | 3 | 2 |  |  | 72.2 |  | 72.2 |  |  |  |  |  |  |  | **5** | 3 | 2 | 72.2 |  | 72.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **昭化小计** | **2400** | **192** | **25** | **15** | **10** | **60** | **70** | **10** | **60** | **850** | **850** |  | **23** | **55** | **24** | **8** | **680** | **680** |  | **9** | **30** | **21** | **830** | **415** | **415** | **210** | **600** | **390** | **136.5** |  | **136.5** | **1** | **60** |  | **60** | **5** | **3** | **2** |  | **71** | **270** | **197.8** | **72.2** | **844** | **422** | **422** |  | **3130** | **1565** | **1565** | **30** | **18** | **12** | **6800.5** | **4129.8** | **2670.7** |
| 朝天 | 朝天中学 | 2400 | 192 | **27** | 18 | 9 | 50 | 70 | 20 |  | **500** | 500 |  | 20 | 40 | 20 |  | **500** | 500 |  | 21 | 26 | 5 | 300 | 150 | 150 | 360 | 600 | 二期 |  |  |  | 1 | 60 |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  | **600** | 300 | 300 |  |  |  |  | **27** | 18 | 9 | 1960 | 1450 | 510 |
| 县区招办 |  | 5 | 3 | 2 |  | 78 | 204 | 204 |  |  |  |  |  |  |  |  | **5** | 3 | 2 | 204 | 204 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **朝天小计** | **2400** | **192** | **27** | **18** | **9** | **50** | **70** | **20** |  | **500** | **500** |  | **20** | **40** | **20** |  | **500** | **500** |  | **21** | **26** | **5** | **300** | **150** | **150** | **360** | **600** | 二期 |  |  |  | **1** | **60** |  | **60** | **5** | **3** | **2** |  | **78** | **204** | **204** |  | **600** | **300** | **300** |  |  |  |  | **32** | **21** | **11** | **2164** | **1654** | **510** |
| **合计** | **公办** | **48550** | **3850** | **493** | **286** | **207** | **1047** | **1208** | **233** | **402** | **9788** | **9788** |  | **466** | **1065** | **491** | **149** | **15589** | **15589** |  | **107** | **381** | **264** | **12660** | **6320** | **6340** | **4633** | **12270** | **5537** | **1848.45** | **270** | **1578.45** | **23** | **1380** | **180** | **1200** | **41** | **24** | **17** | **867** | **1138** | **3637.6** | **2465.4** | **1082** | **8234** | **4047** | **300** |  | **8610** | **4205** | **4405** | **534** | **308** | **223** | **61747.05** | **42888.6** | **18792.45** |
| **民办** | **4245** | **341** | **127** | **76** | **51** | **68** | **121** | **60** | **42** | **1920** | **1920** |  | **48** | **103** | **50** | **20** | **1450** | **1450** |  | **13** | **26** | **13** | **480** | **415** | **65** | **250** | **1061** | **811** | **263** |  | **263** | **4** | **240** |  | **240** |  |  |  |  |  |  |  |  | **1152** | **576** | **4463** |  | **2880** | **1440** | **1440** | **127** | **76** | **51** | **8385** | **5801** | **2584** |
| **合计** | **52795** | **4191** | **620** | **362** | **258** | **1115** | **1329** | **293** | **444** | **11708** | **11708** |  | **514** | **1168** | **541** | **169** | **17039** | **17039** |  | **120** | **407** | **277** | **13140** | **6735** | **6405** | **4883** | **13331** | **6348** | **2111.45** | **270** | **1841.45** | **27** | **1620** | **180** | **1440** | **41** | **24** | **17** | **867** | **1138** | **3637.6** | **2465.4** | **1082** | **9386** | **4623** | **4763** |  | **11490** | **5645** | **5845** | **661** | **384** | **274** | **70132.05** | **48689.6** | **21376.45** |