附件：

| 广元市供排水（集团）有限公司供水区域2020年招商企业供水项目挂联责任表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 挂联 领导 | 客户经理 | 供水责任 区域 | 业主单位 | 项目名称 | 项目地址 | 用水 性质 | 申请 用量 m³/日 | 用户用水目标诉求 | 供水现状 | 当前主要工作内容及进度 | 跟进工作内容 | 业主联系人 及联系电话 | 备注 |
| 1 | 邱 雷 | 罗安仪 孙永清 | 经开区 | 广元市娃哈 哈饮料公司 | 娃哈哈二期 | 盘龙工业园区 | 生产 | 1800 | 保障生产用水 | 西滨道应急供水 | 1、目前由我公司西滨道应急水源供水保障生产活动；2、由我公司承担费用完成了正式供水设施建设，在白龙水厂通水后可实现公司立户直接供水。 | 1、加强与企业沟通，合理调度应急供水； 2、追缴设计、工程建设和管网建设费。 | 银武（科长） 13981290089 |  |
| 2 | 邱 雷 | 罗安仪 孙永清 | 经开区 | 广元市天源 精酿啤酒厂 | 劳特巴赫啤酒 | 石龙工业园区 | 生产 | 600 | 工作日持续供水 | 宝轮水厂供水 | 1、基建供水正常； 2、该处存在韩林霸道路建设导致的管道迁建事宜。 | 1、加强沟通经开区征拆办对该处迁建管道的赔付，尽快完成涉及生产企业供水主管道的迁建工作。2、加快推进正常生产立户供水；3、追缴设计、工程和管网建设费。 | 顾（总经理） 13583063658 |  |
| 3 | 易 华 | 罗安仪 孙永清 | 经开区 | 广元宏天港 | 手机产业链相关企业 6个 | 石龙工业园区 | 生产 | 200 | 工作日持续供水 | 宝轮水厂供水 | 已经完成所有供水流程，目前 正常供水。 | 该业主为总表供水模式，内部为多家生产企业，存在水费结算纠纷和发票分户开具困难问题，需密切关注。同时加强经开区政府沟通介入，强烈建议一企一表改造。 | 苟（物管经理） 18142564195 |  |
| 4 | 易 华 | 罗安仪 孙永清 | 经开区 | 广元市稀有 材料检测公司 | 宝石玉石加工厂 | 肖家工业园区 | 生产 | 100 | 20年3月30日前满足生产用水 | 待我公司供水 | 完成了正常立户供水的工程建 设 | 1、根据该企业建设进度调试肖家村二次加压供水设备和管网容压工作，保障水压水量。2、密切关注该企业建设进度和用水需求时间点。 | 马尾（主任） 13981244016 |  |
| 5 | 易 华 | 罗安仪 孙永清 | 经开区 | 四川广元盘 龙飞机场 | 飞机场 | 肖家工业园区 | 商业 | 200 | 保障经营用水 | 宝轮水厂供水 | 由宝轮水厂正常供水。 | 1、根据经开区要求，由我公司协调飞机场向盘龙工业园区部分招商企业转供水。2、原协调机场转供水时间为白龙水厂正式供水为截止点，但我公司由于加压和管网建设滞后，无法实现原协议停止转供水时间，需加快该区域供水设施建设。3、需要密切加强转供水管网维护。 | 李亚京（后勤经理） 13981288817 |  |
| 6 | 马劲晖 | 彭冬 孙永清 | 经开区 | 四川省白龙 湖水业公司 | 年产10万m³粒子 矿泉水 | 肖家工业园区 | 生产 | 500 | 无要求 | 无供水 | 与该企业进行了初步沟通。 | 该企业用水量较大，有行业水质特殊要求，目前该企业在与广元取水主管部门沟通建设自备水井，建议公司介入干预。 | 李（总经理） 15552855500 |  |
| 7 | 马劲晖 | 彭冬 徐波 | 宝轮片区 | 广元市吉香 居食品加工 厂 | 吉香居泡菜 | 宝轮服装工业园 | 生产 | 1800 | 20年6月30日前满足生产用水 | 无供水 | 1、已经完成前期踏勘、设计工作； 2、根据业主意见，于20年6月前完成给水通水建设。 | 加强和业主沟通相关工作。 | 郭（经理） 15082358688 |  |
| 8 | 马劲晖 | 彭冬 孙永清 | 经开区 | 广元市龙浩 飞行培训学校 | 飞行教育 | 盘龙工业园区 | 教育 | 100 | 20年6月30日前满足经教育活动用水 | 盘龙机场转供水 | 1、目前使用盘龙机场转供水进行基建； 2、因白龙水厂未投产和我公司对该区域供水设施建设滞后，无法满足正式供水需求。 | 1、协调机场继续转供水； 2、提请加快该区域供水设施建设。 | 刘（行政主管） 15518596121 |  |
| 9 | 陈 静 | 罗安仪 周登枫 | 嘉陵片区 | 四川金泰半 山集团有限 公司 | 康养示范园 | 磁莲路 | 商业 |  |  | 西湾水厂供水 | 主管道与道路同步建设，已完 成基建用水。 |  | 赵经理 18908122655 |  |
| 10 | 陈 静 | 罗安仪 周登枫 | 嘉陵片区 | 广元市投资 控股有限责任公司 | 081产业园 | 北二环 | 基建 | 100 |  | 西湾水厂供水 | 1、已经完成并满足基建水； 2、正式经营用水待用户完成基建后另行设计和安装立户。 | 业主发送变更，由工投接手。 |  |  |
| 11 | 陈 静 | 罗安仪 周登枫 | 嘉陵片区 | 广元市和信 房地产有限 公司 | 玫瑰华庭，雍锦天下 | 莲花路 | 基建 | 100 |  | 西湾水厂供水 | 1、已经完成并满足基建用水；2、正式经营用水待用户完成基建后另行设计和安装立户。 | 该片区主管纳入ppp建设 | 康经理 13628120191 |  |
| 12 | 陈 静 | 罗安仪周登枫 | 龙潭片区 | 广元市澳维置业有限公司 | 奥维.鲲鹏小镇 | 龙潭建设村 | 基建 | 50 |  | 西湾水厂供水 | 由利州区政府建设 | 利州区政府建设竣工后移交我公司 |  |  |
| 13 | 赵枢鸿 | 彭冬 孙永清 | 经开区 | 广元市大瑞 农产品交易市场 | 川北农产品批发中心 | 盘龙工业园区 | 商业 | 500 | 20年3月30日前满足经营用水 | 盘龙机场转供水 | 1、目前使用盘龙机场转供水进行基建； 2、因白龙水厂未投产和我公司对该区域供水设施建设滞后，无法满足正式供水需求。 | 1、协调机场继续转供水； 2、提请加快该区域供水设施建设。 | 黄（经理） |  |
| 14 | 赵枢鸿 | 彭冬 孙永清 | 经开区 | 广元市川北 汽车交易城 | 川北汽车交易中心 | 盘龙工业园区 | 商业 | 100 | 保障经营活动用水 | 盘龙机场转供水 | 1、目前使用盘龙机场转供水进行经营活动； 2、由我公司承担费用完成了正式供水设施建设，在白龙水厂通水后可实现切断转供水，由我公司直立户直接供水。 | 1、协调机场继续转供水； 2、追缴设计、工程建设和管网建设费。 | 牛新华（局长） 18908129825 |  |
| 15 | 赵枢鸿 | 彭冬 孙永清 | 经开区 | 三江自来水 公司 | 涉及医药产业21个企业 | 医药园区 | 生产 | 1400 | 保障生产用水 | 西湾水厂供水 | 1、该片区为总表供水考核； 2、三江自来水公司同我公司结算。 | 1、该区域涉及医药制造行业，用水单位较多，目前由经开区政府负责水费差价补交，存在水费兜底不到位风险。2、加快推动园区一企一表及管网改造工作，为全面接受园区供水管理打下坚实基础。 | 杨江（经理） 13568368685 |  |
| 16 | 赵枢鸿 | 彭冬 孙永清 | 经开区 | 广元市园投 公司 | 石盘工业园区（铝产品加工企业10个） | 石盘工业园区 | 生产 | 1000 | 20年3月30日前保障基建、生产用水 | 无供水 | 于3月19日完成了3个方案供决 策参考。 | 1、推动应急机井建设； 2、推动园区管网建设。 | 罗响亮（规划工程师） 15883521606 | 企业祥表根据经开区招商落地情况另行补充 |
| 17 | 肖金国 | 彭冬 徐波 | 宝轮片区 | 利元国投 | 军民融合产业园 （食品加工） | 宝轮服装工业园 | 生产 | 800 | 20年2月25日前满足生产用水 | 无供水 | 1、已经完成通水工程建设; 2、宝轮水厂产量不能满足业主用水需求，需待白龙水厂供水保障； | 1、加强与业主沟通供水迟滞情况，同时根据业主意见和白龙水厂供水情况，考虑宝轮水厂挖潜解决业主用水需求。2、追缴设计、工程和管网建设费。 | 何波(园区股长） 18383986667 |  |
| 18 | 肖金国 | 彭冬 徐波 | 宝轮片区 | 广英服装厂 | 布匹印染 | 宝轮服装工业园 | 生产 | 1000 | 19年10月前满足生产 用水 | 无供水 | 1、已经完成通水工程建设; 2、由于政府调整服装工业园区产业项目，该企业建设停止。 | 追缴设计、工程和管网建设费。 | 何波(园区股长） 18383986667 |  |
| 19 | 肖金国 | 彭冬 周登枫 | 万源片区 | 广元市里程 燃气公司 | 万源加气站 | 万源20号路 | 基建 | 50 |  | 西湾水厂供水 | 1、已经完成并满足基建用水； 2、正式经营用水待用户完成基建后另行设计和安装立户。 | 临时用水办理中。 | 杨经理 13908125739 |  |