附件

广元市城镇污水处理设施建设项目汇总表（2021—2023年）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目类型** | **项目名称** | **项目个数** | **规模或建设内容** | **总投资（万元）** | **项目 所在地** | **计划开工时间** | **计划竣工时间** | **目标任务推进计划** | | | | | |
| **2021年** | | **2022年** | | **2023年** | |
| **计划完成率（%）** | **计划投资完成额（万元）** | **计划完成率（%）** | **计划投资完成额（ 万元）** | **计划完成率（%）** | **计划投资完成额（万元）** |
| **合计** | | | **72** |  | **384761.39** |  |  |  |  | **120131.49** |  | **147671.35** |  | **116958.55** |
| **一、城镇生活污水处理厂（站）新（扩）建项目（万立方米/日）** | | | **10** | **5.26** | **48050.26** |  |  |  |  | **21799.26** |  | **10870.00** |  | **15381.00** |
| 1 | 市本级 | 三江新区宝昭污水处理厂（一期） | 1 | 1.00 | 5000.00 | 市本级 | 2021.10 | 2023.12 | 10 | 500.00 | 60 | 3000.00 | 30 | 1500.00 |
| 2 | 苍溪县 | 苍溪县百利新区污水处理厂 | 1 | 0.40 | 7849.00 | 县（区） | 2021.06 | 2023.12 | 13 | 1000.00 | 38 | 3000.00 | 49 | 3849.00 |
| 3 | 苍溪县白桥镇等15个建制镇污水处理站新建项目 | 1 | 0.59 | 6700.00 | 建制镇 | 2021.06 | 2023.12 | 57 | 4000.00 | 25 | 1500.00 | 18 | 1200.00 |
| 4 | 旺苍县 | 旺苍县张华镇等9个建制镇污水处理站新建项目 | 1 | 0.72 | 7200.00 | 建制镇 | 2021.01 | 2023.12 | 93 | 6700.00 |  |  | 7 | 500.00 |
| 5 | 剑阁县 | 剑阁县杨村镇等8个建制镇污水处理站新建项目 | 1 | 0.54 | 4700 | 建制镇 | 2021.04 | 2023.12 | 66 | 3080.00 | 11 | 540.00 | 23 | 1080.00 |
| 6 | 青川县 | 青川县乐安镇等2个建制镇生活污水处理站建设项目 | 1 | 0.1 | 1000 | 建制镇 | 2021.03 | 2021.12 | 100 | 1000.00 |  |  |  |  |
| 7 | 利州区 | 利州区三堆镇污水处理站扩建项目 | 1 | 0.10 | 801.26 | 建制镇 | 2021.01 | 2021.12 | 100 | 801.26 |  |  |  |  |
| 8 | 昭化区 | 昭化区清水镇等3个建制镇污水处理站项目 | 1 | 0.05 | 950.00 | 建制镇 | 2021.01 | 2021.12 | 100 | 950.00 |  |  |  |  |
| 9 | 朝天区 | 朝天区中子镇等5个建制镇污水处理站新建项目 | 1 | 0.76 | 8250.00 | 建制镇 | 2020.06 | 2023.11 | 46 | 3768.00 | 34 | 2830.00 | 20 | 1652.00 |
| 10 | 广元经开区 | 经开区空港污水处理厂（二期） | 1 | 1.00 | 5600.00 | 广元经开区 | 2023.01 | 2023.12 |  |  |  |  | 100 | 5600.00 |
| **二、城镇生活污水处理厂（站）改建（含提标改造）项目（万立方米/日）** | | | **6** | **3.77** | **16380.00** |  |  |  |  | **7098.40** |  | **6817.60** |  | **2464.00** |
| 1 | 苍溪县 | 苍溪县亭子镇等3个建制镇污水处理站改造（含提标）项目 | 1 | 0.12 | 1200.00 | 建制镇 | 2021.06 | 2022.12 | 33 | 400.00 | 37 | 800.00 |  |  |
| 2 | 旺苍县 | 旺苍县城市污水处理厂改造项目 | 1 | 1.50 | 1800.00 | 县（区） | 2021.09 | 2023.12 | 34 | 612.00 | 33 | 594.00 | 33 | 594.00 |
| 3 | 剑阁县 | 剑阁县县城污水处理厂改造项目 | 1 | 1.00 | 1800.00 | 县（区） | 2021.05 | 2022.03 | 70 | 1260.00 | 30 | 540.00 |  |  |
| 4 | 青川县 | 青川县竹园镇等5个建制镇生活污水处理站改造项目 | 1 | 0.55 | 5500.00 | 建制镇 | 2021.12 | 2022.12 | 58.1 | 3200.00 | 41.9 | 2300.00 |  |  |
| 5 | 昭化区 | 昭化区青牛镇等4个建制镇污水处理站提标改造项目 | 1 | 0.18 | 1800.00 | 建制镇 | 2022.01 | 2023.12 |  |  | 77.50 | 1000.00 | 22.50 | 800.00 |
| 6 | 朝天区 | 朝天区中子镇等3个建制镇生活污水处理站改造项目 | 1 | 0.42 | 4280.00 | 建制镇 | 2020.05 | 2022.12 | 38 | 1626.40 | 37 | 1583.60 | 25 | 1070.00 |
| **三、设市城市排水管网排查检测项目（公里）** | | | **2** | **760.00** | **2647.57** |  |  |  |  | **2598.07** |  | **49.50** |  |  |
| 1 | 市本级 | 广元大一污水处理厂、第二城市生活污水处理厂服务片区管网排查项目 | 1 | 700.00 | 2497.57 | 市本级 | 2021.01 | 2021.11 | 100 | 2497.57 |  |  |  |  |
| 2 | 广元经开区 | 空港污水处理厂服务片区管网排查项目 | 1 | 60.00 | 150.00 | 广元经开区 | 2021.07 | 2022.03 | 67.00 | 100.50 | 33.00 | 49.50 |  |  |
| **四、城镇排水管网新建项目（公里）** | | | **25** | **1014.52** | **233530.56** |  |  |  |  | **66138.66** |  | **93104.25** |  | **74287.65** |
| 1 | 市本级 | 广元大一污水处理厂配套排水管网新建项目(南河、东坝片区污水处理提质增效） | 1 | 38.00 | 9500.00 | 市本级 | 2021.05 | 2022.05 | 42 | 3990.00 | 58 | 5510.00 |  |  |
| 2 | 广元市第二城市生活污水处理厂配套排水管网新建项目（上西片区污水处理提质增效、西二环延伸段及下西大道配套管网） | 1 | 27.00 | 6750.00 | 市本级 | 2021.08 | 2022.06 | 40 | 2700.00 | 60 | 4050.00 |  |  |
| 3 | 三江新区宝昭污水处理厂配套排水管网项目1（宝轮南延线、含昭化区段） | 1 | 15.40 | 4620.00 | 市本级 | 2021.01 | 2021.12 | 100 | 4620.00 |  |  |  |  |
| 4 | 三江新区宝昭污水处理厂及配套管网工程（一期） | 1 | 50.00 | 14500.00 | 市本级 | 2021.09 | 2023.12 | 10 | 1450.00 | 50 | 7250.00 | 40 | 5800.00 |
| 5 | 三江新区宝昭污水处理厂配套排水管网项目2（红星、安全坝片区） | 1 | 36.56 | 10263.00 | 市本级 | 2021.09 | 2023.12 | 30 | 3078.90 | 50 | 5131.50 | 20 | 2052.60 |
| 6 | 苍溪县 | 苍溪县城区配套排水管网新建项目 | 1 | 63.00 | 22200.00 | 县（区） | 2021.01 | 2023.12 | 30 | 6660.00 | 35 | 7770.00 | 35 | 7770.00 |
| 7 | 苍溪县白桥镇等18个建制镇排水管网新建项目 | 1 | 93.10 | 18620.00 | 建制镇 | 2021.06 | 2023.12 | 60 | 11160.00 | 23 | 4280.00 | 17 | 3180.00 |
| 8 | 旺苍县 | 旺苍县城市污水处理厂配套管网新建项目 | 1 | 50.00 | 15000.00 | 县（区） | 2021.03 | 2023.12 | 10 | 1500.00 | 60 | 9000.00 | 30 | 4500.00 |
| 9 | 旺苍县张华镇等12个建制镇污水管网建设项目 | 1 | 85.00 | 13250.00 | 建制镇 | 2021.05 | 2023.12 | 74 | 9825.00 | 3 | 525.00 | 23 | 2900.00 |
| 10 | 剑阁县 | 剑阁县县城污水处理厂配套管网新建项目 | 1 | 13.50 | 3375.00 | 县（区） | 2022.09 | 2023.03 | 10 | 337.50 | 70 | 2362.50 | 20 | 675.00 |
| 11 | 剑阁县剑门新城污水管网新建项目 | 1 | 12.00 | 3000.00 | 县（区） | 2022.09 | 2023.12 | 10 | 300.00 | 30 | 900.00 | 60 | 1800.00 |
| 12 | 剑阁县普安镇等14个建制镇污水管网建设项目 | 1 | 70.80 | 14160.00 | 建制镇 | 2021.04 | 2023.12 | 50 | 7080.00 | 20 | 2832.00 | 30 | 4248.00 |
| 13 | 青川县 | 青川县污水处理厂配套排水管网新建项目（马家院、小坝、金洞坪等片区排水管网新建项目） | 1 | 30.00 | 6000.00 | 县（区） | 2021.12 | 2023.12 | 20 | 1200.00 | 60 | 3600.00 | 20 | 1200.00 |
| 14 | 青川县乐安镇等7个建制镇排水管网新建项目 | 1 | 64.00 | 7960.00 | 建制镇 | 2021.12 | 2023.12 | 10 | 796.00 | 40 | 3184.00 | 50 | 3980.00 |
| 15 | 利州区 | 利州区万龙路排水管网新建项目 | 1 | 40.00 | 8000.00 | 县（区） | 2021.10 | 2022.12 | 10 | 800.00 | 90 | 7200.00 |  |  |
| 16 | 回龙河污水管网延伸工程项目 | 1 | 15.00 | 1350.00 | 县（区） | 2022.01 | 2022.12 |  |  | 100 | 1350.00 |  |  |
| 17 | 利州区万源东路至前进大桥排水管网新建项目 | 1 | 1.00 | 220.00 | 县（区） | 2022.06 | 2023.06 |  |  | 100 | 220.00 |  |  |
| 18 | 利州区宝轮镇等4个建制镇排水管网新建项目 | 1 | 66.16 | 14772.56 | 建制镇 | 2021.10 | 2023.12 | 10 | 1477.26 | 45 | 6647.65 | 45 | 6647.65 |
| 19 | 昭化区 | 昭化区家居产业城污水处理厂配套管网新建项目 | 1 | 7.00 | 2000.00 | 县（区） | 2021.01 | 2021.12 | 100 | 2000.00 |  |  |  |  |
| 20 | 昭化区泉坝污水厂配套管网新建项目（拣银岩、泉坝、桂花、光华、中梁、胜利、长坝、杏树、柳桥等片区） | 1 | 18.00 | 4860.00 | 县（区） | 2021.01 | 2022.12 | 20 | 972.00 | 36 | 1749.60 | 44 | 2138.40 |
| 21 | 昭化区磨滩镇等12个建制镇排水管网新建项目 | 1 | 48.00 | 7200.00 | 建制镇 | 2021.01 | 2023.12 | 20 | 1440.00 | 40 | 2880.00 | 40 | 2880.00 |
| 22 | 朝天区 | 朝天城区污水处理厂配套排水管网新建项目 | 1 | 4.30 | 1290.00 | 县（区） | 2021.07 | 2023.12 |  |  | 28 | 361.20 | 72 | 928.80 |
| 23 | 朝天区曾家镇等7个建制镇排水管网新建项目 | 1 | 46.70 | 8640.00 | 建制镇 | 2021.06 | 2023.12 | 55 | 4752.00 | 22 | 1900.80 | 23 | 1987.20 |
| 24 | 广元经开区 | 经开区空港污水处理厂配套管网新建项目（石龙产业园、石盘工业园、先锋循环产业园、共和工业园配套雨污水管网建设） | 1 | 60.00 | 18000.00 | 广元经开区 | 2022.03 | 2023.12 |  |  | 40 | 7200.00 | 60 | 10800.00 |
| 25 | 广元市城市第二污水处理厂配套管网新建项目（下西片区、袁家坝工业园、医药工业园、空港物流园、高铁快运产业园配套雨污水管网建设） | 1 | 60.00 | 18000.00 | 广元经开区 | 2022.03 | 2023.12 |  |  | 40 | 7200.00 | 60 | 10800.00 |
| **五、城镇排水管网改造修复项目（公里）** | | | **13** | **294.37** | **66813.00** |  |  |  |  | **12257.10** |  | **32330.00** |  | **22225.90** |
| 1 | 市本级 | 广元大一污水处理厂配套管网改造修复项目（南河、东坝污水处理提质增效） | 1 | 35.76 | 7152.00 | 市本级 | 2021.05 | 2022.05 | 40 | 2860.80 | 60 | 4291.20 |  |  |
| 2 | 广元市第二城市生活污水处理厂配套管网改造修复项目（上西片区污水处理提质增效） | 1 | 17.80 | 3360.00 | 市本级 | 2021.08 | 2022.06 | 42 | 1411.20 | 58 | 1948.80 |  |  |
| 3 | 旺苍县 | 旺苍县城市污水处理厂雨水管网修复改造项目 | 1 | 20.00 | 6000.00 | 县（区） | 2022.01 | 2023.12 |  |  | 40 | 2400.00 | 60 | 3600.00 |
| 4 | 青川县 | 青川县污水处理厂配套排水管网修复改造项目（秦兴街、东山小区、尚坪小区等片区排水管网改造项目） | 1 | 32.00 | 6400.00 | 县（区） | 2021.12 | 2022.12 | 20 | 1280.00 | 80 | 5120.00 |  |  |
| 5 | 青川县乐安镇等8个建制镇排水管网改造项目 | 1 | 35.00 | 4200.00 | 建制镇 | 2021.12 | 2023.12 | 10 | 420.00 | 40 | 1680.00 | 50 | 2100.00 |
| 6 | 利州区 | 利州区宝轮镇等3个建制镇排水管网改造修复项目 | 1 | 33.51 | 5831.00 | 建制镇 | 2021.01 | 2023.12 | 56 | 3271.40 | 35 | 2019.60 | 9 | 540.00 |
| 7 | 昭化区 | 昭化区泉坝污水处理厂配套管网改造修复项目 | 1 | 19.00 | 5700.00 | 县（区） | 2021.01 | 2023.12 | 14 | 798.00 | 71 | 4047.00 | 15 | 855.00 |
| 8 | 昭化区卫子镇等12个建制镇排水管网改造修复项目 | 1 | 12.00 | 1800.00 | 建制镇 | 2021.01 | 2023.12 | 52.5 | 945 | 16.3 | 295 | 31.2 | 560 |
| 9 | 朝天区 | 朝天城区污水处理厂排水管网改造修复项目（朝天镇） | 1 | 7.10 | 2130.00 | 县（区） | 2021.08 | 2023.10 | 29 | 617.70 | 68 | 1448.40 | 3 | 63.90 |
| 10 | 朝天城区污水处理厂排水管网改造修复项目（陈家坝） | 1 | 3.70 | 1110.00 | 县（区） | 2022.04 | 2023.12 |  |  | 27 | 300.00 | 73 | 810.00 |
| 11 | 朝天区羊木镇等3个建制镇排水管网改造修复项目 | 1 | 13.50 | 3630.00 | 建制镇 | 2021.04 | 2023.12 | 18 | 653.00 | 27 | 980.00 | 55 | 1997.00 |
| 12 | 广元经开区 | 经开区空港污水处理厂配套管网改造修复项目（石龙产业园配套雨污水管网建设） | 1 | 15.00 | 4500.00 | 广元经开区 | 2022.03 | 2023.12 |  |  | 40 | 1800.00 | 60 | 2700.00 |
| 13 | 广元市第二城市生活污水处理厂改造修复项目（下西片区、袁家坝工业园、医药工业园、空港物流园配套雨污水管网建设） | 1 | 50.00 | 15000.00 | 广元经开区 | 2022.03 | 2023.12 |  |  | 40 | 6000.00 | 60 | 9000.00 |
| **六、城市再生水利用设施建设项目（万立方米/日）** | | | **1** | **0.03** | **1000.00** |  |  |  |  |  |  | **500.00** |  | **500.00** |
| 1 | 青川县 | 青川县城再生水利用设施建设项目 | 1 | 0.03 | 1000.00 | 县（区） | 2021.06 | 2022.12 |  |  | 50 | 500.00 | 50 | 500.00 |
| **七、城市污泥无害化处理处置设施建设项目（吨/日）** | | | **1** | 150.00 | **3000.00** |  |  |  |  | **2000.00** |  | **1000.00** |  |  |
| 1 | 昭化区 | 广元市污泥无害化处置设施建设项目（二期） | 1 | 150.00 | 3000.00 | 县（区） | 2021.01 | 2022.12 | 67 | 2000.00 | 33 | 1000.00 |  |  |
| **八、城镇污水处理设施运行监管平台建设项目** | | | **6** |  | **5500.00** |  |  |  |  | **900.00** |  | **2750.00** |  | **1850.00** |
| 1 | 市本级 | 广元市污水处理设施运行监管信息化平台（续建） | 1 |  | 500.00 | 市本级 |  |  | 100 | 500.00 |  |  |  |  |
| 2 | 苍溪县 | 苍溪县城镇污水处理设施运行监管平台 | 1 |  | 1200.00 | 县（区） | 2022.04 | 2023.12 |  |  | 50 | 600.00 | 50 | 600.00 |
| 3 | 旺苍县 | 旺苍县城镇污水处理设施运行监管平台建设项目 | 1 |  | 1500.00 | 县（区） | 2021.09 | 2023.12 | 10 | 150.00 | 30 | 450.00 | 60 | 900.00 |
| 4 | 剑阁县 | 剑阁县城镇污水处理设施运行监管平台建设项目 | 1 |  | 1100.00 | 县（区） | 2022.05 | 2022.12 |  |  | 100 | 1100.00 |  |  |
| 5 | 青川县 | 青川县城镇污水处理设施运行监管平台建设项目 | 1 |  | 700.00 | 县（区） | 2021.12 | 2022.12 |  |  | 50 | 350.00 | 50 | 350.00 |
| 6 | 广元经开区 | 经开区园区污水综合监管平台 | 1 |  | 500.00 | 广元经开区 | 2021.12 | 2022.12 | 50 | 250.00 | 50 | 250.00 |  |  |
| **九、城镇污水处理监测站建设项目** | | | **1** |  | **500.00** |  |  |  |  |  |  | **250.00** |  | **250.00** |
| 1 | 青川县 | 青川县城镇污水处理监测站建设项目 | 1 |  | 500.00 | 县（区） | 2021.12 | 2022.12 |  |  | 50 | 250.00 | 50 | 250.00 |
| **十、建制镇污水处理设施运营维护管理项目** | | | **7** |  | **7340.00** |  |  |  |  | **7340.00** |  |  |  |  |
| 1 | 苍溪县 | 苍溪县歧坪镇等16个建制镇污水处理设施运营维护管理项目 | 1 |  | 1500.00 |  |  |  |  | 1500.00 |  |  |  |  |
| 2 | 旺苍县 | 旺苍县白水镇等10建制镇污水处理设施运营维护管理 | 1 |  | 1000.00 |  |  |  |  | 1000.00 |  |  |  |  |
| 3 | 剑阁县 | 剑阁县普安镇等19个建制镇污水处理设施运营维护管理项目 | 1 |  | 1745.00 |  |  |  |  | 1745.00 |  |  |  |  |
| 4 | 青川县 | 青川县乔庄镇等8个建制镇污水处理设施运营维护管理项目 | 1 |  | 1000.00 |  |  |  |  | 1000.00 |  |  |  |  |
| 5 | 利州区 | 利州区宝轮镇等4个建制镇污水处理设施运营维护管理项目 | 1 |  | 700.00 |  |  |  |  | 700.00 |  |  |  |  |
| 6 | 昭化区 | 昭化区磨滩镇等11个建制镇污水处理站运营维护管理项目 | 1 |  | 550.00 |  |  |  |  | 550.00 |  |  |  |  |
| 7 | 朝天区 | 朝天区李家镇等8个建制镇污水处理设施运营维护管理项目 | 1 |  | 845.00 |  |  |  |  | 845.00 |  |  |  |  |