|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件 | | 广元市城乡生活垃圾处理设施建设项目汇总表（2021-2023年） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目类型 | 项目名称 | | 项目 个数 | 规模或建设内容 | 总投资 （万元） | 主管  单位 | 项目  所在地 | 计划开工时间 | 计划竣工时间 | 目标任务推进计划 | | | | | |
| 2021年 | | 2022年 | | 2023年 | |
| 计划  完成率（%） | 计划投资  完成额  （万元） | 计划  完成率（%） | 计划投资  完成额  （万元） | 计划  完成率（%） | 计划投资  完成额  （万元） |
| **合 计** | | | **39** |  | **218454.10** |  |  |  |  | **36.92** | **80647.16** | **36.86** | **80515.15** | **26.22** | **57291.79** |
| **一、生活垃圾无害化处理设施新（扩）建项目（吨/日）** | | | **7** | **420** | **31920.00** |  |  |  |  | **32.99** | **10530.00** | **41.98** | **13400.00** | **25.03** | **7990.00** |
| 苍溪县生活垃圾热解项目一期 | | | 1 | 60 | 4240.00 | 苍溪县政府 | 县（区） | 2021 | 2021 | 100 | 4240.00 |  |  |  |  |
| 苍溪县生活垃圾热解项目二期 | | | 1 | 120 | 12180.00 | 苍溪县政府 | 县（区） | 2021 | 2023 | 10 | 1240.00 | 49 | 6000.00 | 41 | 4940.00 |
| 剑阁县普安镇生活垃圾无害化处理设施建设项目 | | | 1 | 120 | 4810.00 | 剑阁县政府 | 建制镇 | 2021 | 2023 | 35 | 1683.50 | 40 | 1924.00 | 25 | 1202.50 |
| 剑阁县白龙镇生活垃圾无害化处理设施建设项目 | | | 1 | 60 | 3095.00 | 剑阁县政府 | 建制镇 | 2021 | 2023 | 35 | 1083.25 | 40 | 1238.00 | 25 | 773.75 |
| 剑阁县开封镇生活垃圾无害化处理设施建设项目 | | | 1 | 60 | 3095.00 | 剑阁县政府 | 建制镇 | 2021 | 2023 | 35 | 1083.25 | 40 | 1238.00 | 25 | 773.75 |
| 青川县生活垃圾无害化厂进场道路扩建项目 | | | 1 | 剑青路党家坪段至无害化处理厂3.5公里的道路扩建。 | 1200.00 | 青川县政府 | 县（区） | 2021 | 2023 | 33.33 | 400.00 | 41.67 | 500.00 | 25 | 300.00 |
| 广元市城市生活垃圾处理厂渗滤液处置站扩建项目 | | | 1 | 将市垃圾处理厂渗滤液处置站日处理能力100吨提升至300吨。 | 3300.00 | 利州区政府 | 县（区） | 2021 | 2022 | 24.24 | 800.00 | 75.76 | 2500.00 |  |  |
| **二、生活垃圾无害化处理设施改建项目（吨/日）** | | | **1** |  | **2000.00** |  |  |  |  | **20** | **400.00** | **80** | **1600.00** |  |  |
| 朝天区城区生活垃圾填埋场进场道路改建项目 | | | 1 | 改建朝天城区清风峡至填埋场道路共6公里，修复沿线边坡。 | 2000.00 | 朝天区政府 | 县（区） | 2021 | 2022 | 20 | 400 .00 | 80 | 1600.00 |  |  |
| **三、厨余垃圾处理及资源化利用设施建设项目（吨/日）** | | | **4** | **180** | **17601.00** |  |  |  |  | **38.85** | **6838.32** | **43.74** | **7697.68** | **17.41** | **3065.00** |
| 苍溪县厨余垃圾处理及资源化利用设施建设项目 | | | 1 | 50 | 5100.00 | 苍溪县政府 | 县（区） | 2021 | 2023 | 39 | 2000.00 | 35 | 1785.00 | 26 | 1315.00 |
| 旺苍县厨余垃圾处理及配套设施建设项目 | | | 1 | 20 | 4651.00 | 旺苍县政府 | 县（区） | 2021 | 2022 | 32 | 1488.32 | 68 | 3162.68 |  |  |
| 剑阁县餐厨垃圾无害化处置再生循环利用项目 | | | 1 | 90 | 5000.00 | 剑阁县政府 | 县（区） | 2021 | 2023 | 45 | 2250.00 | 35 | 1750.00 | 20 | 1000.00 |
| 青川县厨余垃圾处理及资源化利用设施建设项目 | | | 1 | 20 | 2850.00 | 青川县政府 | 县（区） | 2021 | 2023 | 38.60 | 1100.00 | 35.09 | 1000.00 | 26.31 | 750.00 |
| **四、存量垃圾治理项目（个）** | | | **7** | **7** | **26110.00** |  |  |  |  | **48.81** | **12745.00** | **31** | **8095.00** | **20.19** | **5270.00** |
| 剑阁县两座城市生活垃圾处理场封场项目 | | | 2 | 2 | 3500.00 | 剑阁县政府 | 县（区） | 2021 | 2022 | 65 | 2275.00 | 35 | 1225.00 |  |  |
| 青川县城市生活垃圾填埋场存量垃圾处理项目 | | | 1 | 1 | 9800.00 | 青川县政府 | 县（区） | 2021 | 2023 | 30.61 | 3000.00 | 40.82 | 4000.00 | 28.57 | 2800.00 |
| 广元市生活垃圾处理厂存量垃圾治理项目 | | | 1 | 1 | 5110.00 | 利州区政府 | 县（区） | 2021 | 2023 | 30.72 | 1570.00 | 36.60 | 1870.00 | 32.68 | 1670.00 |
| 昭化区城市生活垃圾填埋场封场项目 | | | 1 | 1 | 3000.00 | 昭化区政府 | 县（区） | 2021 | 2023 | 40 | 1200.00 | 33.33 | 1000.00 | 26.67 | 800.00 |
| 昭化区拣银岩街道存量垃圾治理项目 | | | 1 | 1 | 1300.00 | 昭化区政府 | 县（区） | 2021 | 2021 | 100 | 1300.00 |  |  |  |  |
| 朝天区原城市生活垃圾填埋场存量垃圾治理项目 | | | 1 | 1 | 3400.00 | 朝天区政府 | 县（区） | 2021 | 2021 | 100 | 3400.00 |  |  |  |  |
| **五、生活垃圾分类收转运设施建设项目（吨/日）** | | | **16** | **2325** | **130923.10** |  |  |  |  | **36.15** | **47333.84** | **34.47** | **45122.47** | **29.38** | **38466.79** |
| 苍溪县云峰镇等30个乡镇生活垃圾分类收运体系建设项目 | | | 1 | 255 | 17000.00 | 苍溪县政府 | 建制镇 | 2021 | 2023 | 35.29 | 6000.00 | 40 | 6800.00 | 24.71 | 4200.00 |
| 苍溪县城区生活垃圾分类收运体系建设项目 | | | 1 | 160 | 6000.00 | 苍溪县政府 | 县（区） | 2021 | 2023 | 35 | 2100.00 | 36.67 | 2200.00 | 28.33 | 1700.00 |
| 旺苍县城区生活垃圾分类收转运设施建设项目 | | | 1 | 15 | 2215.92 | 旺苍县政府 | 县（区） | 2021 | 2023 | 30 | 664.78 | 30 | 664.78 | 40 | 886.36 |
| 旺苍县嘉川镇等22个乡镇生活垃圾分类收转运设施建设项目 | | | 1 | 135 | 16631.81 | 旺苍县政府 | 建制镇 | 2021 | 2023 | 30 | 4989.54 | 30 | 4989.54 | 40 | 6652.73 |
| 剑阁县城市生活垃圾分类转运设施建设项目 | | | 1 | 70 | 5021.00 | 剑阁县政府 | 县（区） | 2021 | 2023 | 45 | 2259.45 | 30 | 1506.30 | 25 | 1255.25 |
| 剑阁县28个乡镇生活垃圾分类转运设施建设项目 | | | 1 | 325 | 9500.00 | 剑阁县政府 | 建制镇 | 2021 | 2023 | 45 | 4275.00 | 30 | 2850.00 | 25 | 2375.00 |
| 青川县竹园镇等20个乡镇生活垃圾分类收转运设施建设项目 | | | 1 | 60 | 5260.00 | 青川县政府 | 县（区） | 2021 | 2023 | 22.82 | 1200.00 | 39.16 | 2060.00 | 38.02 | 2000.00 |
| 广元市城市生活垃圾分类收转运设施建设项目 | | | 1 | 200 | 8000.00 | 利州区政府 | 县（区） | 2021 | 2023 | 27.50 | 2200.00 | 41.25 | 3300.00 | 31.25 | 2500.00 |
| 广元市城区大件垃圾处理厂新建项目 | | | 1 |  | 1500.00 | 利州区政府 | 县（区） | 2022 | 2023 |  |  | 33.33 | 500.00 | 66.67 | 1000.00 |
| 利州区宝轮镇等12个乡镇、涉农街道生活垃圾收转运设施建设项目 | | | 1 | 85 | 6124.97 | 利州区政府 | 建制镇 | 2021 | 2023 | 30.29 | 1855.19 | 35.54 | 2177.09 | 34.17 | 2092.69 |
| 昭化区城区生活垃圾分类转运体系建设项目 | | | 1 | 270 | 4000.00 | 昭化区政府 | 县（区） | 2021 | 2023 | 25 | 1000.00 | 27.50 | 1100.00 | 47.50 | 1900.00 |
| 昭化区农村生活垃圾收转运体系建设项目 | | | 1 | 500 | 10410.00 | 昭化区政府 | 建制镇 | 2021 | 2023 | 28.82 | 3000.00 | 38.42 | 4000.00 | 32.76 | 3410.00 |
| 朝天区城区生活垃圾分类收转运设施建设项目 | | | 1 | 80 | 12654.00 | 朝天区政府 | 县（区） | 2021 | 2023 | 55 | 6960.00 | 25.01 | 3165.00 | 19.99 | 2529.00 |
| 朝天区中子镇等11个乡镇生活垃圾分类收转运设施建设项目 | | | 1 | 120 | 19556.00 | 朝天区政府 | 县（区） | 2021 | 2023 | 42.39 | 8290.00 | 37.58 | 7350.00 | 20.03 | 3916.00 |
| 经开区城市生活垃圾分类收转运设施建设项目 | | | 1 | 50 | 2000.00 | 广元经开区管委会 | 县（区） | 2021 | 2023 | 20 | 400.00 | 40 | 800.00 | 40 | 800.00 |
| 白龙湖垃圾收转运设施项目 | | | 1 |  | 5049.40 | 市白龙湖管理局 | 市本级 | 2021 | 2023 | 42.38 | 2139.88 | 32.87 | 1659.76 | 24.75 | 1249.76 |
| **六、生活垃圾处理设施运行监管平台建设项目** | | | **4** |  | **9900.00** |  |  |  |  | **28.28** | **2800.00** | **46.47** | **4600.00** | **25.25** | **2500.00** |
| 苍溪县生活垃圾处理设施运行监管平台 | | | 1 |  | 2000.00 | 苍溪县政府 | 县（区） | 2021 | 2023 | 10 | 200.00 | 40 | 800.00 | 50 | 1000.00 |
| 青川县生活垃圾处理设施运行监管平台建设 | | | 1 |  | 3900.00 | 青川县政府 | 县（区） | 2021 | 2023 | 35.90 | 1400.00 | 51.28 | 2000.00 | 12.82 | 500.00 |
| 广元市市城区生活垃圾处理设施运行监管平台建设项目 | | | 1 |  | 2000.00 | 利州区政府 | 县（区） | 2022 | 2023 |  |  | 50 | 1000.00 | 50 | 1000.00 |
| 朝天区生活垃圾处理设施运行监管平台建设项目 | | | 1 |  | 2000.00 | 朝天区政府 | 县（区） | 2021 | 2022 | 60 | 1200.00 | 40 | 800.00 |  |  |