|  |  |
| --- | --- |
| 附件 | 广元市城乡生活垃圾处理设施建设项目汇总表（2021-2023年） |
| 项目类型 | 项目名称 | 项目个数 | 规模或建设内容 | 总投资（万元） | 主管单位 | 项目所在地 | 计划开工时间 | 计划竣工时间 | 目标任务推进计划 |
| 2021年 | 2022年 | 2023年 |
| 计划完成率（%） | 计划投资完成额（万元） | 计划完成率（%） | 计划投资完成额（万元） | 计划完成率（%） | 计划投资完成额（万元） |
| **合 计** | **39** |  | **218454.10** |  |  |  |  | **36.92**  | **80647.16**  | **36.86** | **80515.15** | **26.22**  | **57291.79**  |
| **一、生活垃圾无害化处理设施新（扩）建项目（吨/日）** | **7** | **420** | **31920.00**  |  |  |  |  | **32.99**  | **10530.00** | **41.98**  | **13400.00** | **25.03**  | **7990.00**  |
| 苍溪县生活垃圾热解项目一期 | 1 | 60 | 4240.00  | 苍溪县政府 | 县（区） | 2021 | 2021 | 100  | 4240.00  |  |  |  |  |
| 苍溪县生活垃圾热解项目二期 | 1 | 120 | 12180.00  | 苍溪县政府 | 县（区） | 2021 | 2023 | 10  | 1240.00  | 49  | 6000.00 | 41  | 4940.00  |
| 剑阁县普安镇生活垃圾无害化处理设施建设项目 | 1 | 120 | 4810.00  | 剑阁县政府 | 建制镇 | 2021 | 2023 | 35  | 1683.50  | 40  | 1924.00 | 25  | 1202.50  |
| 剑阁县白龙镇生活垃圾无害化处理设施建设项目 | 1 | 60 | 3095.00  | 剑阁县政府 | 建制镇 | 2021 | 2023 | 35  | 1083.25  | 40  | 1238.00 | 25  | 773.75  |
| 剑阁县开封镇生活垃圾无害化处理设施建设项目 | 1 | 60 | 3095.00  | 剑阁县政府 | 建制镇 | 2021 | 2023 | 35  | 1083.25  | 40  | 1238.00 | 25  | 773.75  |
| 青川县生活垃圾无害化厂进场道路扩建项目 | 1 | 剑青路党家坪段至无害化处理厂3.5公里的道路扩建。 | 1200.00  | 青川县政府 | 县（区） | 2021  | 2023  | 33.33  | 400.00  | 41.67  | 500.00 | 25  | 300.00  |
| 广元市城市生活垃圾处理厂渗滤液处置站扩建项目 | 1 | 将市垃圾处理厂渗滤液处置站日处理能力100吨提升至300吨。 | 3300.00  | 利州区政府 | 县（区） | 2021  | 2022  | 24.24  | 800.00  | 75.76  | 2500.00 |  |  |
| **二、生活垃圾无害化处理设施改建项目（吨/日）** | **1** |  | **2000.00**  |  |  |  |  | **20**  | **400.00**  | **80**  | **1600.00** |  |  |
| 朝天区城区生活垃圾填埋场进场道路改建项目 | 1 | 改建朝天城区清风峡至填埋场道路共6公里，修复沿线边坡。 | 2000.00  | 朝天区政府 | 县（区） | 2021  | 2022  | 20  | 400 .00 | 80  | 1600.00 |  |  |
| **三、厨余垃圾处理及资源化利用设施建设项目（吨/日）** | **4** | **180** | **17601.00**  |  |  |  |  | **38.85**  | **6838.32**  | **43.74**  | **7697.68**  | **17.41**  | **3065.00** |
| 苍溪县厨余垃圾处理及资源化利用设施建设项目 | 1 | 50 | 5100.00  | 苍溪县政府 | 县（区） | 2021  | 2023  | 39  | 2000.00  | 35  | 1785.00 | 26  | 1315.00 |
| 旺苍县厨余垃圾处理及配套设施建设项目 | 1 | 20 | 4651.00  | 旺苍县政府 | 县（区） | 2021 | 2022 | 32  | 1488.32  | 68  | 3162.68  |  |  |
| 剑阁县餐厨垃圾无害化处置再生循环利用项目 | 1 | 90 | 5000.00  | 剑阁县政府 | 县（区） | 2021  | 2023  | 45  | 2250.00  | 35  | 1750.00 | 20  | 1000.00 |
| 青川县厨余垃圾处理及资源化利用设施建设项目 | 1 | 20 | 2850.00  | 青川县政府 | 县（区） | 2021  | 2023  | 38.60  | 1100.00  | 35.09  | 1000.00 | 26.31  | 750.00 |
| **四、存量垃圾治理项目（个）** | **7** | **7** | **26110.00**  |  |  |  |  | **48.81**  | **12745.00**  | **31**  | **8095.00** | **20.19**  | **5270.00** |
| 剑阁县两座城市生活垃圾处理场封场项目 | 2 | 2 | 3500.00  | 剑阁县政府 | 县（区） | 2021  | 2022  | 65  | 2275.00  | 35  | 1225.00 |  |  |
| 青川县城市生活垃圾填埋场存量垃圾处理项目 | 1 | 1 | 9800.00  | 青川县政府 | 县（区） | 2021  | 2023  | 30.61  | 3000.00  | 40.82  | 4000.00 | 28.57  | 2800.00 |
| 广元市生活垃圾处理厂存量垃圾治理项目 | 1 | 1 | 5110.00  | 利州区政府 | 县（区） | 2021  | 2023  | 30.72  | 1570.00  | 36.60  | 1870.00 | 32.68  | 1670.00 |
| 昭化区城市生活垃圾填埋场封场项目 | 1 | 1  | 3000.00  | 昭化区政府 | 县（区） | 2021  | 2023  | 40  | 1200.00  | 33.33  | 1000.00 | 26.67  | 800.00 |
| 昭化区拣银岩街道存量垃圾治理项目 | 1 | 1  | 1300.00  | 昭化区政府 | 县（区） | 2021  | 2021  | 100  | 1300.00  |  |  |  |  |
| 朝天区原城市生活垃圾填埋场存量垃圾治理项目 | 1 | 1 | 3400.00  | 朝天区政府 | 县（区） | 2021  | 2021  | 100  | 3400.00  |  |  |  |  |
| **五、生活垃圾分类收转运设施建设项目（吨/日）** | **16** | **2325** | **130923.10**  |  |  |  |  | **36.15**  | **47333.84**  | **34.47**  | **45122.47**  | **29.38**  | **38466.79**  |
| 苍溪县云峰镇等30个乡镇生活垃圾分类收运体系建设项目 | 1 | 255 | 17000.00  | 苍溪县政府 | 建制镇 | 2021 | 2023 | 35.29  | 6000.00  | 40  | 6800.00 | 24.71  | 4200.00 |
| 苍溪县城区生活垃圾分类收运体系建设项目 | 1 | 160 | 6000.00  | 苍溪县政府 | 县（区） | 2021 | 2023 | 35  | 2100.00  | 36.67  | 2200.00 | 28.33  | 1700.00 |
| 旺苍县城区生活垃圾分类收转运设施建设项目 | 1 | 15 | 2215.92  | 旺苍县政府 | 县（区） | 2021  | 2023  | 30  | 664.78  | 30  | 664.78  | 40  | 886.36  |
| 旺苍县嘉川镇等22个乡镇生活垃圾分类收转运设施建设项目 | 1 | 135 | 16631.81  | 旺苍县政府 | 建制镇 | 2021  | 2023  | 30  | 4989.54  | 30  | 4989.54  | 40  | 6652.73  |
| 剑阁县城市生活垃圾分类转运设施建设项目 | 1 | 70 | 5021.00  | 剑阁县政府 | 县（区） | 2021  | 2023  | 45  | 2259.45  | 30  | 1506.30  | 25  | 1255.25  |
| 剑阁县28个乡镇生活垃圾分类转运设施建设项目 | 1 | 325 | 9500.00  | 剑阁县政府 | 建制镇 | 2021  | 2023  | 45  | 4275.00 | 30  | 2850.00 | 25  | 2375.00 |
| 青川县竹园镇等20个乡镇生活垃圾分类收转运设施建设项目 | 1 | 60  | 5260.00  | 青川县政府 | 县（区） | 2021  | 2023  | 22.82  | 1200.00  | 39.16  | 2060.00 | 38.02  | 2000.00  |
| 广元市城市生活垃圾分类收转运设施建设项目 | 1 | 200  | 8000.00  | 利州区政府 | 县（区） | 2021  | 2023  | 27.50  | 2200.00  | 41.25  | 3300.00 | 31.25  | 2500.00 |
| 广元市城区大件垃圾处理厂新建项目 | 1 |  | 1500.00  | 利州区政府 | 县（区） | 2022  | 2023  |  |  | 33.33  | 500.00 | 66.67  | 1000.00 |
| 利州区宝轮镇等12个乡镇、涉农街道生活垃圾收转运设施建设项目 | 1 | 85 | 6124.97  | 利州区政府 | 建制镇 | 2021  | 2023  | 30.29  | 1855.19  | 35.54  | 2177.09  | 34.17  | 2092.69  |
| 昭化区城区生活垃圾分类转运体系建设项目 | 1 | 270 | 4000.00  | 昭化区政府 | 县（区） | 2021  | 2023  | 25  | 1000.00  | 27.50  | 1100.00 | 47.50  | 1900.00 |
| 昭化区农村生活垃圾收转运体系建设项目 | 1 | 500 | 10410.00  | 昭化区政府 | 建制镇 | 2021  | 2023  | 28.82  | 3000.00  | 38.42  | 4000.00 | 32.76  | 3410.00 |
| 朝天区城区生活垃圾分类收转运设施建设项目 | 1 | 80 | 12654.00  | 朝天区政府 | 县（区） | 2021  | 2023  | 55  | 6960.00  | 25.01  | 3165.00 | 19.99  | 2529.00 |
| 朝天区中子镇等11个乡镇生活垃圾分类收转运设施建设项目 | 1 | 120 | 19556.00  | 朝天区政府 | 县（区） | 2021  | 2023  | 42.39  | 8290.00  | 37.58  | 7350.00 | 20.03  | 3916.00 |
| 经开区城市生活垃圾分类收转运设施建设项目 | 1 | 50 | 2000.00  | 广元经开区管委会 | 县（区） | 2021  | 2023  | 20  | 400.00  | 40  | 800.00 | 40  | 800.00 |
| 白龙湖垃圾收转运设施项目 | 1 |  | 5049.40  | 市白龙湖管理局 | 市本级 | 2021  | 2023  | 42.38  | 2139.88  | 32.87  | 1659.76  | 24.75  | 1249.76  |
| **六、生活垃圾处理设施运行监管平台建设项目** | **4** |  | **9900.00**  |  |  |  |  | **28.28**  | **2800.00**  | **46.47**  | **4600.00** | **25.25**  | **2500.00** |
| 苍溪县生活垃圾处理设施运行监管平台 | 1 |  | 2000.00  | 苍溪县政府 | 县（区） | 2021 | 2023 | 10  | 200.00  | 40  | 800.00 | 50  | 1000.00 |
| 青川县生活垃圾处理设施运行监管平台建设 | 1 |  | 3900.00  | 青川县政府 | 县（区） | 2021 | 2023 | 35.90  | 1400.00  | 51.28  | 2000.00 | 12.82  | 500.00 |
| 广元市市城区生活垃圾处理设施运行监管平台建设项目 | 1 |  | 2000.00  | 利州区政府 | 县（区） | 2022  | 2023  |  |  | 50  | 1000.00 | 50  | 1000.00 |
| 朝天区生活垃圾处理设施运行监管平台建设项目 | 1 |  | 2000.00  | 朝天区政府 | 县（区） | 2021 | 2022 | 60  | 1200.00  | 40  | 800.00 |  |  |