- 2020年度

- 广元市农业科学研究院部门决算

目录

公开时间：2021年9月14日

第一部分 部门概况·································1

一、基本职能及主要工作··························1

二、机构设置····································6

第二部分2020年度部门决算情况说明··················7

一、收入支出决算总体情况说明····················7

二、收入决算情况说明····························8

三、支出决算情况说明····························8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明············9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明········10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明···13

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明········14

八、政府性基金预算支出决算情况说明·············16

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明··········16

十、其他重要事项的情况说明·····················16

第三部分 名词解释································32

第四部分 附件····································36

附件1·········································36

附件2·········································39

第五部分 附表····································74

一、收入支出决算总表···························74

二、收入决算表·································74

三、支出决算表·································74

四、财政拨款收入支出决算总表····················74

五、财政拨款支出决算明细表·····················74

六、一般公共预算财政拨款支出决算表·············74

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表·········74

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表········74

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表········74

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表··74

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表·····74

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表·······································74

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表····74

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表·······74

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

- （一）主要职能。

- 广元市农业科学研究院主要从事公益性农业科技应用基础研究，农作物新品种新技术引进和试验示范等工作。

- （二）2020年重点工作完成情况。

1.选育的玉米新品种“广玉3号”获得四川省农作物品种审定委员会审定。我院坚持多年配制大量组合，经过南繁鉴定、省预试、省区试、生产试验、病虫害鉴定、亲本材料鉴定、转基因审查、DNA鉴定等过程，以产量高、品质好、抗病性强等优点，“广玉3号”通过四川省品种审定。新组合广青1701、广青1802、广玉1807通过省区试、生产试验和抗病性、DUS一致性、DNA鉴定等审定指标测定，达到推荐审定标准。

2.深化“院地”合作，推进科研创新。一是扎实推进与中国农科院郑州果树所科研合作。在昭化区滨湖园区实施了猕猴桃溃疡病综合防控技术应用示范项目，引进了中猕二号、毛花、软枣等猕猴桃新品种10个，开展了红阳猕猴桃花粉直感效应试验研究，建设了猕猴桃品种示范园100亩（其中：避雨设施栽培30亩），辐射带动周边发展猕猴桃500亩。二是与四川省农科院合作。在朝天区曾家镇实施高山蔬菜新品种筛选项目，试验甘蓝、辣椒等品种30个，面积10亩，筛选出适宜本地栽培蔬菜新品种10个。三是与四川省畜科院合作。在剑阁县碑亚乡开展苦荬菜新品种选育及肥效试验，面积20亩。四是与本地多家涉农企业合作。与四川华虹公司在旺苍县尚武镇产学研基地等开展新品种示范50亩，引进示范水果新品种9个，其中：脆蜜李、法兰西梅、红西梅等李品种4个；意大利黑梨、红茄梨和考密斯梨3个；蓝宝石和克伦生葡萄2个。与四川同圣产业投资有限公司合作，共建羊肚菌试验点2000平方米，开展羊肚菌新品种选育和技术研究。与茶叶专业合作社合作建立黄茶基地1个。与广元市茶业（集团）有限公司合作建设茶叶科技示范基地1个。

3.开展新组合选育，完成试验任务。配制玉米、小麦、马铃薯等组合4330个，改良提纯新材料1770份,鉴定新材料、新品系及组合2821个，通过省品审专家现场鉴定亲本材料4个，繁殖新材料、新品系21个，完成 “广元彩色玉米”提纯复壮及扩繁15份。完成玉米省区试、小麦省区试及其他试验9组122个品种。

4.成功申报“广元彩色玉米”国家地理标志证明商标。我院收集、完善并提交了证明商标申请证明材料一套，国家知识产权局受理了“广元彩色玉米”商标注册申请。在朝天区羊木镇建立广元彩色玉米示范基地50亩。

5.广元市院士（专家）工作站提档升级，成功创建省院士工作站。柔性引进川农大荣廷昭院士团队5名专家，实施饲用玉米、饲用高粱等项目。加速开展了200份玉米新材料选育和300个玉米新组合试验，鉴选出饲用玉米优良组合3个；在剑阁县白龙镇实施了甜高粱饲草的分蔸、肥水量、密度试验研究，并与院士团队专家新建示范基地150亩，平均亩产达8778公斤，吸引了贵州省农牧厅专家领导来广元考察调研，助推广元肉牛肉羊产业突破性发展。2020年11月，我院被省委组织部等8部门认定为我省第九批省级院士工作站，成为广元唯一的省级院士工作站。

6.巩固提升省玉米、水果创新团队岗位工作，夯实玉米、水果科研。合作建成了苍溪县中土镇裕华村草地贪夜蛾预测预报系统1套。在苍溪、剑阁、旺苍试验示范基地鉴选宜机粮饲兼用型玉米品种88个，开展了玉米抗旱错期播种试验、密植试验、肥水病虫草综合管控技术，采取“院-户-企”对接模式，夯实了玉米产业链高效运行。推广晚熟柑橘高效轻减化栽培技术和果实增糖降酸技术示范面积50亩，研究李优质高效栽培集成技术。培育示范户5个，开展技术培训3次，技术指导面积1250亩，培训农技人员、业主和种植人员265人次。创建科技创新平台，服务更“接地气”。成功列入“天府科技云服务”科普惠民共享基地，建成广元市专业技术人员继续教育培训基地，融入成渝地区双城经济圈农业科技创新联盟。17名专家参与四川科技扶贫在线，解决农户生产管理实际问题510件。

7.完善科研办公条件，持续推进科研阵地建设。一是投资200万元，建成智能温室2000平方米用于羊肚菌新品种选育与试验示范；二是完成院异地搬迁建设项目育种中心工程和成果转化中心及附属工程结算审计工作，完善送审相关审批资料，组织工程核量工作，成果转化中心及附属工程审计工作完成备案；三是完善配套设施，硬化新院出入口道路长115米、宽6米，安装伸缩门及车牌识别系统1套、单位标识1套。

8.开展调查研究，做好农业科研项目储备。完成马铃薯、茶产业发展调研报告4篇，其中《关于引进凉山州马铃薯品种试验示范的报告》获得市委书记王菲肯定性批示。编制广元市“十四五”农业科研项目规划，申报项目总投资3600余万元，编制了猕猴桃种质资源圃建设、玉米南繁基地建设、脱毒马铃薯组培实验室建设等5个三农领域补短板储备库项目，包装申报了5个省、市农业科研项目。

9.扶产业。实施产业补短行动。一是帮助选准特色增收产业，柏溪村建成以耙耙柑、蛋鸡养殖为主的新产业，耙耙柑园区50亩，鸡场规模2万只。北斗村建成果药示范园，种植藤椒300亩、苹果套作黄精100亩；建成生态鱼塘23亩为村集体经济产业；二是扶持种养科技示范户，发放鸡苗3800只，培养种养殖大户21户；三是发展优质粮油产业，发放水稻玉米良种111公斤，建产业园78个，巩固户办自强园460个。

10.扶观念。通过会议、宣传、引业主、结队帮扶等形式，开展头脑风暴、感恩教育，解放思想，改变惯性思维，激发内生动力。一是更新村组干部观念，开好干部会。召开村组干部会“座谈会”“诸葛会”18次，收集群众呼声和专家意见建议，统一干群思想；二是培育明白人，建立示范户。培养了78名政策明白人，扶持示范户；三是引业主，示范引领转观念。引进业主5个，集中开展藤椒、魔芋、蔬菜、小家禽、生态鱼等种养业，发展订单农业；四是开展“三同”活动，改观念。组织结对帮扶责任人25批次，入户开展抢种抢收、田间技术指导、整治环境卫生等，推进贫困户发展产业，养成良好习惯。

11.扶资金。我院直接投入资金16.6万元，协调争取项目经费261万元。在帮扶村新建集体鱼塘23亩、硬化道路6.2公里；协调争取项目资金100万元投入家庭农场，作为集体经济参与入股分红；春节期间发放毛毯35床、烤火煤312袋等慰问物质，六一慰问贫困儿童发放牛奶39件、智力玩具50个。

12.扶技术。通过农民夜校、百姓讲堂、乡村大喇叭、三区人才科技服务、现场指导等手段开展粮油、脆香甜柚、猕猴桃、藤椒、生猪、土鸡、蔬菜等种养殖业实用技术培训和技术指导51次，培训1200余人次，发放技术资料1500余份，提升了农户科学生产管理水平。

13.扶信息。为贫困户提供扶贫需求信息47条，其中务工信息15条，解决务工就业4人；提供农产品销售信息21条，以购代扶购买大米、菜油、土鸡、猪羊肉、柚子、猕猴桃等，价值2.83万元。

## 二、机构设置

市农科院下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

无纳入2020年度部门决算编制范围的二级预算单位。

# 第二部分 2020年度部门决算情况说明

- 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计2057.06万元。与2019年相比，收、支总计各减少26.8万元，下降1.30%。主要变动原因是2020年一般公共预算财政拨款收入比2019年一般公共预算财政拨款收入减少48.48万元。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

- 收入决算情况说明

- 2020年本年收入合计459.08万元，其中：一般公共预算财政拨款收入439.20万元，占95.67%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入19.88万元，占4.33%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

- 支出决算情况说明

- 2020年本年支出合计1985.22万元，其中：基本支出506.63万元，占25.52%；项目支出1478.59万元，占74.48%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计1996.07万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少30.34万元，下降1.52%。主要变动原因是2020年初结转和结余比2019年初结转和结余减少18.14万元。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1937.94万元，占本年支出合计的97.09%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加1468.39万元，增长312.72%。主要变动原因是以前年度结转的项目在2020年通过验收，按照审计金额列支。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

- （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1937.94万元，主要用于以下方面:科学技术（类）支出514.05万元，占26.53%；社会保障和就业（类）支出32.39万元，占1.67%；卫生健康支出16.31万元，占0.84%；农林水（类）支出1341.52万元，占69.22%；住房保障支出33.67万元，占1.74%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

- （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

- 2020年一般公共预算支出决算数为1937.93，完成预算97.09%。其中：

- 1.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）:支出决算为2.31万元，完成预算19.25%，决算数小于预算数的原因是该科技项目连续实施。

- 2.科学技术（类）应用研究（款）社会公益研究（项）:支出决算为20万元，完成预算100%。

3.科学技术（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：支出决算为3.35万元，完成预算100%。

4.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发（项）:支出决算为22.48万元，完成预算100%。

5.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）:支出决算为466.01万元，完成预算100%。

6.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其它科技条件与服务支出（项）:支出决算为20万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为29.56万元，完成预算100%。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为2.83万元，完成预算100%。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为16.31万元，完成预算100%。

10.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:支出决算为424.26万元，完成预算100%。

11.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）:支出决算为91.99万元，完成预算83.13%，决算数小于预算数的主要原因是项目结转继续实施。

12.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）:支出决算为3.08万元，完成预算100%。

13.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:支出决算为11.46万元，完成预算66.07%，决算数小于预算数的主要原因是项目结转继续实施。

14.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为3.72万元，完成预算100%。

15.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：支出决算为834.19万元，完成预算99.63%。决算数小于预算数的主要原因是项目结转和结余，项目结转继续实施。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为33.67万元，完成预算100%。

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出495.96万元，其中：

人员经费352.41万元，主要包括：基本工资（109.23万元）、津贴补贴（20.1万元）、绩效工资（73.76万元）、机关事业单位基本养老保险费（29.56万元）、职业年金缴费（2.83万元）、职工基本医疗保险缴费（16.31万元）、其他社会保障缴费（3.24万元）、住房公积金（33.67万元）、其他工资福利支出（63.73万元）等。
　　日常公用经费41万元，主要包括：办公费（2.4万元）、手续费（0.09万元）、水费（0.68万元）、电费（3.42万元）、邮电费（1.87万元）、差旅费（8.73万元）、维修（护）费（0.8万元）、租赁费（0.72万元）、培训费（0.16万元）、公务接待费（0.62万元）、专用材料费（2.19万元）、劳务费（5万元）、工会经费（4.55万元）、福利费（3.39万元）、公务用车运行维护费（5.22万元）、其他商品和服务支出（1.15万元）。

- 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

- （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为6.33万元，完成预算57.55%。决算数小于预算数的主要原因是我院厉行节约，对车辆加强了进一步管控。

- （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.71万元，占90.21%；公务接待费支出决算0.62万元，占9.79%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出：0万元，完成预算0%。我院全年无安排因公出国（境）。

2.公务用车购置及运行维护费支出5.71万元,完成预算63.44%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少0.29万元，下降5.08%。主要原因是我院对公务用车加强了进一步管控，取得成效。

其中：公务用车购置支出0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：越野车1辆、业务用皮卡车1辆。

公务用车运行维护费支出5.71万元。主要用于（单位日常工作、科研工作、帮扶工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.62万元，完成预算31%。公务接待费支出决算比2019年减少0.18万元，下降29.03%。主要原因是厉行节俭节约，减少公务接待。其中：

国内公务接待支出0.62万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待12批次，94人次（不包括陪同人员），共计支出0.62万元，具体内容包括：省市农业科研院所来人接待等。

外事接待支出0万元，外事接待0批次。

- 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。2020年本单位未在政府性基金预算拨款安排“三公经费”支出。

- 国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

- 十、其他重要事项的情况说明

- （一）机关运行经费支出情况

市农科院为事业单位，实行事业单位会计制度，无机关运行经费。

- （二）政府采购支出情况

2020年，广元市农业科学研究院政府采购支出总额199.19万元，其中：政府采购货物支出199.19万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于智能温室大棚建设。

授予中小企业合同金额199.19万元，占政府采购支出总额的100%。

- （三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，市农科院共有车辆2辆，其中：一般公务用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于单位科研用车、帮扶用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备1套(智能温室大棚)。

- （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，我院在年初预算编制阶段，组织对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，我院年初预算做到了应算尽算；项目管理从项目申报、预算管理、项目监管、项目评价、项目验收等阶段管理规范、项目责任落实到位，并将绩效评价结果纳入项目负责人考核。本部门还自行组织了4个项目支出绩效评价，从评价情况来看从评价情况来看各项工作按项目目标有序推进，资金使用规范高效，服务三农效果好。

- 项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映“2020年玉米创新团队”、“2020年水果创新团队”“农业科研土地租金”“驻村帮扶工作经费”等4个项目绩效目标实际完成情况。

- （1）四川省玉米创新团队“高效种植模式与产业化示范”项目绩效目标完成情况综述。

- 项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高了项目实施效果，促进了脱贫攻坚成果。主要表现在：宣传报道方面，完成信息发布29篇，其中省级层面12篇，比计划多7篇，市县层面17篇，比计划多7篇；行业支撑方面，收集资源16份，超计划10份，其中材料创制4份，撰写生产、政策等报告建议4篇，岗位专家到基层指导	28人次，现场观摩培训5次，应急处理4次，科技培训5次，培训基层技术人员500人次，培训农民专业大户37人次，发放技术资料2000份；人才培养方面，参与团队总人数7人，正高1人，副高3人，硕士2人；科技成果方面，四川审定玉米新品种1个；开展新品种、新技术等示范面积1200亩，开展新品种、新技术等推广面积13000亩；效益情况方面，取得经济效益1170.0万元，社会效益比较显著，助力了脱贫攻坚成果，为乡村振兴谋求了科技振兴的出路，通过低氮降药生物防控等措施，发挥出了较好的生态效益。

发现的主要问题：

一是山区春旱缺窝断垄比较突出；二是如何规避高峰青贮堆放腐烂；三是春夏秋播种如何错季衔接，四是初端技术、中端生产、末端转化如何统筹。

下一步改进措施：

一是通过精细整地、改善墒情、精选品种等措施，解决山区春旱缺窝断垄现象；二是通过精准熟期、规避雨天、强化机收、定量收割等措施，解决高峰青贮堆放腐烂问题；三是通过栽培模式创新解决春夏秋播种衔接问题；四是协调技术科研单位、种植专业户、养殖企业通力合作，使三家单位效益最大化。

| 项目绩效目标完成情况表 (2020年度) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 高效种植模式与产业化示范 |  |  |
| 预算单位 |  |  | 广元市农业科学研究院 |  |  |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: |  | 10万元 | 执行数: | 10万元 |
|  | 其中-财政拨款: |  | 10 | 其中-财政拨款: | 10 |
|  | 其它资金: |  | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 |  |  | 实际完成目标 |  |
|  | 省级层面5篇，市县层面10篇，资源收集6份，材料创制2份，撰写生产、政策等报告建议1篇；岗位专家到基层指导15人次，现场观摩培训3次，应急处理0次，科技培训2次，培训基层技术人员50人次，培训农民专业大户5人次，发放技术资料200份，参与团队总人数6人，正高0人，副高 3人，硕士2人；获取品种、专利、产品、标准、规程等知识产权1个，发表论文1篇；新品种、新技术等示范面积300亩，新品种、新技术等推广面积600亩；经济效益81.0万元。 |  |  | 省级层面12篇，市县层面17篇；收集资源16份，材料创制4份，撰写生产、政策等报告建议4篇，岗位专家到基层指导28人次，现场观摩培训5次，应急处理4次，科技培训5次，培训基层技术人员500人次，培训农民专业大户37人次，发放技术资料2000份；参与团队总人数7人，正高1人，副高3人，硕士2人；四川审定玉米新品种1个；开展新品种、新技术等示范面积1200亩，开展新品种、新技术等推广面积13000亩；效益情况方面，取得经济效益1170.0万元。 |  |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|  | 项目完成指标 | 宣传报道(次） | 信息总数 | 15篇 | 29篇 |
|  | 项目完成指标 | 行业支撑 | 资源收集（份） | 6份 | 16份 |
|  | 项目完成指标 | 行业支撑 | 材料创制（份） | 2份 | 4份 |
|  | 项目完成指标 | 行业支撑 | 撰写生产、政策等报告建议(篇) | 1篇 | 4篇 |
|  | 项目完成指标 | 行业支撑 | 岗位专家到基层指导(人次) | 15人次 | 28人次 |
|  | 项目完成指标 | 行业支撑 | 现场观摩培训（次） | 3次 | 5次 |
|  | 项目完成指标 | 行业支撑 | 应急处理(次) | 0次 | 4次 |
|  | 项目完成指标 | 行业支撑 | 科技培训（次） | 2次 | 5次 |
|  | 项目完成指标 | 行业支撑 | 培训基层技术人员(人次) | 50人次 | 500人次 |
|  | 项目完成指标 | 行业支撑 | 培训农民专业大户(人次) | 5人次 | 37人次 |
| 绩效指标完成情况 | 项目完成指标 | 行业支撑 | 发放技术资料(份) | 200份 | 2000份 |
|  | 项目完成指标 | 人才培养(人) | 正高 | 0人 | 1人 |
|  | 项目完成指标 | 人才培养(人) | 副高 | 3人 | 3人 |
|  | 项目完成指标 | 人才培养(人) | 硕士 | 2人 | 2人 |
|  | 项目完成指标 | 科技成果 | 获奖成果 | 0项 | 1项 |
|  | 项目完成指标 | 科技成果 | 获取品种、专利、产品、标准、规程等知识产权 | 1项 | 1项 |
|  | 项目完成指标 | 科技成果 | 发表论文 | 1篇 | 0 |
|  | 经济效益指标 | 经济效益 | 经济效益（万元） | 81.0 | 1170.0 |
|  | 经济效益指标 | 经济效益 | 社会效益 | 较好 | 好 |
|  | 经济效益指标 | 经济效益 | 生态效益 | 较好 | 好 |
|  | 满意度指标 | 满意度 | 满意值 | 100% | 100% |

（2）2020年水果创新团队

四川水果创新团队项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施促进我市脆红李产业标准化建园发展起到带头示范作用，通过技术指导有效提高栽培技术及病虫害防控。先后在剑阁、苍溪建设示范基地2个，完成老旧园区改造1个，引进李新品种7个，建设新品种示范园区1个，在县区推广“Y”栽培模式200亩，形成“Y”栽培技术标准一份，结合乡村振兴产业发展在县区开展技术培训8场次，培训人数1220人。全年先后在市农业农村局网站发布信息16条，培养研究生3名，中级农艺师3名。撰写脆红李生产应急1篇，前往旺苍开展应急处理1次挽回经济损失12万元。

发现的主要问题：一是受疫情影响，在务工人员上缺乏劳务人员，在农忙时节用工难。二是缺乏科学技术种植，尤其是农村基层，缺乏专业技术人员，种植管理缺乏科学性。三是农村劳动力缺乏，投入增大，项目实施困难。

下一步改进措施：一要进一步加强李新品种引进选育；二要加强科技人才的引进及培养，解决基层技术缺乏问题。三要加强引导返乡青年，培育种植专合社引领示范，发展适度规模通过示范推广带动走向科学化管理。四是进一步归纳总结完善做好李子提质增效技术集成创新。

| 项目绩效目标完成情况表 (2020年度) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 李新品、种新技术试验示范 |  |  |
| 预算单位 |  |  | 广元市农业科学研究院 水果所 |  |  |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: |  | 10万元 | 执行数: | 10万元 |
|  | 其中-财政拨款: |  | 10万元 | 其中-财政拨款: | 10万元 |
|  | 其它资金: |  | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 |  |  | 实际完成目标 |  |
|  | 引进李新品种7个。建设李新品种园1个；继续研究李提质增效关键技术；培训管理技术人员和种植者1220人次。 |  |  | - 新品种引进：引进李新品种7个，其中早熟品种3个（日本红布朗1号、4号，日本红灵山），中熟品种2个（公主李、脆蜜李），晚熟品种2个（青脆李、美国蛇李）。 - 李子提质增效研究：在广元市农科院科研基地及旺苍县尚武镇新生村特色水果产学研基地，分别开展不同覆盖方式对土壤养分及红脆香甜李果实品质的影响试验，研究李优质高效集成技术。 - 三、开展技术培训：先后在青川、剑阁县、旺苍县、苍溪县、利州区、朝天、昭化开展技术培训24次，培训技术人员1220人次，发放技术资料1000份，全年累计指导服务面积1.5万亩。 |  |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|  | 项目完成指标 | 引进新品种 | 建设李新品种园1个 | 李新品种园1个 | 引进李新品种7个，其中早熟品种3个（日本红布朗1号、4号，日本红灵山），中熟品种2个（公主李、脆蜜李），晚熟品种2个（青脆李、美国蛇李），在院建设品种园1个 |
|  | 项目完成指标 | 李新技术 | 李提质增效技术研究 | 1套 | 1套 |
|  | 项目完成指标 | 专利成果转化 | 继续开展李“Y栽培模型”专利成果转化 | 示范推广示范1个县区 | 示范推广示范1个县区 |
|  | 项目完成指标 | 行业支撑 | 产业调研 基层指导培训 生产建议 | 培训管理技术人员和种植者1220人次 | 先后在青川、剑阁县、旺苍县、苍溪县、利州区、朝天、昭化开展技术培训24次，培训技术人员1220人次，发放技术资料1000份，全年累计指导服务面积1.5万亩。 |
|  | 项目完成指标 | 人才培养 | 引进培养科技人才 | 农艺师2名 | 培养产业科技人才1名，培养农艺师2名，引进硕士研究生1人。 |
|  | 项目完成 指标 | 宣传报道 | 宣传报道 | 2-3篇 | 省级层面5篇，市级层面17篇，累计22篇 |
|  | 效益指标 | 新品种 | 示范推广新建新品种示范园1个 | 新建示范园2个 | 示范带动120亩，新增产值206万 |
|  | 效益指标 | 专利成果转化 | 建成产业示范园2个 | 示范推广2个 | 示范面积20亩，新增产值31万元 |
|  | 效益指标 | 技术创新 | 李提质增效栽培模式 | 1套 | 1套 |
|  | 满意度指标 | 90% | 90% | 90% | 100% |

- （3）农业科研土地租金

项目全年预算数6.13万元，执行数为7.059万元，完成预算的115%。其中，旺苍县白水镇租地27.35亩，租地费3.829万元，海南三亚崖城崖州区租地7亩，租地费2.8万元，朝天区曾家镇山峰村租地4.78亩，租地费0.43万元。    主要开展以下研究：一是在广元旺苍白水基地开展了1660份自交系改良提纯，春播和夏播2600个新组合的比较试验和鉴选，56份小麦新品系穗选、新品系田间综合性状鉴定；完成了玉米省区试2组16个品种、联合体区试2组11个品种的播种，二是在海南南繁基地开展了玉米加代自交系1100份，复制组合22个。三是在朝天曾家镇山峰村开展了马铃薯新品系省联合多点试验一组14个、自育马铃薯新品系一组14个、马铃薯育种材料230个、鉴定马铃薯新品系55个、繁殖新品系4个。通过项目实施，有力支持了我院农业科研项目的顺利开展，促进了我市粮油、马铃薯选育工作持续性，为我市玉米马铃薯早出成果、多出成果奠定了基础。

发现的主要问题：

一是租地面积难以精确掌握。主要表现在项目增减、亲本材料繁殖、育种亲本材料以及省区试、联试等品系参试数量增减，导致使用面积不确定。二是在租金上会出现浮动。根据项目实施地点的变化，土地租地费也会发生增减。三是出租地点不稳定。根据项目的条件和需求，存在项目实施地点发生变化。

下一步改进措施：

一是提早谋划，把工作做精做细，在用地面积上尽量缩

小与预算的差距。二是尽量固定科研用地地点和租金等。

| 项目绩效目标完成情况表 (2020年度) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 农业科研土地租金 |  |  |
| 预算单位 |  |  | 广元市农业科学研究院 |  |  |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: |  | 6.13 | 执行数: | 7.059 |
|  | 其中-财政拨款: |  | 6.13 | 其中-财政拨款: | 6.13 |
|  | 其它资金: |  | 0 | 其它资金: | 0.929 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 |  |  | 实际完成目标 |  |
|  | 1、旺苍县白水镇租地24.5亩 2、朝天区曾家镇山峰村租地4.5亩 3、苍溪县中土镇租地5亩 4、海南三亚崖城崖州区7亩 |  |  | 1、旺苍县白水镇租地27.35亩 2、朝天区曾家镇山峰村租地4.78 3、海南三亚崖城崖州区租地7亩 |  |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
|  | 项目完成指标 | 数量指标 | 租地地点及面积 | 旺苍县白水镇租地24.5亩、朝天区曾家镇山峰村租地4.5亩、苍溪县中土镇租地5亩、海南三亚崖城崖州区7亩 | 旺苍县白水镇租地27.35亩、 朝天区曾家镇山峰村租地4.78、海南三亚崖城崖州区租地7亩 |
|  | 项目完成指标 | 质量指标 | 适用于科研用地基本要求 | 进出道路平坦，地力肥力中等偏上，排灌方便，无阴蔽。 | 进出道路平坦，地力肥力中等偏上，排灌方便，无阴蔽。 |
|  | 项目完成指标 | 时效指标 | 2020年1月至12月 | 2020年1月至12月 | 2020年1月至12月 |
|  | 项目完成指标 | 成本指标 | 租金控制在申报范围内 | 旺苍县白水镇租地24.5亩，租地费3.43万元。朝天区曾家镇4.5亩，租地费0.45万元。海南三亚崖城崖州区7亩，租地费1.75万元 | 旺苍县白水镇租地27.35亩，租地费3.829万元。朝天区曾家镇山峰村租地4.78亩，租地费0.43万元。海南三亚崖城崖州区租地7亩，租地费2.8万元 |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 涉及农业生产各方面 | 所承担的科研任务涉及新品种选育及新品系试验示范、病虫害防控、作物高产栽培、种质资源引进、收集、利用，涉及到当前在农业生产上亟待解决的重点难点问题，其经济效益大 | 所承担的科研任务涉及新品种选育及新品系试验示范、病虫害防控、作物高产栽培、种质资源引进、收集、利用，涉及到当前在农业生产上亟待解决的重点难点问题，其经济效益大 |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 解决农业产业发展的重点难点问题 | 一是通过土地流转，推进农村土地集约化经营、规模化发展进程；二是有利于加快农农业适用技术推广进程，加快了农业新品种、新技术、新材料推广，推动了现代农业发展；三是使当地农民学到了先进的生产技术和管理经验 | 一是通过土地流转，推进农村土地集约化经营、规模化发展进程；二是有利于加快农农业适用技术推广进程，加快了农业新品种、新技术、新材料推广，推动了现代农业发展；三是使当地农民学到了先进的生产技术和管理经验 |
|  | 效益指标 | 生态效益 指标 | 按国家有关环保要求执行 | 在土地使用过程中，将严格按照国家有关规定和环保要求，具有可持续性。降低农药使用量，多采用生物防治法防治病虫害，确保了农产品质量，保护了环境；减少化肥使用量，增施有机肥，助力发展绿色农业 | 在土地使用过程中，将严格按照国家有关规定和环保要求，具有可持续性。降低农药使用量，多采用生物防治法防治病虫害，确保了农产品质量，保护了环境；减少化肥使用量，增施有机肥，助力发展绿色农业 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 主管单位 | 100% | 100% |

- （4）驻村帮扶工作经费

驻村帮扶工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3.72万元，执行数为3.72万元，完成预算的100%。通过项目实施，派出1名帮扶村第一书记、1名帮扶村驻村干部和13名结对帮扶干部，全力推进脱贫攻坚工作。帮助贫困户发展脱贫增收产业，巩固脱贫帮扶成果，顺利通过国家脱贫验收，被市委、市人民政府表彰为“驻村帮扶先进单位”。项目成效：1扶产业。根据柏溪村、北斗村产业发展现状，实施产业补短行动。一是发放水稻玉米良种111公斤、鸡苗3800只、耙耙柑3100株等生产物质；二是发展户办优质粮油产业园78个，培养种养殖大户21户，巩固户办自强园460个。2扶观念。开展感恩教育，宣讲帮扶成效，激发内生动力。一是在帮扶村召开政策宣讲、产业补短、脱贫验收等会议18次，收集群众呼声和专家意见建议，统一干群思想，形成工作合力；二是结对帮扶责任人25批次入户开展“三同活动”，参与抢种抢收，指导科学生产，整治环境卫生等，推进贫困户发展产业，养成良好生活习惯。3扶技术。通过农民夜校、百姓讲堂、乡村大喇叭、三区人才科技服务、现场指导等手段开展厨师、粮油、脆香甜柚、猕猴桃、藤椒、生猪、土鸡、蔬菜等种养殖业实用技术培训和技术指导31次，培训1200余人次，发放技术资料1500余份，提升了农户科学生产管理水平。4扶资金。我院协调争取项目经费261万元。在帮扶村新建集体鱼塘22亩、硬化道路6.2公里；六一慰问贫困儿童发放牛奶39件、智力玩具50个。5扶信息。为贫困户提供扶贫需求信息47条，其中务工信息15条，解决务工就业4人；提供农产品销售信息21，以购代扶购买大米、菜油、土鸡、猪羊肉、柚子、猕猴桃等，价值2.83万元。

发现的主要问题：1本村在家劳动力普遍年龄偏大，年轻人从事农业偏少；2农产品没有形成规模化种养殖，销售渠道弱；3在家农户在技术培训开展时积极性不高；4产业发展没有稳定和持续投入。

下一步改进措施：1加大本地化青年科技人才培养，实施订单式、系统性培训，培养一批土专家、熟练技术工。2整合科技资源，为两村产业发展支持，持续推进，因地制宜发展“稳、准、精”产业，构建农民增收长效机制。3科技成果优先在本村试点转化，提高两村产业科技含量。

| 项目绩效目标完成情况表 (2020年度) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 驻村帮扶工作经费 |  |  |
| 预算单位 |  |  | 广元市农业科学研究院 |  |  |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: |  | 3.72万 | 执行数: | 3.72万 |
|  | 其中-财政拨款: |  | 3.72万 | 其中-财政拨款: | 3.72万 |
|  | 其它资金: |  | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 |  |  | 实际完成目标 |  |
|  | 目标1：完成柏溪村16户贫困户和北斗村27户贫困户全面脱贫后的继续帮扶跟进工作；目标2：进村入户，开展技术服务，发展两村的集体经济和户办产业园；目标3：顺利做好省级，国家级验收评估工作；目标4：节假日慰问贫困户，宣讲党的扶贫帮扶政策；目标5：给每一户已脱贫户带去农资，防止返贫。 |  |  | 目标1：持续跟进，顺利完成贫困村柏溪村16户贫困户和非贫困村北斗村27户贫困户全面脱贫后的继续帮扶工作；目标2：开展技术服务，发展两村的集体经济和户办产业园；目标3：顺利做好省级，国家级验收评估工作；目标4：节假日慰问贫困户，宣讲党的扶贫帮扶政策；目标5：给每一户已脱贫户带去农资，发放了鸡苗、种子、藤椒苗等，防止返贫。 |  |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|  | 完成指标 | 数量指标 | 43户已脱贫农户的帮扶跟进 | 100% | 100% |
|  |  |  | 275户非贫困户的农业产业培训 | 80% | 100% |
|  |  |  | 北斗村集体经济50亩的持续发展 | 藤椒长势好 | 藤椒成活且长势良好 |
|  |  |  | 北斗村集体经济30亩的持续发展 | 日本高菜长势良好，完成销售 | 日本高菜长势良好，顺利达标销售 |
|  |  |  | 柏溪村集体经济50亩的持续发展 | 脆香甜柚、柑橘长势良好 | 脆香甜柚挂果好销路顺利、柑橘长势良好 |
|  |  | 质量指标 | 每一户脱贫户“一超六有”标准继续达到 | 保证43户已脱贫户不能返贫 | 43户已脱贫户未返贫，且收入有提高 |
|  |  |  | 发放的种子，肥料，鸡苗，鱼苗持续跟进查看 | 确保每一户贫困户农资发放到手，使用合理 | 每一户的农资均发放到手，使用合理 |
|  |  |  | 43户已脱贫农户的户办产业园 | 产业持续增收 | 产业增收10% |
|  |  | 时效指标 | 数量指标完成时间 | 2020年12月前 | 20201230 |
|  |  |  | 质量指标完成时间 | 2020年12月前 | 20201230 |
|  |  | 成本指标 | 1、差旅费 | 0.8万元/年 | 0.76万元/年 |
|  |  |  | 2、节日慰问费 | 0.4万元/年 | 0.44万元/年 |
|  |  |  | 3、农资费 | 1.92万元/年 | 1.95万元/年 |
|  |  |  | 4、公务用车运行维护费 | 0.2万元/年 | 0.17万元/年 |
|  |  |  | 5、产业技术费 | 0.4万元/年 | 0.4万元/年 |
|  |  |  | 完成本年度研究任务 | 3.72万元 | 3.72万元 |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 为两村的脱贫户经济收入增加 | 为43户已脱贫户发展产业 | 43户已脱贫户发展产业，持续增收 |
|  |  |  | 村集体经济效益增加 | 村集体经济发展好 | 村集体经济持续分红，发展好 |
|  |  | 社会效益 指标 | 巩固脱贫成果 | 提高农民收入 | 农民收入提高10% |
|  |  |  | 提高两村的集体经济收入 | 村集体经济良好 | 村集体经济良好，带动农户发展产业 |
|  |  |  | 协调当地政府，基础设施建设 | 申请部分道路硬化 | 道路硬化，环境优美 |
|  |  | 生态效益 指标 | 推广有机绿色品种及农作物栽培方式 | 宣传减少农药施用 | 减少农药施用，改善环境条件。 |
|  |  |  | 指导当地农户使用清洁能源，沼气使用 | 宣传利用家畜粪便及农作物秸秆，沼气使用 | 利用家畜粪便及农作物秸秆，降低焚烧污染。 |
|  | 满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 贫困户的脱贫率 | 100% | 100% |
|  |  |  | 产业集体经济发展 | ≥15% | ≥25% |
|  |  |  | 周围农户的带动发展 | ≥30% | ≥40% |
|  |  |  | 275户非贫困户的农业产业培训 | 90% | 100% |

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《广元市农业科学研究院2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对“2020年玉米创新团队”、“2020年水果创新团队”“农业科研土地租金”“驻村帮扶工作经费”等4个项目，《广元市农业科学研究院项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

- 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。我单位主要是利息收入。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.科学技术（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）:指用于科学技术管理事务方面的其他支出。

6.科学技术（类）应用研究（款）社会公益研究（项）:指用于农业等社会公益专项科研方面的支出。

7.科学技术（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发（项）:指用于技术研究与开发的其他支出。

8.科学技术（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）:指用于完善科技条件的支出。

9.科学技术（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）:指用于其他科技条件与服务方面的支出。

10.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）:指用于其他科学技术研究与开发支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴费支出。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于事业单位基本医疗保险缴费。

14.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：指用于农业事业单位的基本支出、事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

15.农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）：指用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面的支出。

16.农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）：指用于病虫鼠害及疫情监控、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗、役畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测方面的支出。

17.农林水支出（类）农业（款）防灾救灾（项）：指用于对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

18.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：指用于其他农业方面的支出。

19.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指用于其他扶贫方面的支出。

20.农林水支出（类）农业综合开发（款）土地治理（项）：指用于农业综合开发部门安排的土地治理项目支出。

21.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指用于其他农林水方面的支出。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

25.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

26.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

- 第四部分 附件

- 附件1

广元市农业科学研究院

2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

广元市农业科学研究院是财政全额拨款一级预算事业单位(副县级)，独立核算机构1个，无下属单位，内设机构7个，核定事业编制34名。

- 机构职能。

广元市农业科学研究院主要从事公益性农业科技应用基础研究，农作物新品种新技术引进和试验示范等工作。

- 人员概况

- 2020年末实际在职人数27人(其中：博士研究生1人、硕士研究生12人、本科9人、专科4人、其他1人），高级职称11人、中级职称6人、初级职称6人、其他（含管理岗位人员）4人。退休人员6人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年度财政拨款收入总计1996.07万元，其中：一般公共预算财政拨款收入439.2万元，年初财政拨款结转和结余1556.86万元。

- 部门财政资金支出情况。

- 2020年度财政拨款支出总计1993.07万元，其中：一般公共预算财政拨款支出1937.94万元，年末财政拨款结转和结余58.13万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1.强化预算编制，提高预算编制的规范化和科学性。预算编制时结合本单位的事业发展计划、职责和任务，按照“人员经费按定额”、“公用经费按系数”、“项目经费按预算”，科学合理地编制部门预算，确保了部门预算编制真实、准确、完整。

2.强化支出管理，确保大局稳定。本着量入为出的原则，按照“保运转”、“保科研”“保重点”努力压缩各项支出，合理安排财政资金，实现财政资金效益最大化。

3.2020年各种财务检查中，市农科院无违纪违规现象。

（二）结果应用情况。

1.绩效目标管理。2020年，按照财政绩效管理要求编报预算项目绩效目标，绩效目标真实、可行、科学。

2.项目绩效评价。总体上看，项目决策依据较为充分，绩效目标较明确，管理比较严格，项目的实施基本达到预期目标。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

从自评情况来看，我院整体上完成了年初设定的绩效目标，保障了部门的正常运转，“三公”经费下降明显，保障了省市农业科研项目实施、加速推进了异地搬迁建设项目，支持了两个帮扶村的脱贫攻坚工作，不断优化和提升了农业科研队伍，充分发挥了财政资金的经济效益、社会效益，提高了农业科研服务三农的能力。

- （二）存在问题。

一是我院整体搬迁时间跨度长，整体搬迁分步实施，2020年底按照审计金额列支项目支出，列支金额较大；二是农业科研研发资金总体投入不足，科研引领产业的作用发挥不够好。

（三）改进建议。

一是多渠道收集信息，争取国家、省、市科研项目投入。二是加快项目实施进度，避免结转结余资金较大。三是对结转结余项目资金进行清理。四是加强日常运转经费和项目经费的监督管理，提高我院绩效管理水平。

建议财政局多组织绩效管理、绩效评价方面的培训、指导。

附件2

四川省玉米创新团队

2020年项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门在该项目管理中的职能。

由四川省农业农村厅、四川省财政厅联合组成的领导小组、咨询委员会、监督评估委员会，针对“高效种植模式与产业化示范”项目，行驶对创新团队专家资格、研究方向、岗位设置、研发工作及贡献、专家履职情况等进行综合评估职能。

2．项目立项、资金申报的依据。

根据现代农业产业发展需求，依托我省现有科研力量与科技资源，以农产品为单元，以产业发展为主线，以产业链整合农业科技资源，组织农业研发及推广应用专家队伍，开展共性技术和关键技术研究、集成、试验和示范，建立多专业、多学科纵横联合、协同创新的新体制，促进我省特色农业发展和农产品有效供给。按照四川省玉米创新团队总体部署和要求，针对广元市农业生产中的核心问题，设置研究课题，进行资金申报，经玉米创新团队核实评估，报农业主管部门核准实施。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

资金管理办法是按照《国家现代农业产业技术体系四川创新团队建设专项资金管理办法》（川财规[2019]4号）和《国家现代农业产业技术体系四川创新团队绩效考核实施办法》（川农业函[2017]47号）要求，支持国家现代农业产业技术体系四川创新团队（以下简称创新团队）根据现代农业产业发展需求，依托我省现有科研力量与科技资源，以农产品为单元，以产业发展为主线，以产业链整合农业科技资源，组织农业研发及推广应用专家队伍，开展共性技术和关键技术研究、集成、试验和示范，建立多专业、多学科纵横联合、协同创新的新体制，促进我省特色农业发展和农产品有效供给。

4．资金分配的原则及考虑因素。

合理安排，避免重复原则。按照农业产业发展的内在规律，合理安排专项资金在产业发展环节、产业和区域的投入，与国家和省级科技计划(专项、基金)、国家现代农业产业技术体系建设资金及专家所在单位资金等有机衔接，避免重复交叉。

稳定支持，动态调整原则。建立稳定支持、有益于产业技术体系持续发展、不断创新的长效机制，每个团队五年为一个实施周期。建立年度考核和综合考核相结合的绩效评价制度，根据考核结果实行优胜劣汰，动态调整。

围绕目标，科学预算原则。围绕产业技术体系发展的目标，科学合理地编制和安排预算，杜绝随意性。

规范管理，专款专用原则。专项资金应当纳入专家所在单位财务统一管理，单独核算，确保专款专用。财政厅负责专项资金预算管理，会同农业农村厅制定完善资金管理办法，按规定程序及时下达资金预算，对专项资金绩效评价情况进行抽查。农业农村厅负责团队建设项目管理，制定团队建设项目管理办法，组织编制团队建设绩效目标，提出年度专项资金安排建议方案，对专项资金使用情况进行监督检查和绩效评价。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容

一是区域化筛选抗逆高产优质宜机粮饲新品种；二是研究抗旱错期栽培新模式新方法；三是探索合理密植高效配置方法；四是研究肥水病虫草综合管控技术；五是优化集成高效产业链关键技术进行产业化示范。

2、项目应实现的具体绩效目标

2.1.考核目标。省级层面5篇，市县层面10篇，资源收集6份，材料创制2份，撰写生产、政策等报告建议1篇；岗位专家到基层指导15人次，现场观摩培训3次，应急处理0次，科技培训2次，培训基层技术人员50人次，培训农民专业大户5人次，发放技术资料200份，参与团队总人数6人，正高0人，副高	3人，硕士2人；获取品种、专利、产品、标准、规程等知识产权1个，发表论文1篇；新品种、新技术等示范面积300亩，新品种、新技术等推广面积600亩；经济效益81.0万元。

2.2.年度计划。2020年上半年：1.继续筛选适宜山区错期推广的粮饲新品种；2.深入开展关键技术集成创新研究试验，建核心试验田200亩；3.探索院.企.贫困村示范基地深度融合机制。2020年下半年：开展田间管理技术指导；组织团队成员和单位主管领导进行现场考察验收；组织专业大户进行现场考察培训；进行田间研究项目的调查，核实效益；做好年度汇总及考核报告。

2.3.年度完成情况。宣传报道方面，省级层面12篇，市县层面17篇；行业支撑方面，收集资源16份，材料创制4份，撰写生产、政策等报告建议4篇，岗位专家到基层指导28人次，现场观摩培训5次，应急处理4次，科技培训5次，培训基层技术人员500人次，培训农民专业大户37人次，发放技术资料2000份；人才培养方面，参与团队总人数7人，正高1人，副高3人，硕士2人；成果效益方面，四川审定玉米新品种1个，开展新品种、新技术等示范面积1200亩，开展新品种、新技术等推广面积13000亩，取得经济效益1170.0万元。

3.项目资金申报相符性

高效种植模式与产业化示范”项目的资金使用完全按照项目申报计划实施的，其开展研究的具体内容与项目申报研究与示范的内容是紧密关联的。完成目标也与申报目标相符，实际证明，项目设计是合理的可行的，达到了项目申报的预期目标。

（三）项目自评步骤及方法。

按照《国家现代农业产业技术体系四川创新团队建设专项资金管理办法》（川财规[2019]4号）和《国家现代农业产业技术体系四川创新团队绩效考核实施办法》（川农业函[2017]47号），由四川省财政厅和四川省农业农村厅统一进行评估。具体方法如下：

1.农业农村厅组织首席专家、岗位专家及专家所在单位在编制创新团队建设五年规划时，要同步编制五年总体绩效目标和分年度绩效目标，确定绩效指标目标值。产出指标主要包括研发应用新技术、新品种、新规程、新标准、新机具、新材料的数量和质量情况，其效果指标主要包括示范推广面积及效果等科技成果转化情况，解决制约产业发展的关键技术和关键问题突破情况，提供技术咨询、技术服务等社会效益情况。

2.农业农村厅组织创新团队年度绩效评价和五年终期绩效评价工作。首席专家、岗位专家及其所在单位应按要求密切配合绩效评价的开展，及时提供相关材料，并对提供材料的完整性、真实性和有效性负责。考核结果按团队、首席专家、岗位专家分别排名，并作为经费安排的重要依据。财政厅适时对绩效评价结果进行抽查。

3.根据年度绩效评价结果动态调整年度专项资金预算安排，对团队连续两年绩效评价排名倒数第一的岗位专家予以淘汰；对团队年度绩效评价排名最后一、二名的岗位，按2万元、1万元定额调减下一年度经费，调出经费增至该团队排名第一和第二岗位。

4.按照规定的职责分工，加强对专项资金的监督管理，保证资金规范高效使用。

5.在专项资金管理工作中，存在滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等违法违纪行为的，按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国行政监察法》、《财政违法行为处罚处分条例》等有关规定追究有关责任单位和人员的责任；涉嫌违纪违法的，移送纪检监察机构和司法机关处理。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

《高效种植模式与产业化示范》项目于2018年申报，经四川省农业农村厅汇同四川省财政厅组成的专家组，对申报项目进行可行性评估，2019年3月1日，四川省农业农村厅对关于国家现代农业产业技术体系四川创新团队建设方案（2019-2023）进行了公示，同意该项目在2019-2023年进行实施。2020年下达项目专项资金10万元。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1.资金计划。《高效种植模式与产业化示范》项目2020年计划资金10万元。

2.资金到位。《高效种植模式与产业化示范》项目2020年到位资金10万元。本年度项目经费到位及时，到位率100%。

3.资金使用。按照国家相关财务管理制度和创新团队资金使用管理办法，合计支出100000元，其中：专用材料费9000元，占总经费9%；劳务费50822元，占总经费50.822%；差旅费17998元，占总经费17.998%；租赁费20000元，占总经费20%；委托费1000元，公务用车运行维护费1180元。支付依据按照财务管理相关法律法规要求执行，资金支付与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

严格按照国家财务管理法律法规和创新团队项目资金管理办法要求，进行合规合法支付项目资金。每年度由院领导和财务组织相关人员对示范基地的实施情况进行全面核查，确保项目资金支付的可行性、合理性和必要性，监督项目实施计划和实施结果相符。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。院长（项目总管）→分管副院长（项目统筹）→财务科长（项目监督）→粮油作物研究所（项目实施）→示范县（区）配合实施。

（二）项目管理情况。粮油作物研究所申报计划→分管副院长审核→院长审批→粮油作物研究所落实基地→示范县（区）农业局配合实施→市县（区）领导专家督查实施规模、效果→财务监督核实示范基地实施结果→粮油作物研究所提供合规合法票据→分级审核审签票据→财务核实支付。

（三）项目监管情况。

按照规定的职责分工，加强对专项资金的监督管理，保证资金规范高效使用；依法主动接受财政、审计、监察、科技等部门的审计与监督。在项目运行过程中，不存在滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等违法违纪行为，监管效果良好。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1.考核目标。省级层面5篇，市县层面10篇，资源收集6份，材料创制2份，撰写生产、政策等报告建议1篇；岗位专家到基层指导15人次，现场观摩培训3次，应急处理0次，科技培训2次，培训基层技术人员50人次，培训农民专业大户5人次，发放技术资料200份，参与团队总人数6人，正高0人，副高	3人，硕士2人；获取品种、专利、产品、标准、规程等知识产权1个，发表论文1篇；新品种、新技术等示范面积300亩，新品种、新技术等推广面积600亩；经济效益81.0万元。

2.完成情况。省级层面12篇，超计划7篇，市县层面17篇，超计划7篇；收集资源16份，超计划10份，材料创制4份，超计划2份，撰写生产、政策等报告建议4篇，超计划3篇，岗位专家到基层指导28人次，超计划13人次，现场观摩培训5次，超计划2次，应急处理4次，超计划4次，科技培训5次，超计划3次，培训基层技术人员500人次，超计划450人次，培训农民专业大户37人次，超计划32人次，发放技术资料2000份，超计划1800份；参与团队总人数7人，正高1人，副高3人，硕士2人；四川审定玉米新品种1个。

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

（二）项目效益情况。

在经济效益方面，开展新品种、新技术等示范面积1200亩，超计划600亩，开展新品种、新技术等推广面积13000亩，取得经济效益1170.0万元，效果显著；在社会效益方面，通过观摩会、现场会、技术培训、技术指导等活动，进一步提高了农民科学种植水平，扩大了示范基地推广面积，通过入户开展政策宣讲、技术培训指导，通过了农户对国家惠农政策的了解和使用，通过贫困村建示范基地，增加了贫困农户收入，促进了社会和谐稳定；在生态效益方面，通过集成技术应用，减少了农药、化肥使用量，通过秸秆还田，增加了有机肥，保护了生态环境，降低了土壤有害物质的积累，为绿色种植、绿色产业发展提供了基础保障；在可持续效益方面，符合可持续发展的相关政策、法律法规、战略目标体系，推广应用技术符合因地制宜、有计划有步骤有区域的要求；符合农业产业结构调整和布局，确保资源合理利用，实现废物产出最小量化和再生资源化，提高了效率。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目实施分别在苍溪县的中土镇、剑阁县的白龙镇、旺苍县的白水镇实施，基地种植业大户和专合社及养殖企业对我们开展的高效种植模式与产业化示范项目给予了高度好评，对配套技术的可行性、实用性给予了肯定，对示范基地开展的技术指导、技术培训表示满意，对项目取得的经济效益、社会效益等给予了肯定。

（二）存在的问题。

一是团队之间合作机会少，对省内外前沿科学技术了解不是很充分；二是专题研究方面开展不够深入仔细，担心经费不够；三是对标目标短板没有做到及时完善，人才技能发挥不充分，上下协调、内外沟通不足。

（三）相关建议。

一是加强团队合作；二是加强专题研究；三是对标目标补足短板。

四川水果创新团队项目

2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

由四川省农业农村厅、四川省财政厅联合组成的领导小组、咨询委员会、监督评估委员会，针对“高效种植模式与产业化示范”项目，行驶对创新团队专家资格、研究方向、岗位设置、研发工作及贡献、专家履职情况等进行综合评估职能。

2.项目立项、资金申报的依据。

根据现代农业产业发展需求，依托我省现有科研力量与科技资源，以农产品为单元，以产业发展为主线，以产业链整合农业科技资源，组织农业研发及推广应用专家队伍，开展共性技术和关键技术研究、集成、试验和示范，建立多专业、多学科纵横联合、协同创新的新体制，促进我省特色农业发展和农产品有效供给。按照四川省玉米创新团队总体部署和要求，针对广元市农业生产中的核心问题，设置研究课题，进行资金申报，经玉米创新团队核实评估，报农业主管部门核准实施。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

资金管理办法是按照《国家现代农业产业技术体系四川创新团队建设专项资金管理办法》（川财规[2019]4号）和《国家现代农业产业技术体系四川创新团队绩效考核实施办法》（川农业函[2017]47号）要求，支持国家现代农业产业技术体系四川创新团队（以下简称创新团队）根据现代农业产业发展需求，依托我省现有科研力量与科技资源，以农产品为单元，以产业发展为主线，以产业链整合农业科技资源，组织农业研发及推广应用专家队伍，开展共性技术和关键技术研究、集成、试验和示范，建立多专业、多学科纵横联合、协同创新的新体制，促进我省特色农业发展和农产品有效供给。

4.资金分配的原则及考虑因素。合理安排，避免重复原则。按照农业产业发展的内在规律，合理安排专项资金在产业发展环节、产业和区域的投入，与国家和省级科技计划(专项、基金)、国家现代农业产业技术体系建设资金及专家所在单位资金等有机衔接，避免重复交叉。

稳定支持，动态调整原则。建立稳定支持、有益于产业技术体系持续发展、不断创新的长效机制，每个团队五年为一个实施周期。建立年度考核和综合考核相结合的绩效评价制度，根据考核结果实行优胜劣汰，动态调整。

围绕目标，科学预算原则。围绕产业技术体系发展的目标，科学合理地编制和安排预算，杜绝随意性。

规范管理，专款专用原则。专项资金应当纳入专家所在单位财务统一管理，单独核算，确保专款专用。财政厅负责专项资金预算管理，会同农业农村厅制定完善资金管理办法，按规定程序及时下达资金预算，对专项资金绩效评价情况进行抽查。农业农村厅负责团队建设项目管理，制定团队建设项目管理办法，组织编制团队建设绩效目标，提出年度专项资金安排建议方案，对专项资金使用情况进行监督检查和绩效评价。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

一是开展引进李新品种，建设新品种示范园，二是继续开展研究李提质增效关键技术，三是结合农时开展基层技术培训。

- 2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

- 2.1考核目标。

- 1.引进李新品种7个。建设新品种园1个。2.继续研究李提质增效关键技术。3.培训管理技术人员和种植者1220人次。

2.2项目任务完成情况。

2.2.1目标任务完成情况

一是引进李新品种7个，其中早熟品种3个（日本红布朗1号、4号，日本红灵山），中熟品种2个（公主李、脆蜜李），晚熟品种2个（青脆李、美国蛇李）。二是在广元市农科院科研基地及旺苍县尚武镇新生村特色水果产学研基地，分别开展不同覆盖方式对土壤养分及红脆香甜李果实品质的影响试验，研究李优质高效集成技术。三是先后在青川、剑阁县、旺苍县、苍溪县、利州区、朝天、昭化开展技术培训24次，培训技术人员1220人次，发放技术资料1000份，全年累计指导服务面积1.5万亩。

2.2.2产业技术指导

①与首席专家配合度。积极配合首席专家完成岗位专家工作，参加团队集体活动1次。②撰写信息情况。全年发布信息22条。在创新团队平台发布信息5篇，在广元市农业农村局网站、广元市农科院发布信息17条。③生产应急服务与处理。撰写脆红李早春疫情防控期间管理技术1篇，防洪抗涝技术管理1篇，配合广元市科技局前往旺苍开展晚熟柑橘落果防治，累计指导面积200亩，挽回经济损失12万。④撰写调研报告、生产建议等。撰写帮扶村柏溪（贫困村）、北斗（非贫困村）2020年产业帮扶工作计划2篇，完成帮扶村产业发展研究报告1篇。⑤扶贫工作。照创新团队及首席安排前往广元市四县三区开展李子早春抗旱及夏季防涝技术指导14次。在苍溪浙水、旺苍下寺、昭化，剑阁开展产业扶贫技术指导6次。参与国家脱贫攻坚普查，普查访剑阁县4乡镇。驻村帮扶苍溪县柏溪、北斗两村，开展产业技术指导12次，发展户办产业园230个，其中柏溪新建晚熟柑橘产业园50亩，柚子产业园20亩，北斗村藤椒产业园150亩，苹果产业园100亩，培训产业示范户280人次。⑥宣传报道。通过封面新闻、四川卫视、川观新闻、四川在线等多家媒体宣传报道广元李产业发展、采摘节、李产业扶贫等多方面宣传报道。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

“李新品种新技术试验示范”项目的资金使用完全按照项目申报计划实施的，其开展研究的具体内容与项目申报研究与示范的内容是紧密关联的。完成目标也与申报目标相符，实际证明，项目设计是合理的可行的，达到了项目申报的预期目标。

（三）项目自评步骤及方法。

按照《国家现代农业产业技术体系四川创新团队建设专项资金管理办法》（川财规[2019]4号）和《国家现代农业产业技术体系四川创新团队绩效考核实施办法》（川农业函[2017]47号），由四川省财政厅和四川省农业农村厅统一进行评估。具体方法如下：

1.农业农村厅组织首席专家、岗位专家及专家所在单位在编制创新团队建设五年规划时，要同步编制五年总体绩效目标和分年度绩效目标，确定绩效指标目标值。产出指标主要包括研发应用新技术、新品种、新规程、新标准、新机具、新材料的数量和质量情况，其效果指标主要包括示范推广面积及效果等科技成果转化情况，解决制约产业发展的关键技术和关键问题突破情况，提供技术咨询、技术服务等社会效益情况。

2.农业农村厅组织创新团队年度绩效评价和五年终期绩效评价工作。首席专家、岗位专家及其所在单位应按要求密切配合绩效评价的开展，及时提供相关材料，并对提供材料的完整性、真实性和有效性负责。考核结果按团队、首席专家、岗位专家分别排名，并作为经费安排的重要依据。财政厅适时对绩效评价结果进行抽查。

3.根据年度绩效评价结果动态调整年度专项资金预算安排，对团队连续两年绩效评价排名倒数第一的岗位专家予以淘汰；对团队年度绩效评价排名最后一、二名的岗位，按2万元、1万元定额调减下一年度经费，调出经费增至该团队排名第一和第二岗位。

4.按照规定的职责分工，加强对专项资金的监督管理，保证资金规范高效使用。

5.在专项资金管理工作中，存在滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等违法违纪行为的，按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国行政监察法》、《财政违法行为处罚处分条例》等有关规定追究有关责任单位和人员的责任；涉嫌违纪违法的，移送纪检监察机构和司法机关处理。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

《高效种植模式与产业化示范》项目于2018年申报，经四川省农业农村厅汇同四川省财政厅组成的专家组，对申报项目进行可行性评估，2019年3月1日，四川省农业农村厅对关于国家现代农业产业技术体系四川创新团队建设方案（2019-2023）进行了公示，同意该项目在2019-2023年进行实施。2020年下达项目专项资金10万元。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1.资金计划。《高效种植模式与产业化示范》项目2020年计划资金10万元。

2.资金到位。《高效种植模式与产业化示范》项目2020年到位资金10万元。本年度项目经费到位及时，到位率100%。

3.资金使用。按照国家相关财务管理制度和创新团队资金使用管理办法，合计支出100000元，其中：专用材料费26790.1元，占总经费26.7901%；劳务费57646元，占总经费57.646%；差旅费14357元，占总经费14.357%；委托费600元，办公费433.9元，专用燃料费173元。支付依据按照财务管理相关法律法规要求执行，资金支付与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

严格按照国家财务管理法律法规和创新团队项目资金管理办法要求，进行合规合法支付项目资金。每年度由院领导和财务组织相关人员对示范基地的实施情况进行全面核查，确保项目资金支付的可行性、合理性和必要性，监督项目实施计划和实施结果相符。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。院长（项目总管）→分管副院长（项目统筹）→财务科长（项目监督）→水果所（项目实施）→示范县（区）配合实施。

（二）项目管理情况。水果所申报计划→分管副院长审核→院长审批→水果所落实基地→示范县（区）农业局配合实施→市县（区）领导专家督查实施规模、效果→财务监督核实示范基地实施结果→水果所提供合规合法票据→分级审核审签票据→财务核实支付。

（三）项目监管情况。按照规定的职责分工，加强对专项资金的监督管理，保证资金规范高效使用；依法主动接受财政、审计、监察、科技等部门的审计与监督。在项目运行过程中，不存在滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等违法违纪行为，监管效果良好。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1.考核目标

①引进李新品种7个。建设新品种园1个；②继续研究李提质增效关键技术；③培训管理技术人员和种植者1220人次。

2.项目完成情况

一是引进李新品种7个，其中早熟品种3个（日本红布朗1号、4号，日本红灵山），中熟品种2个（公主李、脆蜜李），晚熟品种2个（青脆李、美国蛇李）。

二是在广元市农科院科研基地及旺苍县尚武镇新生村特色水果产学研基地，分别开展不同覆盖方式对土壤养分及红脆香甜李果实品质的影响试验，研究李优质高效集成技术。

三是先后在青川、剑阁县、旺苍县、苍溪县、利州区、朝天、昭化开展技术培训24次，培训技术人员1220人次，发放技术资料1000份，全年累计指导服务面积1.5万亩。

四是产业指导服务。①与首席专家配合度。积极配合首席专家完成岗位专家工作，参加团队集体活动1次。②撰写信息情况。全年发布信息22条。在创新团队平台发布信息5篇，在广元市农业农村局网站、广元市农科院发布信息17条。③生产应急服务与处理。撰写脆红李早春疫情防控期间管理技术1篇，防洪抗涝技术管理1篇，配合广元市科技局前往旺苍开展晚熟柑橘落果防治，累计指导面积200亩，挽回经济损失12万。④撰写调研报告、生产建议等。撰写帮扶村柏溪（贫困村）、北斗（非贫困村）2020年产业帮扶工作计划2篇，完成帮扶村产业发展研究报告1篇。⑤扶贫工作。照创新团队及首席安排前往广元市四县三区开展李子早春抗旱及夏季防涝技术指导14次。在苍溪浙水、旺苍下寺、昭化，剑阁开展产业扶贫技术指导6次。参与国家脱贫攻坚普查，普查访剑阁县4乡镇。驻村帮扶苍溪县柏溪、北斗两村，开展产业技术指导12次，发展户办产业园230个，其中柏溪新建晚熟柑橘产业园50亩，柚子产业园20亩，北斗村藤椒产业园150亩，苹果产业园100亩，培训产业示范户280人次。⑥宣传报道。通过封面新闻、四川卫视、川观新闻、四川在线等多家媒体宣传报道广元李产业发展、采摘节、李产业扶贫等多方面宣传报道。

3.示范基地指导

1.示范基地（场）建设效果：6月27日，剑阁县东宝镇举行首届“女皇李”采摘节。8月8日旺苍县第九届乡村文化旅游季分会场（贾川镇红脆香甜李采摘活动启动仪式“果然有趣”开展）

- 2.到示范县示范、基地指导(农户、合作社)：先后到旺苍张华镇、剑阁东宝镇，苍溪浙水、青川孔溪示范基地指导技术10次。指导合作社4个（广元华虹绿化公司、誉满川合作社、脆香甜合作社、北斗双柏合作社）。

3.示范县现场培训：先后在旺苍县、剑阁县、苍溪县开展现场培训9场次。

- 项目效益情况。

在经济效益方面，开展李新品种、新技术等试验示范推广，先后开展红脆香甜李“Y”栽培新建园区20亩，辐射带动产业发展120亩，累计实现经济效益180万元，效果显著；在社会效益方面，下基层、组织开展技术培训、技术指导、观摩会等活动，进一步提高了农民科学种植水平，扩大了示范基地推广面积，通过入公司合作社带头示范引领、技术人员下基层开展技术培训指导等提升科学种植水平。在生态效益方面，通过标准话栽培管理、技术集成与应用，通过秸秆还田，增加了有机肥，减少农药化肥使用，药肥双减。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目实施旺苍县嘉川镇华虹公司和市农科院万家坝基地实施，通过种植大户、公司对示范基地开展的技术指导、技术培训表示满意，对项目取得的经济效益、社会效益等给予了肯定。

（二）存在的问题。

发现的主要问题：一是受疫情影响，在务工人员上缺乏劳务人员，在农忙时节用工难。二是缺乏科学种植技术与栽培管理，基层示范推广不够。三是农村劳动力缺乏，投入增大，项目实施困难，县区乡镇产业发展衔接不够。

（三）相关建议。

一是加强技术合作交流充分发挥科研队伍实力；二是加强基层技术培训与指导，三是发挥好科研院所与县区乡镇业务工作合作，全面落实技术创新服务。

农业科研土地租金项目2020年

绩效评价报告

- 项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门在该项目管理中的职能。

本项目由广元市农科院根据科研发展的需要，结合现有条件设置，其职能是针对对粮油、马铃薯新品种选育以及承担省市新品种试验示范等科研项目用地需求进行综合评估和评价。

2．项目立项、资金申报的依据。

广元市农业科学研究所成立于1991年（2016年初所改院），现有五所一室一科，随着科研能力提升和拓展，特别是承担省市科研项目逐渐增多，使我院现有科研基地严重不足，2020年根据科研用地的需要，项目实际完成情况是在旺苍县白水镇、海南三亚崖城崖州区、朝天区曾家镇山峰村共租地 39.13亩。

3、资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

为做到土地租金的转款专用，我院制定项目财务管理制度，进行分级管理：即租地单位要提前制定工作目标，签订租地合同，再由分管院长、财务负责人和院长审批才可打卡报账。其支持具体条件一是承担省厅、省院或市级农业科技项目；二是当年农科院重点发展或连续项目，且主要用于科研项目的租地费用。

4．资金分配的原则及考虑因素。

一是重点发展原则：结合当前农业科研的重点发展方向和需求，优先考虑租地面积和费用。二是根据项目合理安排，避免重复原则。在租地土地上，在项目衔接上合理安排，提高土地利用率，对利用率低的科研地少租或不租，避免浪费。三是规范管理，专款专用原则。专项资金应当纳入院财务统一管理，单独核算，确保专款专用。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

2020年实际完成情况是在旺苍县白水镇、朝天区曾家镇、海南三亚崖城崖州区等地共租科研地地39.13亩，用于玉米、马铃薯、小麦新品种选育、材料鉴定、亲本繁殖以及试验示范以及创建国家试验站采集植保、种质资源和土壤质量等方面采集数据。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

绩效考核目标：一是在旺苍县白水镇租地24.5亩，在朝天区曾家镇山峰村租地4.5亩，在苍溪县中土镇租地5亩，在海南三亚崖城崖州区7亩，合计41亩；二是所租土地适用于科研用地基本要求，进出道路平坦，地力肥力中等偏上，排灌方便，无阴蔽；所租土地按年度完成所有科研试验示范目标任务；三是所承担的科研任务涉及新品种选育及新品系试验示范、病虫害防控、作物高产栽培、种质资源引进、收集、利用，涉及到当前在农业生产上亟待解决的重点难点问题；四是符合当前国家实施的精准扶贫政策；五是对我国粮食安全起着重要的作用；六是在土地使用过程中，将严格按照国家有关规定和环保要求，具有可持续性；按照项目总体目标，2020年完成全部实施内容。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

本项目开展研究的具体内容与项目申报的内容是紧密关联的。完成目标也与申报目标相符，证明项目设计是合理的可行的，达到了项目申报的预期目标。

（三）项目自评步骤及方法。

本项目采取自评方式，成立项目自评小组，结合评价内容，按照评价绩效指标体系，自评小组对完成指标、效益指标、满意度指标做出自我评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2020年度农业科研土地租金项目预算资金6.13万元，资金及时批复到位。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。项目预算6.13万元，其中财政资金6.13万元，其他资金0万元。项目预算旺苍县白水镇租地24.5亩，费用3.43万元、朝天区曾家镇4.5亩，费用0.45万元、苍溪县中土镇租地5亩，费用0.5万元、海南三亚崖城崖州区7亩，费用1.75万元，总计6.13万元；项目实际完成旺苍县白水镇租地27.35亩、租地费3.829万元、朝天区曾家镇山峰村租地4.78亩，租地费0.43万元、海南三亚崖城崖州区租地7亩，租地费2.8万元,总计7.059万元。

2．资金到位。截止2020年12月，所有计划资金全部到位，共计6.13万元，到位率100%，到位及时。

3．资金使用。截止2020年12月底，所有农业科研土地租金已全部支出。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，由各所年初拟定资金使用计划，严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范进行账务处理和会计核算。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。我院高度重视项目实施工作，成立了专门的工作领导小组，办公室设在粮油所，办公室主任由粮油所所长担任。

（二）项目管理情况。本项目采取项目领导小组负责制，全体成员积极配合、通力合作。项目工作领导小组负责协调相关工作，项目实施及资金管理，项目实施严格执行相关法律法规及项目管理制度。

（三）项目监管情况。项目资金由农科院财务科具体管理，按资金计划，制度管理制度，对项目资金实行“专款专用、专人管理”，不得挤占挪用项目资金。强化监督，指派专人对项目的实施定期或不定期进行现场检查和监督，及时协调困难和问题，保证了项目有序顺利实施。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。2020年项目实际完成旺苍县白水镇租地27.35亩、朝天区曾家镇山峰村租地4.78、海南三亚崖城崖州区租地7亩，资金使用7.059万元；项目用地满足科研用地基本要求，进出道路平坦，地力肥力中等偏上，排灌方便，无阴蔽；项目资金超过预算资金0.929万元；项目实施按照计划顺利实施，资金支付及时。

（二）项目效益情况。

项目所承担的科研任务涉及新品种选育及新品系试验示范、病虫害防控、作物高产栽培、种质资源引进、收集、利用，涉及到当前在农业生产上亟待解决的重点难点问题，经济效益大。项目社会效益明显：一是通过土地流转，推进农村土地集约化经营、规模化发展进程；二是有利于加快农农业适用技术推广进程，加快了农业新品种、新技术、新材料推广，推动了现代农业发展；三是使当地农民学到了先进的生产技术和管理经验。在土地使用过程中，将严格按照国家有关规定和环保要求，具有可持续性。降低农药使用量，多采用生物防治法防治病虫害，确保了农产品质量，保护了环境；减少化肥使用量，增施有机肥，助力发展绿色农业。服务对象满意度100%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

农业科研土地租金的投入和使用保障了我院科研工作的正常进行，2020年我院资金到位率100%，在使用中我院严格执行财务管理相关制度和农业科研土地租金项目管理办法规定，财务制度健全，管理规范，做到了专款专用，无贪污、截留、挪用现象。按照围绕专项项目支出绩效评价指标体系评分标准，我院自评得分100分。

（二）存在的问题。

一是租地面积难以精确掌握。主要表现在项目增减、亲本材料繁殖、育种亲本材料以及省区试、联试等品系参试数量增减，导致使用面积不确定。二是在租金上会出现浮动。根据项目实施地点的变化，土地租地费也会发生增减。三是出租地点不稳定。根据项目的条件和需求，存在项目实施地点发生变化。

（三）相关建议。

一是提早谋划，把工作做精做细，在用地面积上尽量缩

小与预算的差距。二是尽量固定科研用地地点和租金等。

驻村帮扶工作经费项目

2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

- 本项目由广元市农科院根据脱贫攻坚的需要，结合现有驻村工作队人员和帮扶责任人以及帮扶村产业发展而设置，其职能是为了确保打赢脱贫攻坚战，为驻村帮扶提供资金支持和产业发展支持。监督驻村工作队做好、做真、做细扶贫工作。

- 项目立项、资金申报的依据。

- 为贯彻党中央打赢脱贫攻坚战决策部署的重大举措，根据党中央、省、市委关于脱贫攻坚部署及要求，广元市农业科学研究院派出帮扶责任人13名，其中1人为驻村第一书记，1人为脱产帮扶工作队成员，为顺利完成此项任务，特申请脱贫项目资金3.72万元。

- 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

- 为做到驻村帮扶工作经费的转款专用，我院制定项目财务管理制度，进行分级管理：即驻村工作队要提前制定工作目标，根据扶贫任务填写申请报账单，再由办公室、分管副院长、财务科和院长审批才可打卡报账。支持一是产业发展相关农资、生活用品的购买和产业技术服务费；二是依据驻村帮扶文件要求，下乡帮扶的差旅和公车运行维护报账等。

4．资金分配的原则及考虑因素。

一是重点发展原则：结合脱贫攻坚产业发展和巩固验收的重点方向和需求，优先考虑产业需求和费用。二是根据驻村帮扶合理安排，避免重复原则。在项目衔接上合理安排，提高扶贫帮扶效率。三是规范管理，专款专用原则。驻村帮扶资金应当单独核算，确保用于驻村帮扶。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

目标1：完成柏溪村16户贫困户和北斗村27户贫困户全面脱贫后的继续帮扶跟进工作；目标2：进村入户，开展技术服务，发展两村的集体经济和户办产业园；目标3：顺利做好省级，国家级验收评估工作；目标4：节假日慰问贫困户，宣讲党的扶贫帮扶政策；目标5：给每一户已脱贫户带去农资，防止返贫。

- 项目应实现的具体绩效目标

- 2.1.考核目标。

| 指标 | 具体指标 | 预期指标值(数字及文字描述) |
| --- | --- | --- |
| 数量指标 | 43户已脱贫农户的帮扶跟进 | 100% |
|  | 275户非贫困户的农业产业培训 | 80% |
|  | 北斗村集体经济50亩的持续发展 | 藤椒长势好 |
|  | 北斗村集体经济30亩的持续发展 | 日本高菜长势良好，完成销售 |
|  | 柏溪村集体经济50亩的持续发展 | 脆香甜柚、柑橘长势良好 |
| 质量指标 | 每一户脱贫户“一超六有”标准继续达到 | 保证43户已脱贫户不能返贫 |
|  | 发放的种子，肥料，鸡苗，鱼苗持续跟进查看 | 确保每一户贫困户农资发放到手，使用合理 |
|  | 43户已脱贫农户的户办产业园 | 产业持续增收 |
| 时效指标 | 数量指标完成时间 | 2020年12月前 |
|  | 质量指标完成时间 | 2020年12月前 |
| 成本指标 | 1、差旅费 | 0.8万元/年 |
|  | 2、节日慰问费 | 0.4万元/年 |
|  | 3、农资费 | 1.92万元/年 |
|  | 4、公务用车运行维护费 | 0.2万元/年 |
|  | 5、产业技术费 | 0.4万元/年 |
|  | 完成本年度研究任务 | 3.72万元 |
| 经济效益 指标 | 为两村的脱贫户经济收入增加 | 为43户已脱贫户发展产业 |
|  | 村集体经济效益增加 | 村集体经济发展好 |
| 社会效益 指标 | 巩固脱贫成果 | 提高农民收入 |
|  | 提高两村的集体经济收入 | 村集体经济良好 |
|  | 协调当地政府，基础设施建设 | 申请部分道路硬化 |
| 生态效益 指标 | 推广有机绿色品种及农作物栽培方式 | 宣传减少农药施用 |
|  | 指导当地农户使用清洁能源，沼气使用 | 宣传利用家畜粪便及农作物秸秆，沼气使用 |
| 服务对象 满意度指标 | 贫困户的脱贫率 | 100% |
|  | 产业集体经济发展 | ≥15% |
|  | 周围农户的带动发展 | ≥30% |
|  | 275户非贫困户的农业产业培训 | 90% |

2.2.年度计划。

2020年上半年：进村入户，开展技术服务，发展两村的集体经济和户办产业园；节假日慰问贫困户，宣讲党的扶贫帮扶政策；给每一户已脱贫户带去农资，防止返贫。2020年下半年：完成柏溪村16户贫困户和北斗村27户贫困户全面脱贫后的继续帮扶跟进工作；顺利做好省级，国家级验收评估工作；做好年度汇总及考核报告。

2.3.年度完成情况。

顺利完成了5个目标。目标1：持续跟进，顺利完成贫困村柏溪村16户贫困户和非贫困村北斗村27户贫困户全面脱贫后的继续帮扶工作；目标2：开展技术服务，发展两村的集体经济和户办产业园；目标3：顺利做好省级，国家级验收评估工作；目标4：节假日慰问贫困户，宣讲党的扶贫帮扶政策；目标5：给每一户已脱贫户带去农资，发放了鸡苗、种子、藤椒苗等，防止返贫。巩固了脱贫帮扶成果，顺利通过国家脱贫验收，被市委、市人民政府表彰为“驻村帮扶先进单位”。

3.项目资金申报相符性

- 驻村帮扶工作经费项目的资金使用完全按照项目申报计划实施的，其开展研究的具体内容与项目申报研究与示范的内容是紧密关联的。完成目标也与申报目标相符，实际证明，项目设计是合理的可行的，达到了项目申报的预期目标。

（三）项目自评步骤及方法。

本项目采取自评方式，成立项目自评小组，结合评价内容，按照评价绩效指标体系，自评小组每个季度对完成指标、效益指标、满意度指标做出自我评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2020年度农业科研土地租金项目预算资金3.72万元，资金及时批复到位。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。项目2020年计划资金3.72万元。

2．资金到位。截止2020年12月，所有计划资金全部到位，共计3.72万元，到位率100%，到位及时。

3．资金使用。合计支出3.72万元，其中：农资费1.95万，差旅费0.8万元，产业技术费0.4万，节日慰问费0.4万，公务用车运行维护费0.17万元。支付依据按照财务管理相关法律法规要求执行，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

严格按照脱贫攻坚专项资金管理办法要求，严格执行财务管理制度，进行合规合法支付。每年度由院领导和财务组织相关人员对驻村帮扶的实施情况进行全面核查，确保项目资金支付的可行性、合理性和必要性，监督项目实施计划和实施结果相符。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

院长（项目总管）→分管副院长（项目统筹）→财务科长、办公室（项目监督）→帮扶工作队（项目实施）→帮扶村配合实施。

- （二）项目管理情况。

驻村帮扶工作队申报计划→办公室审核→分管副院长审批→帮扶工作队落实执行→帮扶村配合实施→市、县、镇扶贫办监督查看实施规模、效果→分管副院长监督项目实施结果→帮扶工作队提供合规合法票据→分级审核审签票据→财务核实支付。

- 项目监管情况。

- 项目资金由财务科具体管理，按资金计划，制度管理制度，对项目资金实行“专款专用、专人管理”，不得挤占挪用项目资金。强化监督，指派专人对项目的实施定期或不定期进行现场检查和监督，及时协调困难和问题，保证了项目有序顺利实施。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

| 项目效益情况。 指标 | 具体指标 | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| --- | --- | --- |
| 数量指标 | 43户已脱贫农户的帮扶跟进 | 100% |
|  | 275户非贫困户的农业产业培训 | 100% |
|  | 北斗村集体经济50亩的持续发展 | 藤椒成活且长势良好 |
|  | 北斗村集体经济30亩的持续发展 | 日本高菜长势良好，顺利达标销售 |
|  | 柏溪村集体经济50亩的持续发展 | 脆香甜柚挂果好销路顺利、柑橘长势良好 |
| 质量指标 | 每一户脱贫户“一超六有”标准继续达到 | 43户已脱贫户未返贫，且收入有提高 |
|  | 发放的种子，肥料，鸡苗，鱼苗持续跟进查看 | 每一户的农资均发放到手，使用合理 |
|  | 43户已脱贫农户的户办产业园 | 产业增收10% |
| 时效指标 | 数量指标完成时间 | 20201230 |
|  | 质量指标完成时间 | 20201230 |
| 成本指标 | 1、差旅费 | 0.8万元/年 |
|  | 2、节日慰问费 | 0.4万元/年 |
|  | 3、农资费 | 1.95万元/年 |
|  | 4、公务用车运行维护费 | 0.17万元/年 |
|  | 5、产业技术费 | 0.4万元/年 |
|  | 完成本年度研究任务 | 3.72万元 |

| 指标 | 具体指标 | 实际完成指标值 |
| --- | --- | --- |
| 数量指标 | 43户已脱贫农户的帮扶跟进 | 100% |
|  | 275户非贫困户的农业产业培训 | 100% |
|  | 北斗村集体经济50亩的持续发展 | 藤椒成活且长势良好 |
|  | 北斗村集体经济30亩的持续发展 | 日本高菜长势良好，顺利达标销售 |
|  | 柏溪村集体经济50亩的持续发展 | 脆香甜柚挂果好销路顺利、柑橘长势良好 |
| 质量指标 | 每一户脱贫户“一超六有”标准继续达到 | 43户已脱贫户未返贫，且收入有提高 |
|  | 发放的种子，肥料，鸡苗，鱼苗持续跟进查看 | 每一户的农资均发放到手，使用合理 |
|  | 43户已脱贫农户的户办产业园 | 产业增收10% |
| 时效指标 | 数量指标完成时间 | 20201230 |
|  | 质量指标完成时间 | 20201230 |
| 成本指标 | 1、差旅费 | 0.8万元/年 |
|  | 2、节日慰问费 | 0.4万元/年 |
|  | 3、农资费 | 1.95万元/年 |
|  | 4、公务用车运行维护费 | 0.17万元/年 |
|  | 5、产业技术费 | 0.4万元/年 |
|  | 完成本年度研究任务 | 3.72万元 |
| 经济效益 指标 | 为两村的脱贫户经济收入增加 | 43户已脱贫户发展产业，持续增收 |
|  | 村集体经济效益增加 | 村集体经济持续分红，发展好 |
| 社会效益 指标 | 巩固脱贫成果 | 农民收入提高10% |
|  | 提高两村的集体经济收入 | 村集体经济良好，带动农户发展产业 |
|  | 协调当地政府，基础设施建设 | 道路硬化，环境优美 |
| 生态效益 指标 | 推广有机绿色品种及农作物栽培方式 | 减少农药施用，改善环境条件。 |
|  | 指导当地农户使用清洁能源，沼气使用 | 利用家畜粪便及农作物秸秆，降低焚烧污染。 |
| 服务对象 满意度指标 | 贫困户的脱贫率 | 100% |
|  | 产业集体经济发展 | ≥25% |
|  | 周围农户的带动发展 | ≥40% |
|  | 275户非贫困户的农业产业培训 | 100% |

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

驻村帮扶工作项目经费的使用保障了我院脱贫攻坚工作的正常进行，2020年我院资金到位率100%，在使用中严格执行财务管理相关制度和脱贫攻坚项目管理办法规定，管理规范，做到了专款专用，无贪污、截留、挪用现象。按照围绕专项项目支出绩效评价指标体系评分标准，我院自评得分100分。

（二）存在的问题。

一是提早谋划，确保项目资金数额后，优先把重点项目实施方案列出来，抓紧实施。二是工作做精做细，在帮扶责任人下乡之前，提前告知其结对帮扶农户在产业技术和生产生活方面的困难，积极帮扶。

（三）相关建议。

项目实施过程中，要积极跟镇、村沟通交流，发展一条适合本地本村的产业发展之路，授人以鱼不如授人以渔。重点关注家庭苦难户和产业发展瓶颈问题。

- 第五部分 附表

## 一、收入支出决算总表

## 二、收入决算表

## 三、支出决算表

## 四、财政拨款收入支出决算总表

## 五、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表