附件

广元市城市燃气等老化管道和设施更新改造计划表

单位：万元

| 序号 | 县（区） | 项目名称 | 主要建设内容及规模 | 总投资 | 预计开工时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计（40个） |  |  |  | 153188 |  |
| 1 | 苍溪县 | 苍溪县江南、保障房片区城市燃气管道等老化更新改造项目 | 燃气庭院管约15.75公里、立管约24.3公里，庭院给水管约7.8公里，约6580户内管、调压柜、阀门阀井等燃气设施设备。 | 3805 | 2024年8月 |
| 2 | 苍溪县 | 苍溪县新观社区、龙王社区、雍河社区等3个片区城市燃气管道等老化更新改造项目 | 燃气庭院管约14.6公里、立管约13.4公里，约4565户内管、调压柜、阀门阀井等燃气设施设备。 | 2601 | 2024年8月 |
| 3 | 苍溪县 | 苍溪县望江路社区、三川社区等4个片区城市燃气管道等老化更新改造项目 | 燃气庭院管约28.4公里、立管约67.82公里，约2446户内管、调压柜、阀门阀井等燃气设施设备。 | 3652 | 2024年8月 |
| 4 | 苍溪县 | 苍溪县邓州社区、乐园社区等5个片区城市燃气管道等老化更新改造项目 | 燃气庭院管约46.34公里、立管约109.52公里，约5476户内管、调压柜、阀门阀井等燃气设施设备。 | 6382 | 2024年8月 |
| 5 | 苍溪县 | 苍溪县龙洞社区、红星社区、石门社区等9个片区城市燃气管道等老化更新改造项目 | 燃气庭院管约37.32公里、立管约20.2公里，约2820户内管、调压柜、阀门阀井等燃气设施设备。 | 3503 | 2024年8月 |
| 6 | 苍溪县 | 苍溪县姚家坪社区、烟峰社区等2个片区城市燃气管道等老化更新改造项目 | 燃气庭院管约98.2公里、立管约58.3公里，约3600户内管、调压柜、阀门阀井等燃气设施设备。 | 7747 | 2024年8月 |
| 7 | 苍溪县 | 苍溪县两河口社区、地干寺社区等2个片区城市燃气管道等老化更新改造项目 | 燃气庭院管约82.5公里、立管约45.1公里，约2400户内管、调压柜、阀门阀井等燃气设施设备。 | 6240 | 2024年8月 |
| 8 | 旺苍县 | 旺苍县新桥片区城市燃气管道等老化更新改造工程 | 改进新桥片区燃气庭院管道9公里、立管34公里、用户设施(软管)11108户、阀井22座、调压器170台，维修升级改造马家梁区域二次供水站设施设备、改造排水管网3公里。 | 2546 | 2024年9月 |
| 9 | 旺苍县 | 旺苍县嘉川片区城市燃气管道等老化更新改造工程 | 改造嘉川片区燃气庭院管道5.5公里、立管29公里、用户设施(软管)12184户、井19座、调压器260台，维修升级改造教场梁社区2座二次供水站设施设备。 | 2037 | 2024年10月 |
| 10 | 剑阁县 | 剑阁县清江社区城市燃气管道等老化更新改造工程 | 改造燃气庭院管道24公里(其中中压管道6.5公里，低压管道17.5公里)、立管62公里，改造4625户户内燃气设施设备，配套阀井、调压器、燃气安全自闭阀、报警器、燃气阀门。供水管道改造18千米，二次供水设施4处，雨水污水管道改造8.5 公里。 | 4267 | 2024年8月 |
| 11 | 剑阁县 | 剑阁县窑沟社区城市燃气管道等老化更新改造工程 | 改造燃气庭院管道39公里PE63。水平管、立管DN50-DN250共49公里，改造户数5119户户内燃气设施设备，燃气安全自闭阀、报警器及燃气阀门配套阀井改造工程DN50-DN250共20座、调压器60台。 | 4460 | 2024年9月 |
| 12 | 剑阁县 | 剑阁县下寺镇沙溪社区天然气老旧小区管道更新改造项目 | 改造沙溪片区老旧小区，涉及4500户,改造燃气管道（DN50管道4.5公里，DN40管道4.5公里，DN25管道1.4公里，DN15管道2.2500公里，PE160管道3公里，PE110管道1公里，PE63管道10公里）、燃气阀门、调压器、燃气安全自闭阀、绝缘套、不锈钢波纹管等燃气设施。 | 3522 | 2024年10月 |
| 13 | 剑阁县 | 剑阁县下寺镇翰林社区天然气老旧小区管道更新改造项目 | 改造翰林片区老旧小区，涉及2300户,改造燃气管道（DN50管道2.3公里，DN40管道2.3公里，DN25管道6.9公里，DN15管道1.15公里，PE160管道2公里，PE110管道2公里，PE63管道5公里）、燃气阀门、调压器、燃气安全自闭阀、绝缘套、不锈钢波纹管等燃气设施。 | 2375 | 2024年10月 |
| 14 | 剑阁县 | 剑阁县下寺镇宝龙新区天然气改扩建项目 | 对剑阁县城镇燃气设施设备进行更新改造，包含配气站一座、埋地管网12公里、阀井10座等设施设备 | 3080 | 2024年10月 |
| 15 | 青川县 | 青川县城小坝片区和北井坝片区燃气等老旧管道更新改造项目 | 县城小坝片区和北井坝片区燃气管道更新改造，包括改造庭院管道42公里、入户管道77公里、4592户居民用户设施（自闭阀、不锈钢定尺波纹管），改造供水管网19公里，改造排水管网10公里。 | 6400 | 2024年9月 |
| 16 | 青川县 | 青川县梁沙社区和东方社区燃气等老旧管道更新改造项目 | 梁沙社区和东方社区燃气管道更新改造，包括庭院管道16公里、入户管道36公里、3665户居民用户设施（自闭阀、不锈钢定尺波纹管），改造供水管网8公里，改造排水管网6公里。 | 3200 | 2024年9月 |
| 17 | 青川县 | 青川县秦兴社区燃气管道改造项目 | 改造庭院管道25公里，入户管道36公里，3765户燃气居民用户设施（加装自闭阀、更换不锈钢定尺波纹管）。 | 3000 | 2024年12月 |
| 18 | 青川县 | 青川县白沙社区燃气管道改造项目 | 改造庭院管道37公里，入户管道58公里，4600户燃气居民用户设施（加装自闭阀、更换不锈钢定尺波纹管）。 | 5300 | 2024年12月 |
| 19 | 青川县 | 青川县东瓯社区燃气管道改造项目 | 改造庭院管道32公里，入户管道53公里，3700户燃气居民用户设施（加装自闭阀、更换不锈钢定尺波纹管）。 | 3600 | 2024年12月 |
| 20 | 利州区 | 广元市利州区西片公共租赁住房燃气管网等改造项目 | 改造燃气庭院管道8.3公里、立管16.3公里，改造2755户燃气设施设备等；改造污水管网0.2公里等。 | 1602 | 2024年10月 |
| 21 | 利州区 | 广元市利州区东片公共租赁住房燃气管网等改造项目 | 改造燃气庭院管道4.9公里、立管7.5公里，改造4084户燃气设施设备等；改造污水管网1公里等。 | 1612 | 2024年10月 |
| 22 | 利州区 | 广元市利州区南河宏福苑等45个小区燃气管网等改造项目 | 改造燃气庭院管道约7.68公里（其中中压管道约3.2公里，低压管道约4.48公里）、立管约23.78公里，改造3922户户内燃气配套设施等；改造雨水管网约3.88公里、污水管网约6.3公里。 | 2699 | 2024年10月 |
| 23 | 利州区 | 广元市利州区雪峰街道芸香等3个社区燃气管道等改造项目 | 改造燃气庭院管道19.4公里、立管19.6公里，改造4734户燃气设施设备等；改造污水管网0.3公里等。 | 2841 | 2024年10月 |
| 24 | 利州区 | 广元市利州区大石镇和荣山镇城市燃气管道等改造项目 | 改造燃气庭院管道15.3公里、立管8.7公里，改造5663户燃气设施设备等。 | 2528 | 2024年10月 |
| 25 | 利州区 | 广元市利州区南河怡和园等41个小区燃气管道等改造项目 | 改造燃气庭院管道约11.43公里（其中中压管道约4.24公里，低压管道约7.19公里）、立管约31.36公里，改造4582户户内燃气设施设备等；改造雨水管网4.86公里、污水管网12.09公里。 | 3586 | 2024年10月 |
| 26 | 利州区 | 广元市利州区南河文清楼等21个小区燃气管道等改造项目 | 改造燃气庭院管道约7.3公里（其中中压管道约2.83公里，低压管道约4.47公里）、立管约24.96公里，改造4315户户内燃气设施设备等；改造雨水管网约7.26公里、污水管网约9.75公里。 | 3025 | 2024年10月 |
| 27 | 利州区 | 广元市利州区南河26街坊等10个小区燃气管网等改造项目 | 改造燃气庭院管道约9.66公里（其中中压管道约3.66公里，低压管道约6公里）、立管约37公里，改造4836户户内燃气配套设施等；改造雨水管网约6.4公里、污水管网约6.54公里。 | 3163 | 2024年10月 |
| 28 | 利州区 | 广元市利州区东坝曲岛园等59个小区燃气管道等改造项目 | 改造燃气庭院管道约23.03公里(其中中压管道8.06公里，低压管道14.97公里)、立管约23.03公里，改造5758户户内燃气设施设备等;改造供水管网约4.75公里。 | 5890 | 2024年10月 |
| 29 | 利州区 | 广元市利州区东坝金穗苑等10个小区燃气管道等改造项目 | 改造燃气管道约23.14公里(其中中压管道8.1公里，低压管道15.04公里)、立管约28.92公里，改造5784户户内燃气设施设备等。 | 5759 | 2024年10月 |
| 30 | 利州区 | 广元市利州区东坝香山怡园等74个小区燃气管道等改造项目 | 改造燃气庭院管道约27.83公里(中压管道约9.74公里，低压管道约18.09公里)、立管约22.6公里，改造5565户户内燃气设施设备等。 | 5507 | 2024年10月 |
| 31 | 利州区 | 广元市利州区上西安康等22个小区燃气管道等改造项目 | 改造燃气庭院管道约36.4公里(其中小区间中压连接管道约7.6公里，小区内中低压埋地管道约28.8公里)、立管约16.7公里，改造5344户户内燃气设施设备等;改造雨水管网10.5公里，污水管网11公里等。 | 5367 | 2024年10月 |
| 32 | 利州区 | 广元市利州区宝轮云峰和紫兰社区燃气管道等改造项目 | 改造燃气庭院管道约20.74公里（其中：中压管道约14.96公里，低压管道约5.78公里)、立管约16.18公里，改造4795户户内燃气设施设备等；雨水管网约6.76公里、污水管网约10.02公里。 | 3805 | 2024年10月 |
| 33 | 利州区 | 广元市利州区宝轮三堆赤化社区等9个社区燃气管道等改造项目 | 改造燃气庭院管道约28.74公里(其中:中压管道约18.24公里，低压管道约10.5公里)、立管约24.16公里,改造4582户户内燃气设施设备等;雨水管网约4.11公里、污水管网约5.75公里、供水管网约0.89公里。 | 4998 | 2024年10月 |
| 34 | 利州区 | 广元市利州区河西龙泉等7个社区燃气管道等改造项目 | 改造燃气庭院管道约43.1公里(其中小区间中压连接管道约8.1公里，小区内中低压埋地管道约35公里)、立管约15.3公里，改造4376户户内燃气设施设备等。 | 4247 | 2024年10月 |
| 35 | 利州区 | 广元市利州区河西东风坪等5个社区燃气管道等改造项目 | 改造燃气庭院管道约29.7公里(其中:小区间中压连接管道约5.8公里，小区内中低压埋地管道约23.9公里)、立管约10.5公里，改造2994户户内燃气设施设备等;改造雨水管网约6公里，污水管网约6公里。 | 3270 | 2024年10月 |
| 36 | 利州区 | 广元市利州区东坝万缘南郡等160个小区城市燃气管道等改造项目 | 改造50723户户内燃气设施设备以及庭院管道33.5公里等。 | 5935 | 2024年10月 |
| 37 | 昭化区 | 广元市昭化区城东片区燃气管道更新改造项目 | 改造城东片区涉及34个小区的庭院管道21.3公里，安装燃气报警装置6457个、自闭阀6457个，调压设施135个，改造排水及其附属设施。 | 3681 | 2024年9月 |
| 38 | 昭化区 | 广元市昭化区城西片区燃气管道更新改造项目 | 改造城西片区涉及30个小区的庭院管道17.2公里，安装燃气报警装置6458个、自闭阀6458个，调压设施141个，改造排水及其附属设施。 | 3506 | 2024年9月 |
| 39 | 昭化区 | 广元市三江新区昭化片区燃气管道更新改造项目 | 改造三江新区昭化片区涉及7个小区的庭院管道3.5公里、共有立管5.1公里、改造1694户户内软管6.5公里、安装燃气报警装置1694个、自闭阀1694个，调压设施22个，改造排水及其附属设施。 | 782 | 2024年11月 |
| 40 | 朝天区 | 朝天区2024年城市燃气管道老化更新改造项目 | 计划改造庭院管道5.4公里、立管43.5公里、调压装置541台及其附属设施，涉及用户加装自闭阀、报警切断装置和金属波纹软管1100户。 | 1668 | 2024年12月 |
| 备注：未纳入本表且权属属于燃气经营企业的管道，由权属单位出资按照时间节点安排进行改造。 |  |  |  |  |  |