## Sheet1
广元市发展改革委扎实开展招投标领域“双随机、一公开”专项检查 按照全省工程招标投标“双随机、一公开”监管工作要求及我市招投标领域纪律作风集中整顿任务安排，市发展改革委利用省市场监管领域部门联合“双随机、一公开”监管平台随机抽取检查对象和执法人员，围绕招标文件条件设置、招标人异议处理、中标单位履约履职等情况，对全市210个工程项目按5%比例随机抽取项目11个，扎实开展工程招标投标“双随机、一公开”专项检查。
广元市发展改革委2021年工程招投标领域“双随机、一公开”检查情况表
序号 | 方案名称 | 检查项目 | 市场主体名称 | 统一社会信用代码/注册号 | 检查问题 | 处理结果
1 | 国家投资工程建设项目招标投标专项检查 | 苍溪县人民医院分院建设项目三期工程 | 四川元天建设工程有限公司 | 91510824206103814A | 工程进度滞后，未按照合同工期要求于8月份完工，未建立农民工实名制台账 | 发现问题已责令整改
2 | 国家投资工程建设项目招标投标专项检查 | 苍溪县2019年国际农业发展基金贷款优势特色产业发展示范项目 | 四川豪之宏建设工程有限公司 四川鼎恒建设工程有限公司 四川衡信建设工程有限公司 四川洲桥水电工程有限公司 四川润和建筑工程有限公司 | 91510000099916712W 9151000068042392XC 91510000066761769C 915100007587610577 91510824588357229G | 项目班子人员到岗率低 | 发现问题已责令整改
3 | 国家投资工程建设项目招标投标专项检查 | 旺苍县旅游北环线公路工程建设项目 | 四川盈捷建设工程有限公可 | 91510800MA62REY28U | 项目进度滞后 | 发现问题已责令整改
4 | 国家投资工程建设项目招标投标专项检查 | 剑阁县城镇供水工程鹤龄水厂 | 四川省人民渠建设有限责任公司 | 9151070020541846XM | 项目进度滞后，现场安全生产工作不实，“塔吊”专项方案操作性不强 | 发现问题已责令整改
5 | 国家投资工程建设项目招标投标专项检查 | 青川经济开发区园区污水处理设施能力提升（勘察设计招标） | 四川锦圻建设工程有限公司 | 91510800309474925E | 未发现问题
6 | 国家投资工程建设项目招标投标专项检查 | 青川县2020年度高标准农田建设项目 | 四川全宇建设工程有限公司 四川鑫圆建设集团有限公司 四川中天城投建设工程有限公司 四川荣江建设工程有限公司 四川天衡建设工程有限公司 | 91510800MA693PRB2Y 915100006653770561 91510000309335802R 91510800MA6252BR3N 91510000068969918T | 未发现问题
7 | 国家投资工程建设项目招标投标专项检查 | 利州区2019年高标准农田建设项目 | 四川福钦建工集团有限公司 广元市金穗建筑工程有限公司 广元旭驰建筑工程有限公司 四川智翔建筑工程有限公司 四川诚实首位建设工程有限公司 四川京康建筑工程有限公司 四川创梦建设工程有限公司 | 915810802735880205H 915108006209808477 91510802327050675G 91510000558244849 91510000066767386R 91510824MA6388CG31 91510703MA62GRND3A | 未发现问题
8 | 国家投资工程建设项目招标投标专项检查 | 昭化区轻管所片区棚户区改造项目青梅路农贸市场改扩建工程 | 四川三禧建筑工程有限公司 | 91510802MA691BWPXN | 人员变更程序不规范 | 发现问题已责令整改
9 | 国家投资工程建设项目招标投标专项检查 | 广元昭化白果风电场项目 | 中国水利水电第四工程局 | 9163000022658124XK | 未发现问题。
10 | 国家投资工程建设项目招标投标专项检查 | 朝天区曾家镇荣乐村集中安置点场平及配套附属工程 | 四川川然建设工程有限公司 | 91510800MA6259P6XA | 项目班子人员到岗率低 | 发现问题已责令整
11 | 国家投资工程建设项目招标投标专项检查 | 朝天区烟灯嘉陵江大桥新建工程 | 中鸿国际建工集团有限公司 | 91511421207253830u | 项目推进缓慢 | 发现问题已责令整改