## 反馈意见
广元市财政评审中心评审项目进度表
2019年4月20日
序号 | 送审项目明细 |  |  |  |  | 评审情况
| 评审性质 | 项目单位 | 项目名称 | 评审计划下达日期 | 送评额 (万元) | 审定额 (万元) | 报告出具时间 | 完成情况 | 备注
1 | 工程 | 四川省广元市八二一中学 | 广元市青少年体育活动中心 | 2019.1.3 | 942 | 948.59 | 2019.3.8 | 完成 | 汇丰
2 | 工程 | 广元首创水务有限公司 | 广元市白龙水厂一期工程-（清水工程） | 2019.1.10 | 1915.39 |  |  | 正在进行中 | 恒申达
3 | 工程 | 广元首创水务有限公司 | 广元市白龙水厂一期工程-(厂区工程） | 2019.2.13 | 16767.97 |  |  | 正在进行中 | 晨越
4 | 工程 | 广元首创水务有限公司 | 广元市白龙水厂一期工程-（原水管道工程） | 2019.2.13 | 18294.92 |  |  | 正在进行中 | 鼎鑫
5 | 工程 | 广元首创水务有限公司 | 广元市白龙水厂一期工程-（控流站） | 2019.2.13 | 739.28 |  |  | 正在进行中 | 中联
6 | 工程 | 广元市中心医院 | 广元市中心医院外科大楼增设电梯 | 2019.2.25 | 270.18 | 259.07 | 2019.3.19 | 完成 | 佳明
7 | 工程 | 广元和信房地产开发有限公司 | 广元和信.凤凰世界城市政工程-凤凰大道东西段、玉麟大道（补充部分） | 2019.2.25 | 527.19 | 364.45 | 2019.4.3 | 完成 | 正信
8 | 工程 | 广元市国有林场 | 广元市曾家森林管理所龙神阁瞭望塔建设项目 | 2019.2.26 | 110.72 | 78.12 | 2019.3.26 | 完成
9 | 工程 | 广元市公安局 | 广元市公安局强制隔离戒毒所、拘留所、禁毒情报中心、反恐训练中心 | 2019.3.8 | 5313.68 | 4804.42 | 2019.3.22 | 完成
10 | 工程 | 广元市城建投资集团有限公司 | 广元市中心城区排水防涝设施提升改造工程蜀门大桥及老鹰大桥下穿防涝工程 | 2019.3.11 | 2729.09 |  |  | 反馈意见中
11 | 工程 | 四川省广元市八二一中学 | 广元市八二一中学堡坎排危工程及附属景观建设项目 | 2019.3.27 | 243.38 |  |  | 正在进行中
13 | 工程 | 广元市春和园林开发有限公司 | 城区水柜和莲花山地公园建设工程一期 | 2019.4.8 | 463.63 |  |  | 正在进行中
14 | 工程 | 广元腾胜港航开发有限公司 | 广元港张家坝作业区（一区）一期B标段 | 2019.4.10 | 5287.15 |  |  | 正在进行中
15 | 工程 | 广元腾胜港航开发有限公司 | 广元港张家坝作业区（一区）一期C标段 | 2019.4.10 | 3779.83 |  |  | 正在进行中
16 | 决算 | 广元市城市供排水管理中心 | 2016年广元市城区排水排污管网应急抢险和日常维护工程 | 2019.1.14 | 2493.26 | 2479.79 | 2019.1.25 | 完成
17 | 决算 | 广元水务投资有限公司 | 广元市城区堤防灾后重建项目南河截污干管建设工程 | 2019.4.10 | 6455.83 |  |  | 正在进行中
18 | 决算 | 广元市城市供排水管理中心 | 2017年广元市城区排水排污管网应急抢险和日常维护工程 | 2019.4.18 | 3520 |  |  | 正在进行中
19 | 决算 | 广元市树人中学 | 棒垒球场及附属设施建设项目 | 2019.4.18 | 1006.07 |  |  | 正在进行中

## 报告
广元市财政评审中心预算评审项目进度表
2019年4月20日
序号 | 送审项目明细 |  |  |  |  | 评审情况
| 评审性质 | 项目单位 | 项目名称 | 评审计划下达日期 | 送评额 (万元) | 审定额 (万元) | 报告出 具日期 | 完成情况 | 备注
1 | 工程 | 四川省广元市八二一中学 | 广元市青少年体育活动中心 | 2019.1.3 | 942 | 948.59 | 2019.3.12 | 完成 | 汇丰
2 | 工程 | 广元首创水务有限公司 | 广元市白龙水厂一期工程-清水工程） | 2019.1.10 | 1915.39 |  |  | 正在进行中 | 恒申达
3 | 工程 | 广元首创水务有限公司 | 广元市白龙水厂一期工程-(厂区工程） | 2019.2.13 | 16767.97 |  |  | 正在进行中 | 晨越
4 | 工程 | 广元首创水务有限公司 | 广元市白龙水厂一期工程-（原水管道工程） | 2019.2.13 | 18294.92 |  |  | 正在进行中 | 鼎鑫
5 | 工程 | 广元首创水务有限公司 | 广元市白龙水厂一期工程-（控流站） | 2019.2.13 | 739.28 |  |  | 正在进行中 | 中联
6 | 工程 | 广元市中心医院 | 广元市中心医院外科大楼增设电梯 | 2019.2.25 | 270.18 | 259.07 | 2019.3.15 | 完成 | 佳明
7 | 工程 | 广元和信房地产开发有限公司 | 广元和信.凤凰世界城市政工程-凤凰大道东西段、玉麟大道（补充部分） | 2019.2.25 | 527.19 | 364.45 | 2019.4.3 | 完成 | 正信
8 | 工程 | 广元市国有林场 | 广元市曾家森林管理所龙神阁瞭望塔建设项目 | 2019.2.26 | 110.72 | 78.12 | 2019.3.26 | 完成
9 | 工程 | 广元市公安局 | 广元市公安局强制隔离戒毒所、拘留所、禁毒情报中心、反恐训练中心 | 2019.3.8 | 5313.68 | 4804.42 | 2019.3.22 | 完成
10 | 工程 | 广元市城建投资集团有限公司 | 广元市中心城区排水防涝设施提升改造工程蜀门大桥及老鹰大桥下穿防涝工程 | 2019.3.11 | 2729.09 |  |  | 反馈意见中
11 | 工程 | 四川省广元市八二一中学 | 广元市八二一中心堡坎排危工程及附属景观建设项目 | 2019.3.27 | 243.38 |  |  | 正在进行中
13 | 工程 | 广元市春和园林开发有限公司 | 城区水柜和莲花山地公园建设工程一期 | 2019.4.8 | 463.63 |  |  | 正在进行中
14 | 工程 | 广元腾胜港航开发有限公司 | 广元港张家坝作业区（一区）一期B标段 | 2019.4.10 | 5287.15 |  |  | 正在进行中
15 | 工程 | 广元腾胜港航开发有限公司 | 广元港张家坝作业区（一区）一期C标段 | 2019.4.10 | 3779.83 |  |  | 正在进行中