## 11.20
广元市财政评审中心项目评审进度表
2019年11月20日
序号 | 送审项目明细 |  |  |  |  | 评审情况
| 评审性质 | 项目单位 | 项目名称 | 评审计划下达日期 | 送评额 (万元) | 审定额 (万元) | 报告出 具日期 | 完成情况 | 备注
1 | 工程 | 四川省广元市八二一中学 | 广元市青少年体育活动中心 | 2019.1.3 | 942 | 948.59 | 2019.3.12 | 完成 | 汇丰
2 | 工程 | 广元首创水务有限公司 | 广元市白龙水厂一期工程-清水工程） | 2019.1.10 | 1915.39 |  |  | 正在进行中 | 恒申达
3 | 工程 | 广元首创水务有限公司 | 广元市白龙水厂一期工程-(厂区工程） | 2019.2.13 | 16767.97 |  |  | 正在进行中 | 晨越
4 | 工程 | 广元首创水务有限公司 | 广元市白龙水厂一期工程-（原水管道工程） | 2019.2.13 | 18294.92 |  |  | 正在进行中 | 鼎鑫
5 | 工程 | 广元首创水务有限公司 | 广元市白龙水厂一期工程-（控流站） | 2019.2.13 | 739.28 |  |  | 正在进行中 | 中联
6 | 工程 | 广元市中心医院 | 广元市中心医院外科大楼增设电梯 | 2019.2.25 | 270.18 | 259.07 | 2019.3.15 | 完成 | 佳明
7 | 工程 | 广元和信房地产开发有限公司 | 广元和信.凤凰世界城市政工程-凤凰大道东西段、玉麟大道（补充部分） | 2019.2.25 | 527.19 | 364.45 | 2019.4.3 | 完成 | 正信
8 | 工程 | 广元市国有林场 | 广元市曾家森林管理所龙神阁瞭望塔建设项目 | 2019.2.26 | 110.72 | 78.12 | 2019.3.26 | 完成
9 | 工程 | 广元市公安局 | 广元市公安局强制隔离戒毒所、拘留所、禁毒情报中心、反恐训练中心 | 2019.3.8 | 5313.68 | 4804.42 | 2019.3.22 | 完成
10 | 工程 | 广元市城建投资集团有限公司 | 广元市中心城区排水防涝设施提升改造工程蜀门大桥及老鹰大桥下穿防涝工程 | 2019.3.11 | 2325.93 | 2095.13 | 2019.6.10 | 完成
11 | 工程 | 四川省广元市八二一中学 | 广元市八二一中心堡坎排危工程及附属景观建设项目 | 2019.3.27 | 243.38 | 158.59 | 2019.5.5 | 完成
12 | 工程 | 广元市春和园林开发有限公司 | 城区水柜和莲花山地公园建设工程一期 | 2019.4.8 | 463.63 | 403.45 | 2019.4.28 | 完成
13 | 工程 | 广元腾胜港航开发有限公司 | 广元港张家坝作业区（一区）一期B标段 | 2019.4.10 | 5287.15 | 4748.86 | 2019.6.28 | 完成
14 | 工程 | 广元腾胜港航开发有限公司 | 广元港张家坝作业区（一区）一期C标段 | 2019.4.10 | 3779.83 | 3104.86 | 2019.6.28 | 完成
15 | 工程 | 广元市中心医院 | 广元市中心医院内科大楼内部增设电梯 | 2019.4.19 | 118.77 | 92.14 | 2019.6.10 | 完成
16 | 工程 | 广元市千润实业有限公司 | 嘉陵江流域上游(广元段)水环境综合治理一期二阶段生态环境治理工程韩家沟工程 | 2019.5.9 | 4184.91 |  |  | 反馈意见中
17 | 工程 | 广元市妇幼保健院 | 广元市妇幼保健院综合楼建设项目二次装修项目 | 2019.5.9 | 776.66 | 482.02 | 2019.10.8 | 完成
18 | 工程 | 广元市妇幼保健院 | 广元市妇幼保健院综合楼建设项目NICU净化工程 | 2019.5.9 | 263.42 | 182.66 | 2019.6.28 | 完成
19 | 工程 | 广元市妇幼保健院 | 广元市妇幼保健院综合楼建设项目景观附属及空调改造（移机）工程 | 2019.5.9 | 171.44 | 149.47 | 2019.7.22 | 完成
20 | 工程 | 广元市妇幼保健院 | 广元市妇幼保健院综合楼建设项目污水处理工程 | 2019.5.21 | 173.69 | 130.1 | 2019.7.9 | 完成
21 | 工程 | 四川南河国家湿地公园管理处 | 湿地公园湿地多塘系统生态修复项目二期 | 2019.6.5 | 285.51 | 220.24 | 2019.7.4 | 完成
22 | 工程 | 四川省广元市实验中学 | 学生公寓（一期）卫生间维修改造 | 2019.6.11 | 130.47 | 125.34 | 2019.6.28 | 完成
23 | 工程 | 广元市中心血站 | 市中心血站业务楼建设项目二装 | 2019.6.19 | 1499.25 | 1211.04 | 2019.8.20 | 完成
24 | 工程 | 川北幼儿师范高等专科学校 | 艺术体育实训中心室外附属工程 | 2019.6.19 | 695.96 | 585.71 | 2019.8.26 | 完成
25 | 工程 | 广元交通投资有限公司 | 国道212线宝轮至卫子段公路改建项目（元坝过境段） | 2019.6.20 | 53914.49 | 48618.74 | 2019.7.24 | 完成
26 | 工程 | 广元市千润实业有限公司 | 嘉陵江流域上游(广元段)水环境综合治理一期金柜沟、育才路下段 | 2019.6.25 | 1449.16 | 1178.63 | 2019.8.20 | 完成
27 | 工程 | 广元交通投资有限公司 | 摆宴坝嘉陵江大桥工程（二期引道路及附属设施） | 2019.6.25 | 9358.57 | 8131.16 | 2019.7.5 | 完成
28 | 工程 | 广元市投资控股（集团）有限公司 | 万源10KV道路电力通道（21号路段）项目 | 2019.7.2 | 528.57 | 496.11 | 2019.8.13 | 完成
29 | 工程 | 广元国成投资有限公司 | 利州西路棚户区一号安置点连接道路（下穿广巴铁路立交桥） | 2019.7.4 | 70.65 | 82.18 | 2019.10.20 | 完成
30 | 工程 | 广元和信房地产开发有限公司 | 解家岩棚户区10KV电缆通道新建工程 | 2019.7.8 | 1475.29 | 1385.98 | 2019.8.20 | 完成
31 | 工程 | 广元市市级机关幼儿园 | 校园设施改造工程 | 2019.7.8 | 284.93 | 206.02 | 2019.7.22 | 完成
32 | 工程 | 四川广元河西粮食储备库有限公司 | 1万吨原粮低温库升级改造项目 | 2019.7.9 | 268.96 | 252.64 | 2019.8.20 | 完成
33 | 工程 | 广元市中心血站 | 市中心血站业务楼建设项目污水处理站 | 2019.7.23 | 87.44 | 71.86 | 2019.8.20 | 完成
34 | 工程 | 四川广播电视台527发射传播台 | 四川广播电视台527发射传输台高山无线发射台站基础设施建设工程 | 2019.10.18 | 178.79 | 163.27 | 2019.10.28 | 完成
35 | 工程 | 广元市房地产经营公司 | 金鱼山片区保障性安居工程配套基础设施（凤翼路一期） | 2019.11.5 | 890.33 |  |  | 反馈意见中
36 | 决算 | 广元市城市供排水管理中心 | 2016年广元市城区排水排污管网应急抢险和日常维护工程 | 2019.1.14 | 2493.26 | 2479.79 | 2019.1.25 | 完成
37 | 决算 | 广元水务投资有限公司 | 广元市城区堤防灾后重建项目南河截污干管建设工程 | 2019.4.10 | 6455.83 |  |  | 已反馈意见
38 | 决算 | 广元市城市供排水管理中心 | 2017年广元市城区排水排污管网应急抢险和日常维护工程 | 2019.4.18 | 3525.84 | 3513.7 | 2019.5.6 | 完成
39 | 决算 | 广元市树人中学 | 棒垒球场及附属设施建设项目 | 2019.4.18 | 1006.07 | 934.4 | 2019.7.4 | 完成
40 | 决算 | 中国共产党广元市委党校 | 市委党校深化装修和配套设施设备建设项目 | 2019.5.3 | 2091 |  |  | 正在进行中
41 | 决算 | 广元市博物馆 | 广元市博物馆陈列布展建设工程项目 | 2019.5.15 | 2340.19 | 2337.58 | 2019.5.23 | 完成
42 | 决算 | 广元市春和园林开发有限公司 | 利州东路延伸段地被恢复工程 | 2019.5.23 | 111.46 |  |  | 已反馈意见
43 | 决算 | 广元市春和园林开发有限公司 | 利州广场地被恢复工程 | 2019.5.23 | 72.14 |  |  | 已反馈意见
44 | 决算 | 广元市春和园林开发有限公司 | 万源桥头景观绿化工程（含公厕） | 2019.5.23 | 68.62 |  |  | 已反馈意见
45 | 决算 | 广元市国有资产管理中心 | 广元市政协招待所维修工程 | 2019.6.13 | 133.13 |  |  | 正在进行中
46 | 决算 | 广元市国有资产管理中心 | 广元市人大招待所维修工程 | 2019.6.13 | 177.27 |  |  | 正在进行中
47 | 决算 | 广元市利州中等专业学校 | 灾后重建-图书综合楼项目 | 2019.6.21 | 873.4 |  |  | 正在进行中
48 | 决算 | 广元市投资控股（集团）有限公司 | 市政务中心综合楼建设项目 | 2019.7.2 | 11088.34 |  |  | 正在进行中