## 2020.04
广元市财政评审中心项目评审进度表
2020年4月20日
序号 | 送审项目明细 |  |  |  |  | 评审情况
| 评审 性质 | 项目单位 | 项目名称 | 评审计划 下达日期 | 送评额 (万元) | 审定额 (万元) | 报告出 具日期 | 完成情况 | 备注
1 | 预算 | 广元市国资委 | 广元市白龙水厂一期工程-白龙水厂厂区正式用电10KV专用工程 | 结转项目 | 1445.87 |  |  | 反馈意见中
2 | 预算 | 广元市国资委 | 广元市白龙水厂一期工程-清水工程） | 结转项目 | 1915.39 |  |  | 反馈意见中 | 恒申达
3 | 预算 | 广元市国资委 | 广元市白龙水厂一期工程-(厂区工程） | 结转项目 | 16767.97 |  |  | 反馈意见中 | 晨越
4 | 预算 | 广元市国资委 | 广元市白龙水厂一期工程-（控流站） | 结转项目 | 739.28 |  |  | 反馈意见中 | 中联
5 | 预算 | 广元市千润实业有限公司 | 嘉陵江流域上游(广元段)水环境综合治理一期二阶段生态环境治理工程韩家沟工程 | 结转项目 | 4184.91 |  |  | 反馈意见中
6 | 预算 | 广元市国资委 | 白龙水厂连通城区管网工程 | 结转项目 | 10531.97 |  |  | 正在进行中
7 | 预算 | 广元市隆晟房地产开发有限公司 | 广元市凤凰山棚户区安置房建设项目（东山半岛）项目 | 结转项目 | 23483.4 |  |  | 正在进行中
8 | 预算 | 广元国成投资有限公司 | 广元市利州区雪峰泡石沟弃土场及配套工程 | 结转项目 | 1552.46 |  |  | 建设单位补充设计
9 | 预算 | 广元市千佛崖石刻艺术博物馆 | 广元市千佛摩崖造像北区危岩治理项目 | 2020.1.7 | 685.52 | 491.56 | 2020.4.2 | 完成 | 汇丰
10 | 预算 | 广元市城市建设事务中心 | 广元市旅游系统标志牌提升改造工程 | 2020.1.13 | 177.94 |  |  | 反馈意见中 | 恒申达
11 | 预算 | 广元市城建投资有限公司 | 广元市（主城区）一环路提升改造工程（环城南路改造及管廊建设） | 2020.2.14 | 14408.34 |  |  | 正在进行中 | 晨越
12 | 预算 | 川北幼儿师范高等专科学校 | 川北幼儿师范高等专科学校艺术体育实训中心-琴房、会堂二次装修 | 2020.2.14 | 1450.61 | 1380.75 | 2020.4.21 | 完成
13 | 预算 | 四川省广元市职业高级中学校 | 围墙改造项目 | 2020.2.27 | 48.38 | 45.31 | 2020.3.9 | 完成
14 | 预算 | 广元市春和园林开发有限公司 | 滨河南路水岸华府至碧桂园段景观绿化工程 | 2020.3.17 | 1974.6 |  |  | 正在进行中
15 | 预算 | 四川省广元市八二一中学校 | 广元市八二一中学校园配套工程 | 2020.3.30 | 125.61 | 123.72 | 2020.4.21 | 完成
16 | 预算 | 广元市三江建设投资有限公司 | 广元市白龙坪雾片区棚户区（城中城）改造项目（一期） | 2020.4.2 | 17311 |  |  | 正在进行中
17 | 决算 | 广元水务投资有限公司 | 广元市城区堤防灾后重建项目南河截污干管建设工程 | 结转项目 | 6455.83 |  |  | 反馈意见中
18 | 决算 | 中国共产党广元市委党校 | 市委党校深化装修和配套设施设备建设项目 | 结转项目 | 2091 |  |  | 反馈意见中
19 | 决算 | 广元市投资控股（集团）有限公司 | 市政务中心综合楼建设项目 | 结转项目 | 11088.34 |  |  | 反馈意见中
20 | 决算 | 广元市城市生活垃圾处理厂 | 广元市城市生活垃圾卫生填埋场二期 | 结转项目 | 6453.75 |  |  | 正在进行中
21 | 决算 | 广元水务投资有限公司 | 市城区2016年至2017年5月栖凤湖日常运行维护及河道保洁 | 结转项目 | 1100.58 |  |  | 正在进行中
22 | 决算 | 四川省广元市中级人民法院 | 审判法庭综合楼二装及附属工程 | 结转项目 | 5561.34 |  |  | 正在进行中
23 | 决算 | 广元市文化广播电视和旅游局 | 广元文化艺术中心 | 结转项目 | 17162.02 |  |  | 反馈意见中
24 | 决算 | 广元市应急管理局 | 川北煤矿安全防灾减灾训练基地建设（一期）项目 | 2020.3.7 | 2807.7 |  |  | 正在进行中
25 | 决算 | 广元市城市供排水事务中心 | 2018年市城区排水排污管网应急抢险及日常维护工程 | 2020.3.13 | 2278.14 |  |  | 正在进行中
26 | 决算 | 广元市水利局 | 广元市2012-2013年中小河流水文监测系统建设项目 | 2020.3.19 | 2234.6 |  |  | 正在进行中
27 | 采购 | 四川省广元市地方海事局 | 水上交通安全综合监测系统 | 结转项目 | 952.61 | 590.54 | 2020.3.30 | 完成
28 | 拆迁 | 广元市土地房屋征收拆迁事务中心 | 万源21号道路项目QQ农场所属部分设施搬迁补偿 | 2020.1.20 | 6.08 | 5.71 | 2020.1.22 | 完成