## 2020.09
广元市财政评审中心项目评审进度表
2020年9月20日
序号 | 送审项目明细 |  |  |  |  | 评审情况
| 评审 性质 | 项目单位 | 项目名称 | 评审计划 下达日期 | 送评额 (万元) | 审定额 (万元) | 报告出 具日期 | 完成情况 | 备注
1 | 预算 | 广元首创水务有限公司 | 广元市白龙水厂一期工程-白龙水厂厂区正式用电10KV专用工程 | 结转项目 | 1477.03 | 1425.39 | 2020.8.3 | 完成
2 | 预算 | 广元首创水务有限公司 | 广元市白龙水厂一期工程-清水工程） | 结转项目 | 1915.39 |  |  | 反馈意见中 | 恒申达
3 | 预算 | 广元首创水务有限公司 | 广元市白龙水厂一期工程-(厂区工程） | 结转项目 | 16767.97 |  |  | 反馈意见中 | 晨越
4 | 预算 | 广元首创水务有限公司 | 广元市白龙水厂一期工程-（控流站） | 结转项目 | 739.28 |  |  | 反馈意见中 | 中联
5 | 预算 | 广元市千润实业有限公司 | 嘉陵江流域上游(广元段)水环境综合治理一期二阶段生态环境治理工程韩家沟工程 | 结转项目 | 4184.91 |  |  | 反馈意见中
6 | 预算 | 广元首创水务有限公司 | 白龙水厂连通城区管网工程 | 结转项目 | 10531.97 |  |  | 反馈意见中
7 | 预算 | 广元市隆晟房地产开发有限公司 | 广元市凤凰山棚户区安置房建设项目（东山半岛）项目 | 结转项目 | 23483.4 |  |  | 反馈意见中
8 | 预算 | 广元市千佛崖石刻艺术博物馆 | 广元市千佛摩崖造像北区危岩治理项目 | 2020.1.7 | 685.52 | 491.56 | 2020.4.2 | 完成 | 汇丰
9 | 预算 | 广元市城市建设事务中心 | 广元市旅游系统标志标牌提升改造项目 | 2020.1.13 | 177.94 | 143.79 | 2020.5.20 | 完成 | 恒申达
10 | 预算 | 广元市城建投资有限公司 | 广元市（主城区）一环路提升改造工程（环城南路改造及管廊建设） | 2020.2.14 | 14408.34 |  |  | 正在进行中 | 晨越
11 | 预算 | 川北幼儿师范高等专科学校 | 川北幼儿师范高等专科学校艺术体育实训中心-琴房、会堂二次装修 | 2020.2.14 | 1450.61 | 1380.75 | 2020.4.21 | 完成
12 | 预算 | 四川省广元市职业高级中学校 | 围墙改造项目 | 2020.2.27 | 48.38 | 45.31 | 2020.3.9 | 完成
13 | 预算 | 广元国成投资有限公司 | 广元市利州区雪峰泡石沟弃土场及配套工程 | 2020.3.6 | 2342.66 | 1773.11 | 2020.6.18 | 完成
14 | 预算 | 广元市春和园林开发有限公司 | 滨河南路水岸华府至碧桂园段景观绿化工程 | 2020.3.17 | 1974.6 | 1869.95 | 2020.7.7 | 完成
15 | 预算 | 四川省广元市八二一中学校 | 广元市八二一中学校园配套工程 | 2020.3.30 | 125.61 | 123.72 | 2020.4.21 | 完成
16 | 预算 | 广元市三江建设投资有限公司 | 广元市白龙坪片区棚户区（城中村）改造项目（一期） | 2020.4.2 | 17450.68 | 15341.81 | 2020.5.29 | 完成
17 | 预算 | 广元市城市供排水事务中心 | 莲花池社区一组“三金”土地项目（污水管线改造工程） | 2020.4.28 | 73.43 | 66.6 | 2020.6.18 | 完成
18 | 预算 | 广元市国有林场 | 广元市国有林场B栋管护房维修工程 | 2020.6.1 | 114.14 | 85.21 | 2020.7.7 | 完成
19 | 预算 | 广元市投资控股（集团）有限公司 | 万源新区21号道路路灯箱变10KV电源引入配电工程 | 2020.6.1 | 84.6 | 74.5 | 2020.6.19 | 完成
20 | 预算 | 四川省广元市实验中学 | 恢复初中办学条件改善教学楼（炳德楼）维修改造工程 | 2020.6.12 | 87.2 | 77.5 | 2020.6.19 | 完成
21 | 预算 | 广元和信房地产开发有限公司 | 广元和信.凤凰世纪城市政工程-凤凰大道 | 2020.6.19 | 419.79 | 409.83 | 2020.7.3 | 完成
22 | 预算 | 广元市首创水务有限公司 | 广元市第二污水处理厂二期工程 | 2020.6.24 | 6932.13 |  |  | 正在进行中
23 | 预算 | 广元市第一人民医院 | 广元市第一人民医院放射诊疗能力提升项目 | 2020.7.1 | 231.995 | 193.8 | 2020.7.7 | 完成
24 | 预算 | 广元市老年大学 | 广元市老年大学教学设施设备添置和功能提升改造项目 | 2020.7.2 | 98.69 | 89.43 | 2020.8.7 | 完成
25 | 预算 | 广元市国有林场 | 广元市国有林场改扩建老水井下经济节点公路项目 | 2020.7.8 | 2389.9 | 1788.9 | 2020.8.20 | 完成
26 | 预算 | 广元千润实业有限公司 | 嘉陵江上游（广元段）水环境综合治理一期工程-向家沟防洪工程 | 2020.7.8 | 1312.09 |  |  | 正在进行中
27 | 预算 | 广元市中心医院 | 广元市中心医院儿科住院部综合楼、全科医生规范化临床培养基地、妇儿中心门诊及医技用房改造项目（变更项目） | 2020.7.8 | 1121.1 |  |  | 反馈意见中
28 | 预算 | 广元市城市建设事务中心 | 阳光云麓排洪沟改迁线路路径 | 2020.7.27 | 378.33 |  |  | 正在进行中
29 | 预算 | 广元市文化广播电视和旅游局 | 广元市文化艺术中心维修 | 2020.8.11 | 87.66 |  |  | 正在进行中
30 | 预算 | 广元市第一人民医院 | 广元市第一人民医院门诊住院楼改建工程-内科住院楼改造工程变更项目 | 2020.8.11 | 166.36 |  |  | 反馈意见中
31 | 预算 | 广元市隆晟房地产开发有限公司 | 广元市凤凰山棚户区安置房建设项目（东山半岛）项目景观工程 | 2020.8.11 | 479.1 |  |  | 反馈意见中
32 | 预算 | 广元市业余体育 | 学生公寓提升改造 | 2020.8.14 | 114.99 |  |  | 反馈意见中
33 | 预算 | 广元市社会福利院 | 广元市社会福利院适老化改造项目 | 2020.8.17 | 152.23 | 136.85 | 2020.9.15 | 完成
34 | 预算 | 广元市城市建设事务中心 | 上西则天路新建公厕项目 | 2020.8.25 | 23.71 |  |  | 反馈意见中
35 | 预算 | 广元市第一人民医院 | 广元市第一人民医院连廊建设项目 | 2020.8.25 | 169.96 |  |  | 正在进行中
36 | 预算 | 广元市利州专业学校 | 广元市利州中等专业学校篮球场维修项目 | 2020.9.2 | 109.65 |  |  | 反馈意见中
37 | 预算 | 广元市市场监督管理局 | 川北食品药品检验检测中心 | 2020.9.16 | 9252.9 | 8437.91 | 2020.9.21 | 完成
38 | 采购 | 四川省广元市地方海事局 | 水上交通安全综合监测系统 | 结转项目 | 952.61 | 590.54 | 2020.3.30 | 完成
39 | 采购 | 广元市体育局 | 健身器材采购项目 | 2020.4.20 | 79.35 | 70.06 | 2020.4.30 | 完成
40 | 采购 | 广元市交通运输局 | 广元市“十四五”综合交通运输发展规划编制费 | 2020.7.8 | 290 | 182 | 2020.9.2 | 完成
41 | 拆迁 | 广元市土地房屋征收拆迁事务中心 | 万源21号道路项目QQ农场所属部分设施搬迁补偿 | 2020.1.20 | 6.08 | 5.71 | 2020.1.22 | 完成
42 | 决算 | 广元水务投资有限公司 | 广元市城区堤防灾后重建项目南河截污干管建设工程 | 结转项目 | 6455.83 |  |  | 反馈意见中
43 | 决算 | 中国共产党广元市委党校 | 市委党校深化装修和配套设施设备建设项目 | 结转项目 | 2091 |  |  | 反馈意见中
44 | 决算 | 广元市投资控股（集团）有限公司 | 市政务中心综合楼建设项目 | 结转项目 | 11088.34 |  |  | 反馈意见中
45 | 决算 | 广元市城市生活垃圾处理厂 | 广元市城市生活垃圾卫生填埋场二期 | 结转项目 | 6453.75 |  |  | 反馈意见中
46 | 决算 | 广元水务投资有限公司 | 市城区2016年至2017年5月栖凤湖日常运行维护及河道保洁 | 结转项目 | 1100.58 |  |  | 正在进行中
47 | 决算 | 四川省广元市中级人民法院 | 审判法庭综合楼二装及附属工程 | 结转项目 | 2400.83 |  |  | 正在进行中
48 | 决算 | 广元市文化广播电视和旅游局 | 广元文化艺术中心 | 结转项目 | 17162.02 | 16860 | 2020.6.9 | 完成
49 | 决算 | 广元市应急管理局 | 川北煤矿安全防灾减灾训练基地建设（一期）项目 | 2020.3.7 | 2816.49 | 2806.47 | 2020.4.29 | 完成
50 | 决算 | 广元市城市供排水事务中心 | 2018年市城区排水排污管网应急抢险及日常维护工程 | 2020.3.13 | 2278.14 |  |  | 正在进行中
51 | 决算 | 广元市公安局宝珠寺分局 | 宝珠寺分局和平溪河派出所业务用房 | 2020.5.29 | 439.2 |  |  | 正在进行中
52 | 决算 | 广元市城区广场服务中心 | 2019年度城市园林绿化养护项目经费 | 2020.7.6 | 410.21 |  |  | 正在进行中
53 | 决算 | 中共广元市纪律检查委员会 | 广元市纪委纪律审查业务用房改扩建项目 | 2020.8.3 | 7656.94 |  |  | 正在进行中
54 | 决算 | 广元市中心医院 | 医院门诊内科综合大楼建设项目 | 2020.8.3 | 18436.77 |  |  | 正在进行中
55 | 决算 | 广元市不动产登记中心 | 市不动产登记信息档案馆维修加固项目 | 2020.8.3 | 1129.07 | 1128.28 | 2020.8.25 | 完成
56 | 决算 | 广元市城市建设事务中心 | 2017年城区市政维修维护及防汛应急抢险等工程 | 2020.8.13 | 2441.33 |  |  | 正在进行中
57 | 决算 | 广元市公共交通公司 | 广元市雪峰充电站项目 | 2020.8.18 | 916.8 |  |  | 正在进行中
58 | 决算 | 四川南河国家湿地公园管理中心 | 2019年湿地公园日常管护项目 | 2020.8.18 | 502.93 |  |  | 正在进行中
59 | 决算 | 广元市城市管理行政执法局 | 2020年春节主城区各广场设置大型迎春景观造型及氛围营造项目 | 2020.8.20 | 22.14 |  |  | 反馈意见中
60 | 决算 | 广元市大一污水处理厂 | B标升A标提标升级改造项目 | 2020.9.3 | 3725.24 |  |  | 正在进行中