附件

广元市既有住宅电梯增设

指

导

手

册

广元市住房和城乡建设局

2022年2月

目     录

1、广元市既有住宅电梯增设流程图……………………………1

2、广元市既有住宅电梯增设实施程序	…………………………2

3、广元市既有住宅电梯增设申请表………………………………5

4、既有住宅电梯增设联合审批表 ……………………………6

5、既有建筑电梯增设工程竣工验收备案书 ……………………7

6、既有建筑电梯增设工程竣工验收报告 ………………………11

7、既有住宅电梯增设协议书（参考范本）……………………14

8、业主授权业主代表人（代办单位）委托书 …………………17

9、既有住宅电梯增设业主签名意见表（参考范本）…………18

10、公示（参考范本）……………………………………………19

11、既有住宅电梯增设申请财政补贴资金办事指南 …………20

12、广元市既有住宅电梯增设财政补贴资金申请表……………22

13、广元市既有住宅电梯增设财政补贴申请材料清单 ……23

1、广元市既有住宅电梯增设流程图

各县区电梯增设业务窗口

办理以下业务

签订电梯增设协议

移交建设档案

申请政府补助资金

由建设业主负责组织综合验收，办理竣工验收备案手续，电梯检验合格相关手续

办理既有住宅电梯增设联合

审批手续

征求业主意见，就设计方案、费用、维护、权属、补偿等相关问题达成一致意见，并签字同意，进行公示备案

业主自行或委托实施单位编制

增设电梯初步方案

2、实施程序

（一）业主负责

1.制定实施方案

申请人（业主委员会、单位、社区（村）委员会等）可委托实施单位编制增设电梯实施方案。实施方案包括：建设规划、建筑结构、消防安全等可行性分析报告；增设电梯的总平面布局；资金概算及费用筹集方案；电梯运行维护保养费用分摊方案等内容。

2.公示备案

（1）增设电梯所在社区（村）委员会组织实施主体或者代理单位（人），在拟增设楼栋或单元显著位置对电梯增设方案进行公示，并对征求意见的全过程和结果负责，公示期不少于7个工作日。

（2）公示内容：该单元（幢）房屋业主同意增设电梯的证明材料；电梯增设费用筹集方式；电梯增设配置方案（包括电梯品牌、运行参数、具体配置等内容）；电梯运行维修费用（电费、维修保养费、检验检测费、更新费、管理费等）分摊方式或增加物业收费标准等。所在地社区（村）委员会或业主委员会应当对公示情况进行核实备案。

3.签订增设电梯协议

本单元（幢）业主同意电梯增设实施方案后，与实施单位签订协议。施工过程中应采用整体吊装或组装方式，禁止现场除锈和喷漆作业，并依照委托承担建设质量安全、使用期间安全责任和环保责任。电梯增设的设计、监理、安装、维保等单位必须具备相应资质，并承担相应责任和义务。

以上资料由业主负责收集汇总后向各县（区）住建部门电梯增设业务窗口申报办理。

（二）各县区电梯增设业务窗口

1.办理既有住宅电梯增设联合审批手续

增设电梯协议签订后，实施主体向住建部门业务窗口提交增设电梯的申请表及相关材料，住建部门会同自然资源（含规划）等部门到现场对施工方案、用地、规划、消防等进行踏勘，具备增设电梯条件的，在广元市既有住宅电梯增设联合审批表上出具审查意见，实施主体签订告知承诺书后不再办理规划、施工许可手续（国家、省明确要求办理的除外）。住建部门及时将本辖区电梯增设项目信息告知当地市场监督管理等部门,各相关职能部门应按照职责加强事中、事后监管。

2.施工和验收

（1）既有住宅增设电梯的施工安装，应当委托具有相应资质的施工企业进行施工，由具有相应资格的特种设备检验机构进行监督检验；实施主体对既有住宅增设电梯施工过程安全生产负总责；住建部门负责对电梯井施工质量安全监管；市场监督管理部门负责电梯安装的质量监督管理工作；所有建设资料应当及时移交。

（2）工程竣工后，实施主体应当组织电梯增设设计、施工、安装等单位以及住建、自然资源（含规划）、消防等部门到现场进行“一站式验收”，并出具竣工验收合格意见书，实施主体凭竣工验收合格意见书和其他资料到住建部门办理竣工验收备案手续，电梯增设安装应当按规定进行监督检验，未经监督检验或监督检验不合格的，不得交付使用。

3、广元市既有住宅电梯增设申请表

| 申请人 |  | 编号（受理单位填写） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 既有住宅电梯增设 |  |  |  |  |
| 项目地点 |  |  |  |  |  |
| 拟建电梯的 用地面积 |  |  |  |  |  |
| 拟加装电梯的既有住宅情况 |  |  |  |  |  |
| 业主总人（户）数 |  |  |  |  |  |
| 同意加装电梯的业主人（户）数 |  |  | 不同意加装电梯的业主人（户）数 |  |  |
| 递交材料清单（详细附后） |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 |  | 数量 |  | 备注 |
| 1 | 申请人（或代办人）身份有效证明 |  |  |  |  |
| 2 | 同意加装电梯的业主签名意见表及协议书 |  |  |  |  |
| 申请人承诺： 对申报资料的真实性及数据的准确性负责，自愿承担虚报、瞒报、造假等不正当手段而产生的一切法律责任。 申请人或委托代理人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

备注：此申请表（及要求材料清单）是增设电梯报建第一道手续，材料准备完成后请报送至市县区住房和城乡建设局受理。

4、广元市既有住宅电梯增设联合审批表

| 既有住宅 名 称 |  | 地 点 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 部 门 （单 位） | 部门（单位）意见 |  |  |
| 街道办事处（乡镇人民政府）意见 | （盖章） 年 月 日 |  |  |
| 自然资源 部门意见 | （盖章） 年 月 日 |  |  |
| 住建部门 意 见 | （盖章） 年 月 日 |  |  |

5、既有住宅增设电梯工程

综合验收备案书

工程名称：

备案编号：     备［    ］   号

广元市住房和城乡建设局  监制

基  本  情  况

| 工程名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程地点 |  |  |  |  |
| 建筑面积（㎡） |  |  | 现场勘查 告知情况 |  |
| 造价（万元） |  |  | 开工日期 |  |
| 工程质量监督报告情况 |  |  | 综合验收 日 期 |  |
| 施工图设计文件审查情况 |  |  |  |  |
| 单位名称 |  | 资质等级 | 项目负责人 | 联系电话 |
| 建设单位 |  |  |  |  |
| 设计单位 |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |
| 监理单位 |  |  |  |  |
| 建设单位负责人（签字）： 建设单位（公章）： 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |

综合验收备案文件

| 综合 验 收 备 案 文 件 目 录 | 内 容 | 件数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1.广元市既有住宅电梯增设申请表 |  |  |
|  | 2.广元市既有住宅电梯增设联合审批表 |  |  |
|  | 3.建设单位出具的工程质量合格报告 |  |  |
|  | 4.施工单位出具的工程质量合格报告 |  |  |
|  | 5.工程综合验收报告 |  |  |
|  | 6.工程质量监督机构出具工程质量监督报告 |  |  |
|  | 7.特种设备检验机构出具的电梯安装监督检验合格报告 |  |  |
| 本工程综合验收备案文件于 年 月 日收讫，文件齐全。 （收讫章） |  |  |  |

备案部门意见： （公章） 年 月 日

综合验收备案部门意见

6、既有住宅电梯增设工程

综合验收报告

工程名称

建设单位

广元市住房和城乡建设局  监制

| 工 程 概 况 | 工程名称 |  | 工程地址 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 建筑面积 | ㎡ | 结构类型 |  |
|  | 层 数 | 地下 层 地上 层 | 总 高 | m |
|  | 电 梯 | 部 | 自动扶梯 | 部 |
|  | 开工日期 |  | 竣工验收日期 |  |
|  | 建设单位 |  | 监理单位 |  |
|  | 设计单位 |  | 图纸审查机构 |  |
|  | 施工单位 |  | 质量监督机构 |  |
| 竣 工 验 收 内 容 |  |  |  |  |
| 竣 工 验 收 组 织 形 式 和 验 收 程 序 |  |  |  |  |

| 工程验收结论 |  |
| --- | --- |
| 建设单位 （公章） 项目负责人： 年 月 日 |  |
| 施工单位 （公章） 注册建造师（项目负责人）： 企业技术负责人： 年 月 日 |  |
| 监理单位 （公章） 总监理工程师： 年 月 日 |  |
| 设计单位 （公章） 项目负责人： 年 月 日 |  |

7、既有住宅增设电梯协议书（参考范本）

根据《关于进一步做好既有住宅电梯增设工作的指导意见》（川建房发〔2021〕14号）和《广元市关于进一步做好既有住宅电梯增设工作实施细则》的规定， 广元市       县（区）       街道       小区    栋     单元（以下简称本栋或单元）全体业主经友好协商，就本栋/单元电梯增设一事达成如下协议：

一、本栋（或单元）是      年建成投入使用的     层无电梯住宅楼，符合电梯增设的规定。

二、本栋（或单元）业主共     户，其中    户业主愿意出资参与本栋（或单元）电梯增设项目。如电梯增设工程项目的报建等需要，业主将提供有关证件。

三、本栋（或单元 ）参与集资的业主委托      等共    人组成本栋（或单元）电梯增设小组，     为组长，负责电梯增设工程各项事宜。（或委托          公司为电梯增设实施主体，负责电梯增设工程各项事宜。）

四、选定电梯型号：           ，载重：       ；电梯井道位置：            ，井道材质：            。 电梯制造单位：                        ，电梯制造单位特种设备生产许可证编号                     。

五、增设电梯相关费用的分摊

（一）费用组成

1、设计费用；

2、土建工程费用（含管线迁改、装饰装修、相关检测费用）；

3、电梯设备及安装费用；

4、电梯运行每年产生的费用（电费、年检费、维修保养费等）。

（二）分摊方式

1、电梯增设的土建工程费用、电梯设备及安装费用按照以

下比例进行分摊：

| 楼层 | 出资比例 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 层 |  |  |
| 2 层 |  |  |
| 3 层 |  |  |
| 4 层 |  |  |
| 5 层 |  |  |
| 6 层 |  |  |
| 7层 |  |  |

2、电梯运行费用（包括电费、维修保养费、更新费、管理费、检验费）按照以下比例进行分摊：

| 楼层 | 出资比例 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 层 |  |  |
| 2 层 |  |  |
| 3 层 |  |  |
| 4 层 |  |  |
| 5 层 |  |  |
| 6 层 |  |  |
| 7层 |  |  |

六、电梯使用管理及维护

全体业主委托          物业服务企业（或者协商明确其中一个共有人）管理电梯 ，受托人（单位）履行特种设备法律法规规定的特种设备使用单位的义务，承担相应责任。

七、电梯产权属参与集资的业主（或该梯号全体业主）共同所有。如现业主的住房今后转让或租给他人，应在转让或租赁合同中注明电梯维保费、使用费等由对方承担。

八、电梯增设后产生的新增建筑面积，由本栋（或单元）全体业主共有，不再变更各分户业主产权面积，用地面积或分摊用地面积也不做变更。

九、争议处理方式：本协议在履行过程中发生的争议，由当事人协商解决，也可由有关部门调解；协商或调解不成的，依法向人民法院起诉。

十、本协议一式    份，        各执一份，本协议书复印至全体业主各一份。

十一、本协议自签订之日起生效。签订日期   年 月 日。

十二、其他约定：（电梯建成后，对于前期不参与的业主再申请参与的费用约定）

| 房号 | 同意 | 同意（暂 不出资） | 房号 | 同意 | 同意（暂 不出资） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

十三、本栋（或单元）业主签名

- 业主授权业主代表人（代办单位）委托书

（参考范本）

委托业主：广元市  　 县（区）  　  小区     栋     单元，业主共（　）户，其中同意电梯增设业主共（　）户。

详细地址：广元市      县（区）      街道        社区

小区

业主代表人（代办单位）：

身份证号码：                  联系电话：

兹委托业主代表人（代办单位）               代为申办

增设电梯工程行政许可及建设等一切有关事宜。

委托期限：自    年    月    日至    年    月    日止。委托代理权限如下：

1．代为申请办理该项目的                    相关事宜；

2．在申请过程中代为签署相关法律文件；

3．代为领取该项目相关许可文书；

4．                              。

委托业主：（签字）

年    月    日

9、既有住宅增设电梯业主签名意见表

（参考范本）

拟电梯增设的建筑物地址：

| 房号 | 对电 梯增设设计方 案的意见 | 对电梯增设筹资、电梯维护保养、定期检验等费用分摊方案的意见 | 产权人签名 （包含共有 产权人） | 联系电话 | 签名时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：产权人请在“对加装电梯的意见”栏目中填写意见，可选择“同意并参与”，“同意但不参与”，“不同意”三种类型意见填写。

10、公 示（参考范本）

坐落于                                                             梯号 房屋

已经该幢（单元）业 主同意，将申请办理电梯增设手续， 根据有关规定，现予以公示。 本小区相邻业主如有不同意见，请您及时与本梯号加装电梯召集人（姓名：×××，房号：×××，联系电话：××××）协商。公示期7个工作日，自即日起至 202 年     月     日止。

二〇    年   月   日

附：同意加装电梯业主名单

姓  名     房 号     联系电话         姓 名     房 号     联系电话

×××                       ×××          ×××        ×××                         ×××           ××××     ×××       ×××          ×××           ×××       ×××        ××××

……

（备注：公示情况应请属地社区（村）委员会或业主委员会参与见证，并

保存公示的相关资料）

11、既有住宅增设电梯申请财政补贴资金

办事指南

一、财政补贴时间范围及补贴标准

按照《广元市关于进一步做好既有住宅电梯增设工作实施细则》的有关规定执行。

二、申请财政补贴条件

同时满足以下条件的增设电梯业主可享受补贴：

（一）广元市行政区域内国有建设用地上已建成投入使用、具有合法权属证明并已缴纳维修资金的多层无电梯的既有住宅，且电梯增设在原产权建设用地红线范围内。

对属于单一产权的住宅、自建房、别墅及已列入征收范围和征收计划的住宅小区，不适用本意见。

（二）经房屋所有业主书面委托并已按照《广元市关于进一步做好既有住宅电梯增设工作实施细则》的要求做好电梯增设工作的；

（三）增设电梯应当符合城市规划、结构、建筑设计、消防、抗震、防雷等相关规定和标准。

（四）增设的电梯已办理联合审批、质量监督、竣工验收等手续；

（五）在《广元市关于进一步做好既有住宅电梯增设工作实施细则》规定报送申请材料。

三、申请财政补贴的程序

（一）拟申请补贴的电梯增设业主填报《广元市既有住宅电梯增设财政补贴资金申请表》，并将《广元市既有住宅电梯增设财政补贴申请材料清单》要求的材料提交到各县（区）住房和城乡建设局电梯增设业务窗口。

（二）各县区住房和城乡建设局（住房中心）指派不少于2名工作人员到现场进行核查，拍摄照片，并与申请人签订财政补贴协议书；协议书应当载明电梯增设的方式、时间与地点、补贴数额、补贴的支付方式和期限、违约责任等内容。

（三）各县区住房和城乡建设局（住房中心）将签订完协议书的增设电梯名单、业主（即申请人）和增设电梯的时间、地点、项目名称等信息及时对社会进行公示，公示期为7个工作日。

12、广元市既有住宅电梯增设财政补贴资金申请表

| 项目性质 |  |  |  | 项目地址 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电梯供应商 |  |  |  | 项目施工单位及 电梯安装单位 |  |  |
| 项目总层数 |  |  |  | 项目加装电梯 停靠层数 |  |  |
| 项目开工时间 |  |  |  | 项目竣工时间 |  |  |
| 电梯使用标志 |  |  |  | 电梯使用登记证 |  |  |
| 联系人姓名 （委托办理人） |  |  | 联系电话 |  | 邮 箱 |  |
| 财政资金 补贴金额 | 小写： 大写： |  |  |  |  |  |
| 申请人意见 | （签字或盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 县区住建 部门意见 | （签字或盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 市住房和城乡建设局意见 | （签字或盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |

附：本表一式三份，由申请人、县区住建部门、市住房和城乡建设局各执一份。

13、广元市既有住宅电梯增设

财政补贴申请材料清单

项目名称：                       项目地址：

| 序 号 | 名称 |  |  | 原件或复印件 | 应收件数 |  | 已收件数 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《广元市既有住宅电梯增设财政补贴资金申请表》 |  |  | 原 件 | 一式四份 |  |  |  |  |
| 2 | 业主授权委托书或代办协议 |  |  | 复印件 | 一份 |  |  |  |  |
| 3 | 既有住宅电梯增设联合审批表 |  |  | 复印件 | 一份 |  |  |  |  |
| 4 | 电梯增设设计合同 |  |  | 复印件 | 一份 |  |  |  |  |
| 5 | 电梯设备购销合同 |  |  | 复印件 | 一份 |  |  |  |  |
| 6 | 电梯增设施工合同 |  |  | 复印件 | 一份 |  |  |  |  |
| 7 | 电梯增设施工图 |  |  | 复印件 | 一份 |  |  |  |  |
| 8 | 其他与电梯施工安装有关的合同 |  |  | 复印件 | 一份 |  |  |  |  |
| 9 | 特种设备检验机构电梯监督检验报告、特种设备使用登记证、电梯维护保养合同 |  |  | 复印件 | 一份 |  |  |  |  |
| 10 | 工程综合验收备案证明 |  |  | 复印件 | 一份 |  |  |  |  |
| 送件人 |  |  | 联系电话 |  |  | 送件日期 |  |  |  |
| 材料接收人 |  |  |  | 收件日期 |  |  |  |  |  |