## 99重点问题（清单内）
四川省县级集中式饮用水水源地环境问题清理整治进展情况统计表（广元市-7月12日）
序号 | 省份 | 所在地 | 水源地名称 | 水源地类别（地级/县级） | 保护区类型（一级、二级） | 问题类型 | 问题具体情况 | 具体整治措施 | 计划完成 整治时间 | 备注 | 整治进展情况 | 是否完成整治 | 整治进度（%）
1 | 四川省 | 广元市旺苍县 | 东河城市饮用水水源地 | 县级 | 一级、二级 | 交通穿越 | 旺宁路（四川旺苍至陕西宁强）在保护区陆域范围内 | 计划投入流域治理资金80万元进行规范化建设，在一级保护区建设1.2公里的隔离墩、隔离网，在一级保护区、二级保护区、准保护区设置界牌、界桩，完善标识标牌、警示标志，并制作环保宣传标语 | 2018年6月底 |  | 已在一级保护区建成1.2公里的隔离墩、隔离网,截污应急池，并在一级保护区、二级保护区、准保护区设置了界牌、界桩，完善标识标牌、警示标志和制作了环保宣传标语。完成整改工作。 | 是 | 100%
2 | 四川省 | 广元市剑阁县 | 龙王潭水库集中式饮用水水源地 | 县级 | 一级、二级 | 生活面源污染 | 一级保护区有农户2户；二级保护区农户约1775人，居民产生的污水和垃圾未集中收集处理 | 1.一级保护区内农户搬迁，并设置隔离防护网，规范设置界牌、标识标牌和警示牌。2.二级保护区内分散的农户污水单独处理、资源化利用不外排，较集中的农户收集处理、资源化利用不外排。并禁止新建、改建、扩建排放污染物的建设项目 | 2018年11月底 |  | 各责任单位正在开展工作。(受持续暴雨影响，本周无明显变化) | 否 | 50%
3 | 四川省 | 广元市剑阁县 | 清江河水厂水源地 | 县级 | 一级 | 旅游餐饮 | 国际温泉大酒店 | 撤销清江河水厂水源保护区 | 2018年6月30日前 |  | 省政府批复同意撤销剑阁县清江河水厂集中式饮用水水源保护区（川府函〔2018〕84号） | 是 | 100%
4 | 四川省 | 广元市剑阁县 | 清江河水厂水源地 | 县级 | 一级、二级 | 交通穿越 | 城市道路2条 | 撤销清江河水厂水源保护区 | 2018年6月30日前 |  | 省政府批复同意撤销剑阁县清江河水厂集中式饮用水水源保护区（川府函〔2018〕84号） | 是 | 100%
5 | 四川省 | 广元市剑阁县 | 清江河水厂水源地 | 县级 | 一级、二级 | 生活面源污染 | 一级保护区居民小区，二级保护区有居民产生的污水和垃圾未集中收集处理 | 撤销清江河水厂水源保护区 | 2018年6月30日前 |  | 省政府批复同意撤销剑阁县清江河水厂集中式饮用水水源保护区（川府函〔2018〕84号） | 是 | 100%
6 | 四川省 | 广元市剑阁县 | 清江河水厂水源地 | 县级 | 二级 | 工业企业 | 石英砂厂 | 撤销清江河水厂水源保护区 | 2018年6月30日前 |  | 省政府批复同意撤销剑阁县清江河水厂集中式饮用水水源保护区（川府函〔2018〕84号） | 是 | 100%
7 | 四川省 | 广元市昭化区 | 渔洞河水厂水源地 | 县级 | 一级、二级 | 生活面源污染 | 一级保护区存在住户23户，二级保护区垃圾房3处和生活污水未集中收集处理 | 调整渔洞河水厂水源保护区。将现有水源地取水点上迁至荣山镇槐树村一社李家河坝，重新划定饮用水源保护区。新水源地距离现有水源地6.2公里，拟划定饮用水源保护区内无居民居住，没有与保护设施无关的建设项目及排污口，水质优于现有水源。对新水源地开展规范化建设。 | 2018年11月底 |  | 整改工程已完成招标，已签订施工合同，因大雨未动工，即将开工建设；保护区划分调整报告已通过专家评审，且复审已通过，待省政府审批。调整优化整改方案。 | 否 | 55%
8 | 四川省 | 广元市昭化区 | 渔洞河水厂水源地 | 县级 | 一级 | 其他 | 一级保护区有煤坪场一个，二级保护区内存在尾矿库2处 | 调整渔洞河水厂水源保护区。将现有水源地取水点上迁至荣山镇槐树村一社李家河坝，重新划定饮用水源保护区。新水源地距离现有水源地6.2公里，拟划定饮用水源保护区内无居民居住，没有与保护设施无关的建设项目及排污口，水质优于现有水源。对新水源地开展规范化建设。 | 2018年11月底 |  | 整改工程已完成招标，已签订施工合同，因大雨未动工，即将开工建设；保护区划分调整报告已通过专家评审，且复审已通过，待省政府审批。调整优化整改方案。 | 否 | 55%
9 | 四川省 | 广元市苍溪县 | 陵江镇水厂水源地 | 县级 | 一级、二级 | 交通穿越 | 存在交通穿越：一级保护区1.1km，二级保护区1.7km | 加快嘉陵江亭子口集中式饮用水水源地工程建设进度，确保按期完成，同时启动陵江镇水厂水源保护区撤销工作。对县城滨江路一级保护区段采取封闭式管理；国道212线二级保护区采取污染防治措施 | 2018年11月底 | 待亭子口水厂建成后启动撤销 | 1.新建水源地亭子取水口配电房、管理房、加药间、检修道主体工程已完工，提水管道已铺设7.5公里，输水管道已铺设11.7公里，完成铺设任务的97%。 2.亭子口取水应急抢险调度中心已场平正进行基桩开挖（交通穿越标识标牌、警示牌、视频监控等措施已完成）。 | 否 | 85%
10 | 四川省 | 广元市苍溪县 | 陵江镇水厂水源地 | 县级 | 一级 | 生活面源污染 | 保护区内存在构筑物（2000m2） | 加快嘉陵江亭子口集中式饮用水水源地工程建设进度，确保按期完成，同时启动陵江镇水厂水源保护区撤销工作 | 2018年11月底 | 待亭子口水厂建成后启动撤销 | 1.新建水源地亭子取水口配电房、管理房、加药间、检修道主体工程已完工，提水管道已铺设7.5公里，输水管道已铺设11.7公里，完成铺设任务的97%。 2.亭子口取水应急抢险调度中心已场平正进行基桩开挖（交通穿越标识标牌、警示牌、视频监控等措施已完成）。 (受持续暴雨影响，本周无明显变化。) | 否 | 80%
11 | 四川省 | 广元市苍溪县 | 大洋沟水库集中式饮用水水源地 | 县级 | 一级 | 生活面源污染 | 2户居民 | 搬迁住户2户 | 2018年11月底 | 专项督察新增1户 | 县征拆办、陵江镇、汉昌水务正在入户房屋丈量，开始拆迁准备工作(受持续暴雨影响，本周无明显变化。) | 否 | 35%
12 | 四川省 | 广元市苍溪县 | 广元市苍溪县嘉陵江亭子口集中式饮用水水源地 | 县级 | 一级 | 生活面源污染 | 38户居民 | 1.调整水源保护区，对新划定的保护区开展规范化建设。2.加快嘉陵江亭子口集中式饮用水水源地工程建设进度，确保按期完成，并按照《四川省饮用水水源保护管理条例》要求，规范保护区的建设 | 2018年11月底 | 根据新的保护区技术划分方案，新的一级保护区内有4户住户 | 水源保护区调整技术报告已上报省环保厅，等待批复；已编制完成《苍溪县亭子口饮用水水源保护项目总体实施方案》和《苍溪县大洋沟水库集中式饮用水水源地（备用水源）重点环境问题整改实施方案》，县财政评审中心正在进行投资评审。县征拆办、浙水乡、汉昌水务对嘉陵江亭子口县城水源取水口坪江村六组徐泽义、徐仕法、徐泽平、杨元举4户拆迁户落实搬迁安置，4户房屋于7月5日上午已全部拆除。 | 否 | 100%
13 | 四川省 | 广元市青川县 | 黑龙潭水厂水源地 | 县级 | 一级、二级 | 旅游餐饮 | 一级保护区有农乐农6家，二级保护区共有农乐农12家 | 因现取水口地处居民集聚区，存在安全隐患，为确保安全取水，经论证拟将现有取水口通过管道向上游延伸新建取水口，划定调整水源地保护区，根据新划定的水源保护区开展问题排查并整改，确保饮用水水源一级保护区内无与保护水源无关的建设项目，二级保护区内无排放污染物的建设项目 | 2018年11月底 |  | 取水口迁建保护区划分调整技术报告已经过专家评审，正在按专家意见进行修改完善后按程序报批。取水口建设工程已完成前期设计及方案编制工作，预计7月初挂网招标，8-10月实施迁建工程，11月初全面完成整改。(受持续暴雨影响，本周无明显变化。) | 否 | 25%
14 | 四川省 | 广元市青川县 | 黑龙潭水厂水源地 | 县级 | 一级 | 生活面源污染 | 有农户8户 | 因现取水口地处居民集聚区，存在安全隐患，为确保安全取水，经论证拟将现有取水口通过管道向上游延伸新建取水口，划定调整水源地保护区，根据新划定的水源保护区开展问题排查并整改，确保饮用水水源一级保护区内无与保护水源无关的建设项目，二级保护区内无排放污染物的建设项目 | 2018年11月底 |  | 取水口迁建保护区划分调整技术报告已经过专家评审，正在按专家意见进行修改完善后按程序报批。取水口建设工程已完成前期设计及方案编制工作，预计7月初挂网招标，8-10月实施迁建工程，11月初全面完成整改。（受持续暴雨影响，本周无明显变化。） | 否 | 25%
15 | 四川省 | 广元市朝天区 | 潜溪河水厂水源地 | 县级 | 一级 | 生活面源污染 | 农户2户 | 开展保护区规范化建设，确保一级保护区无农户 | 2018年11月底 |  | 开展保护区规范化建设，确保一级保护区无农户（受持续暴雨影响，本周无明显变化。） | 否 | 20%
16 | 四川省 | 广元市朝天区 | 潜溪河水厂水源地 | 县级 | 一级、二级 | 交通穿越 | 存在交通穿越（国道108） | 在水源保护区及新的保护区路段规范设置界牌、道路警示牌、告示牌等标示标牌。提醒水源保护路段安全行车，减慢车速，防止交通事故发生。禁止危化品车辆通行。 | 2018年11月底 | 经督察组现场核实，国道108已改线，不通过水源保护区，现穿越道路为通乡镇道路 | 1.已安装交通警示牌。 2.已设置隔离墩、隔离沟，正在建设应急池。（受持续暴雨影响，本周无明显变化。） | 否 | 80%

## 150个清单外问题
四川省县级集中式饮用水水源地环境问题清理整治进展情况统计表（清单外-广元市-7月12日）
序号 | 省份 | 所在地 | 水源地名称 | 水源地类别（地级/县级） | 保护区类型（一级、二级） | 问题类型 | 问题具体情况 | 具体整治措施 | 计划完成 整治时间 | 备注 | 整治进展情况 | 是否完成整治 | 整治进度（%）
1 | 四川省 | 广元市苍溪县 | 陵江镇水厂水源地 | 县级 | 一级 | 其他问题 | 一级保护区内存在市民游泳现象。 | 取缔游泳行为 | 2018年6月 |  | 对在一级保护区内市民游泳的行为开展劝导整治，组织环境监察执法大队及县供排水公司工作人员开展现场义务劝导、法制宣传教育，加大饮用水水源保护区内将巡查力度，落实好各项监管责任，切实保护好饮用水水源。现保护区内已无游泳行为，移至取水口下游保护区外200米游泳。 | 是 | 100%
2 | 四川省 | 广元市苍溪县 | 陵江镇水厂水源地 | 县级 | 二级 | 其他问题 | 当地进行沿河景观工程建设，未落实施工期相应环境保护措施 | 撤销水源地 | 2018年11月底 | 待亭子口水厂建成后启动撤销 | 该项目为苍溪县嘉陵江城区河道综合整治，于2018年开工建设，目前正处于景观造型阶段。该项目处于苍溪县饮用水源二级保护区内，已要求施工方加强监督管理，防止在建设施工过程中产生的污染物进入水体，项目结束后，其施工设施设备应停放在饮用水源保护区外，确保饮用水源安全。 | 否 | 70%
3 | 四川省 | 广元市苍溪县 | 嘉陵江亭子口集中式饮用水水源地 | 县级 | 一级 | 生活面源污染 | 1.保护区整治工作 未正式启动。2.保护区内存在排洪管道。3.调整后的保护区内3户居民未拆迁。 | 调整水源保护区，开展规范化建设 | 2018年11月底 |  | 水源保护区调整技术报告已上报省政府，待批复。对新保护区再次核定拆迁居民数，县政府召开了整改专题会。 | 否 | 80%
4 | 四川省 | 广元市旺苍县 | 东河城市饮用水水源地 | 县级 | 一级 | 交通穿越 | 旺宁路檬子树大桥位于一级保护区内，桥面排水系统现状为直接通过两侧排水管道进入一级保护区，存在较大环境风险。 | 将桥面两侧排水孔采用混凝土全部封闭，该桥为拱式桥梁，通过桥面中心往两侧纵向排水。在檬子树大桥两端建设两座应急池，把纵向排水通过排水管引入应急池过滤完成自然排水。 | 2018年6月10日 |  | 桥面两侧排水孔采用混凝土全部封闭，该桥为拱式桥梁，通过桥面中心往两侧纵向排水。在檬子树大桥两端建设两座应急池，把纵向排水通过排水管引入应急池过滤完成自然排水 | 是 | 100%
5 | 四川省 | 广元市青川县 | 黑龙潭水厂水源地 | 县级 | 一级 | 排污口 | 取水口上游200m一级保护区内有一户居民生活污水经下水管直接排放到水源地内 | 取缔排污口，污水不入河 | 2018年6月 |  | 现场整改，对其排污沟进行了封堵，污水收集转运， | 是 | 100%
6 | 四川省 | 广元市青川县 | 黑龙潭水厂水源地 | 县级 | 一级 | 其他问题 | 一级保护区隔离网未完全封闭 | 隔离网封闭隔离 | 2018年6月 |  | 川县乔庄镇政府已完成对隔离网的封闭隔离。此项问题已立行立改，整改完成。 | 是 | 100%
7 | 四川省 | 广元市昭化区 | 渔洞河水厂水源地 | 县级 | 一级 | 其他问题 | 取水口一级保护区存在钓鱼现象 | 杜绝钓鱼现象 | 2018年6月 |  | 针对一级保护区存在钓鱼的问题，进行了现场整改，设置了标识标牌，昭化区通达自来水公司并安排专人进行现场监督。 | 是 | 100%
8 | 四川省 | 广元市昭化区 | 渔洞河水厂水源地 | 县级 | 一级 | 其他问题 | 一级保护区隔离网未完全封闭 | 隔离网封闭隔离 | 2018年6月 |  | 川县乔庄镇政府已完成对隔离网的封闭隔离。此项问题已立行立改，整改完成。 | 是 | 100%