## 广元
四川省县级集中式饮用水水源地环境问题清理整治进展情况统计表（广元市-9月4日）
序号 | 省份 | 所在地 | 水源地名称 | 水源地类别 （地级/县级） | 保护区类型 （一级、二级） | 问题类型 | 问题具体情况 | 具体整治措施 | 计划完成 整治时间 | 备注 | 整治进展情况 | 是否完成整治 | 整治进度（%） | 问题类别
21 | 四川省 | 广元市旺苍县 | 东河城市饮用水水源地 | 县级 | 一级、二级 | 交通穿越 | 旺宁路（四川旺苍至陕西宁强）在保护区陆域范围内。 | 计划投入流域治理资金80万元进行规范化建设，在一级保护区建设1.2公里的隔离墩、隔离网，在一级保护区、二级保护区、准保护区设置界牌、界桩，完善标识标牌、警示标志，并制作环保宣传标语。 | 2018-06-30 |  | 已在保护区建成1.2公里的隔离墩、隔离网，截污应急池，并在一级保护区、二级保护区、准保护区设置了界牌、界桩，完善标识标牌、警示标志和制作了环保宣传标语。完成整改工作。 | 是 | 100%
22 | 四川省 | 广元市剑阁县 | 龙王潭水库集中式饮用水水源地 | 县级 | 一级、二级 | 生活面源污染 | 一级保护区有农户2户；二级保护区农户约1775人，居民产生的污水和垃圾未集中收集处理。 | 1. 一级保护区内农户搬迁，并设置隔离防护网，规范设置界牌、标识标牌和警示牌。 2. 二级保护区内分散的农户污水单独处理、资源化利用不外排，较集中的农户收集处理、资源化利用不外排。并禁止新建、改建、扩建排放污染物的建设项目。 | 2018-11-30 |  | 1.农户拆迁方案政府已批准，资金已到位，完成选址工作,进入实际拆迁阶段。 2.农业局制定、发布《加强饮用水水源地保护区农业规范管理的通告》，土地流转待农户拆迁后进行,已进行流转价格调查摸底。 3.一级保护区内标识标牌、隔离网已全部建成。 4.二级保护区内的污水收集已完成整治方案编制，正在推进实施。 5.二级保护区的垃圾收集，剑门关镇正在建设垃圾房，汉阳镇还未实施。 | 否 | 70%
23 | 四川省 | 广元市剑阁县 | 清江河水厂水源地 | 县级 | 一级 | 旅游餐饮 | 存在国际温泉大酒店。 | 撤销清江河水厂水源保护区。 | 2018-06-01 |  | 省政府批复同意撤销剑阁县清江河水厂集中式饮用水水源保护区（川府函〔2018〕84号） | 是 | 100%
24 | 四川省 | 广元市剑阁县 | 清江河水厂水源地 | 县级 | 一级、二级 | 交通穿越 | 城市道路2条。 | 撤销清江河水厂水源保护区。 | 2018-06-01 |  | 省政府批复同意撤销剑阁县清江河水厂集中式饮用水水源保护区（川府函〔2018〕84号） | 是 | 100%
25 | 四川省 | 广元市剑阁县 | 清江河水厂水源地 | 县级 | 一级、二级 | 生活面源污染 | 一级保护区居民小区，二级保护区有居民产生的污水和垃圾未集中收集处理。 | 撤销清江河水厂水源保护区。 | 2018-06-01 |  | 省政府批复同意撤销剑阁县清江河水厂集中式饮用水水源保护区（川府函〔2018〕84号） | 是 | 100%
26 | 四川省 | 广元市剑阁县 | 清江河水厂水源地 | 县级 | 二级 | 工业企业 | 存在石英砂厂。 | 撤销清江河水厂水源保护区。 | 2018-06-01 |  | 省政府批复同意撤销剑阁县清江河水厂集中式饮用水水源保护区（川府函〔2018〕84号） | 是 | 100%
27 | 四川省 | 广元市昭化区 | 渔洞河水厂水源地 | 县级 | 一级、二级 | 生活面源污染 | 存一级保护区内有住户23户，二级保护区内有垃圾房3处和生活污水未集中收集处理。 | 取水口上移迁建，划定新的水源保护区，完成规范化建设工作。 | 2018-11-01 |  | 1.《广元市昭化区渔洞河城市饮用水水源保护区划分技术报告》已报省政府待批复。 2.取水口迁建和新水源地规范化建设工程已完成招标，已签订施工合同，已开工建设，工程已完成20%。 | 否 | 70%
28 | 四川省 | 广元市昭化区 | 渔洞河水厂水源地 | 县级 | 一级 | 其他 | 一级保护区有煤坪场一个，二级保护区内存在尾矿库2处。 | 取水口上移迁建，划定新的水源保护区，完成规范化建设工作。 | 2018-11-01 |  | 1.《广元市昭化区渔洞河城市饮用水水源保护区划分技术报告》已报省政府待批复。 2.取水口迁建和新水源地规范化建设工程已完成招标，已签订施工合同，已开工建设，受雨季影响，工程已完成15%。 | 否 | 70%
29 | 四川省 | 广元市苍溪县 | 陵江镇水厂水源地 | 县级 | 一级、二级 | 交通穿越 | 存在交通穿越：县城滨江路一级保护区1.1 公里，二级保护区内有国道。 | 加快嘉陵江亭子口集中式饮用水水源地工程建设进度，确保按期完成，同时启动陵江镇水厂水源保护区撤销工作。对县城滨江路一级保护区段采取封闭式管理；国道212线二级保护区采取污染防治措施。 | 2018-09-30 | 待亭子口水厂建成后启动撤销 | 1.亭子口水源地规范化建设正在进行中，预计10月完工。大洋沟备用水源地已具备供水能力，待正式供水后将启动陵江镇水厂水源地撤销工作。 2.陵江镇水厂水源地撤销前期资料准备工作已基本完成。 | 否 | 90%
30 | 四川省 | 广元市苍溪县 | 陵江镇水厂水源地 | 县级 | 一级 | 生活面源污染 | 保护区内存在构筑物（2000 平方米）。 | 加快嘉陵江亭子口集中式饮用水水源地工程建设进度，确保按期完成，同时启动陵江镇水厂水源保护区撤销工作。对县城滨江路一级保护区段采取封闭式管理；国道212线二级保护区采取污染防治措施。 | 2018-09-30 | 待亭子口水厂建成后启动撤销 | 1.亭子口水源地规范化建设正在进行中，预计10月完工。大洋沟备用水源地已具备供水能力，待正式供水后将启动陵江镇水厂水源地撤销工作。 2.陵江镇水厂水源地撤销前期资料准备工作已基本完成。 | 否 | 90%
31 | 四川省 | 广元市苍溪县 | 大洋沟水库集中式饮用水水源地 | 县级 | 一级 | 生活面源污染 | 存在1户居民。 | 搬迁住户1户。 | 2018-09-30 | 专项督察新增1户 | 住户已拆迁。 | 是 | 100%
32 | 四川省 | 广元市苍溪县 | 广元市苍溪县嘉陵江亭子口集中式饮用水水源地 | 县级 | 一级 | 生活面源污染 | 存在38户居民。 | 1. 搬迁农村住户38户2. 加快嘉陵江亭子口集中式饮用水水源地工程建设进度，确保按期完成，并按照《四川省饮用水水源保护管理条例》要求，规范保护区的建设。 | 2018-07-01 | 根据新的保护区技术划分方案，新的一级保护区内有4户住户 | 1.水源保护区调整技术报告已上报政府待批复。 2.保护区内的：坪江村六组徐泽义、徐仕法、徐泽平、杨元举4户拆迁户落实搬迁安置，4户房屋于7月5日上午已全部拆除。 | 是 | 100%
33 | 四川省 | 广元市青川县 | 黑龙潭水厂水源地 | 县级 | 一级、二级 | 旅游餐饮 | 一级保护区有农乐农6家，二级保护区共有农乐农12家。 | 因现取水口地处居民集聚区，存在安全隐患，为确保安全取水，经论证拟将现有取水口通过管道向上游延伸新建取水口，2018年6月底前划定调整水源地保护区，根据新划定的水源保护区开展问题排查并整改，确保饮用水水源一级保护区内无与保护水源无关的建设项目，二级保护区内无排放污染物的建设项目。 | 2018-11-30 |  | 1.对现保护区的污水进行集中收集转运，确保无污水直排现象。已落实。 2.《广元市青川县乔庄河卡子河坝饮用水源保护区调整划分技术报告》已报省政府待批复。 3.取水口建设工程已完成前期设计及方案编制工作，已通过审核和财评，开工建设准备中，11月底前全面完成整改和规范化建设工作。 | 否 | 40%
34 | 四川省 | 广元市青川县 | 黑龙潭水厂水源地 | 县级 | 一级 | 生活面源污染 | 有农户8户。 | 因现取水口地处居民集聚区，存在安全隐患，为确保安全取水，经论证拟将现有取水口通过管道向上游延伸新建取水口，2018年6月底前划定调整水源地保护区，根据新划定的水源保护区开展问题排查并整改，确保饮用水水源一级保护区内无与保护水源无关的建设项目，二级保护区内无排放污染物的建设项目。 | 2018-11-01 |  | 1.对现保护区的污水进行集中收集转运，确保无污水直排现象。已落实。 2.《广元市青川县乔庄河卡子河坝饮用水源保护区调整划分技术报告》已报省政府待批复。 3.取水口建设工程已完成前期设计及方案编制工作，已通过审核和财评，开工建设准备中，11月底前全面完成整改和规范化建设工作。 | 否 | 40%
35 | 四川省 | 广元市朝天区 | 潜溪河水厂水源地 | 县级 | 一级、二级 | 交通穿越 | 存在交通穿越（国道108）。 | 1. 在水源保护区及新的保护区路段规范设置界牌、道路警示牌、告示牌等标示标牌。提醒水源保护路段安全行车，减慢车速，防止交通事故发生。禁止危化品车辆通行。 2. 设置隔离墩、隔离沟，应急池，安装视频监控等。将国道上汇集的雨水等可能污染水源的液体排放至水源保护区以外下游。 | 2018-08-01 | 经督察组现场核实，国道108已改线，不通过水源保护区，现穿越道路为通乡镇道路 | 1.已在原饮用水水源一级保护区、二级保护区路段规范设置界碑、道路警示牌、告示牌等标示标牌，禁止运输危险化学品车辆通行安装交通警示牌。 2.已完成设置隔离墩、隔离沟、应急池等风险防范设施。 | 是 | 100%
36 | 四川省 | 广元市朝天区 | 潜溪河水厂水源地 | 县级 | 一级 | 生活面源污染 | 存在农户2户。 | 因现取水口临近道路，存在安全隐患，为确保安全取水，经论证拟将现有取水口通过管道向上游延伸至引水渠道内取水，再划定调整水源地保护区，根据新划定的水源保护区开展问题排查并整改，确保饮用水水源一级保护区内无与保护水源无关的建设项目，二级保护区内无排放污染物的建设项目。 | 2018-11-30 |  | 1.已制定整改方案。 2.已编制《广元市朝天区潜溪河龙洞背水电站集中式饮用水水水源保护区调整划分技术报告》，并通过了专家复审，已按程序上报省政府待批复。 3.根据新水源地批复范围，开展保护区的规范化建设工作。 | 否 | 65%
116 | 四川省 | 广元市苍溪县 | 陵江镇水厂水源地 | 县级 | 一级 | 其他问题 | 一级保护区内存在市民游泳现象。 | 取缔游泳行为。 | 2018年6月 |  | 对在一级保护区内市民游泳的行为开展劝导整治，组织环境监察执法大队及县供排水公司工作人员开展现场义务劝导、法制宣传教育，加大饮用水水源保护区内将巡查力度，落实好各项监管责任，切实保护好饮用水水源。现保护区内已无游泳行为，移至取水口下游保护区外200米游泳。 | 是 | 100% | 清单外
117 | 四川省 | 广元市苍溪县 | 陵江镇水厂水源地 | 县级 | 二级 | 其他问题 | 当地进行沿河景观工程建设，未落实施工期相应环境保护措施。 | 撤销水源地。 | 2018年11月 | 待亭子口水厂建成后启动撤销。 | 该项目为苍溪县嘉陵江城区河道综合整治，于2018年开工建设，目前正处于景观造型阶段。该项目处于苍溪县饮用水源二级保护区内，已要求施工方加强监督管理，防止在建设施工过程中产生的污染物进入水体，项目结束后，其施工设施设备应停放在饮用水源保护区外，确保饮用水源安全。 | 否 | 90% | 清单外
118 | 四川省 | 广元市苍溪县 | 嘉陵江亭子口集中式饮用水水源地 | 县级 | 一级 | 生活面源污染 | 1.保护区整治工作 未正式启动。2.保护区内存在排洪管道。3.调整后的保护区内4户居民已拆迁。 | 调整水源保护区，开展规范化建设。 | 2018-10-01 |  | 1.保护区整治工作已启动，规范化建设10月底前全面完成。 2.保护区内坪江村六组徐泽义、徐仕法、徐泽平、杨元举4户拆迁户落实搬迁安置，4户房屋于7月5日上午已全部拆除。 | 否 | 90% | 清单外
119 | 四川省 | 广元市旺苍县 | 东河城市饮用水水源地 | 县级 | 一级 | 交通穿越 | 旺宁路檬子树大桥位于一级保护区内，桥面排水系统现状为直接通过两侧排水管道进入一级保护区，存在较大环境风险。 | 将桥面两侧排水孔采用混凝土全部封闭，该桥为拱式桥梁，通过桥面中心往两侧纵向排水。在檬子树大桥两端建设两座应急池，把纵向排水通过排水管引入应急池过滤完成自然排水。 | 2018年6月 |  | 桥面两侧排水孔采用混凝土全部封闭，该桥为拱式桥梁，通过桥面中心往两侧纵向排水。在檬子树大桥两端建设两座应急池，把纵向排水通过排水管引入应急池过滤完成自然排水 | 是 | 100% | 清单外
120 | 四川省 | 广元市青川县 | 黑龙潭水厂水源地 | 县级 | 一级 | 排污口 | 取水口上游200m一级保护区内有一户居民生活污水经下水管直接排放到水源地内。 | 取缔排污口，污水不入河。 | 2018年6月 |  | 现场整改，对其排污沟进行了封堵，污水收集转运。 | 是 | 100% | 清单外
121 | 四川省 | 广元市青川县 | 黑龙潭水厂水源地 | 县级 | 一级 | 其他问题 | 一级保护区隔离网未完全封闭。 | 隔离网封闭隔离。 | 2018年6月 |  | 青川县乔庄镇政府已完成对隔离网的封闭隔离。此项问题已立行立改，整改完成。 | 是 | 100% | 清单外
122 | 四川省 | 广元市昭化区 | 渔洞河水厂水源地 | 县级 | 一级 | 其他问题 | 取水口一级保护区存在钓鱼现象。 | 杜绝钓鱼现象。 | 2018年6月 |  | 针对一级保护区存在钓鱼的问题，进行了现场整改，设置了标识标牌，昭化区通达自来水公司并安排专人进行现场监督。 | 是 | 100% | 清单外
123 | 四川省 | 广元市昭化区 | 渔洞河水厂水源地 | 县级 | 一级 | 其他问题 | 一级保护区隔离网未完全封闭。 | 隔离网封闭隔离。 | 2018年6月 |  | 昭化区政府已完成对隔离网的封闭隔离。此项问题已立行立改，整改完成。 | 是 | 100% | 清单外