附件

广元市第三轮省级生态环境保护督察整改

落实情况

一、落实习近平生态文明思想有差距，习近平总书记来川视察时强调，要在筑牢长江黄河上游生态屏障上持续发力，把生态文明建设这篇大文章做好，但广元市认识有待提升，行动还有差距，在生态文明建设上持续用力不够，高质量发展的绿色底色仍然不足。

整改时限：立行立改，长期坚持

整改进展：正在整改

1.坚持市委常委会会议、市政府常务会议每季度研究生态环境保护工作。2024年以来，市委理论学习中心组带头开展习近平生态文明思想专题学习，各级党委（党组）理论学习中心组开展习近平生态文明思想等专题学习300余次。开展生态文明建设专题教学19期、培训2200人，市县（区）组织各级干部赴剑阁县翠云廊开展生态文明现场教学13期，培训940人。坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目发展，深入开展专项整治行动，经排查，我市无高能耗高排放低水平项目。

2.将生态环境保护工作纳入市委市政府综合目标绩效考评重要内容，制定2024年度县（区）和市级有关部门生态环境保护工作考评指标和细则并完成考核工作。

3.印发《广元市第三轮省级生态环境保护督察反馈问题市领导挂联责任清单》，市级有关部门联合组建工作组于2024年7月对各县区生态环境保护工作开展了专项督查。

4.出台《美丽广元建设规划（2024—2035年）》，苍溪县美丽四川先行县建设工作正在加快推进。持续推动创建国家生态文明建设示范区、省级生态县。

二、自然保护地保护不力，广元市一些地方和部门履职不到位，自然保护地存在违法违规开发行为。违法侵占保护区，双均机动车辆检测站未办理水土保持、环境影响评价和部分用地手续，3443.7平方米站区位于四川翠云廊古柏省级自然保护区一般控制区，至今未恢复其生态功能。

整改时限：2024年12月

整改进展：已完成整改

1.双均机动车辆检测站已全面停止经营性行为，位于保护区内的检测线及地面钢棚等设施设备已拆除完毕。

2.已对生产线拆除地块硬化地面进行全部破碎，完成复耕复绿工作。

三、违规破坏保护区，昭化区插江紫云段防洪治理工程既未取得硬头河国家级水产种质资源保护区主管部门许可，也未取得用地、水土保持、环境影响评价等手续，即于2023年10月在保护区核心区开工建设，该工程违规筑坝，大肆开挖，严重破坏核心区内约1公里河道水生生态功能。鑫亮桥楼砂厂长期占用清江河特有鱼类国家级水产种质资源保护区核心区约1300平方米河道。鱼洞河水厂管网工程未取得保护区主管部门许可，于2023年2月在南河白甲鱼瓦氏黄颡鱼国家级水产种质资源保护区核心区开工建设。排污影响保护区。紫云污水处理站入河排污口非法设置于硬头河国家级水产种质资源保护区内；柏林沟镇2个污水处理站入河排污口论证时，对紧邻保护区的事实只字不提，昭化区水利局未经核实就作出批复；卫子镇污水处理站出水长期超标，流入保护区。

整改时限：2024年12月

整改进展：已完成整改

1.停止建设昭化区插江紫云段防洪治理工程，拆除相关违建（构）筑物，恢复河道连通，对河道进行了修复。对插江紫云段防洪治理工程建设单位相关违法行为进行立案查处。委托四川农业大学编制了《广元市昭化区插江紫云段防洪治理工程实施对硬头河特有鱼类国家级水产种质资源保护区影响及整改措施专题报告》并通过专家评审，项目整改措施环境影响报告通过专家论证。完成插江紫云段防洪治理工程水土保持手续办理，完成卫子镇污水处理站出水超标问题整治，已将紫云污水处理站排污口迁建至保护区外的插江支流上游。完成紫云、卫子、柏林沟污水处理站排污口论证及批复工作。实施增殖放流11万尾鱼苗，安装3处界牌、2处宣传牌，恢复林地植被3500㎡，复耕耕地12.46亩，修建钢筋铅丝石笼420米、涵管4处。

2.拆除鑫亮桥楼砂厂涉清江河特有鱼类国家级水产种质资源保护区内的设施并恢复河道生态功能。

3.暂停建设鱼洞河水厂管网工程，恢复南河白甲鱼瓦氏黄颡鱼国家级水产种质资源保护区施工河滩区域的生态功能，对相关违法行为进行立案查处。完成编制《鱼洞河水厂管网工程项目对南河白甲鱼瓦氏黄颡鱼国家级水产种质资源保护区影响的专题论证报告》报农业农村部审批。

四、节能降耗存在短板，广元市在推进节能降耗中没有坚持高标准、严要求，工作成效不明显。节能工作未达目标进度，广元市“十三五”能耗强度累计增长2.48%，能耗增量累计157.74万吨标准煤，未完成省政府下达的“十三五”能耗双控目标。截至2023年底，广元市“十四五”能耗等量和减量替代工作计划腾退的15.99万吨标准煤仅完成5.69万吨，工业节能技改26个项目有17个未完成，完成率不足40%；全市单位地区生产总值能耗较“十三五”末上升0.6%，距完成下降14.5%的“十四五”目标仍有较大难度。

整改时限：2025年12月

整改进展：正在整改

1.已建立广元市重点用能单位节能管理档案。

2.加快推进节能技改，按月调度节能技改项目进展，持续推动节能监察和节能诊断，指导企业开展节能技改。截至2025年3月底，已完成节能技改项目26个。

3.动态更新节能技改项目库，形成“十四五”新增节能技改项目库。正在对《广元市“十四五”能耗等量和减量替代实施方案》进行优化。

五、节能审查仍存在问题，发改、经信部门对节能审查违法问题督促整改不力。广元经开区部分企业未完成节能审查，已通过节能审查的未进行验收。中孚公司于2023年2月建成投产，使用本应淘汰的电机，直至2024年3月才予以更换。万顺中基于2023年5月建成投产，直至2024年3月仍未建设能耗在线监测系统。

整改时限：2024年12月

整改进展：已完成整改

1.已取得3家企业节能验收整改方案批复。

2.已完成8个工业建设项目节能验收工作。

3.四川万顺中基铝业有限公司完成建设能耗在线监测系统并接入省平台。

六、重点行业底线不牢，广元市在产业发展中，存在重项目引进，轻行业监管问题。水土保持监管缺位，广元市经济技术开发区13家企业未取得水土保持手续即开工建设。水利部门疏于监管，未及时发现未批先建违法行为，发现后又以“已过两年追溯期、无强制行政手段”为由，不督促企业补办手续，放任违法行为长期存在。

整改时限：2024年9月

整改进展：已完成整改

1.已对 13 家企业开展全面排查。其中，6家企业属租赁厂房生产，无需编报水土保持方案；1家企业已完成整改；6家企业无相关手续需整改。

2.完成5家企业水保方案审批，1家企业停工停产并于9月23日公告破产。4家企业足额完成水土保持补偿费补缴，3家企业符合免征条件。

七、企业主体责任落实不力，广元经济技术开发区国盛环保等企业存在未批先建、未验先投、无证排污问题。青川佳兴公司未建设脱硫和二恶英去除设备，伟跃公司未建设炒灰废气碱液喷淋塔。广荣公司擅自将约145吨铝灰和烟道灰交由第三方公司处置。弘昌晟公司、林丰公司等企业防渗措施不完善。

整改时限：2025年12月

整改进展：正在整改

1.已对相关企业违法行为进行立案查处。

2.16家企业已办理排污许可证、环评手续，完成环保竣工验收。

3.青川县督促佳兴公司安装了脱硫设备、二恶英处理设施，完成环保设施验收工作。广元经济技术开发区督促伟跃公司建设了炒灰废气碱液喷淋塔；广荣公司已规范危险废物处置程序，建立危险废物内部管理制度。

4.对3家企业开展地下水监测，制定了修复管控方案，正在开展修复治理工作。

八、砖瓦行业退出滞后。应于2022年10月前退出的20家砖瓦企业，有13家至今仍然在产；已关闭停产的7家均未开展生态修复，有5家未拆除构筑物。

整改时限：2027年12月

整改进展：正在整改

1.对利州区、广元经济技术开发区20家砖瓦企业进行认真复核，经核实，15家砖瓦企业在产、5家砖瓦企业已退出。

2.印发《广元市烧结砖瓦行业整治提升高质量发展三年行动实施方案》，进一步明确烧结砖瓦行业产能置换流程及要求。根据省产线压减和整治提升目标任务，建立《广元市烧结砖瓦行业整治任务清单》，对《全市烧结砖瓦产能清单（2023年）》进行公示。

3.利州区、广元经济技术开发区已制定砖厂“一企一策”整治提升和退出方案。

4.利州区完成2家轮窑构筑物拆除和生态修复（转型利用）任务；广元经济技术开发区完成3家轮窑构筑物拆除和生态修复（转型利用）任务。

5.利州区、广元经济技术开发区正在开展砖厂整治提升和整合退出前期准备工作。

九、突出生态环境问题整改不力，整改标准不高，第一轮省级生态环境保护督察指出，旺苍县龙洞沟建筑材料有限公司砂石堆场位于县城饮用水水源一级保护区内。旺苍县上报已于2017年6月拆除砂石堆场和施工机械。督察发现，一级保护区内仍堆存砂石料。第二轮省级生态环境保护督察指出，匡山水泥大营青石矿、田垭子砂岩矿开采方式不规范，生态修复滞后。旺苍县上报已于2021年12月完成整改。督察发现，2个矿山仍未分台阶开采，采区形成“一面坡”，边开采边治理边恢复措施落实不力，10万余平方米的矿区未实施生态修复。

整改时限：2025年12月

整改进展：正在整改

1.清除旺苍县城饮用水水源一级保护区内堆存砂石料并建设堆场入口隔离网。

2.印发《旺苍县矿产资源领域突出问题专项整治“一矿一策”整改方案》（旺矿产整治办发〔2024〕2号），匡山水泥大营青石矿、田垭子砂岩矿已按整改方案开展生态修复，共覆土12000立方米，栽种树木3000余棵，实现复绿面积8000平方米。按照分类处置要求，匡山水泥田垭子砂岩矿因为矿山储量资源不足，于2024年8月撤离人员和机械，封闭矿区入口，纳入淘汰退出分类处置名单。匡山水泥大营青石矿矿山储量资源充足，已提交矿权延续申请并制定隐患整改方案，待办理界外部分资源手续后按方案实施整改。

十、第一轮中央生态环境保护督察“回头看”群众信访反映，三江镇多个采砂场废水直排，旺苍县上报问题不属实。督察前期暗访发现，群众举报涉及的麻柳林砂场使用8个土坑囤积洗砂废水，已有废水渗出排入后坝河。

整改时限：2024年8月

整改进展：已完成整改

1.已拆除不规范的洗砂废水收集池，对散水收集池进行了维护加固和清掏。

2.已新建2个洗砂废水收集池，增设1套洗砂废水压滤设施。

十一、整改出现反弹，国家长江经济带生态环境警示片披露问题指出，剑阁县矿井涌水直排，虽开展整改，但整改措施未长期坚持，问题再次出现。弘发煤矿以施工为名用砂袋堵塞矿井涌水治理设施进水口，酸性涌水未经处理直接外排。

整改时限：2024年6月

整改进展：已完成整改

1.完成新建日处理能力3000立方米的应急混凝池1口，安装应急分流设施1套，新增应急加药系统1套。

2.开展剑阁县矿井涌水治理设施运行情况后评估工作，评估报告已通过专家评审，制定了剑阁县矿井涌水综合管控方案。

3.加强弘发煤矿矿井涌水治理设施运行管理，每月开展一次水质常规监测，每年开展一次全分析监测。

十二、两轮省级生态环境保护督察均指出，清江湖水体黑臭。旺苍县先后于2017年12月、2021年3月上报完成整治。督察发现，旺苍县未标本兼治，污水收集不全，清江湖北部存在4个生活污水直排口，本应每半月一次的生态补水，2017年以来仅有5次，且2023年7月后不再实施常态化清淤、打漂等措施，水体已先后4次返黑返臭，督察前期暗访监测发现，该水体已重度黑臭。利州区向家沟黑臭水体整治为第一轮中央生态环境保护督察整改任务，广元市于2018年12月上报完成整改，督察发现水体依然黑臭。

整改时限：2024年12月

整改进展：已完成整改

1.对向家沟黑臭水体问题开展全面排查，制定专项整改方案，对沟渠实施了综合整治。

2.完成4个污水直排口整治，将生活污水引入污水主管网。

3.编制清江湖环境治理论证方案并通过专家评审；旺苍县国投公司对清江湖进行了放水、清淤，并进行了淤泥检测。

4.向家沟区域漏接支管接入市政管网。

十三、群众投诉问题解决不彻底，广元市两轮中央生态环境保护督察期间均有群众信访反映畜禽养殖污染问题。广元市农业农村、生态环境部门督促推动粪污综合利用、畜禽污染防治工作还有差距，群众投诉举报时有发生。奇康牧业粪污综合利用作业不规范，只漫灌，不翻耕，利用变排污；永宁镇温氏种猪场粪污综合利用配套土地面积不足，厂外部分农田堆存大量粪污；腾飞生猪养殖部分土地粪污漫灌未翻耕。璟文农业未建除臭设施。丰源家庭农场停运污水治理设施；巨星养殖场除臭设施建而不用。本次督察期间，郑开陆养牛场养殖污染问题被多次重复投诉。

整改时限：2024年12月

整改进展：已完成整改

1.印发《关于扎实做好畜禽粪污处理利用工作的通知》，组织各县区对全市存栏10个猪当量以上的畜禽养殖场进行全面排查。针对排查发现的36个养殖场（户）建立问题清单和整改台账，并全部推动完成整改。

2.开展了全市畜禽粪污资源化利用技术培训。

3.苍溪县督促永宁温氏种猪场已新增消纳用地462亩，安装灌溉管网8000多米，对原场外消纳粪污的土地种植玉米、牧草、水生植物。剑阁县已约谈奇康牧业、丰源家庭农场、巨星养殖场相关企业负责人，奇康牧业完成污水利用后翻耕掩埋整改，并规范运行污染治理设施设备；丰源家庭农场完成气浮设备修复后规范运行，在收集池、化粪池设立安全围网及安全警示标志；巨星养殖场完成除臭设备升级改造并正常运行。昭化区已督促璟文农业安装粪污除臭设施设备并正常运行；腾飞生猪养殖场已翻耕粪污消纳的土地并种植玉米。朝天区已督促郑开陆养牛场将圈舍内的牛全部出售。

4.加大畜禽养殖企业日常环境监管力度，将规模化畜禽养殖企业纳入重点，对其环评审批和验收情况、排污许可执行情况、粪污规范化处理情况等进行全面排查，对发现的环境违法行为立案调查9起，下发处罚决定6起，处罚款13万元。

十四、生态破坏问题多发频发，砂石加工管理粗放，广元市水利、自然资源部门履职不力，砂石加工企业违法违规问题普遍存在。违法占地，95家砂石加工企业有37家未取得用地手续，29家临时用地手续到期后未拆除构筑物、恢复种植条件。

整改时限：2025年12月

整改进展：正在整改

1.已完成95家砂石加工企业问题调查核实，建立问题整改清单，针对用地不合法合规的，已责令停止违法用地行为。

2.苍溪县通过拆除复垦完成整改3家，通过办理临时用地完成整改1家，取得用地批文1家，拟拆除复垦5家，拟办理农转用6家。旺苍县通过国有土地租赁完成整改4家，通过办理不动产权证完成整改1家，拟拆除复垦3家，拟办理农转用11家。剑阁县通过国有土地租赁完成整改1家,拟通过国有土地租赁整改1家,拟拆除复垦2家,拟办理农转用10家。青川县通过拆除复垦完成整改7家,临时用地手续有效期内3家,拟通过国有土地租赁整改2家,拟拆除复垦5家,拟办理农转用1家。利州区通过国有土地租赁完成整改5家，通过拆除复垦完成整改1家，临时用地手续有效期内1家，拟集建用地入市4家，拟拆除复垦5家。昭化区通过拆除复垦完成整改1家，无需整改1家，拟通过国有土地租赁整改4家。广元经济技术开发区核实无问题3家，拟租赁国有土地3家。

十五、侵占河道。剑阁县宏展建材于2018年投产，侵占清江河河道1.5万余平方米。剑阁县水利部门明知“河道堤防工程尚未开工建设、企业仍在河道范围内”，却以“该项目位于堤防工程之外，不属于河道行洪管理范围之内”为由，对该项目监管不到位。黄土坪砂厂自2020年11月起侵占约6万平方米河道，开展砂石加工，筑堰囤积废水。鸿硕建材、宏彬建材等9家砂石加工企业侵占河道约5万平方米。无证取水。吉克建材、兴投桥楼砂厂等4家砂石加工项目未取得取水许可，擅自取水约31万立方米，从未依法缴纳水资源税。未批先采。康胜建材2023年12月5日取得采砂许可，但已于2023年11月开始违法采砂，作业使用的挖掘机械数量远超许可要求。

整改时限：2024年12月

整改进展：已完成整改

1.青川县康胜建材已停止采砂作业，并对河道进行恢复。

2.剑阁县对亿鸣砂厂相关违法行为进行了立案查处。青川县对吉克建材、兴投桥楼砂厂、中鑫建业、康胜建材4家企业相关违法行为进行了立案查处。

3.剑阁县完成亿鸣砂厂补缴水资源税工作并办理取水许可证。青川县完成中鑫建业、兴投桥楼砂厂、吉克建材3家砂石企业补缴水资源税工作；中鑫建业已拆除取水设施设备，兴投桥楼砂厂、吉克建材已办理取水许可证。

4.苍溪县已拆除泰升砂厂侵占河道管理线内的硬化场地并恢复河道岸线原貌。剑阁县完成亿鸣砂厂、鸿硕建材、共兴建材、宏展建材4家砂石加工企业侵占岸线的砂石清理并恢复河道生态功能。青川县对黄土坪砂石加工场设施设备进行全面拆除，对岸线进行了平整并恢复河道；对鑫炎砂厂设施设备进行全面拆除并恢复河道，已完成厂区土地恢复工作；对鑫亮桥楼砂厂涉清江河特有鱼类国家级水产种质资源保护区的沉淀池进行拆除并恢复河道生态功能；完成菜溪侵占河道砂石转运。

5.昭化区对同立商混、宏杉建材在河道岸线内堆存的砂石原料进行清运并恢复侵占的河道。

十六、矿产开采乱象丛生，广元市自然资源、林业部门监管不严，督促整改不到位。毁林有禁不止。青川县于2023年11月公示矿山生态修复问题排查整治专项行动结果，未发现大垭石英砂岩矿、青峰村石灰岩矿等10座矿山存在的生态破坏问题。2023年12月督察前期暗访发现，大垭石英砂岩矿因未办理林地征占、林木采伐手续破坏林木等违法行为，先后被行政处罚6次，青峰村石灰岩矿运输道路因非法占用林地8亩、损毁林木233亩，被实施行政处罚，企业仍然存在弃土随坡倾倒，损毁林木、侵占林地现象。

整改时限：2024年12月

整改进展：已完成整改

1.对大垭石英砂岩矿等10座矿山进行了全面排查，建立生态环境问题整改台账，分别制定了生态修复方案。编制了大垭石英砂岩矿、青峰村石灰岩矿林地植被恢复方案。

2.已完成10座矿山问题整改，通过县级部门核查验收。

3.大垭石英砂岩矿补种桤木树600余株，播撒草籽5斤。青松村石灰岩矿种植松树、桤木树6000余株，实施灌木乔木喷拨复绿16000平方米。

十七、开采越界超量，旺苍县虹越矿业越界开采3580平方米，矿区最高标高超出采矿许可证要求30米，采矿许可载明年开采量2万吨，2021年、2022年实际开采量分别为4.7万吨、7万吨。利州区工农镇柜子岩建筑用石灰岩矿采矿许可载明年开采量30万吨，2022年、2023年实际开采量分别为37.76万吨、69.6万吨。

整改时限：2025年6月

整改进展：正在整改

1.对虹越矿业、柜子岩建筑用石灰岩矿相关违法行为进行立案查处，督促两家企业严格按照批准的安全设施设计或通过核定的生产能力执行开采生产。

2.虹越矿业已补缴水资源税，完善了水土保持措施，水土保持设施自主验收已完成并报水利部门备案。

3.虹越矿业完成过采区生态修复，矿区南侧实施了高边坡挂网治理工程，矿区西侧已编制界外排危方案并通过评审，正在办理界外资源手续。

4.虹越矿业完成中心料仓封闭任务，安装了2台喷雾枪、4台喷雾炮进行喷淋抑尘，成品堆场修建混凝土围挡正在加快建设。已完成运输道路恢复重建工作。

5.印发《广元市矿产资源管理突出问题专项整治实施方案》（〔2024〕74号），由市自然资源局牵头开展全市非煤矿山生态环境问题排查整治工作。全市共排查发现非煤矿山生态环境问题694个，已分别制定“一矿一策”整改方案。截至2024年12月底，全市已完成问题整改552个，整改率79.54%。

十八、生态恢复落实不力，广元市自然资源部门未压实企业生态修复主体责任，水利部门未落实水土保持监管职责，农业农村部门未抓实增殖放流工作，生态恢复落空。生态修复措施不落地。全市167座非天然气矿山无一建成绿色矿山。润佳源矿业于2010年开始采矿，截至2024年1月，仍未按方案植树复耕2处终了平台，也未种植藤蔓复绿3000余平方米边坡。青杠坡采石厂北采区停止开采已近10年，仍有较大面积岩体裸露。虎星建材4处终了平台仍在削坡作业，尚未开展乔木种植等生态修复工作。

整改时限：2025年12月

整改进展：正在整改

1.旺苍县润佳源矿业有限公司完成两个终了平台和边坡进行覆土植树、种草，并栽种藤蔓植物。

2.编制《青川县白家乡火石村青杠坡采石场（老采区）生态修复总体方案》并通过专家评审。有序开展青杠坡采石场生态修复工作，对北采区顶部危岩进行了清理，完成5000平方米挂网，固定悬挂120条植生袋；北面边坡顶部设置约120米长度的油麻藤种植砖槽。

3.对虎星建材4处终了平台削坡作业开展了核实调查，并开展植树复绿工作。

4.市自然资源局牵头全面梳理已设采矿权，对符合条件的矿山，与采矿权人签订《绿色矿山建设协议》，统筹建立台账，分类推进绿色矿山建设。全市应签订绿色矿山协议99份均已全部签订完成。

5.市自然资源局已向省自然资源厅上报推荐省级绿色矿山4个，朱家坡石灰岩矿已被省自然资源厅公示为省级绿色矿山。

十九、水土保持措施不完善，全市70座矿山水土保持未批先建、未验先投。宝轮镇张公石灰岩矿未取得水土保持手续于2023年开工建设，建峰张家岩石英砂岩矿未完成水土保持验收于2022年投产。

整改时限：2024年12月

整改进展：已完成整改

1.对全市矿山企业水土保持问题进行了全面排查并建立问题清单和整改台账。

2.旺苍县对虹越矿业违法行为进行了立案查处。青川县对张家岩石英砂岩矿违法行为进行了立案查处。昭化区对三红砖厂、石井佳铭砖厂违法行为进行了立案查处。

3.苍溪县、旺苍县、剑阁县、青川县、利州区、昭化区、朝天区共60家矿山企业水土保持问题已全部完成整改。

二十、增殖放流措施不到位，黄土坪砂厂已投产长达4年，仍未编制水生生物影响及补救措施实施方案，也未开展增殖放流。

整改时限：2024年6月

整改进展：已完成整改

1.黄土坪砂石加工场设施设备已全面拆除，对岸线进行了平整并恢复了侵占的河道。

2.编制了《黄土坪砂厂渔业资源生态补偿措施实施方案》，完成增殖放流3.2万尾。

二十一、生活垃圾处置隐患突出，广元市原城管执法部门提前谋划不足，日常监管缺失，生活垃圾处理设施风险隐患突出。处置能力滞后。广元市日产生活垃圾焚烧飞灰28吨，现有设施填埋库容仅余1500吨，使用时限仅余2个月。广元市原城管执法部门对此重视不够，未提前谋划增加飞灰填埋库容，且不掌握库容底数，向督察组提供的库容数据前后不一。坝体多处渗漏。市生活垃圾填埋场渗滤液导流不畅，存在安全隐患。设施运行不正常。青川县垃圾填埋场在库区建设热裂解项目，库容缩减至25万立方米，现已填埋垃圾29万立方米。县综合执法部门作为垃圾填埋场的主管部门和运营单位，未切实履行污染防治主体责任。根据项目环评，垃圾填埋场年处理渗滤液约1万立方米，但渗滤液实际产生量、处理量无台账和准确数据。督察组检查发现，垃圾填埋库区底部位置设有涵管连通雨水沟，渗滤液可直接外排。渗滤液溢流直排。苍溪县金垭子非正规垃圾填埋场渗滤液未处置，渗滤液溢流外排。苍溪县张王村垃圾填埋场覆膜破损，渗滤液处置产生的废液溢流外排。

整改时限：2025年12月

整改进展：正在整改

1.制定了苍溪县张王村垃圾填埋场渗滤液处置方案、金垭子垃圾场渗滤液转运方案。规范运行张王村垃圾填埋场渗滤液储存和处理设施，金垭子垃圾场渗滤液根据产生量，不定期转运至张王垃圾场渗滤液处理站处理。

2.制定了《青川县生活垃圾填埋场渗滤液处置方案》《青川县生活垃圾处置方案》，对渗滤液进行规范处置。在垃圾填埋场坝体下方修建截流渠1条并安装渗滤液管道，在垃圾堆体上安装雨水收集管道约500米，实现雨污分流。                                         制定《青川县生活垃圾处置方案》，采取外运、筛选、热解等处置方式，对超库容生活垃圾进行处置。

3.采取渗滤液应急转运处置方式，降低城市生活垃圾填埋场渗滤液积存量；城市生活垃圾填埋场二期存量垃圾治理项目已开工建设。

4.城市生活垃圾填埋场渗滤液全量化处置项目正在开展招标工作，渗滤液收集井建设工作正在编制实施方案。

二十二、生活污水基础设施欠账明显，广元市生活污水收集管网和处理设施缺口较大，生活污水直排、雨污混排问题仍然存在。提标扩能滞后。剑门关镇污水处理厂建于2011年，调峰和处理能力已不能满足实际需要。剑阁县未及时研究部署，直至2023年3月才首次提出加快推进提标扩能项目，但未全面调查污水产生量，在调峰和处理能力缺口尚不清楚的情况下，计划新增日处理能力1000吨，截至2024年3月，项目仍处于前期工作阶段。因处理能力不足，生活污水直排剑溪河。苍溪县歧坪镇、龙山镇污水处理站因处理能力不足，生活污水在管网末端溢流。

整改时限：2025年12月

整改进展：正在整改

1.对剑门关镇基础信息进行全面调查，充分论证集镇污水处理厂扩容体量。

2.对苍溪歧坪镇、龙山镇污水处理能力进行调查，两镇均具备充足的生活污水处理能力。对龙山镇生活污水处理站格栅池进行清淤，疏通生化池管道。

3.苍溪县侯家沟山洪治理项目已开工建设；歧坪镇整治污水管网200米；城镇污水管网二期项目已完成初设，正在申请2025年专项债券。

4.剑阁县污水处理设施及雨污分流改造建设项目（剑门关镇污水管网及污水厂改造）有序推进建设，已新建配套污水管网2.6公里。

二十三、管网覆盖不全，九曲溪沿线生活污水散排明显，流经苍溪县城后汇入卢家壕。苍溪县不完善周边管网，将本为行洪通道的卢家壕作为截污沟，在其下游筑坝截污并提灌至污水处理厂。广元市自查发现昭化古城、利州区宝轮镇、苍溪县东溪镇、旺苍县三江镇存在生活污水直排口。多个乡镇污水集中处理设施运行负荷低，苍溪县唤马镇、朝天区大巴口污水处理站负荷率不足10%，朝天区曾家镇污水处理站清水进、清水出。

整改时限：2026年12月

整改进展：正在整改

1.苍溪县、旺苍县、剑阁县、青川县、昭化区、朝天区共35个乡镇污水集中处理设施运行负荷低问题已完成整改11个。

2.苍溪县、旺苍县、利州区、昭化区共31个生活污水直排口问题已完成整改27个。

3.对苍溪县唤马镇污水收集管网、集水池进行了排查，聘请第三方公司对污水处理设施运行情况进行诊断分析，整治了集水池，对管道破损进行了修缮。

4.朝天区曾家镇（汉王街）片区项目实施有序推进，对破损、乱接、错接以及雨污合流等问题污水管网进行改造。

5.对苍溪县九曲溪沟内破损污水管网进行维修更换、卢家壕沟底沉积淤泥进行清理，九曲溪沿线新改建污水管网项目正在开展管沟开挖。

6.已对朝天区大巴口片改造项目已完成现场踏勘，正在开展初步设计审查。

二十四、运行管理较差，部分城乡污水处理设施出水超标。青川县凉水镇、利州区宝轮镇污水处理站除臭系统，苍溪县江南污水处理厂生化池运行不正常。

整改时限：2025年6月

整改进展：正在整改

1.苍溪县对江南污水处理厂生化池破裂的曝气支管进行焊接和更换，已正常运行。青川县更换维修了凉水镇污水处理站除臭系统。利州区更换维修了宝轮镇污水处理站除臭系统。

2.苍溪县、旺苍县、剑阁县、青川县、昭化区、朝天区共57个城乡污水处理设施出水超标问题已完成整改38个。

二十五、流域项目违规作业，昭化区长滩河流域水环境综合治理项目未取得行洪论证、水土保持、环境影响评价、施工许可相关手续，于2023年12月开工建设，违背设计方案将约1000平方米河床进行整体硬化，影响河道生态功能。利州区安全坝城市综合体生态修复工程项目于2021年开工建设，施工面积34万平方米，其中16万平方米位于河道范围内，未取得用地、行洪论证、水土保持等手续，违法建设长达3年。隔闹河河道整治项目未取得水土保持、环境影响评价手续，擅自截弯取直河道。

整改时限：2024年12月

整改进展：已完成整改

1.拆除昭化区青梅路河沟河床表面的混凝土，规范处置建筑垃圾，恢复了河道生态功能。

2.利州区对安全坝城市综合体生态修复工程项目相关违法行为进行立案查处。昭化区对长滩河流域水环境综合治理项目相关违法行为进行立案查处。

3.青川县已完成隔闹河流域规划方案编制和专家审查，并取得县人民政府批复。

4.青川县已办理建峰镇青峰社区河道综合治理工程（隔闹河河道整治项目）环境影响评价、水土保持手续，落实水土保持工程措施，并缴纳了水土保持补偿费。利州区已完善安全坝城市综合体生态修复工程项目水土保持、行洪论证整改手续，已责令项目业主单位退还了非法占用的19985.08平方米国有土地。昭化区已办理长滩河流域水环境综合治理项目水土保持、环境影响评价、施工许可等手续。