附件6

采购项目简介

一、项目基本情况

2022年11月××日—12月××日期间在广元市城区分别举办2022年广元市象棋、围棋、桥牌项目城市邀请赛，每项赛事为期3天（含报到、离会）。

二、※服务内容及要求

本采购项目包含2022年广元市象棋、围棋、桥牌项目城市邀请赛的赛事组织、综合保障、体宣传推广、市场开发等相关服务，以确保比赛各项工作圆满完成。

每个项目邀请省内8支队伍、广元组建2支队伍参赛，3个项目参赛运动员共计150人，其中围棋40人、象棋50人、桥牌60人。

- 1.竞赛组织服务

- 1.1在签订合同后3日内完成赛事场地及后勤保障规划，包含：比赛场地确定及布置、人员食宿安排、邀请参赛队伍等工作（每个项目的比赛场地和人员食宿需在市城区同一酒店进行，酒店需满足竞赛、食宿、场地、防疫等条件；

- 1.2在赛前3日内完成与竞赛相关工作人员及竞赛团队组建，包含：技术代表、裁判员、工作人员、安保人员、志愿者、防疫人员等；

- 1.3做好裁判员培训及竞赛会议事务服务；

- 1.4按照竞赛规程组织好比赛活动。

- 2.综合保障服务

- 2.1在赛前3日内负责购买赛事公众责任保险；

- 2.2负责相关人员工作补助（补助标准：裁判员每人每天150元，志愿者每人每天80元）；负责市城区外裁判员来广往返路费（凭票报销，票据限汽车票、火车动车二等座及以下，特殊情况另行协商），负责嘉宾、裁判员、媒体等的接待工作（住宿按国家公职人员出差标准执行），承担裁判员、运动员、现场工作人员、志愿者等涉赛人员比赛期间食宿；

- 2.3完成后勤保障物资的准备，包括但不限于防疫物品（测温枪、口罩、洗手液等）、饮用水，以及竞赛用参赛证、工作证、秩序册、座牌、获奖证书等资料的设计制作，每个赛区保障有比赛用电脑1台、打印机1台、办公纸张；

- 2.4赛前2天完成医疗防疫、安保（确定安保公司）、交通、应急等的准备工作，完成与有关部门的协调，对接电力保障，做好赛事安全工作；

- 2.5负责赛事嘉宾接待及与赛事相关的所有后勤保障服务；

- 2.6承担获奖运动员的现金奖励（奖励标准以竞赛规程的规定为准）；

- 2.7承担参加本次比赛的所有裁判员、运动员（含领队）、志愿者及相关工作人员抵达广元后的核酸检测费用。

- 3.场地器材服务

- 3.1根据赛事需求，在合同签订后2日内完成赛场、食宿地点确定和现场搭建、赛事背景板、横幅标语等设计效果图，完成参赛队伍邀请方案，并制作邀请函；

- 3.2在赛前2日内完成竞赛相关器材物资的租赁、制作和采购，并通过审查；

- 3.3在赛前1天完成赛事场地搭建工作，并通过审查；

- 3.4负责比赛场地的值班值守（含夜晚），须加强对参赛队员的服务和防疫等安全管理。

- 4.媒体宣传推广服务

- 4.1负责在合同签订后2日内提供宣传方案，负责市内外媒体的组织邀请，形成新闻通稿；

- 4.2本活动市场开发推广权益归成交供应商应所有。

- 5.其他要求

- 5.1供应商为本项目邀请的裁判员不少于18人，现场工作人员不少于6人，志愿者不少于6人，安保人员不少于6人，颁奖礼仪人员5人，司仪1人（以上人员可据实调整）；

- 5.2采购合同签订后，成交供应商应立即安排专人组成工作组，与采购人接洽开展工作，立即形成开赛仪式和颁奖仪式方案、形成接待方案、形成开赛仪式和颁奖仪式主持词、讲话稿，并提供全天候24小时技术服务及人员支持，直至赛事工作全部结束；

- 5.3赛事所需竞赛类产品应按照相关规定要求执行；

- 5.4成交供应商应无条件接受采购人前期已开展的工作成果；

- 5.5供应商承担合同期内与本活动有关的所有安全及防疫职责，应针对本次活动的特点和具体情况，制定安全方案和疫情防控方案，组建专业团队，做好相关安全及防疫工作。

- 三、服务方案及履约能力要求

- 1.活动方案要求

供应商针对本项目提供活动方案，方案应包含：

1.1赛事组织工作方案；

1.2安全保障方案；

1.3医疗及防疫方案；

1.4风险防范及应急处置预案；

1.5风险评估报告；

1.6招商方案。

- 2.履约能力要求

供应商提供类似项目履约经验、拟投入本项目的人员配置及其他体现履约能力的证明材料。

注：3.1供应商应当根据本项目实际情况提供真实、客观的相关证明材料；

3.2供应商应当保证所提交的所有材料的真实性，若提交虚假材料谋取成交的，则将该供应商按失信行为记入诚信档案；

3.3供应商根据项目的实际需求和具体情况实事求是地编制响应文件，不得违反法律、法规规定，不得夸大其词和空口许诺。

- 4.付款方式

4.1签订合同后7日内，先行支付合同总价的50%，活动全面结束后经验收双方无异议，在10个工作日内支付全部剩余价款；

4.2供应商须向采购人出具合法有效的完税发票及凭证资料，付款方式采用对公转账，供应商接受转账的开户信息以采购合同载明的为准。

- 5.违约责任及解决争议的方法

由采购人与成交人在签订采购合同时约定。如因新冠疫情防控要求限制等不可抗力导致比赛不能如期、按计划举办的,双方可协商延期或调整办赛方式，重新签订补充协议；在此情况下，无论比赛是否举行，双方均互不追责。

- 6.验收方法和标准

- 6.1验收标准：按国家有关规定以及竞争性磋商文件的质量要求和技术指标、供应商的响应文件及承诺与本合同约定标准进行验收；采购人与供应商双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由采购人在竞争性磋商文件及响应文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收；

- 7.其他要求

- 7.1供应商成交后，自成交通知书发出之日起，在2日内与采购人签订政府采购合同；

- 7.2采购人定期核对供应商提供服务所配备的人员数量及相关信息，对于未按照要求执行或存在不合理的部分有权下达整改通知书，要求供应商限期整改，并根据违约情况扣除相应的合同价款；

- 7.3供应商所派人员在实地调研及履约过程中发生的人身、财产事故由供应商自行负责；

- 7.4供应商应按采购人的要求及时提交成果文件上报相关部门进行审查，并参与相关会议；

- 7.5供应商定期及时向采购人通告本项目服务范围内有关服务的重大事项及其进度，并根据采购人的要求执行项目履约，否则采购人有权无条件终止采购合同。(须在响应文件中单独提供承诺函进行响应，格式自拟)

注意：1.本章带“※”号条款为实质性要求，若未满足的，将被视为无效响应。2.本章所包含的全部采购需求，在磋商过程中，磋商小组在获得采购人代表确认的前提下，可以根据磋商情况实质性变动相关内容。磋商小组对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组会及时以书面形式通知所有参加磋商的供应商。