广元市2018年应急演练方案

根据《国家突发事件应对法》和《广元市突发事件总体应急预案（修订）》规定，按照省、市应急工作要求，结合我市实际，特制定本方案。

一、演练原则

坚持“以防为主、防抗救相结合，规模适度、安全节约，突出重点、注重实战”的原则，从实际出发，以练为战，提升基层一线的应急处置水平，增强全民防灾减灾意识和自救避险能力。

二、演练内容及时间

（一）常态化应急演练：全民紧急逃生避险演练，在5月11日（星期五）举行；

（二）市、县区级综合应急演练：在5月上中旬举行；

（三）针对性应急演练：县区、市级部门（单位）专项应急演练，结合自身实际择时开展。

三、组织领导

为加强应急演练工作领导，成立由市委副书记、市长任组长，市政府相关副市长任副组长，市政府秘书长、相关副秘书长和演练部门（单位）主要负责人为成员的市应急演练领导小组。市应急演练领导小组办公室设在市应急办，负责应急演练统筹协调、检查指导等工作。

四、演练任务分工

（一）全民紧急逃生避险演练。市、县区党政机关、学校、企事业单位、街道、社区同步举行全民紧急逃生避险演练。由各县区政府、广元经济技术开发区管委会、市直机关工委、市教育局、市国资委、市商务局分别制定方案并组织本辖区、本系统、本行业应急演练，人民防空部门负责警报鸣笛工作。根据《广元市突发事件总体应急预案（修订）》规定，按照“谁主管、谁负责”原则，学校、医院、商场、宾馆、车站等人员密集场所紧急逃生避险演练，原则上每年不少于2次。

（二）市、县区级综合应急演练。演练继续下沉基层一线，拟在剑阁县举行。以剑阁县城区发生5.9级地震为假想背景，开展市、县两级抗震救灾综合实战应急演练，设置5个演练科目。

科目一：紧急疏散及高层建筑被困人员救援演练。地震发生后，基层干部组织群众紧急撤离至安全避险点，疏散时高楼发生火灾，应急力量进行紧急救援。

科目二：废墟搜救及紧急救治演练。专业队伍携带设备对灾害点失联人员进行搜救，医护人员现场对受伤人员进行紧急救护，卫生防疫人员对周边环境进行消毒。

科目三：民政救助和医疗救护演练。设置应急避难场所，安置、救助、慰问及医疗救护，确保受灾群众妥善安置。

科目四：地质灾害处置和道路抢通保通演练。专业力量对地质灾害点进行应急处置和道路抢通，确保群众生命安全和抢险道路通畅。

科目五：危化品处置应急演练。由于地震引发单边事故，一辆危化品运输车辆侧翻导致危化品泄漏，为避免次生灾害发生，进行有效处置，确保周边环境安全。

组织单位：市应急办、市防震减灾局、剑阁县人民政府组织实施；市卫生计生委、市民政局、市国土资源局、市环保局、市交通运输局、市安全监管局、武警广元支队、市公安消防支队、市生产安全应急救援支队、人保财险广元分公司等单位及市应急救援机械大队（筹）配合参演。其中：市卫生计生委12人参演，武警广元支队20人参演，市公安消防支队30人参演，市生产安全应急救援支队30人参演，人保财险广元分公司直升机1架（5人）参演，市应急救援机械大队（筹）30人参演。

观摩人员：市四大班子分管、联系应急工作领导；市应急委成员单位负责人；剑阁县四大班子主要领导；各县区分管应急工作领导、应急办主任、防震减灾局局长。

（三）县区、市级部门应急演练。按照《广元市突发事件总体应急预案（修订）》，各县区、广元经济技术开发区管委会和市级部门根据各自职能职责，分系统、分行业进行针对性专项应急演练。演练前，向市应急演练领导小组办公室（市应急办）上报演练工作方案和计划，演练后上报演练评估总结报告。

五、经费保障

应急演练经费由各级财政依照相关规定，按实际发生额分级承担。

六、工作要求

（一）加强组织领导。要精心策划，压实责任，服从指挥，紧密配合，确保应急演练取得实效。

（二）发动群众参与。要真正让群众在演练中增强应急意识、学到逃生知识、提高处置能力。

（三）强化宣传培训。要加大宣传力度，普及防灾避险知识，放大演练效应，提升应急能力。

（四）加强安全管理。要做好演练组织与实施过程中的各项安全防范，确保演练安全顺利。