附件3

广元市工业产业扶贫专项2018年实施方案工作进度安排表

| 目标 | 县区 | 进度计划 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |  |  |
| (一)较2017年工业企业新增解决贫困户就业人数（人） | 1600 | 50 | 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1100 | 1300 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 累计 |  |
|  | 苍溪县 | 5 | 10 | 20 | 40 | 60 | 80 | 110 | 130 | 170 | 170 | 170 | 170 |  |  |
|  | 旺苍县 | 8 | 15 | 30 | 60 | 90 | 120 | 165 | 195 | 240 | 240 | 240 | 240 |  |  |
|  | 剑阁县 | 8 | 17 | 33 | 66 | 99 | 136 | 187 | 221 | 260 | 260 | 260 | 260 |  |  |
|  | 青川县 | 8 | 15 | 30 | 60 | 90 | 120 | 165 | 195 | 240 | 240 | 240 | 240 |  |  |
|  | 利州区 | 8 | 17 | 33 | 66 | 99 | 135 | 187 | 221 | 260 | 260 | 260 | 260 |  |  |
|  | 昭化区 | 3 | 7 | 14 | 28 | 42 | 56 | 77 | 91 | 110 | 110 | 110 | 110 |  |  |
|  | 朝天区 | 3 | 4 | 10 | 20 | 30 | 33 | 44 | 52 | 80 | 80 | 80 | 80 |  |  |
|  | 广元经济技术开发区 | 7 | 15 | 30 | 60 | 90 | 120 | 165 | 195 | 240 | 240 | 240 | 240 |  |  |
| （二）较2017年新增小微工业企业数（户） | 120 | 2 | 8 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 120 | 120 | 120 | 120 | 累计 |  |
|  | 苍溪县 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 9 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 |  |  |
|  | 旺苍县 |  | 1 | 2 | 5 | 8 | 10 | 13 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 |  |  |
|  | 剑阁县 |  | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  |
|  | 青川县 |  | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  |
|  | 利州区 | 1 | 1 | 2 | 8 | 10 | 15 | 18 | 23 | 30 | 30 | 30 | 30 |  |  |
|  | 昭化区 |  | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  |
|  | 朝天区 |  | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 |  |  |
|  | 广元经济技术开发区 |  | 1 | 2 | 5 | 8 | 10 | 13 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 |  |  |