广元市关于切实减轻中小学生课外负担开展校外培训机构专项治理行动的工作方案

市教育局  市民政局  市人力资源社会保障局  市工商局

# 为着力解决当前校外培训机构存在的以“应试”为导向等违背教育规律和青少年成长发展规律的突出问题，坚决治理无证办学、超纲教学乱象，消除安全隐患，进一步营造规范有序的校外培训市场环境，切实减轻中小学生课外负担，确保中小学生健康成长。根据教育部办公厅等四部门《关于切实减轻中小学生课外负担开展校外培训机构专项治理行动的通知》（教基厅〔2018〕3号）、四川省教育厅等四部门《关于切实减轻中小学生课外负担开展校外培训机构专项治理行动的通知》（川教〔2018〕57号）要求，制定如下工作方案。

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和习近平总书记对四川工作重要指示精神，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，发展素质教育。按照“统筹领导、协调配合、部门联动、依法处理”的工作原则，采取“整改达标一批、指导准入一批、取缔停办一批”的工作措施，对违背教育规律和青少年成长规律的校外培训机构进行专项治理整顿，加快解决人民群众反映强烈的中小学生课外负担过重问题，防控各种风险隐患，促进校外培训市场健康有序发展。

二、工作步骤

（一）统筹安排部署（2018年5月底前）。召开由宣传、教育、公安、民政、人力资源社会保障、工商、食品药品监管、城管执法及各县区政府等部门参加的联席会议，明确任务，落实责任，全面部署校外培训机构专项治理行动相关工作。联席会议结束后，各相关部门应将分管领导和具体负责人名单报教育行政部门。各县区应根据联席会议精神组织实施校外培训机构专项治理行动。

（二）全面排查摸底（2018年6月底前）。各县（区）、乡镇（街道）通过走访调查、群众举报等多种途径，逐一摸清本辖区内校外培训机构的情况，填写《广元市校外培训机构排查情况统计表》，报送至各县区教育行政部门；各中小学全面普查登记每一名学生报班参加学科类校外培训机构的情况，填写《广元市中小学生参加校外培训机构情况统计表》，自查在职教师参与校外培训机构的情况，填写《广元市中小学在职教师违规补课情况统计表》，报送至各县（区）教育行政部门。各县（区）教育行政部门对摸底排查情况要认真分析研究，根据《广元市校外培训机构排查情况统计表》《广元市中小学生参加校外培训机构情况统计表》汇总填写《中小学生参加校外培训情况汇总统计表》，为集中整改治理提供重要参考。

（三）联合执法检查（2018年7月—8月）。各县（区）根据排查摸底的情况，在县（区）政府的统一领导下，由教育部门牵头协调公安、民政、人力资源社会保障、工商、规划建设和住房、食品药品监管、城管执法、乡镇（街道办事处）等部门组成联合执法队伍，在辖区范围内进行联合执法，重拳打击存在安全隐患、无证无照、有照无证、超纲教学、提前教学、强化应试、培训行为与中小学招生挂钩、聘用中小学在职教师等违法违规行为的校外培训机构及招生无审查备案的市外培训机构。

各执法队伍应详细记录被检查校外培训机构存在的问题，分别建档登记，并认真填写《校外培训机构专项治理行动情况统计表》。

（四）分类妥善处理（2018年9月—11月）。一是对存在房屋质量、消防、食品卫生等重大安全隐患的校外培训机构由规划建设和住房、公安、消防、食品药品监管、城管执法等部门责令立即停办。依法可以临时查封的，予以查封。对已取得办学许可证并可通过整改达标的校外培训机构，责令其限期整改。经整改后仍不达标的，依法吊销办学许可证。二是对未取得证照但具备办理证照条件的校外培训机构，由教育、人力资源社会保障、民政或工商部门指导其依法依规办理相关证照，依法取得证照后方可开展办学行为。对不具备办理办学许可证条件，但已取得了营业执照（事业单位法人证书、民办非企业单位登记证书）超范围从事教育培训的教育咨询（服务、科技等）类机构，由登记机关责令其在经营（业务）范围内开展业务，不得再举办面向中小学生的培训。对不具备办理证照条件的“无证无照”机构，一律责令停止办学行为。对经责令拒不整改的社会组织或个人，由教育部门会同公安、民政和工商等有关部门按照《民办教育促进法》第六十四条处理，并将其违法举办校外培训机构的行为，推送到征信部门，由征信部门依照《无证无照经营查处办法》（国务院令第684号）计入信用记录。三是对存在“超纲教学”“提前教学”“强化应试”“违规招生”的校外培训机构，由教育行政部门责令停止违规办学行为。校外培训机构应将开展学科类培训的班次、内容、招生对象、上课时间等提交教育主管部门审核备案，并向社会公布。四是对存在举办（或变相举办）、承办、协办与中小学入学挂钩的考试、测试、竞赛或排位赛等行为的校外培训机构，由教育行政部门责令停止上述行为。对于将校外培训机构培训结果与招生入学挂钩的中小学校，由教育行政部门依法追究学校和相关人员责任。五是对校外培训机构违规聘用中小学在职教师兼职的，要立即整改并依法依规追究培训机构和相关人员责任。校外培训机构要建立教师名册，任课教师的基本信息要在校外培训机构办学场所醒目位置长期公示，严禁在广告宣传、接受咨询、提供服务承诺时出现“聘请中小学在职教师任教”等类似表述。六是对不遵守教学计划、存在“非零起点教学”、为校外培训机构提供教学设施或场所等行为的中小学校，由教育行政部门追究校长和有关教师的责任；对课上不讲，课后到校外培训机构讲，私自开设课后辅导班或诱导、逼迫学生参加校外培训的中小学教师，一经查实，由教育行政部门依法依规严肃处理，直至取消教师资格，同时对任教学校进行通报批评，视其情节1—3年内不得评优评先。七是在执法过程中如遇妨碍执行公务的，构成违反治安管理行为的，由公安机关依照《中华人民共和国治安管理处罚法》有关规定予以处罚。涉嫌犯罪的，移送司法机关。

（五）公示治理情况（2018年12月底前）。一是市、县（区）教育行政部门牵头建立《白名单》，公布无不良行为校外培训机构名单；建立《黑名单》，公布有安全隐患、无资质和有不良行为的校外培训机构名单。二是市、县（区）宣传部门要持续做好宣传报道工作，在新闻媒体上公示《白名单》和《黑名单》，扩大专项治理行动的影响力，接受社会监督。

（六）专项督促检查（2019年1月—6月）。各县（区）要将治理校外培训机构办学行为工作纳入常态管理。开设举报电话，早发现早打击，发现一起查处一起，严格规范校外培训机构办学行为，切实减轻中小学生课外负担。市教育局将会同有关部门开展专项督查，对推进不力、进展缓慢的县（区）进行通报批评。

三、职责分工

宣传部门：负责新闻宣传报道工作。

教育行政部门：牵头检查举办文化、艺术类教育的校外培训机构是否取得《办学许可证》，是否组织中小学生等级考试及竞赛，是否存在“超纲教学”“提前教学”“强化应试”等不良行为，中小学教师是否从事有偿兼职补课等行为。治理与中小学校和教师有关的增加学生课外负担的不良行为，并牵头建立《白名单》，公布无不良行为校外培训机构名单；建立《黑名单》，公布有安全隐患、无资质和有不良行为的校外培训机构名单；负责制作文件中附件样表及印发各县区。

民政部门：检查实施教育教学活动的校外培训机构是否取得《民办非企业登记证书》，以及是否依照《民办非企业单位登记管理暂行条例》等法律法规开展活动。

人力资源社会保障部门：牵头清查职业资格、职业技术类教育培训机构是否超范围开展中小学文化教育辅导培训，是否存在聘请在职教师授课等行为。

工商部门：检查实施教育教学活动的校外培训机构是否取得《营业执照》，以及已取得《营业执照》的教育咨询（服务、科技等）类公司是否超经营范围开展中小学文化课程辅导。

公安部门：对于存在侵犯学生、家长个人信息行为的校外培训机构进行查处，对被检查对象妨碍公务行为依法给予处罚。

消防部门：检查校外培训机构的办学场所是否符合国家建筑设计防火规范，消防设施设备是否配备配齐。

食品药品监管部门：检查开设学生用餐的校外培训机构是否取得《食品经营许可证》以及从业人员、食品卫生等是否符合相关要求。

规划建设和住房部门：检查校外培训机构办学房屋、场地是否符合国家相关标准，是否适合开展办学活动。

城管执法部门：检查校外培训机构办学场所是否存在违规搭建、店招店牌及户外广告设置是否合法。

乡镇（街道）：负责摸清各辖区内校外培训机构基本情况。

中小学校：全面普查登记每一名学生报名参加学科类校外培训机构的情况和在职教师参与校外培训机构的情况。

四、工作要求

（一）加强组织领导，精心组织实施。各县（区）要充分认识开展校外培训机构专项治理行动的重要性和紧迫性，建立领导机构，统筹协调本县区校外培训机构专项治理工作。各相关部门要依据实施步骤、时限、要求，明确分工，落实责任。排查摸底要扎实细致，不漏死角，列明问题清单，明确整改意见和时限。对不能按期整改的校外培训机构，要依法依规处理，确保行动计划如期完成。

（二）准确把握政策，建立长效机制。各县（区）要认真学习领会教育部、教育厅等四部门关于开展专项治理工作的通知精神，准确把握政策界限，结合本辖区实际，突出治理重点，不搞“一刀切”。对培养学生兴趣、发展学生特长、发展素质教育、培训行为规范、手续完备的校外培训机构，要鼓励支持其发展，不能因为开展专项治理影响正常的校外培训机构审批、登记、培训等工作。各县（区）教育、民政、工商、人力资源社会保障部门要以专项治理行动为契机，牵头建立部门协调联动长效管理机制，创新管理方式，定期开展督查，实行常态化管理，进一步规范校外培训机构办学行为，营造规范有序的校外培训环境。

（三）严把时间节点，切实履职尽责。各县（区）、市级各相关部门要主动履职尽责，加强紧密合作、互相支持配合，依法开展联合治理行动，严肃查处校外培训机构违规办学行为。各县（区）要对外公布举报电话和邮箱，畅通举报渠道，在6月25日前完成排查摸底工作，并由教育行政部门汇总填写《中小学生参加校外培训情况统计表》、《校外培训机构专项治理行动情况统计表》报送至市教育局政策法规与综合改革科。10月30日前形成校外培训机构《白名单》和《黑名单》，在11月底前基本完成集中整治任务，在12月底前上报专项治理行动总结报告和典型案例。