关于市本级政府投资建设项目审计提速的若干措施

为认真贯彻落实党中央、国务院深化“放管服”改革、优化营商环境的部署要求，让投资审计工作更好服务于全市建设领域高质量发展，现就市本级政府投资建设项目审计提速制定以下措施。

一、工作目标

以中央、省委、市委审计委员会第一次会议精神为指导，积极调动审计机关、建设单位、社会中介机构三方审计力量，增强审计合力，提高市本级政府投资建设项目审计时效，根据建设单位送审金额大小实行限时审结，做到5000万元以下的项目控制在35个工作日内完成，5000万元至1亿元的项目控制在50个工作日内完成，1亿元以上的项目控制在60个工作日内完成。较审计署《政府投资项目审计规定》和《四川省政府投资建设项目审计条例》要求的审计时效最高提高46%。

二、工作措施

（一）建设单位

强化建设项目内控管理。建立健全建设项目内控制度，对廉政（洁）风险高的隐蔽工程、工程变更、材料设备采购、赶工误工赔偿、资金拨付等环节进行严格管理,对隐蔽工程全过程拍照录像；建立重大争议事项台账，及时规范处理与施工、勘察、设计、监理、供货等单位发生的重大争议事项。对项目全过程、全要素造价的确定与控制负责。

强化建设资料源头管理。严格执行建设工程工程量清单计价计量规范和《建筑工程资料管理规程》等相关要求，由专人负责建设资料的同步收集、整理、归档、组卷工作。建设资料做到真实、完整，送审时一次性提交审计机关，如有遗漏，在5个工作日内完成补报。

限时办理决（结）算审核并及时送审。严格执行《基本建设财务规则》时限要求，项目竣工后，及时编制竣工财务决算，报相关部门审核；对工程结算，建设单位应及时安排单位内审机构或委托中介机构进行实质性审核。决（结）算审核完毕后，对1000万元以下的项目，在5个工作日内将审核结果提交审计机关备案；对1000万元以上（含1000万元）的项目，在10个工作日内提请审计机关进行审计。建设单位要督促招标代理、施工、勘察、设计、监理、供货等相关单位积极配合审计工作。

限时回复审计报告（征求意见稿）意见。建设单位应自接到审计组的审计报告（征求意见稿）后，在审计机关要求的时限内，提出书面意见，逾期不回复，视为无异议。

（二）审计机关

按建设类别组建专业审计组。将投资审计项目按住建、交通、水利、园林绿化、信息化建设等建设类别进行归类管理，对口组建专业审计组，确保审计人员在熟悉的工程领域内高质高效开展并完成审计工作。

实行送审资料容缺审计和重要资料限时补报制。现场审计实施前，审计组对照送审资料清单检查送审资料，对一般性资料缺失的，不要求补报，由审计组在审计过程中询问了解形成记录。对合同、隐蔽工程、工程变更、材料设备价格签证等重要资料缺失的，向建设单位一次性告知，并限时5个工作日内补报。

优化业务流程强化节点管理。一是严格现场审计时间。自审计通知书确定的审计项目起始时间到提交审计组审计报告（征求意见稿）时限为：送审金额5000万元以下的项目控制在20个工作日内，5000万元至1亿元的项目控制在35个工作日内，1亿元以上的项目控制在45个工作日内。二是严格审理时间。审理机构5个工作日内完成项目审理，对重大项目开展现场审计同步审理。三是严格审计报告出具时间。审理完成的项目在3个工作日内召开审计业务会议审定，审定通过的项目在2个工作日内出具审计报告。

创新审计方式方法。一是创新重大项目跟踪审计。探索在重大项目跟踪审计中，按分部分项工程完成情况，同步出具阶段性结算审计报告。二是创新审计报告（征求意见稿）回复意见时限。压缩建设单位回复时间，原则上5个工作日内进行意见回复。三是创新审计报告类型。对重要资料缺失导致存在较大审计争议事项的项目，参照社会审计，出具保留意见审计报告。四是创新探索建立信息化投资审计监督平台。在信息化平台上对政府投资建设项目进行基础信息采集、专业软件数据导入、造价成本比对分析，自动生成审计疑点、审计重点，提高审计时效。

（三）社会中介机构

限时提交审计结果。对审计机关委托的社会中介机构，按时限要求向审计机关审计组提交初审结论：5000万元以下的项目控制在15个工作日内，5000万元至1亿元的项目控制在30个工作日内，1亿元以上的项目控制在40个工作日内。对建设单位自行委托，独立承接1000万元以下政府投资建设项目审计的社会中介机构，自接收资料起20个工作日内完成，出具审计报告。

严格把控服务质量。派出到政府投资建设项目开展审计工作的，参与工程结算审计的人员，须具备相应专业二级造价师及以上资格（包括交通运输部甲级、乙级造价师资格）；参与竣工决算审计的，须具备会计师及以上职业资格，并根据项目需要，可配备具有相关专业的造价师。向委托单位提交的审计报告，须经机构内部审理复核。

三、工作要求

（一）住建、交通、水利等行业主管部门

加强行业监管。要严格履行项目监管职责，对建设单位隐蔽工程、工程变更、现场签证、资金拨付、建设资料档案等工作进行实时检查、重点监管。对发现的问题，责成建设单位及时予以整改。

加强行业指导。要及时准确发布人工、材料、机械台班价格信息、价格指数和造价指标，为建设单位工程造价过程管控提供重要依据和参考。

加强行业配合。每季度末向审计机关提供该行业竣（交）工项目名单，及时督促建设单位完成决(结)算审核，提交送审。

（二）审计机关

加强工作指导。要加强对建设单位内审工作的指导，积极会同行业主管部门对建设单位项目管理、建设资料档案管理工作开展专题培训，协助建设单位提升项目规范化、精细化管理水平。

增强执法力度。对建设单位竣（交）工项目长期不送审的，依照《审计法》及《审计法实施条例》相关规定，责令改正，并进行通报批评、给予警告；对发现建设单位送审资料弄虚作假、情节严重的，将问题线索移送纪委监委处理；对建设单位逾期不回复审计报告（征求意见稿）意见的，按审计程序直接出具审计报告。对社会中介机构故意拖延，逾期未完成审计工作的，暂停其承接新的政府投资建设项目审计业务；对出具虚假审计报告的，将社会中介机构及相关执业人员列入审计黑名单，移交相关部门、协会进行失信惩戒。

严格纪律管理。审计人员须严格执行审计现场管理要求，不得私自接收审计资料和补报资料。审计机关按季度对投资审计工作进行督查通报，对审计质效低的科室取消评先评优资格；对不作为、慢作为、乱作为影响营商环境的投资审计人员，调整工作岗位，并进行责任追究。

强化自身建设。加强投资审计队伍建设，积极培养和引进熟悉造价、财务、法律知识的复合性投资审计人才。加强信息化建设，将信息化投资审计监督平台纳入金审工程，审计平台积极与发改部门投资项目在线审批监管平台、住建部门工程建设项目审批管理系统进行对接，共享数据，大力开展大数据智慧审计。

四、各县、区人民政府结合本地实际，参照本措施及时制定本地政府投资建设项目审计提速方案。

附件：1．市本级1000万元以上政府投资建设项目审计流程图

2．市本级1000万元以下政府投资建设项目审计流程图

附件1

市本级1000万元以上政府投资建设项目

审计流程图

附件2

市本级1000万元以下政府投资建设项目

审计流程图