广府办函〔2014〕58号

广元市人民政府办公室

关于印发2014年广元市安全生产工作

重点任务分解表的通知

各县、区人民政府，市级各部门，广元经济技术开发区、市天然气综合利用工业园区管委会：

《2014年广元市安全生产工作重点任务分解表》已经市政府同意，现印发你们，请按照要求，对涉及本地区本单位的任务进一步分解细化，制定具体措施，明确进度安排，认真抓好落实。对涉及多个部门（单位）的，牵头部门要负总责，强化沟通协调，其他部门（单位）要积极配合，形成工作动力，推进工作落到实处。

广元市人民政府办公室

2014年5月3日

2014年广元市安全生产工作重点任务分解表

| 类别 | 工作项目 | 重点任务 | 责任单位 | 同责单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基层基础建设 | 1、建立健全责任体系 | 建立健全“党政同责、一岗双责、齐抓共管”的安全监管责任体系。 认真落实2013年4月9日十届省委常委会第35次会议精神，各级政府应提请同级党委每年听取2次以上安全生产工作汇报，认真研究解决本辖区安全生产工作中的重大问题。 | 各级人民政府及其部门 | 市监察局、市安监局等市级有关部门 |
|  | 2、加强基层安全生产监管监察力量和专业技术队伍建设 | 完善安全生产监管监察体系建设，强化市、县区、乡镇（街道）安全监管力量的配备，优化职能配置和队伍结构。 进一步加强安全综合监管工作和安全社区建设工作，加大安办协调力度，市安办聘请专职人员3人，县区安办聘请专职人员2—3人，落实相应经费和装备。 将县级安全执法大队工作力量向监管任务重的乡镇（街道）延伸，有效整合乡镇交管办、管船站、安监站（安办）的监管力量和资源，积极推行“合署办公、联合监管”，并纳入地方政府安全监管体系，落实相应的经费和装备。 加强驻矿安全监督员的管理。 | 各级人民政府 | 市委编办、市财政局、市安监局、市安办等市级有关部门 |
|  | 3、加大安全投入力度 | 各级人民政府要加大对安全工作的投入力度，并严格资金监管。开展对各县区人民政府安全专项资金投入情况的专项督查。 开展对企业执行安全费用政策的专项执法检查，确保企业将安全生产投入落实到位。 | 各级人民政府及其相关部门 | 市安监局、市财政局、市审计局、市发展改革委、市经济和信息化委等市级有关部门 |
|  | 4、加强安全公共服务能力建设 | 根据省上出台的《关于切实加强安全公共服务能力建设的工作意见》，市上制定配套政策，并按进度要求推进各项具体工作。 | 市安办 | 各级人民政府及有关部门 |
|  | 5、建设安全社区 | 全年建成四川省安全社区至少10个、广元市安全社区至少30个。其中：苍溪县、青川县、昭化区、朝天区、广元经济技术开发区建成四川省安全社区各1个；旺苍县、剑阁县、利州区建设四川省安全社区各2个；苍溪县、旺苍县、利州区建设广元市安全社区各5个；剑阁县、青川县、昭化区、朝天区、广元经济技术开发区各4个。 年内，旺苍县、朝天区要分别争取建成1个国家级安全社区。 市安委会成员单位应按照市上有关部署和要求，主动将有关项目、资金向对口联系的安全社区创建单位倾斜。 | 各级人民政府 | 各级人民政府安委会成员单位 |
| 综合监管 | 6、督促企业落实主体责任 | 深入开展“企业安全生产主体责任落实年”活动。 研究制定加快推进企业安全生产标准化和诚信机制建设的管理办法，对安全生产严重不达标的企业实行“黑名单”制度，将安全生产信用等级与土地、税收、保险、信贷等政策挂钩联动。 继续深入推进全市煤矿、危险化学品、烟花爆竹、石油天然气、交通、冶金、机械、轻工、建筑施工、烟草、商贸、旅游等行业领域的安全生产标准化建设。深入推进其他行业规模以上企业的安全生产标准化建设。 加强企业安全制度、安全台帐、安全培训、安全规程等基础管理，确保安全生产管理到位。 严格建设项目安全设施和职业卫生“三同时”的监督管理，建立健全部门联席会议、联合审查、信息通报等制度。加大重点建设项目“三同时”工作的监察执法力度。 市级主管部门和各县区政府要建立完善建设项目的审查验收、备案、告知、联审机制。 | 市安监局、市工商局、市财政局等市级行业主管部门 | 各级负有安全监管职责的部门 |
|  | 7、强化对央属、省属在广和市属企业安全生产目标管理考核 | 理顺安全生产属地监管体制。 参照《中央在川和省属企业安全生产目标管理考核办法（试行）》（川安委〔2007〕36号）等办法，制定我市央属、省属、市属企业安全生产管理办法。 建立央属、省属、市属重点企业安全监管台账。 | 市安办、市安监局 | 市政府安委会有关成员单位，县区人民政府、广元经济技术开发区管委会。 |
|  | 8、开展安全生产检查 | 研究制订安全生产检查督查制度。 集中3个月的时间开展一次全市安全生产大检查。 以“四不两直”的方式开展暗查暗访，市级领导每季度不少于1次，县级领导每两个月不少于1次，并做好检查记录。 | 各级人民政府及其部门 | 市安监局、市监察局等市级有关部门 |
|  | 9、深化“打非治违”联合执法行动 | 由市政府安委会统一指挥，有关安全生产监管执法部门参加，每季度确定1—2个重点行业领域开展全市集中统一的安全生产“打非治违”联合执法行动。 | 各级人民政府 | 各级负有安全监管职责的部门 |
|  | 10、建立安全隐患排查治理体系 | 认真贯彻《四川省安全生产隐患排查治理监督管理办法》（川办发〔2013〕54号），督促建立企业隐患治理信息台账和监管监察检查信息台账，建立隐患排查治理标准和信息系统，按期自查自报隐患排查治理工作开展情况，到2014年底前全市所有县区、乡镇（街道）、生产经营企业，基本建立安全隐患排查治理体系，推动安全隐患排查、登记、上报、监控、整改、评价、销号、统计、检查、考核等全过程的闭环管理，逐步建立隐患排查治理常态化机制。 坚持重大隐患挂牌督办与公示制度，市、县区两级分别挂牌整治一批涉及公共安全的重大隐患。 | 各级人民政府 | 各级负有安全监管职责的部门 |
| 重点行业领域 | 11、强化煤矿安全监管 | 理顺煤矿行业管理和安全监管体制，加强基层队伍建设。 加强重点产煤县煤炭行业管理和煤矿安全监管体系建设。 | 各级人民政府 | 市煤管局 |
|  |  | 加快推进整顿关闭和煤炭企业兼并重组。全年依法关闭煤矿7处。其中：旺苍县关闭煤矿4处，利州区关闭煤矿1处，朝天区关闭煤矿2处。 按照规划和统一布局，统筹开展兼并重组工作，严格控制企业规模（不低于30万吨/年）。 | 产煤县区人民政府 | 市经济和信息化委、市煤管局、市能源局、市财政局、市国土资源局、市监察局等相关部门 |
|  |  | 开展煤矿隐蔽致灾因素普查。研究制定煤矿隐蔽致灾因素实施方案和实施意见，在产煤县区各建1个示范矿，开展水患隐蔽致灾因素全面普查试点。 | 市煤管局 | 市经济和信息化委、市能源局 |
|  |  | 进一步推进瓦斯防治工作。 | 产煤县区人民政府 | 市煤管局、市经济和信息化委 |
|  |  | 强化安全基础工作。强力推进煤矿标准化、机械化建设。 | 市煤管局 | 产煤县区人民政府，市经济和信息化委等市级有关部门 |
|  |  | 开展煤矿矿山安全“双七条”贯彻落实情况专项监督检查。 | 市煤管局 | 产煤县区人民政府，市经济和信息化委等市级有关部门 |
|  | 12、继续实施金属非金属矿山整顿关闭攻坚战 | 全年依法关闭（退出）金属非金属矿山（含尾矿库）63处。其中：苍溪县23处、旺苍县7处、剑阁县17处、青川县3处、利州区5处、昭化区7处、朝天区1处。 开展非煤矿山“五个一”工程试点工作。 | 各县区人民政府 | 市安监局、市财政局、市经济和信息化委、市国土资源局等市级有关部门 |
|  | 13、深入推进“全市道路交通安全综合整治攻坚年”各项工作 | 建立联合执法机制。研究制定治理超载超限的安全管理制度，并严格执行。因超载超限引发事故比例下降30％以上。 | 各级人民政府 | 市交通运输局、市经济和信息化委、市公安局、市安监局、市工商局、市农业局 |
|  |  | 依据《四川省2013-2015年公路安保工程（路侧护栏）建设实施方案》（川交发〔2013〕84号），加快推进公路安保工程建设，全年至少完成800公里公路路侧护栏建设任务。其中：苍溪县120公里、旺苍县120公里、剑阁县120公里、青川县110公里、利州区110公里、昭化区110公里、朝天区110公里、广元经济技术开发区10公里。 | 各级人民政府 | 市交通运输局、市发展改革委、市财政局、市公安局、市监察局、市安监局 |
|  |  | 建立农村道路交通安全管理制度。 认真落实《四川省人民政府关于开展道路交通安全综合整治攻坚年行动的通知》（川府发〔2013〕60号）和《广元市乡镇道路交通安全管理办公室建设标准》（广安办〔2014〕13号），以乡镇公安派出所为依托，加强乡镇交管办建设，设立公共服务岗位，以政府购买服务方式，设立公共服务岗位，依法签订劳动合同，聘请3—5名专职农村道路交通安全管理员，提供必要的工作条件，落实相应的经费和装备。在重点村，设立劝导点，配备1—2名交通安全劝导员进行安全教育和提醒。农村道路交通事故比例明显下降。 | 各级人民政府 | 市公安局、市交通运输局、市安监局、市财政局 |
|  |  | 建立健全车辆及驾驶人信息平台。整合公安交管、交通运政、路政信息系统（平台），构建车辆及驾驶人交通违法违规行为信息共享平台，建立违法违规驾驶人“黑名单”和行业退出机制。 | 市公安局 | 市交通运输局、市安监局、市农业局、市财政局 |
|  |  | 加快道路交通智能监控系统建设，力争实现全市高速公路主干线和重要国、省道路全监控，并逐步覆盖重特大事故易发、频发的危险路段。 | 市公安局 | 市发展改革委、市财政局、市交通运输局 |
|  |  | 在全社会开展道路交通安全宣传教育，提高全民特别是驾驶人员的道路交通安全意识。 | 市委宣传部、各级人民政府 | 市安办、市公安局、市交通运输局等相关部门 |
|  | 14、加强危险化学品、烟花爆竹安全监管 | 继续推进加油站和烟花爆竹仓库安全条件改造。 深入开展石油天然气输送管道、涉氨、涉氯等行业专项整治。 | 各级安全监管部门 |  |
|  | 15、加强特种设施设备安全监管 | 建立特种设施设备安全生产工作联席会议制度，解决特种设施安全监管重大问题；实施重大隐患挂牌督办制度；将特种设施设备安全保障纳入财政预算；特种设施设备操作人员持证率98%以上、定期检验率98%以上；无特种设施设备较大事故。 | 各级人民政府 | 各级质监部门 |
|  | 16、加强其他安全重点行业（领域）安全监管 | 组织开展人员密集场所消防、民爆器材、建筑施工、石油天然气、冶金、有色金属、城市燃气、重点工程、学校、农机、商贸、旅游、电力等其他重点行业领域的安全专项整治。 | 市级有关部门 | 各县区人民政府 |
| 宣传教育 培训 科技 | 17、加强重点行业领域从业人员岗前培训 | 加强生产经营单位“三项岗位人员”安全培训，重点加强煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等高危行业从业人员的安全培训，全面推行持证上岗和先培训后上岗制度；全市全年安全培训人数不少于8000人，其中：苍溪县1000人、旺苍县1000人、剑阁县800人、青川县900人、利州区900人、昭化区600人、朝天区700人、广元经济技术开发区250人、市本级2000人。 加快全市安全生产培训考试中心建设。 | 各级安全监管部门 | 培训机构，政府有关部门 |
|  | 18、加强安全监管人员专题培训 | 组织参加全省安全发展理论和业务能力专题培训班，进一步提升各级政府及其有关部门领导干部推动安全发展的水平。 组织开展新任安全监管监察人员、驻矿安监员任职资格培训与继续教育。 | 各级安全监管部门 | 市委党校、培训机构、政府有关部门 |
|  | 19、加强安全宣传 | 建立安全生产宣传工作联席会议制度，研究确定道路交通等重点行业（领域）安全生产宣传阶段性工作重点，整合媒体和社会资源，加大对安全生产正反典型的宣传力度。 组织开展2014年全市“安全生产月”活动。 | 各级人民政府 | 各级负有安全监管职责的部门、各级媒体 |
|  | 20、提升安全生产技术服务水平 | 整合全市安全生产技术力量，推广先进实用安全技术，推动“专家驻点、专业托管、技术推广、智力帮扶”进基层服务常态化。 | 各级负有安全监管职责的部门 |  |
|  | 21、推进安全生产信息化、安全文化建设 | 规划、启动“智慧广元”安全生产信息化综合监管平台项目建设（一期）。培育安全文化示范企业。 | 市安监局 | 市经济和信息化委 |
| 职业安全 健康监管 | 22、加强职业卫生基础建设 | 加强市、县区安监部门的职业卫生监管工作人员的配备，市、县区专兼职人员不得少于2人。 加强职业病危害项目申报工作力度，申报率达到80%以上。 以职业病危害严重的煤炭、石英砂、金矿、木制家具等行业为重点，深入开展专项治理，开展职业病防治专项集体合同执法检查，强化职业病危害源头控制，严肃查处职业危害事故。 深入开展用人单位职业卫生基础建设活动，达标率达到70%以上。 | 各级人民政府 | 市安监局、市发展改革委、市卫生局、市人力资源和社会保障局、市总工会等相关部门 |
| 应急救援 | 23、强化综合救援示范基地建设 | 通过考核挂牌、签订共建协议等方式，全市命名一批安全生产综合应急队伍、专业应急队伍，抓好规模以上企业志愿应急队伍的组建。 争取川北区域性安全生产综合救援示范基地立项并开工建设。 | 市安监局、市煤管局 | 市发展改革委、市财政局、市应急办、各级政府及其有关部门 |
|  | 24、加强应急救援实战能力建设 | 修订全市安全生产事故应急预案，完善应急预案体系。抓好县区政府和央属、省属在广和市属重点监管企业预案的备案管理。 完成广元市12530安全生产举报投诉中心建设。 建立生产安全事故应急处置工作相关制度，开展应急救援实战性综合、专项演练和技术比武，县级以上政府和企业每年至少组织1次安全生产事故实战型综合演练，提高应对突发事件的处置能力。 | 各级人民政府，市政府应急办、市安监局 | 各级政府有关部门（单位） |
|  |  | 举行全市安全生产事故实战性综合演练，提高应对突发事故的处理能力。 | 市应急办、市生产安全应急救援支队 | 市安监局 |
| 责任追究 | 25、严格问责 | 严格安全生产事故调查处理；在依法依规的前提下，探索实践从重从快追究责任；强化事故警示教育。 研究制定将重大安全隐患作为事故监管的办法，将事后追究问责向事前防范延伸，对重大安全隐患排查整治不力的单位和人员严格问责。 将安全生产工作情况纳入效能问责范畴。 | 市安监局、市监察局 | 市公安局、市交通运输局、市经济和信息化委等市级有关部门 |

注：11、“强化煤矿安全监管”中，各牵头部门和配合部门若因管理体制调整职能发生变化和各县区因行政区域划分发生变化的，则按照调整后的职能区划。

信息公开选项：主动公开

抄送：省安办，市委办公室，市人大常委会办公室，市政协办公室，市纪委，市法院，市检察院，广元军分区。