2015年推进广元市科技服务业发展工作方案

- 总体目标

进一步完善科技服务体系，培育和壮大科技服务市场主体，重点抓好1-2个科技服务项目，支持建设7个科技企业孵化器，培育发展10个企业工程技术研究中心，力争全市科技服务业总产值超过1亿元；全年技术交易额达1500万元，科技服务业规模明显扩大，服务和支撑科技创新能力进一步增强。

二、重点工作

（一）抓好顶层设计，加快推动实施

1.编制全市科技服务业“十三五”发展规划。（市科技和知识产权局牵头，市科技服务业发展推进小组其他成员单位配合；时间要求：8月底完成。）

2.推进科技服务业与“双创”互动发展。结合广元实际，研究制定我市关于推进大众创业、万众创新实施意见。（市科技和知识产权局牵头，市人力资源和社会保障局、市财政局、市教育局、市政府金融办、市发展改革委、市经济和信息化委等相关部门配合，时间要求：12月底完成。）

（二）强化政策扶持，注重项目引导

3.抓好一批科技服务业重点项目。根据我市产业发展特点，在技术交易服务、科技咨询服务、知识产权服务、科技成果分析测试技术服务等领域选择一批重点项目，集中力量加以推进。（市科技和知识产权局牵头，市科技服务业发展推进小组其他成员单位配合，时间要求：全年）

4.培育发展一批科技服务企业。积极培育、引进和扶持一批基础好、能力强的科技服务业中小微企业。建立与5家重点科技服务企业联系机制，及时解决发展中的困难和问题。（市科技和知识产权局牵头，市科技服务业发展推进小组其他成员单位配合，时间要求：全年）

5.推进广元科技创新服务中心建设。整合生产力促进、知识产权服务、农村科技发展和产业技术服务、技术转移、分析测试、科技企业孵化器等科技服务功能，组建广元科技创新服务中心，推行项目包装、可行性分析、成果遴选（定制）、技术交易、科技金融、科技普及等一站式服务。（市科技和知识产权局牵头，市编办配合，时间要求：全年。）

6.落实科技服务业税收优惠政策。积极落实西部大开发、“营改增”等各项支持科技服务企业发展的税收优惠政策，切实落实企业研发费用加计扣除政策，确保国、省在高新技术企业、技术交易、创新型企业、科技人才等方面的税费减免优惠政策落实到位。（市财政局、市国税局、市地税局等牵头，时间要求：全年）

7.推进科技金融服务。加强与金融机构、风险投资机构的联系和沟通，开展不同形式的对接会、座谈会，充分了解企业不同的融资需求和融资意愿，协助企业制定融资方案，并及时向金融机构、风险投资机构推荐，促进企业与金融机构的合作，引导风险投资机构加大对科技型中小企业的投资，提高科技金融服务的能力，并积极筹建科技金融机构。（市政府金融办牵头，市科技服务业发展推进小组其他成员单位配合，时间要求：全年）

（三）统筹科技资源，打造集聚区

8.加强创业孵化服务体系建设。培育和建设一批市场化、专业化、网络化的青春创业园及众创空间等平台，推进重点工业园区建设科技企业孵化器，引导园区建设一批科技型企业加速器，初步构建“创业苗圃+孵化器+加速器+产业园区”创业孵化服务链条。加强创业辅导体系建设，创新孵化管理运营机制，提高孵化服务能力。力争全年各县区、广元经济技术开发区建成创新孵化器不少于1个，全市建成创新载体10个，建成大学生创新创业俱乐部1个，大学生创新创业示范点2个。（市科技和知识产权局牵头，市人力资源和社会保障局、各县区人民政府、广元经济技术开发区配合，时间要求 ：全年）

9.搭建一批科技创新平台。围绕全市优势特色产业，支持建设一批省级和市级企业工程技术研究中心、重点实验室、工程实验室、企业技术中心、产业技术研究院。（市科技和知识产权局牵头，市发展改革委、市经济和信息化委、市农业局配合，时间要求：12月底完成。）

10.推动科技服务体系建设。支持有条件的部门和县区、开发区、高新技术产业化基地建立研究开发、技术转移、生产力促进、科技成果专利信息平台、孵化器，培育一批新型科技服务业态，逐步形成社会化、网络化的科技创新服务体系。（市科技和知识产权局牵头，各县区人民政府配合，时间要求：全年）

11.发展知识产权服务业。引进具有较强实力的知识产权服务机构建立分支机构，加强全市专利信息、专利运营、知识产权质押融资、知识产权维权援助服务平台的建设。（市科技和知识产权局牵头，市科技服务业发展推进小组其他成员单位配合，时间要求：全年）

（四）深化市校合作，加强招才引智

12.加强科技服务人才队伍建设。以人才为主体，以项目为支撑，依托“四川省青年科技基金”、“四川省科技创新创业人才计划”和“四川省千人计划”等国家和省级各类人才计划，引进推荐一批优秀科技服务业创新创业人才，培育从事研发服务的科技创新团队。（市人力资源和社会保障局牵头，市科技服务业发展推进小组其他成员单位配合，时间要求：全年）

13.支持各类人才创办领办科技服务组织。大力实施广元市大学生创业专项资助计划，以大学生创新创业园为基础，全年计划支持1个以上青年科技创新人才服务基地建设，打造青年科技后备人才成长进步摇篮。鼓励高校、科研院所科技人员离岗创办领办科技服务机构，开展科技创新结合服务。（市人才办、市科协牵头，市科技服务业发展推进小组其他成员单位配合。时间要求：全年）

14.加强科技交流合作服务。围绕五大高端成长型产业发展，推进有市校合作基础的机构建立联合实验室或联合研究中心等科技创新合作平台，推动市内科研院所、企业开展市校合作应用研究和技术转移。吸引省国内科技服务业骨干企业、龙头企业及标杆企业与市内科技服务机构和研发机构进行协作，开展技术交流。（市科技和知识产权局牵头，市发展改革委、市经济和信息化委、市投资促进局配合，时间要求：全年）

15.积极引进科技服务业重大项目。围绕我市现有产业基础，通过实施国、省级科技合作项目，积极引进部份品牌科技服务业机构，借鉴和学习其先进管理模式、发展理念和体制机制，发挥其引领作用，带动全市科技服务业发展。（市投资促进局牵头，市科技服务业发展推进小组其他成员单位配合。时间要求：全年。）

（五）强化组织协调，完善工作机制

16.加强科技服务业发展的组织协调。市级相关部门、各县区人民政府要加强对科技服务业发展的协调和管理，加大对科技服务业发展的支持力度，落实有关财税优惠政策，积极营造有利于科技服务业发展的环境。各级各部门要密切工作联系，努力形成部门协调、上下联动，共同推进科技服务业发展的工作机制。要建立科技服务业统计评价体系，加强统计评价工作，促进科技服务业更好更快发展。（市科技和知识产权局牵头，市科技服务业发展推进小组其他成员单位、各县区政府、市统计局配合。时间要求：全年。）

附件：广元市推进科技服务业发展小组组成人员名单

附件

广元市推进科技服务业发展小组

组成人员名单

组  长： 元  方  市政府副市长

副组长： 盛  锦  市政府副秘书长

郭  俊  市科技和知识产权局局长

安小宁  市商务局局长

成  员：市发展和改革委、市经济和信息化委、市教育局、市人力资源和社会保障局、市商务局、市财政局、市环境保护局、市农业局、市水务局、市质监局、市投资促进局、市统计局、市金融办、市国税局、市地税局、市工商局的分管负责人。

推进小组下设办公室，办公室设在市科技和知识产权局，郭俊同志兼任办公室主任，负责日常工作。