广元市创建全国基层中医药工作先进单位

实施方案

为进一步加强我市基层中医药工作，推动全市中医药事业发展，根据国家中医药管理局《关于印发〈全国基层中医药工作先进单位评审命名管理办法〉的通知》（国中医药医政发〔2013〕49号）、《关于地市级以上地区创建全国基层中医药工作先进单位申报评审有关工作的通知》(国中医药医政函〔2015〕76号)精神，结合我市实际，制定本方案。

一、指导思想

以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，进一步深化医药卫生体制改革，加快推进健康产业和中医药事业发展，为保障民生和经济社会发展服务。

二、工作目标

完善基层中医药服务网络，加强基层中医药服务队伍建设，大力推进中医药进农村、进社区，强化基层中医药服务功能，提升基层中医药服务能力和水平，促进全市各基层卫生服务机构有效开展中医药服务，满足居民健康需求，成功创建全国基层中医药工作先进单位。

三、主要任务

对照《全国基层中医药工作先进单位建设标准》和《全国基层中医药工作先进单位（地市级及以上）实地考察重点指标》的要求，认真做好创建工作（具体任务见附件2）。

四、保障措施

（一）加强领导。市政府成立广元市创建全国基层中医药工作先进单位工作领导小组（名单附后）。领导小组主要负责创建活动的组织领导、统筹协调和督导检查等工作。各县区政府要成立相应机构，落实好辖区内创建工作。

（二）加大投入。市、县区财政要对创建工作予以保障。安排必要创建经费，对照创建标准，重点加强基层医疗卫生机构中医药科室建设、中医药设备配置、中医药人员配备和培训、中医药适宜技术推广以及县区级中医医院基本条件建设、中医重点（特色）专科建设和信息化建设等。

（三）加强督查。市卫生计生委要组织开展督导检查。各县区要根据实际情况进行分类指导，建立奖惩机制，将创建工作完成情况作为年终目标考核的重要依据，确保创建工作任务的完成。

五、实施步骤

（一）准备阶段（2015年3月—6月）。

1.召开创建全国基层中医药工作先进单位工作培训会议，成立工作领导小组。制定下发创建工作方案，明确创建迎检工作任务。

2.召开创建工作推进会议，研究部署创建迎检工作。

3.加强创建宣传，营造浓厚的创建氛围。

（二）申报阶段（2015年8月）。

市卫生计生委、市中医药管理局按照全国基层中医药工作先进单位建设工作管理办法规定的程序向省中医药管理局报送申报材料。

（三）创建巩固阶段（2015年7月-9月）。

1.各县区乡镇卫生院、社区卫生服务中心和村卫生室（以下简称基层医疗卫生机构），加强基础设施建设，夯实基础，提高基层中医药服务能力和水平。

2.各县区对照《建设标准》开展自测自评工作，查漏补缺，完善提升。

3.各县区根据《建设标准》对各基层医疗卫生机构创建工作进行督查评估，并提出整改意见。

4.聘请相关专家加强对创建工作指导和业务培训。

5.市卫计委组织对各县区创建工作进行督查和初评。

（四）迎检阶段（2015年9月—12月）。

组织做好迎检准备工作。

（五）总结阶段（2016年4月）。

召开领导小组会议，总结、表扬创建工作。

附件：1.广元市创建全国基层中医药工作先进单位工作领导小组组成人员名单

2.创建全国基层中医药工作先进单位任务分工

附件1

广元市创建全国基层中医药工作先进单位

工作领导小组组成人员名单

组  长：赵爱武  市政府副市长

副组长：罗全生  市政府副秘书长

吴桂华  市卫生计生委主任、市中医药管理局局长

袁明胜  市卫生计生委党组书记

成  员：张  云  市发展改革委党组成员、市西开办主任

胡昌平  市卫生计生委副主任

李伯勇  市财政局党组成员、市财政监督局局长

何道芬  市民政局副局长

郑世红  市人力资源和社会保障局副局长

左  明  市科技和知识产权局副局长

何  治  市农业局副局长

刘继洪  市林业园林局副局长

唐克双  市食品药品监管局副局长

江建华  市文化广电新闻出版局副局长

张刚林  市化工医药产业推进办公室主任

李  英  苍溪县政府副县长

祝迎春  旺苍县政府副县长

何春蓉  剑阁县政府副县长

罗家斌  青川县政府副县长

刘素英  利州区政府副区长

姜云茂  昭化区政府副区长

何开莉  朝天区政府副区长

孙大舜  广元经济技术开发区管委会副主任

贾天贵  市中医医院院长

领导小组办公室设在市卫生计生委（市中医药管理局），由吴桂华同志兼任办公室主任,胡昌平同志兼任办公室副主任，负责日常工作。

附件2

创建全国基层中医药工作先进单位任务分工

| 责任单位 | 工 作 任 务 |  |  |  | 迎检要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 市卫生计生委、市中医药管理局 | 1.建立创建地区政府及相关部门共同推动基层中医药工作的协调机制，制定本地区中医药事业发展规划并组织实施，统筹协调创建工作。 |  |  |  |  |
|  | 2.成立创建工作领导小组，制定创建工作实施方案，定期研究工作，纳入年度工作计划，并组织实施。 |  |  |  |  |
|  | 3.组织召开创建工作会议，组织开展创建培训工作。 |  |  |  |  |
|  | 4.制订推动中医药为居民服务的有关措施，完善基层中医药服务的设施设备和人员配置，在预防、保障、医疗、康复、健康教育、公共卫生服务等方面充分发挥中医药的特色和优势。城乡居民对中医药服务和知晓率不低于85%。 |  |  |  |  |
|  | 5.加强对辖区内各级各类中医医疗机构和其它医疗卫生机构中医药服务的管理，严格实施国家基本药物制度，严格执行中医技术标准规范。 |  |  |  |  |
|  | 6.将符合条件的中医药服务机构纳入新农合定点范围，落实中医药政策规定范围内费用报销比例提高10%。 |  |  |  |  |
|  | 7.组织创建工作目标考核、督查与初评。 |  |  |  |  |
|  | 8.组织制定2016-2018全市中医药发展规划及实施方案。 |  |  |  |  |
| 市发展改革委 | 1.将中医药工作纳入创建地区经济社会发展规划、卫生事业发展规划和政府年度工作目标。 |  |  |  |  |
|  | 2.推进基层中医药健康服务机构规划建设。 |  |  |  |  |
|  | 3.根据基层中医药事业发展规划，结合本市经济实力，安排保障基层医疗机构硬件设施建设项目。 |  |  |  |  |
|  | 4.以补偿机制改革为切入点，推进市、县区公立中医医院体制机制综合改革。 |  |  |  |  |
| 市财政局 |  | 1.安排创建全国基层中医药工作先进单位工作经费、中医药事业经费预算单列。 |  |  |  |
|  |  | 2.安排基层医疗机构建设经费，提升基层中医药服务能力。 |  |  |  |
|  |  | 3.落实对公立中医医院的投入倾斜政策，完善有利于中医药特色优势发挥的补偿机制。 |  |  |  |
| 市人力资源和社会保障局 |  | 1.支持基层卫生人才体系中中医药人才队伍建设。 |  |  |  |
|  |  | 2.将符合条件的中医药服务机构纳入医保定点范围。 |  |  |  |
|  |  | 3.将符合规定的中医药服务项目纳入基本医疗保险支付范围，落实中医药政策规定范围内费用报销比例提高10%。 |  |  |  |
|  |  | 4.做好参保人员利用中医药服务的引导措施。 |  |  |  |
| 市民政局 |  | 统筹协调进一步完善以社区健康服务（包含中医药服务）为基础的城市医疗救助体系，对因病致贫居民给予适时救助。 |  |  |  |
| 市食品药品监管局 |  | 加强中医药特色、中医药健康服务所需药品和医疗器械的质量监督管理，推动中药院内制剂发展，并在全市范围内调剂使用。 |  |  |  |
| 市科技和知识产权局 |  | 建立和完善适合基层中医药特点、符合技术规范、开放共享的中医药创新技术平台，进一步服务基层居民。 |  |  |  |
| 市文化广电新闻出版局 |  | 加强宣传各级党委和政府对卫生及中医药工作的扶持政策，宣传中医药健康保健知识。 |  |  |  |
| 市化工医药产业办、 市农业局、市林业园林局 |  | 抓好中药材种植，将道地药材规范化种植纳入农业、林业综合开发和产业化项目统筹考虑，促进中药材规范化种植（GAP）基地建设，推进中药材产业化进程。 |  |  |  |
| 市中医院 |  | 组织开展本单位创建工作，开展对辖区内县级中医医院和基层医疗卫生机构的中医药业务指导和技术帮扶工作。。 |  |  |  |
| 各县区人民政府 |  | 将本县区中医药事业发展纳入经济社会发展计划和年度工作目标，解决中医药事业发展工作中投入递增、规划建设等困难和问题，对照创建标准组织开展本县区创建工作。 |  |  |  |