## 2015年度评价（非高速）
附表1-4
四川省非高速公路建设从业单位2015年年度信用评价表（市州交通运输局委）
广元市交通运输局
所属项目 | 序号 | 企业名称 | 标段编号 | 标段性质 注：施工、设计、监理、检测 | 上半年考核得分 | 下半年考核得分 | 年度得分 | 综合排名（辖区内所有合同段排名）
一、施工类
国道108线剑阁县境下寺至普安段公路新改建工程 | 1 | 四川川交路桥有限责任公司 | A1 | 施工 | 100 | 92 | 96 | 2
国道108线陵江至宝轮改建工程 | 1 | 邯郸建工交通有限公司 | A1 | 施工 | 100 | 94 | 97 | 1
省道202线昭化元坝城区改建工程 | 1 | 湖南万力建设集团有限公司 | A1 | 施工 | 100 | 87 | 93.5 | 8
国道108线严家湾嘉陵江大桥 | 1 | 重庆川东路桥工程有限公司 | A1 | 施工 | 100 | 91 | 95.5 | 3
青川县红色旅游线路马鹿至东河口段改建工程 | 1 | 西南交通建设集团股份有限公司 | A1 | 施工 | 100 | 89.5 | 94.75 | 5
广元港红岩作业区（一区）进港公路 | 1 | 四川省兴鑫公路开发有限责任公司 | A2 | 施工 | 100 | 88 | 94 | 7
| 2 | 成都市路桥工程股份有限公司 | A3 | 施工 | 100 | 90 | 95 | 4
| 3 | 四川蜀通股份有限公司 | A4 | 施工 | 100 | 89 | 94.5 | 6
省道205线广元至上石盘公路工程 | 1 | 四川龙申建筑有限公司 | A1 | 施工 | / | 93 | 93 | 11
| 2 | 四川天鸿建设有限公司 | A2 | 施工 | / | 88 | 88 | 12
国道108线赤化至剑阁界改建工程 | 1 | 成都市路桥工程股份有限公司 | A1 | 施工 | / | 93 | 93 | 9
| 2 | 邯郸建工集团有限公司 | A2 | 施工 | / | 93 | 93 | 10
二、非施工类
国道108线剑阁县境下寺至普安段公路新改建工程 | 1 | 中国中铁二院工程集团有限责任公司 | SJ1 | 设计 | 100 | 98 | 99 | 6
| 2 | 四川公路工程咨询监理事务所 | JL3 | 监理 | 100 | 96 | 98 | 10
国道108线陵江至宝轮改建工程 | 1 | 四川省交通运输厅公路规划勘察设计研究院 | SJ1 | 设计 | 100 | 100 | 100 | 1
| 2 | 四川公路工程咨询监理公司 | JL1 | 监理 | 100 | 98 | 99 | 6
| 3 | 绵阳市川正建设工程试验检测有限公司 | SY1 | 检测 | 100 | 99 | 99.5 | 5
省道202线昭化元坝城区改建工程 | 1 | 四川川北公路规划勘察设计有限责任公司 | SJ1 | 设计 | 100 | 100 | 100 | 4
| 2 | 四川康立项目管理有限责任公司 | JL1 | 监理 | 100 | 89.5 | 94.75 | 17
国道108线严家湾嘉陵江大桥 | 1 | 安徽省交通规划设计研究院有限公司 | SJ1 | 设计 | 100 | 98 | 99 | 9
| 2 | 青海交通建设监理试验检测咨询有限公司 | JL1 | 监理 | 100 | 92 | 96 | 14
青川县红色旅游线路马鹿至东河口段改建工程 | 1 | 核工业西南勘察设计研究院有限公司 | SJ1 | 设计 | 100 | 98 | 99 | 8
| 2 | 四川国际工程监理有限公司 | JL1 | 监理 | 100 | 95 | 97.5 | 13
广元港红岩作业区（一区）进港公路 | 1 | 四川国际工程监理有限公司 | JL1 | 监理 | 100 | 96 | 98 | 11
| 2 | 四川振通公路工程试验检测有限责任公司 | SY1 | 检测 | 100 | 100 | 100 | 3
| 3 | 四川川北公路规划勘察设计有限责任公司 | SJ1 | 设计 | 100 | 100 | 100 | 2
省道205线广元至上石盘公路工程 | 1 | 四川亚通公路工程监理所 | JL1 | 监理 | / | 94 | 94 | 16
| 2 | 中铁二院工程集团有限公司 | SY1 | 设计 | / | 96 | 96 | 15
国道108线赤化至剑阁界改建工程 | 1 | 成都久久公路工程监理有限公司 | JL1 | 监理 | / | 94 | 94 | 18
| 2 | 四川省交通运输厅公路规划勘察设计研究院 | SY1 | 设计 | / | 98 | 98 | 12
制表：张巍 |  |  |  | 联系电话：3269230 |  |  | 单位签章：

## 2015下半年（非高速）
四川省非高速公路建设从业单位2015年下半年履约行为考核表
广元市交通运输局
所属项目 | 序号 | 企业名称 | 标段编号 | 标段性质 注：施工、设计、监理、检测 | 合计扣分 | 扣分理由
国道108线剑阁县境下寺至普安段公路新改建工程 | 1 | 中国中铁二院工程集团有限责任公司 | D1 | 设计 | 2 | 未按投标承诺的条件配备后期服务人员1次（2分）
| 2 | 四川公路工程咨询监理事务所 | B1 | 监理 | 4 | 监理内业各类档案(技术、计量、进度、合同等)、资料、图表是否及时分门别类归档，是否完整、齐全、规范，扣1分；工地巡查、监理旁站不到位，记录不完整、准确、规范、真实，扣3分。
| 4 | 四川川交路桥有限责任公司 | A1 | 施工 | 8 | 隐蔽工程未经验收擅自覆盖和进行下一道工序施工的，扣2分；因施工质量不合格被质量监督机构发出整改通知书的，扣1分；发生一般质量问题的，施工单位负主要责任的，扣5分；
国道108线陵江至宝轮改建工程 | 1 | 四川省交通运输厅公路规划勘察设计研究院 | D1 | 设计 | 0
| 2 | 四川公路工程咨询监理公司 | B1 | 监理 | 2 | 工地巡查、监理旁站不到位，记录不完整、准确、规范、真实，扣2分。
| 3 | 邯郸建工交通有限公司 | A1 | 施工 | 6 | 发生一般质量问题的，施工单位负主要责任的，扣5分；内业各类档案资料(包括技术、进度、合同、竣工图纸等)齐全，扣1分。
| 4 | 绵阳市川正建设工程试验检测有限公司 | C1 | 检测 | 1 | 试验检测内业各类档案、资料、是否及时分门别类归档，是否完整、齐全、规范，扣1分；
省道202线昭化元坝城区改建工程 | 1 | 湖南万力建设集团有限公司 | A1 | 施工 | 13 | 因施工质量不合格被质量监督机构发出整改通知书的，三次扣3分；发生一般质量问题的，施工单位负主要责任的，扣5分；施工总平面布置、设备材料堆放杂、乱、差的，现场管理混乱的，扣2分；未能在限期内对主管部门要求整改的问题进行整改，或整改不力的，三次扣3分。
| 2 | 四川康立项目管理有限责任公司 | B1 | 监理 | 10.5 | 工地巡查、监理旁站不到位，记录不完整、准确、规范、真实，扣4分。监理内业各类档案(技术、计量、进度、合同等)、资料、图表是否及时分门别类归档，是否完整、齐全、规范，扣4分；对存在的质量问题未及时发现发出通知和整改指令的，根据严重程度，扣2分；未对程整改情况进行及时复核和签认的，扣0.5分；
| 3 | 四川川北公路规划勘察设计有限责任公司 | D1 | 设计 | 0
国道108线严家湾嘉陵江大桥 | 1 | 安徽省交通规划设计研究院有限公司 | D1 | 设计 | 2 | 未按投标承诺的条件配备后期服务人员1次（2分）
| 2 | 青海交通建设监理试验检测咨询有限公司 | B1 | 监理 | 8 | 对存在的质量问题未及时发现发出通知和整改指令的，根据严重程度，1分；监理内业各类档案(技术、计量、进度、合同等)、资料、图表是否及时分门别类归档，是否完整、齐全、规范，扣4分；工地巡查、监理旁站不到位，记录不完整、准确、规范、真实，扣3分。
| 3 | 重庆川东路桥工程有限公司 | A1 | 施工 | 9 | 发生一般质量问题的，施工单位负主要责任的，扣5分；外观质量存在缺陷的，扣1分；内业各类档案资料(包括技术、进度、合同、竣工图纸等)齐全，扣3分。
青川县红色旅游线路马鹿至东河口段改建工程 | 1 | 核工业西南勘察设计研究院有限公司 | D1 | 设计 | 2 | 未按投标承诺的条件配备后期服务人员1次（2分）
| 2 | 四川国际工程监理有限公司 | B1 | 监理 | 5 | 监理内业各类档案(技术、计量、进度、合同等)、资料、图表是否及时分门别类归档，是否完整、齐全、规范，扣2分；存在的质量问题未及时发现发出通知和整改指令的，根据严重程度，扣1分；工地巡查、监理旁站不到位，记录不完整、准确、规范、真实，扣2分。
| 3 | 西南交通建设集团股份有限公司 | A1 | 施工 | 10.5 | 因施工质量不合格被质量监督机构发出整改通知书的，扣3分；未能在限期内对主管部门要求整改的问题进行整改，或整改不力的，扣2分；发生一般质量问题的，施工单位负主要责任的，扣5分；内业各类档案资料(包括技术、进度、合同、竣工图纸等)齐全，扣0.5分。
广元港红岩作业区（一区）进港公路 | 1 | 四川国际工程监理有限公司 | B1 | 监理 | 4 | 监理内业各类档案(技术、计量、进度、合同等)、资料、图表是否及时分门别类归档，是否完整、齐全、规范，扣1分；工地巡查、监理旁站不到位，记录不完整、准确、规范、真实，扣3分。
| 3 | 四川省兴鑫公路开发有限责任公司 | A2 | 施工 | 12 | 因施工质量不合格被质量监督机构发出整改通知书的，三次扣3分；发生一般质量问题的，施工单位负主要责任的，扣5分；施工总平面布置、设备材料堆放杂、乱、差的，现场管理混乱的，扣2分；未能在限期内对主管部门要求整改的问题进行整改，或整改不力的，二次扣2分。
| 4 | 成都市路桥工程股份有限公司 | A3 | 施工 | 10 | 因施工质量不合格被质量监督机构发出整改通知书的，扣3分；未能在限期内对主管部门要求整改的问题进行整改，或整改不力的，扣2分；发生一般质量问题的，施工单位负主要责任的，扣5分。
| 5 | 四川蜀通股份有限公司 | A4 | 施工 | 11 | 因施工质量不合格被质量监督机构发出整改通知书的，三次扣3分；发生一般质量问题的，施工单位负主要责任的，扣5分；外观质量存在缺陷的，扣1分；未能在限期内对主管部门要求整改的问题进行整改，或整改不力的，三次扣3分。
| 6 | 四川振通公路工程试验检测有限责任公司 | C1 | 检测 | 0
| 7 | 四川川北公路规划勘察设计有限责任公司 | D1 | 设计 | 0
省道205线广元至上石盘公路工程 | 1 | 四川龙申建筑有限公司 | A1 | 施工 | 7 | 发生一般质量问题的，施工单位负主要责任的，扣5分；内业各类档案资料(包括技术、进度、合同、竣工图纸等)齐全，扣2分。
| 2 | 四川天鸿建设有限公司 | A2 | 施工 | 12 | 投标书承诺的项目经理、项目技术负责人未按时到位，扣4分；质量组织机构、管理制度不完善的扣1分；因施工质量不合格被监理、业主或质量监督机构指令停工、返工或发出整改通知书的，扣2分；发生一般质量问题的，施工单位负主要责任的，扣5分.
| 3 | 四川亚通公路工程监理所 | B1 | 监理 | 6 | 监理内业各类档案(技术、计量、进度、合同等)、资料、图表是否及时分门别类归档，是否完整、齐全、规范，扣1分；工地巡查、监理旁站不到位，记录不完整、准确、规范、真实，扣3分；工地巡查、监理旁站不到位，记录不完整、准确、规范、真实，扣2分。
| 4 | 中铁二院工程集团有限公司 | D1 | 设计 | 4 | 未按投标承诺的条件配备后期服务人员2次，扣4分；
国道108线赤化至剑阁界改建工程 | 1 | 成都市路桥工程股份有限公司 | A1 | 施工 | 7 | 投标书承诺的项目经理、项目技术负责人未按时到位，扣4分；质量组织机构、管理制度不完善的扣1分；内业各类档案资料(包括技术、进度、合同、竣工图纸等)齐全，扣2分。
| 2 | 邯郸建工集团有限公司 | A2 | 施工 | 7 | 投标书承诺的项目经理、项目技术负责人未按时到位，扣6分；质量组织机构、管理制度不完善的扣1分。
| 3 | 成都久久公路工程监理有限公司 | B1 | 监理 | 6 | 投标书承诺的总监理工程师、驻地监理工程师未及时到位或未经项目业主同意更换的，扣6分。
| 4 | 四川省交通运输厅公路规划勘察设计研究院 | D1 | 设计 | 2 | 未按投标承诺的条件配备后期服务人员1次（2分）
制表：张巍 |  |  |  | 联系电话： | 3269230 | 单位签章：